## BR0801
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0801 | การดำเนินการในภาพรวมของกิจกรรม BR0801 ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนที่กำหนด แต่บางโครงการเป็นการจัดอบรม ทำให้การดำเนินการอาจล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้มีบางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด | รอดำเนินการเมื่อสถานการณ์คลี่คลายหรือวางแผนหารือถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ | mdes0204011 | MS01 | โครงการที่สอดรับต่อเป้าหมายนี้มี 1 โครงการ คือ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) มีความก้าวหน้า ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 30 -ตรวจรับงานงวดที่ 1 และเสนอเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว สำหรับงวดที่ 2 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | MS 2 แบ่งเป็น 3 เป้าหมายย่อย คือ MS 2.1, MS 2.2 และ MS 2.3 -MS 2.1 มี 2 โครงการที่สอดรับต่อเป้าหมาย โดย 1 โครงการดำเนินงานเร็วกว่าแผน และอีก 1 โครงการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน -MS 2.2 มี 4 โครงการที่สอดรับต่อเป้าหมาย โดยมี 1 โครงการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน -MS 2.3 มี 5 โครงการที่สอดรับต่อเป้าหมาย โดยมี 1 โครงการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้มีบางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด | วางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า และรอดำเนินการเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS03 | MS 3 แบ่งเป็น 3 เป้าหมายย่อย คือ MS 3.1, MS 3.2 และ MS 3.3 -MS 3.1 มี 2 โครงการที่สอดรับต่อเป้าหมาย และการดำเนินงานเป็นไปตามแผน -MS 3.2 มี 1 โครงการที่สอดรับต่อเป้าหมาย และการดำเนินงานเป็นไปตามแผน -MS 3.3 อยู่ระหว่างหารือเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | MS 4 แบ่งเป็น 2 เป้าหมายย่อย คือ MS 4.1 และ MS 4.2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ MS 4.1 อยู่ระหว่างหารือโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) เพื่อกำหนดมาตรการต่าง ๆ MS 4.2 อยู่ระหว่างหารือโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์การให้รางวัลหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS05 | MS 5 แบ่งเป็น 3 เป้าหมายย่อย คือ MS 5.1, MS 5.2 และ MS 5.3 MS 5.1 มี 3 โครงการที่สอดรับต่อเป้าหมาย และการดำเนินงานเป็นไปตามแผน MS 5.2 มี 1 โครงการที่สอดรับต่อเป้าหมาย และการดำเนินงานเป็นไปตามแผน MS 5.3 มี 1 โครงการที่สอดรับต่อเป้าหมาย และการดำเนินงานเป็นไปตามแผน | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | โครงการที่สอดรับต่อเป้าหมายนี้มี 3 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) มีความก้าวหน้า ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 30 -ตรวจรับงานงวดที่ 1 และเสนอเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว สำหรับงวดที่ 2 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน 2. โครงการอบรมครูไซเบอร์ มีความก้าวหน้า ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 20 - ได้มีกำหนดการจัดอบรม ณ โรงแรม ไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ - รุ่นที่ 1 ในวันที่ 21 - 23 เม.ย.64 - รุ่นที่ 2 ในวันที่ 28 - 30 เม.ย.64 แต่ยังไม่สามารถดำเนินการอบรมตามกำหนด 3. โครงการอบรมปรับพื้นฐานข้าราชการตำรวจที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัด บก.ปอท. มีความก้าวหน้า ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 100 -จัดอบรมฯ เมื่อวันที่ 22 - 23 ก.พ.64 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน วิทยากร เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 55 คน | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้มีบางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด | วางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า และรอดำเนินการเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0202 | โครงการที่สอดรับต่อเป้าหมายนี้มี 4 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการอบรมปรับพื้นฐานข้าราชการตำรวจที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัด บก.ปอท. มีความก้าวหน้า ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 100 -จัดอบรมฯ เมื่อวันที่ 22 - 23 ก.พ.64 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน วิทยากร เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 55 คน 2. โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน มีความก้าวหน้า ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 100 -จัดอบรมฯ เมื่อวันที่ 25 – 26 มี.ค.64 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เข้ารับการอบรม จำนวน 50 นาย วิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 55 คน 3. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ มีความก้าวหน้า ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 30 -อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการจัดอบรมตามโครงการฯ 4. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) มีความก้าวหน้า ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 30 -ตรวจรับงานงวดที่ 1 และเสนอเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว สำหรับงวดที่ 2 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด | วางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า และรอดำเนินการเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0203 | โครงการที่สอดรับต่อเป้าหมายนี้มี 5 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการอบรมครูไซเบอร์ มีความก้าวหน้า ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 20 - ได้มีกำหนดการจัดอบรม ณ โรงแรม ไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ - รุ่นที่ 1 ในวันที่ 21 - 23 เม.ย.64 - รุ่นที่ 2 ในวันที่ 28 - 30 เม.ย.64 แต่ยังไม่สามารถดำเนินการอบรมตามกำหนด 2. โครงการอบรมปรับพื้นฐานข้าราชการตำรวจที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัด บก.ปอท. มีความก้าวหน้า ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 100 -จัดอบรมฯ เมื่อวันที่ 22 - 23 ก.พ.64 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน วิทยากร เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 55 คน 3. โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน มีความก้าวหน้า ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 100 -จัดอบรมฯ เมื่อวันที่ 25 – 26 มี.ค.64 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เข้ารับการอบรม จำนวน 50 นาย วิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 55 คน 4. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มีความก้าวหน้า ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 30 -อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการจัดอบรมตามโครงการฯ 5. โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มีความก้าวหน้า ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 100 - จัดอบรมฯ เมื่อวันที่ 2 - 5 มี.ค.64 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวาราวดี นครปฐม อ. เมื่อง จว. นครปฐม โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางเทคโนโลยี จำนวน 45 คน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด | วางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า และรอดำเนินการเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | โครงการที่สอดรับต่อเป้าหมายนี้มี 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) มีความก้าวหน้า ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 60 - ตรวจรับงานงวดที่ 2 และเสนอเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2. โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย และFacebook Fanpage “อาสา จับตา ออนไลน์” มีความก้าวหน้า ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 60 - ตรวจรับงานงวดที่ 2 และเสนอเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | โครงการที่สอดรับต่อเป้าหมายนี้มี 1 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์/โปรแกรม เพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม มีความก้าวหน้า ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 20 -ตรวจรับงานงวดที่ 1 วันที่ 25 พ.ค. 64 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0303 | โครงการที่สอดรับต่อเป้าหมายนี้มี 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) มีความก้าวหน้า ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 60 - ตรวจรับงานงวดที่ 2 และเสนอเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2. โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย และFacebook Fanpage “อาสา จับตา ออนไลน์” มีความก้าวหน้า ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 60 - ตรวจรับงานงวดที่ 2 และเสนอเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังมีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งอยู่ระหว่างหารือเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในการนี้ได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 117/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อเร่งรัดติดตาม กำกับดูแล และบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อบูรณาการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยกร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด และประกาศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรการทางปกครอง มาตรการทางภาษีและมาตรการทางสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม และลดความเสียหายจากผลกระทบที่เกิดขึ้นได้รวดเร็ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | อยู่ระหว่างหารือโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) เพื่อกำหนดมาตรการต่าง ๆ | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0402 | อยู่ระหว่างหารือโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์การให้รางวัลหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0501 | โครงการที่สอดรับต่อเป้าหมายนี้มี 3 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์/โปรแกรม เพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม มีความก้าวหน้า ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 20 -ตรวจรับงานงวดที่ 1 วันที่ 25 พ.ค. 64 2. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) มีความก้าวหน้า ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 30 - ตรวจรับงานงวดที่ 1 และเสนอเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว สำหรับงวดที่ 2 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน 3. โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย และFacebook Fanpage “อาสา จับตา ออนไลน์” มีความก้าวหน้า ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 60 - ตรวจรับงานงวดที่ 2 และเสนอเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0502 | โครงการที่สอดรับต่อเป้าหมายนี้มี 1 โครงการ คือ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) มีความก้าวหน้า ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 30 - ตรวจรับงานงวดที่ 1 และเสนอเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว สำหรับงวดที่ 2 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0503 | โครงการที่สอดรับต่อเป้าหมายนี้มี 1 โครงการ คือ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) มีความก้าวหน้า ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 30 - ตรวจรับงานงวดที่ 1 และเสนอเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว สำหรับงวดที่ 2 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR0802
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0802 | การดำเนินการในภาพรวมของกิจกรรม BR0802 เป็นไปตามแผนทุกโครงการ | บางเป้าหมายย่อยยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อความรอบคอบก่อนที่จะกำหนดมาตรการหรือแผนการดำเนินงาน | - | mdes0204011 | MS01 | โครงการที่สอดรับต่อเป้าหมายนี้มี 1 โครงการ คือ โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย และ Facebook Fanpage “อาสา จับตา ออนไลน์” มีความก้าวหน้า ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 60 - ตรวจรับงานงวดที่ 2 และเสนอเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | โครงการที่สอดรับต่อเป้าหมายนี้มี 3 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย และ Facebook Fanpage “อาสา จับตา ออนไลน์” มีความก้าวหน้า ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 60 - ตรวจรับงานงวดที่ 2 และเสนอเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนากลไกหรือมาตรการป้องกันการรังแก ข่มขู่คุกคาม สตรี เด็ก และเยาวชน โดยช่องทางการรณรงค์ผ่านสื่อมัลติมีเดียต่างๆ มีความก้าวหน้า ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 15 -อยู่ระหว่างดำเนินขั้นตอนการจัดจ้างที่ปรึกษา 3. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) มีความก้าวหน้า ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 30 -ตรวจรับงานงวดที่ 1 และเสนอเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว สำหรับงวดที่ 2 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | - | ยังต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานอย่างรอบคอบก่อนที่จะพิจารณาดำเนินการ โดยในการนี้ได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 117/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อเร่งรัดติดตาม กำกับดูแล และบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อบูรณาการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยกร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด และประกาศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรการทางปกครอง มาตรการทางภาษีและมาตรการทางสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม และลดความเสียหายจากผลกระทบที่เกิดขึ้นได้รวดเร็ว | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS04 | MS 4 แบ่งเป็น 2 เป้าหมายย่อย คือ MS 4.1 และ MS 4.2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ MS 4.1 มีความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ ร้อยละ 15 MS 4.2 อยู่ระหว่างหารือโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) เพื่อกำหนดมาตรการต่าง ๆ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS05 | โครงการที่สอดรับต่อเป้าหมายนี้มี 1 โครงการ คือ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) มีความก้าวหน้า ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 30 -ตรวจรับงานงวดที่ 1 และเสนอเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว สำหรับงวดที่ 2 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS06 | อยู่ระหว่างหารือเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในการนี้ได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 117/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อเร่งรัดติดตาม กำกับดูแล และบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อบูรณาการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยกร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด และประกาศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรการทางปกครอง มาตรการทางภาษีและมาตรการทางสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม และลดความเสียหายจากผลกระทบที่เกิดขึ้นได้รวดเร็ว | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0401 | โครงการที่สอดรับต่อเป้าหมายนี้มี 1 โครงการ คือ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนากลไกหรือมาตรการป้องกันการรังแก ข่มขู่คุกคาม สตรี เด็ก และเยาวชน โดยช่องทางการรณรงค์ผ่านสื่อมัลติมีเดียต่างๆ มีความก้าวหน้า ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 15 -อยู่ระหว่างดำเนินขั้นตอนการจัดจ้างที่ปรึกษา | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0402 | อยู่ระหว่างหารือโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์การให้รางวัลหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | ล่าช้ากว่าแผน