## BR1001
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1001 | ความก้าวหน้า ณ เดือนพฤษภาคม 2564: 1. การปรับปรุงอนุญาตแบบ OSS 1.1 ทบทวน Licensing Scheme และกระบวนการอนุญาต สำหรับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซฯ : เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 กกพ. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการปรับปรุงขั้นตอนการแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต สำหรับกรณีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งต่ำกว่า 200 kVA 1.2 การปรับปรุงกฎหมายลำดับรองรองรับการอนุญาตแบบ OSS 1.2.1 ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2564) 1.2.2 ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับโรงไฟฟ้า (อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างระเบียบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ) 1.2.3 ร่างระเบียบ กกพ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาสถานที่ตั้งและสถาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า สำหรับการออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า (อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างระเบียบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ) 1.2.4 ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน (รอปรับปรุงLicensing Scheme กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564) 1.2.5 ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า (รอปรับปรุงLicensing Scheme กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564) 1.3 การลงนาม MOU กับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (กอ.) กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และกระทรวงมหาดไทย (มท.) 1.3.1 สำนักงาน กกพ. ได้ส่งร่าง MoU เรื่อง การกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้า ให้ กอ. และ ทส.เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 และวันที่ 20 มกราคม 2564 ตามลำดับ ต่อมา ทส. ได้มีหนังสือยืนยันร่าง MoU ดังกล่าวมายังสำนักงาน กกพ. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กกพ. ได้รับการประสานแจ้งความเห็นของ กอ. เบื้องต้นว่า ยังไม่เห็นชอบร่าง MoU ดังกล่าวและขอหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) และเห็นควรว่าจะลงนาม MoU เมื่อมีการยกเลิกโรงงานลำดับที่ 88 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 สำนักงาน กกพ. ได้มีหนังสือถึง กอ. แล้ว 1.3.2 สำนักงาน กกพ. ได้ส่งร่าง MoU เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้างอาคารและการอื่นเพื่อประกอบกิจการพลังงาน ให้กับ มท. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 และเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 สำนักงาน กกพ. ได้มีหนังสือถึง มท.สอบถามความคืบหน้าการพิจารณาร่าง MoU ดังกล่าว 1.4 การพัฒนาระบบการอนุญาต Online : อยู่ระหว่างปรับปรุงร่าง TOR จัดจ้างที่ปรึกษาวางระบบการขออนุญาตออนไลน์ใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้สำหรับการขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ภายใน ก.ย. 64 สำหรับระบบการจดแจ้งยกเว้น อยู่ระหว่างทดลองใช้งานและปรับปรุงระบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้ภายใน ก.ค. 64 2. กำหนดแนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพื่อการตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลังการกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD): 2.1 ทบทวนปรับปรุงการออกระเบียบมาตรการด้าน สวล. และอยู่ระหว่างรวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวของในการยกร่างประกาศมาตรการ สวล. และความปลอดภัย และกำหนดแนวปฏิบัติงานการตรวจประเมินต่อไป 2.2 อยู่ระหว่างการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลออนไลน์แบบ Real Time เข้ามาช่วยติดตามประเมินผลเพื่อการตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลังการกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ระหว่างสำนักงาน กกพ. ส่วนกลางกับสำนักงาน กกพ. ประจำเขตทั้ง 13 เขต ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ทดลองให้ผู้รับใบอนุญาต (Self-Declaration) รับรองตนเองผ่านระบบตรวจติดตามแล้ว 3. มาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผล กฟน. และ กฟภ. ในการอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : การพิจารณาเชื่อมต่อของ กฟน./กฟภ. ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ ต้องได้รับการจดแจ้งยกเว้นจากสำนักงาน กกพ. ก่อน ซึ่งการพิจารณาออกใบรับแจ้งยกเว้นฯ จะต้องได้รับใบอนุญาต พค.2 ปัจจุบันสำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างการหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันและพิจารณาพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 4. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 (มกราคม - กันยายน 2564) : อยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมาย การดำเนินงานขั้นตอนต่อไป: 1.การปรับปรุงอนุญาตแบบ OSS 1.1 อยู่ระหว่างปรับปรุงLicensing Scheme สำหรับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 1.2 ปรับปรุงกฎหมายลำดับรองในข้อ 1.2.2 และ 1.2.3 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 1.3 ประสาน กอ. และ มท. เพื่อติดตามความคืบหน้าการพิจารณาร่าง MOU 1.4 อยู่ระหว่างปรับปรุงการพัฒนาระบบการอนุญาตแบบ Online ตามแนวทาง OSS 2. ดำเนินการออกประกาศมาตรการ สวล และแนวปฏิบัตรวจประเมินโรงไฟฟ้าต่อไป 3. พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน และการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ระหว่างกันผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 4. ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ พรบ การประกอบกิจการพลังงาน หมวดอนุญาต | - | - | erc1 | MS01 | จัดตั้งเป็น One Stop Service อย่างแท้จริง (ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65) 1. ทบทวน Licensing Scheme และกระบวนการอนุญาต สำหรับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซฯ : เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 กกพ. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการปรับปรุงขั้นตอนการแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต สำหรับกรณีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งต่ำกว่า 200 kVA 2. การลงนาม MOU กับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (กอ.) กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และกระทรวงมหาดไทย (มท.) 2.1 สำนักงาน กกพ. ได้ส่งร่าง MoU เรื่อง การกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้า ให้ กอ. และ ทส.เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 และวันที่ 20 มกราคม 2564 ตามลำดับ ต่อมา ทส. ได้มีหนังสือยืนยันร่าง MoU ดังกล่าวมายังสำนักงาน กกพ. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กกพ. ได้รับการประสานแจ้งความเห็นของ กอ. เบื้องต้นว่า ยังไม่เห็นชอบร่าง MoU ดังกล่าวและขอหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) และเห็นควรว่าจะลงนาม MoU เมื่อมีการยกเลิกโรงงานลำดับที่ 88 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 สำนักงาน กกพ. ได้มีหนังสือถึง กอ. แล้ว 2.2 สำนักงาน กกพ. ได้ส่งร่าง MoU เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้างอาคารและการอื่นเพื่อประกอบกิจการพลังงาน ให้กับ มท. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 และเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 สำนักงาน กกพ. ได้มีหนังสือถึง มท.สอบถามความคืบหน้าการพิจารณาร่าง MoU ดังกล่าว 3. การพัฒนาระบบการอนุญาต Online : อยู่ระหว่างปรับปรุงร่าง TOR จัดจ้างที่ปรึกษาวางระบบการขออนุญาตออนไลน์ใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้สำหรับการขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ภายใน ก.ย. 64 สำหรับระบบการจดแจ้งยกเว้น อยู่ระหว่างทดลองใช้งานและปรับปรุงระบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้ภายใน ก.ค. 64 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | 1. การปรับปรุงกฎหมายลำดับรองรองรับการอนุญาตแบบ OSS 1.1 ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2564) 1.2 ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับโรงไฟฟ้า (อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างระเบียบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ) 1.3 ร่างระเบียบ กกพ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาสถานที่ตั้งและสถาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า สำหรับการออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า (อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างระเบียบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ) 1.4 ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน (รอปรับปรุงLicensing Scheme กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564) 1.5 ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า (รอปรับปรุงLicensing Scheme กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564) 2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 (ม.ค. - ก.ย. 64) : อยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมาย (พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน หมวดอนุญาต) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | ระบบ KPI สำหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ต.ค. 63 - กย. 64) 1. กกพ. ได้มีหนังสือที่ สกพ 5501/0092 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เสนอกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ กกพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของ กกพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. การประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของ กกพ. จำนวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์และการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองว่าด้วยการอนุมัติอนุญาตแบบ OSS (2) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กกพ. กับ ๓ หน่วยงาน) (3) การกำกับการดำเนินงานสำนักงาน กกพ. ตามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) (4) แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 (ตัวชี้วัดร่วมกับ สนพ.) และ (5) โรงไฟฟ้าชุมชนเศรษฐกิจฐานราก (ตัวชี้วัดร่วมกับ พพ.) 3. การประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบเพิ่มเติมตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานจำนวน 2 ตัว ได้แก่ (1) ตัวชี้วัดด้าน Virtual Agreement/PPA จากพลังงานหมุนเวียน และ (2) ตัวชี้วัดด้านการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า 4. เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงพลังงานได้มีหนังสือ ที่ พน 0204/176 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งเรื่องการปรับปรุงตัวชี้วัดตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพิ่มเติม จำนวน 2 ตัว ได้แก่ (1) ตัวชี้วัดด้าน Virtual Agreement/PPA จากพลังงานหมุนเวียน และ (2) ตัวชี้วัดด้านการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า ซึ่งสำนักงาน กกพ. ได้รายงานสถานะการดำเนินการตามตัวชี้วัดของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 6/2564 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วเสร็จ (ตัวชี้วัด กกพ. 7 ตัว ประกอบด้วย 1. การพัฒนาการกำกับกิจการพลังงาน 2. การพัฒนาระบบการอนุมัติอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) 3. ความโปร่งใสการกำกับกิจการพลังงาน 4. แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 (ตัวชี้วัดร่วมกับ สนพ.) 5. โรงไฟฟ้าชุมชนเศรษฐกิจฐานราก (ตัวชี้วัดร่วมกับ พพ.) 6. Virtual Agreement/PPA จากพลังงานหมุนเวียน และ 7. การปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | จัดตั้งเป็น One Stop Service อย่างแท้จริง (ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65) 1. ทบทวน Licensing Scheme และกระบวนการอนุญาต สำหรับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซฯ : เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 กกพ. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการปรับปรุงขั้นตอนการแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต สำหรับกรณีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งต่ำกว่า 200 kVA 2. การลงนาม MOU กับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (กอ.) กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และกระทรวงมหาดไทย (มท.) 2.1 สำนักงาน กกพ. ได้ส่งร่าง MoU เรื่อง การกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้า ให้ กอ. และ ทส.เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 และวันที่ 20 มกราคม 2564 ตามลำดับ ต่อมา ทส. ได้มีหนังสือยืนยันร่าง MoU ดังกล่าวมายังสำนักงาน กกพ. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กกพ. ได้รับการประสานแจ้งความเห็นของ กอ. เบื้องต้นว่า ยังไม่เห็นชอบร่าง MoU ดังกล่าวและขอหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) และเห็นควรว่าจะลงนาม MoU เมื่อมีการยกเลิกโรงงานลำดับที่ 88 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 สำนักงาน กกพ. ได้มีหนังสือถึง กอ. แล้ว 2.2 สำนักงาน กกพ. ได้ส่งร่าง MoU เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้างอาคารและการอื่นเพื่อประกอบกิจการพลังงาน ให้กับ มท. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 และเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 สำนักงาน กกพ. ได้มีหนังสือถึง มท.สอบถามความคืบหน้าการพิจารณาร่าง MoU ดังกล่าว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | สำนักงาน กกพ. มีการกำหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงานและระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพื่อการตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลังการกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) (ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65) 1. การกำหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน: อยู่ระหว่างทบทวนปรับปรุงการออกระเบียบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและอยู่ระหว่างรวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวของในการยกร่างประกาศมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2. การจัดทำระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพื่อการตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลังการกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD): อยู่ระหว่างการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลออนไลน์แบบ Real Time เข้ามาช่วยติดตามประเมินผลเพื่อการตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลังการกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ระหว่างสำนักงาน กกพ. ส่วนกลางกับสำนักงาน กกพ. ประจำเขตทั้ง 13 เขต ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ทดลองให้ผู้รับใบอนุญาต (Self-Declaration) รับรองตนเองผ่านระบบตรวจติดตามการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0103 | สำนักงาน กกพ. ร่วมกับ กฟน./กฟภ. กำหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการที่ได้รับจดแจ้งยกเว้นจากสำนักงาน กกพ. ให้เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. - ธ.ค. 65) - มาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผล กฟน. และ กฟภ. ในการอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : การพิจารณาเชื่อมต่อของ กฟน./กฟภ. ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ ต้องได้รับการจดแจ้งยกเว้นจากสำนักงาน กกพ. ก่อน ซึ่งการพิจารณาออกใบรับแจ้งยกเว้นฯ จะต้องได้รับใบอนุญาต พค.2 ปัจจุบันสำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างการหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันและพิจารณาพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR1002
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1002 | สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (ศูนย์ฯ) เป็นหน่วยงานภายใต้ สนพ. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 รวมทั้งได้มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 เพื่อดำเนินงานตามภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ทั้งนี้ การดำเนินงานที่ผ่านมาได้ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวน เพื่อออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ฯ รวมทั้งรายการข้อมูลและแนวทางการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล/การเผยแพร่ข้อมูลของศูนย์ฯ โดยได้จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทำงานกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ | สนพ. มีอัตรากำลังข้าราชการค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจในการขับเคลื่อนศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการเชื่อมโยงข้อมูล | การจ้างบุคลากร/ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานตามภารกิจในการขับเคลื่อนศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติบรรลุผลสำเร็จ | energy06031 | MS01 | สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเป็นหน่วยงานภายใต้ สนพ. แล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 รวมทั้งได้มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 | เนื่องจากเป็นการจัดตั้งศูนย์ฯ ที่ดำเนินการในลักษณะกองเงาโดยใช้บุคลากร สนพ. ในอัตรากำลังที่มีอยู่เดิม ทำให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของภายใต้ภารกิจศูนย์ฯ มีข้อจำกัดด้านจำนวนบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการเชื่อมโยงข้อมูล | ในระยะยาวจะต้องมีการจัดตั้งศูนย์ฯ เป็นกองใหม่ตามกระบวนการของสำนักงาน กพร. ที่มีโครงสร้างอัตรกำลังของบุคลากรที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ | เร็วกว่าแผน | 2021-01-05T17:00:00
[5 empty] | MS02 | การดำเนินการที่ผ่านมาได้ศึกษาและวิเคราะห์รายการข้อมูลที่ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติควรจะมีในอนาคตเพื่อตอบสนองตามภารกิจของศูนย์ฯ รวมทั้งได้ทบทวนข้อมูลที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน และวิเคราะห์ช่องว่างของข้อมูล (Gap Analysis) เพื่อสรรหาข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วนต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) และคําอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ตามกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) | - | - | เป็นไปตามแผน | 2022-12-31T17:00:00
[5 empty] | MS03 | การดำเนินการที่ผ่านมาได้ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนรายการข้อมูล รวมทั้งรูปแบบการรับ/ส่งข้อมูลในปัจจุบันระหว่างหน่วยงานเจ้าของข้อมูลกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เพื่อออกแบบแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติให้มีความเป็นอัตโนมัติมากขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 5 เมษายน 2564 ได้ดำเนินการหารือหน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงานในรายละเอียดของรายการข้อมูลที่มีความพร้อมและรูปแบบในการเชื่อมโยงข้อมูลในอนาคต เพื่อวางแนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูล โดยได้จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ | สนพ. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลค่อนข้างน้อย | การจ้างบุคลากร/ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานเชื่อมโยงข้อมูลบรรลุผลสำเร็จ | เป็นไปตามแผน | 2022-12-31T17:00:00
[5 empty] | MS04 | สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อดำเนินการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน | ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อดำเนินการศึกษาฯ ดังกล่าว ส่งผลให้การดำเนินการล่าช้ากว่าแผน | เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0301 | การดำเนินการที่ผ่านมาได้ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูล จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ (1) พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 (2) พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 (3) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (4) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (5) พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และ (6) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่จะเชื่อมโยงข้อมูล โดย "พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562" เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เป็น “ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านพลังงาน” เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ หน้าที่และอำนาจของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติได้ | - | - | เร็วกว่าแผน | 2020-09-10T17:00:00
[5 empty] | MS0302 | การดำเนินการที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการรวบรวม เชื่อมโยง บูรณาการ วิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกภาคส่วน จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ที่จะให้บริการด้านข้อมูลและนำไปใช้เพื่อส่งเสริม/ยกระดับการวางแผน กำหนดนโยบาย การพัฒนา ขับเคลื่อนแผนพัฒนาพลังงานของประเทศ | หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล (Data Owner) บางแห่ง มีข้อจำกัดทางกฎหมายที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงและแลกเปลึี่ยนข้อมูลด้านพลังงานให้กับศูนย์ฯ ในอนาคต | ในระยะยาวอาจต้องมีการลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงาน (เพิ่มเติม) ระหว่างศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติกับหน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงพลังงานแต่ละแห่ง เนื่องจากข้อมูลพลังงานบางชุดของ Data Owner แต่ละแห่ง ที่ศูนย์ฯ ต้องการเชื่อมโยง มีความเฉพาะเจาะจงและมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย ดังนั้นการจัดทำ MOU แยกแต่ละหน่วยงาน จะทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลมากขึ้น | เร็วกว่าแผน | 2019-12-13T17:00:00

## BR1003
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1003 | จัดทำร่างหลักเกณฑ์ แนวทางการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐเรียบร้อยแล้ว กรมบัญชีกลาง มีหนังสือตอบกลับ พพ. ดังนี้ การดำเนินการ ESCO ใช้เงินลงทุนจากเอกชนเป็นผู้ลงทุน และภาครัฐจะจ่ายเงินให้กับ ESCO ถือว่าไม่เข้าข่ายต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ. และระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุ 2560 พพ. อาจนำเสนอ ครม. ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติดำเนินการ ESCO เพื่อให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน การทำสัญญาจ้างบริการจัดการพลังงาน พพ. สามารถส่งร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณา และแจ้งเวียนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติได้ อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงบประมาณ เรื่องแนวทางด้านงบประมาณ | ไม่มี | ไม่มี | energy05041 | MS01 | จัดทำร่างหลักเกณฑ์ แนวทางการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขอความเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | โครงการนำร่องบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ครม. ก่อนดำเนินการ และคาดว่าโครงการจะดำเนินการในปี 65 | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | จัดทำร่างแนวทางปฏิบัติทางด้านเทคนิค (Code of Practice) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสอบถามความเห็นผู้เชียวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | จัดทำร่างหลักกการและแนวทางการดำเนินงานของธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ อยู่ระหว่างเตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0103 | อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงบประมาณ เรื่องแนวทางด้านงบประมาณ | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0104 | อยู่ระหว่างร่างแนวปฏิบัติและร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางเพื่อการจัดจ้างบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน

## BR1004
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1004 | หลังจากที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้ทำการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ทะเลชายฝั่งภาคตะวันออก และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ขั้นต่อไปสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลผลการศึกษาดังกล่าว เพื่อที่จะนำหารือต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศต่อไป | ไม่มี | ไม่มี | energy06041 | MS01 | หลังจากที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้ทำการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ทะเลชายฝั่งภาคตะวันออก และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ขั้นต่อไปสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลผลการศึกษาดังกล่าว เพื่อที่จะนำหารือต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศต่อไป | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | หลังจากที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้ทำการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ทะเลชายฝั่งภาคตะวันออก และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ขั้นต่อไปสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลผลการศึกษาดังกล่าว เพื่อที่จะนำหารือต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศต่อไป | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | หลังจากที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้ทำการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ทะเลชายฝั่งภาคตะวันออก และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ขั้นต่อไปสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลผลการศึกษาดังกล่าว เพื่อที่จะนำหารือต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศต่อไป | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน