## BR1301
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1301 | ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ประกอบด้วย ประชุมติดตามคณะทำงานสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานตามเป้าหมายย่อยที่ 1 ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบคุณธรรม รวมทั้งได้กรอบแนวทางการดำเนินงาน ตามเป้าหมายย่อยที่ 1 ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม | ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | moralcenter10011 | MS01 | ได้กรอบแนวทางการดำเนินงาน ตามเป้าหมายย่อยที่ 1 ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม | ไม่พบปัญหาและอุปสรรคการดำเนินการ | ไม่มีข้อเสนอแนะ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | ในการขับเคลื่อนเป้าหมายย่อย ดังกล่าว จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 | ไม่พบปัญหาอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | ในปี 2564 ได้ดำเนินการ ในเป้าหมายย่อย 3.1 ศูนย์คุณธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการศึกษาแนวคิดและความเป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) โดยอยู่ระหว่างทบทวนและสังเคราะห์ความรู้จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งต่างประเทศและในประเทศไทย | ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | 1. ในการขับเคลื่อนเป้าหมายย่อย ดังกล่าว จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 2. แต่ทั้งนี้ ไมไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณในปี พ.ศ. 2565 โดยจะมีการของบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการอีกครั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | 1. ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานตามเป้าหมายย่อยที่ 1 ที่เป็นผู้นำชุมชน ที่ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติมจากศูนย์คุณธรรม เพื่อมาช่วยสนับสนุนงานและให้ความเห็นต่อการคัดเลือกเสนอบทเรียน 2. ประชุมติดตามคณะทำงานสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานตามเป้าหมายย่อยที่ 1 ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบคุณธรรม 3. ได้กรอบแนวทางการดำเนินงาน ตามเป้าหมายย่อยที่ 1 ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม โดยโดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้ 1) ประสานงาน และสำรวจข้อมูล หลักเกณฑ์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบของแต่ละหน่วยงาน 2) กำหนดหลักเกณฑ์กลาง กรอบความคิดในการถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบ ในมิติด้านคุณธรรม ที่สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 3) ดำเนินการรวบรวม หรือถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้หลักเกณฑ์กลาง และกรอบแนวคิดในการถอดบทเรียน 4) พิจารณาคัดเลือกชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ดำเนินการถอดบทเแล้ว เพื่อให้ได้ตามจำนวนเป้าหมาย รวมถึงการเยี่ยมชมพื้นที่ต้นแบบ 5) เรียบเรียงบทเรียนชุมชนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรม ให้เป็นหนังสือที่พร้อมผลิต และรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาล 6) จัดเวทีสังเคราะห์ ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรม | ไม่พบปัญหาและอุปสรรคการดำเนินการ | ไม่มีข้อเสนอแนะ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | ในการขับเคลื่อนเป้าหมายย่อยดังกล่าว จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 | ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | 1. พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและกระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม 1.1 พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม ศูนย์คุณธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ดำเนินงานดังนี้ - อยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานด้านคุณธรรม - อยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงแบบประเมินตนเองด้านคุณธรรมสำหรับองค์กรและชุมชน - อยู่ระหว่างพัฒนากระบวนการติดตามประเมินผลการนำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้ 1.2 การพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์คุณธรรมร่วมกับศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินงานดังนี้ - อยู่ระหว่างทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรอง | ไม่พบปัญหาและอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | การยกย่องสื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์ด้านคุณธรรม ศูนย์คุณธรรมร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดำเนินโครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ดปี 2563 ประกาศยกย่องให้รางวัลบุคคล หน่วยงานที่ผลิตและเผยแพร่สื่อคุณธรรม นำแง่มุมที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรมที่ส่งผลกระทบต่อจิตสำนึกและเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอย่างกว้างขวางมาเผยแพร่ขยายผล สร้างจิตสำนึกผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ จำนวน 9 ประเภท ภายในเดือนมิถุนายน นั้น * โดยได้ขยายเวลาประกาศยกย่องสื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์ด้านคุณธรรม ภายในเดือนสิงหาคม 2564 | ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | ไม่มีข้อเสนอแนะ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | ศูนย์คุณธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการศึกษาแนวคิดและความเป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) โดยอยู่ระหว่างทบทวนและสังเคราะห์ความรู้จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งต่างประเทศและในประเทศไทย | ไม่พบปัญหาและอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | ในการขับเคลื่อนเป้าหมายย่อย ดังกล่าว จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 | ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | 1. ในการขับเคลื่อนเป้าหมายย่อย ดังกล่าว จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 2. แต่ทั้งนี้ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณในปี พ.ศ. 2565 โดยจะมีการของบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการอีกครั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | ไม่มีข้อเสนอแนะ | เป็นไปตามแผน

## BR1302
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1302 | กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนตามเป้าหมายกิจกรรม Big Rock ที่ 2 การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ โดยรายงานผลตามตัวชี้วัด 2 ประเด็น ดังนี้ 1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีตัวชี้วัดเป้าหมาย คือ จำนวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ จำนวน 6 แห่ง (ภาครัฐ 6 แห่ง, ภาคเอกชน 6 แห่ง, ท้องถิ่น 6 แห่ง) ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดดังกล่าว ได้มีการดำเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบฯ ต่าง ๆ ดังนี้ - แหล่งเรียนรู้ ท้องถิ่น 2 แห่ง : อบจ.ระยอง และที่อยู่ระหว่างการหารือจำนวน 2 แห่ง (อบจ. สิงห์บุรี, อบจ. สิงบุรี) ภาครัฐ 2 แห่ง : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนแม่บท จำนวน 2 แห่งได้แก่ (1) ศาลรัฐธรรมนูญ (2) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภาคเอกชน 2 แห่ง : (1) มิวเซียมสยาม (๒) ระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ อุทยานการเรียนรู้ แม่สอด จ.ตาก - ระบบ Knowledge Portal ที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้านวัฒนธรรม และอื่น ๆ - อยู่ระหว่างการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาชนด้วย QR/AR Code และ Virtual Reality ใน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอุทยาน คือ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, สุโขทัย, ศรีสัชนาลัย, กำแพงเพชร, พิมาย และกลุ่มพิพิธภัณฑ์ คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, ถลาง, น่าน, ปราจีนบุรี 2) การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม มีตัวชี้วัดเป้าหมายคือ มูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมของประเทศของประเทศเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ GDP ในปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดดังกล่าว ได้มีการดำเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบฯ ต่าง ๆ ดังนี้ (1) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ (2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอแนวทางการใช้อาคาร สถานที่เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์ขององค์กรภาครัฐในงานด้านวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม โดยมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอแนวทางการใช้อาคาร สถานที่เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์ขององค์กรภาครัฐในงานด้านวัฒนธรรมไปแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 และ 24 พฤษภาคม 2564 โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ แล้ว ดังนี้ - สำรวจข้อมูลการใช้อาคาร สถานที่ หรือพื้นที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์กรภาครัฐในงานด้านวัฒนธรรมของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค - ติดตามการสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์กรภาครัฐจากหน่วยงาน (1) กระทรวงมหาดไทย (2) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ (3) การรถไฟแห่งประเทศไทย เพิ่มเติม - จัดลำดับความสำคัญของข้อมูลความต้องการใช้อาคาร สถานที่ หรือพื้นที่จากสินทรัพย์ขององค์กรภาครัฐในงานด้านวัฒนธรรม กีฬาและองค์ความรู้อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน (3) อยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ จำนวน 15 โครงการ โดยกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม - กรมศิลปากร - กรมส่งเสริมวัฒนธรรม - สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม - สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย - สภาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) | - | - | m-culture02041 | MS01 | ในไตยมาส 2 มีการดำเนินงานตามเป้าหมายย่อย MS 1 การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการขยายผลพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ภูมิภาค 2) โครงการสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล 3) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะรูปแบบใหม่ของประเทศ (Knowledge Portal) ซึ่งจะมีผลการดำเนินการดังนี้ 1) แหล่งเรียนรู้ที่จะได้รับการพัฒนา : ท้องถิ่น 2 แห่ง : ได้แก่ อบจ.ระยอง และที่อยู่ระหว่างการหารือจำนวน 2 แห่ง (อบจ. สิงห์บุรี, อบจ. สิงบุรี) ภาครัฐ 2 แห่ง : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนแม่บท จำนวน 2 แห่งได้แก่ (1) ศาลรัฐธรรมนูญ (2) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภาคเอกชน 2 แห่ง : (1) มิวเซียมสยาม (1) ระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ อุทยานการเรียนรู้แม่สอด จ.ตาก 2) ระบบ Knowledge Portal ที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้านวัฒนธรรม และอื่น ๆ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | ในไตยมาส 2 มีการดำเนินงานตามเป้าหมายย่อย MS 2 สร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชน เห็นความสำคัญ และสืบสานรักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ของตนแต่ละพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ มีการขับเคลื่อนผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้ ๑) โครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ๒) การส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น ๓) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งมีผลการดำเนินการดังนี้ ๑) การส่งเสริมเรื่องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน จำนวน 15 แห่ง นิทรรศการเคลื่อนที่ มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ณ จังหวัดสระบุรี และโรงเรียนใกล้เคียงวิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน 14 แห่ง 2) แหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาชนด้วย QR/AR Code และ Virtual Reality ใน 2 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 คือ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, สุโขทัย, ศรีสัชนาลัย, กำแพงเพชร, พิมาย กลุ่มที่ 2 คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, ถลาง, น่าน, ปราจีนบุรี โดยความสำเร็จในการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 15 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | ในการดำเนินงานเป้าหมายย่อย MS 3 ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่กลับมาสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับท้องถิ่นผ่านการทำงานแบบบูรณาการ ที่มีการปฏิรูปกระบวนการนำโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พื้นที่เป็นหลัก กระทรวงวัฒนธรรมได้กดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม - กรมส่งเสริมวัฒนธรรม - สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม - สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) โดยได้ดำเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายย่อย MS 3 จำนวน 6 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural Product of Thailand) (CCPOT) สู่สากล 2) โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ 3) โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ 4) โครงการพัฒนาศักยภาพถนนสายวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 5) โครงการพัฒนาและส่งเสริมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ( Creative District ) 6) โครงการพัฒนาทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ (Story Telling To Branding) | โดยการดำเนินการส่วนใหญ่ประสบปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ 1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 2) ความล่าช้าในบางขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | มีการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอแนวทางการใช้อาคาร สถานที่ เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์กรภาครัฐในงานด้านวัฒนธรรม ภายใต้คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ แล้วทั้งหมด 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 และ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ตามลำดับ โดยที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการดังนี้ - สำรวจข้อมูลการใช้อาคาร สถานที่ หรือพื้นที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์กรภาครัฐในงานด้านวัฒนธรรมของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค - ติดตามการสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์กรภาครัฐจากหน่วยงาน (๑) กระทรวงมหาดไทย (๒) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ (๓) การรถไฟแห่งประเทศไทย เพิ่มเติม - จัดลำดับความสำคัญของข้อมูลความต้องการใช้อาคาร สถานที่ หรือพื้นที่จากสินทรัพย์ขององค์กรภาครัฐในงานด้านวัฒนธรรม กีฬาและองค์ความรู้อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน | หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดส่งข้อมูลการสำรวจข้อมูลการใช้อาคาร สถานที่ หรือพื้นที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์กรภาครัฐในงานด้านวัฒนธรรมที่ล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอแนวทางการใช้อาคาร สถานที่ เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์กรภาครัฐในงานด้านวัฒนธรรม ต้องขยายเวลาออกไปอีก | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | โครงการขยายผลพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ภูมิภาค - ดำเนินการขออนุมัติและสรรหาเพื่อจ้างสำรวจ ศึกษาข้อมูลองค์ความรู้เพื่อจัดทำแผนแม่บท และจ้างควบคุมการพัฒนางานออกแบบและติดตั้งนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ภายใต้แนวคิด Discover Museum - ดำเนินการผูกพันสัญญางานจ้างสำรวจ ศึกษาข้อมูลองค์ความรู้เพื่อจัดทำแผนแม่บท และจ้างควบคุมการพัฒนางานออกแบบและติดตั้งนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ภายใต้แนวคิด Discover Museum - หารือแนวทางการจัดทำนิทรรศการถาวร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนายกอบจ.คนใหม่ เพื่อสรุปและปรับเปลี่ยนแบบนิทรรศการเพิ่มเติม การขยายผลไปสู่สาธารณะและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เครือข่าย - งานขยายองค์ความรู้กับต้นแบบพิพิธภัณฑ์อยู่ระหว่างการประสานงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง เพื่อแลกเปลี่ยนและหารือแนวทางการพัฒนายกระดับแหล่งเรียนรู้และการจัดองค์ความรู้ให้เป็นไปตามแนวทาง Discovery Museum ซึ่งขณะนี้ อบจ.ระยอง ตอบรับความร่วมมือในการดำเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับต้นแบบพิพิธภัณฑ์ ในการจัดบรรยายประวัติศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เมืองสระบุรี โครงการสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล - สนับสนุนครุภัณฑ์ประกอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ อุทยานการเรียนรู้แม่สอด จ.ตาก ยังไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ได้ เนื่องจากมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี โดยจะดำเนินเมื่อนายกเทศมนตรีได้รับการรับรองและเข้าปฏิบัติหน้าที่แล้ว - ระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ อุทยานการเรียนรู้แม่สอด จ.ตาก ยังไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ได้ เนื่องจากมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี โดยจะดำเนินเมื่อนายกเทศมนตรีได้รับการรับรองและเข้าปฏิบัติหน้าที่แล้ว สรุปจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่จะได้รับการพัฒนา : ท้องถิ่น 2 แห่ง : ได้แก่ 1 แห่ง (อบจ.ระยอง) และอยู่ระหว่างการหารือ 2 แห่ง (อบจ. สิงห์บุรี, อบจ. สิงบุรี) ภาครัฐ 2 แห่ง : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนแม่บท จำนวน 2 แห่งได้แก่ 1) ศาลรัฐธรรมนูญ 2) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภาคเอกชน 2 แห่ง : 1) มิวเซียมสยาม ๒) ระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ อุทยานการเรียนรู้ แม่สอด จ.ตาก | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะรูปแบบใหม่ของประเทศ (Knowledge Portal) อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ Knowledge Portal ที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้านวัฒนธรรม และอื่น ๆ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | การดำเนินงานมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) - จัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ Discovery Museum - จัดงานนิทรรศการเคลื่อนที่ มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ณ จังหวัดสระบุรี ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่ ชุด “เรียงความประเทศไทย” ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี (หลังเก่า) ระยะเวลา ในการจัดแสดงนิทรรศการฯ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 - 30กันยายน 2564 ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการฯ รวมจำนวน 2,030 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) - ดำเนินการจัดเก็บฐานข้อมูลเนื้อหาและรวบรวมบทความเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสระบุรี เพื่อจัดเตรียมลงบนเว็ปไซด์ Museum Thailand การส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น - อยู่ระหว่างการดำเนินการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น ในโรงเรียนใกล้เคียงวิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน 14 แห่ง ทั้งนี้ การดำเนินการโครงการหลักในประเด็นดังกล่าวจะมีการดำเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สรุปมีการส่งเสริมเรื่องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน - จำนวน 15 แห่ง นิทรรศการเคลื่อนที่ มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ณ จังหวัดสระบุรี และโรงเรียนใกล้เคียงวิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน 14 แห่ง | - นิทรรศการเคลื่อนที่มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (โควิด-19) ระลอกใหม่ส่งผลกระทบให้ต้องปิดบริการชั่วคราวระหว่างวันที่ 4 - 31 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา - นิทรรศการเคลื่อนที่มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ได้รับความเสียหายจากเหตุคนร้ายลักลอบตัดสายไฟฟ้าภายในบริเวณตู้จัดแสดงนิทรรศการฯซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการนิทรรศการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมาคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยการดำเนินโครงการดังกล่าว อยู่ระหว่างการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาชนด้วย QR/AR Code และ Virtual Reality ใน 2 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 คือ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, สุโขทัย, ศรีสัชนาลัย, กำแพงเพชร, พิมาย กลุ่มที่ 2 คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, ถลาง, น่าน, ปราจีนบุรี โดยความสำเร็จในการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 15 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | ความก้าวหน้าในการดำเนินการอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามขั้นตอนของโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural Product of Thailand) (CCPOT) สู่สากล | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural Product of Thailand) (CCPOT) สู่สากล ความคืบหน้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural Product of Thailand) (CCPOT) สู่สากล แยกเป็นรายกิจกรรม ดังนี้ - รายการที่ 1 ศึกษา พัฒนา และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน งบประมาณ 128,684,530 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) สถานการณ์ดำเนินการปัจจุบัน ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ บริษัท โมด อิมเมจ จำกัด ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ประกาศผลผู้ชนะจนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ได้มีผู้ยื่นอุทธรณ์ จำนวน 1 ราย โดยคณะกรรมการจัดจ้างฯ จะดำเนินการพิจารณาผลอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป - รายการที่ 2 การจัดงาน CCPOT GRAND EXPOSITION งานแสดงและจำหน่ายสินค้าวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ การเจรจาธุรกิจเสมือนจริงและการสัมมนาทางวัฒนธรรมไทย ระดับนานาชาติ งบประมาณ 47,895,000 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สถานะดำเนินการปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ บริษัท โมด อิมเมจ จำกัด ตามประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างฯ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดแรก ได้แก่ การวางแผนดำเนินงานและการบริหารจัดการโครงการฯ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับพัสดุ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายค่าจ้างงวดแรกภายในเดือน มิถุนายน 2564 เป็นเงินจำนวน 4,741,598 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ - จัดกิจกรรมถนนศิลปะ ครั้งที่ 1 Chaing Rai Art Street in the garden “บ้านศิลปินในสวนศิลป์” - จัดกิจกรรมเชียงรายอาร์ตเฟสดิวัล 2021 ถนนศิลปะครั้งที่ 2 “เชียงรายเมืองศิลปิน ถิ่นศิลปะ Chaing Rai City of Art and Artists” โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ - จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ “ชนช้างกราฟิก ปีที่ 6” ที่นำความรู้ด้านกราฟฟิกดีไซน์เพื่อนำมาพัฒนาให้กับชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีการมอบรางวัลให้แก่ทีมชนะเลิศ คือ ทีมชุบแป้งทอด ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 โครงการพัฒนาศักยภาพถนนสายวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ดำเนินการการรวบรวมข้อมูลแนวโน้มและทิศทางการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยจากชุมชน/ กลุ่มที่ทอผ้าและผู้ประกอบการ เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากลจากผู้ประกอบการผ้าไทย/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/นักออกแบบ/สถาบันการศึกษา (นิสิต/นักศึกษา)/ ประชาชนทั่วไป/หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง/ข้อมูลแนวโน้มและทิศทางการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยจากชุมชน/กลุ่มที่ทอผ้าและผู้ประกอบการ เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล โครงการพัฒนาและส่งเสริมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ( Creative District ) - จัดทำแผนพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดทำคู่มือการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่เมืองสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็น แนวทางการพัฒนาย่านและพัฒนาเมือง ที่พร้อมเสนอให้หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐและเอกชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบริบทพื้นที่ในประเทศ โดยให้ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้นแบบของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่นำร่องการขยายผลและใช้งาน - เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต (Place making) อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดจ้างดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพพื้นที่และการท่องเที่ยวด้วย AR งานจัดทำนิทรรศการ และงานส่งเสริมพื้นที่ย่านทองหล่อ-เอกมัย ภายใต้งานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 25642. อยู่ระหว่างดำเนินงานจัดจ้างกิจกรรม ภายใต้่เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2021 - บ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ (Business) อยู่ระหว่างดำเนินงานจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำฐานข้อมูลย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และงานบริหารจัดการและแสดงผลฐานข้อมูลย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งขยายขอบเขตจากย่านเจริญกรุง ไปยังย่านในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น2. อยู่ระหว่างดำเนินงานจัดจ้างกิจกรรม Made in ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการสร้างสรรค์ในท้่องถิ่น ให้พร้อมเติบโตไปกับการพัฒนาพื้นที่3. อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดจ้างดำเนินงานกิจกรรม Made in Charoenkrung งานส่งเสริมพื้นที่ย่านอารีย์-ประดิพัทธ์ และย่านสามย่าน ภายใต้เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564 4. อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดจ้างกิจกรรมส่งเสริมและเครือข่ายผู้ประกอบการในย่านสร้างสรรค์ สามย่าน อารีย์-ประดิพัทธ์ และทองหล่อ-เอกมัย เพื่อขยายผลการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในกรุงเทพฯ ไปยังพื้นที่ย่านอื่นๆ ภายใต้่เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564 - บ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ (Business) อยู่ระหว่างดำเนินงานจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำฐานข้อมูลย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และงานบริหารจัดการและแสดงผลฐานข้อมูลย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งขยายขอบเขตจากย่านเจริญกรุง ไปยังย่านในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น2. อยู่ระหว่างดำเนินงานจัดจ้างกิจกรรม Made in ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการสร้างสรรค์ในท้่องถิ่น ให้พร้อมเติบโตไปกับการพัฒนาพื้นที่3. อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดจ้างดำเนินงานกิจกรรม Made in Charoenkrung งานส่งเสริมพื้นที่ย่านอารีย์-ประดิพัทธ์ และย่านสามย่าน ภายใต้เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564 4. อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดจ้างกิจกรรมส่งเสริมและเครือข่ายผู้ประกอบการในย่านสร้างสรรค์ สามย่าน อารีย์-ประดิพัทธ์ และทองหล่อ-เอกมัย เพื่อขยายผลการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในกรุงเทพฯ ไปยังพื้นที่ย่านอื่นๆ ภายใต้่เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564 - ส่งเสริมชุมชนและอัตลักษณ์ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Branding) อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดจ้างกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวและเผยแพร่สินทรัพย์ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 25642. อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดทำนิทรรศการ "เมืองของฉัน" ภายใต้เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564 เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่อย่างมีเอกลักษณ์ - ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระตุ้นบรรยากาศสร้างสรรค์ (Activity) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเห็นควรพิจารณาเลื่อนการจัดงานออกไป โดยมีกำหนดจัดงาน Bangkok Design Week 2021 ใหม่ เป็นวันที่ 8 - 16 พฤษภาคม 2564 โดยการดำเนินงานอยู่ในการปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ปรับลดจำนวนกิจกรรมประเภทที่มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก ปรับพื้นที่จัดแสดงงานให้มีความเหมาะสม และเพิ่มแนวทางมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดตามหลักของกระทรวงสาธารณสุข - ขับเคลื่อนและขยายผลย่านต้นแบบในกรุงเทพมหานคร ภายใต้เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก/เพิ่มพื้นที่เมืองสร้างสรรค์ อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดจ้างบริหารจัดการกิจกรรมกระตุ้นย่านสร้างสรรค์และสร้างโอกาสธุรกิจ ภายในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีพื้นที่ดังนี้ 1.1 พื้นที่ 1: ย่านอารีย์-ประดิพัทธ์ 1.2 พื้นที่ 2: ย่านสามย่าน2. ดำเนินการแล้วเสร็จ: การจัดทำนิทรรศการ Unesco Creative Cities Network: Bangkok City of Design ในงาน Sukhothai Art Craft & Beyond ณ.จังหวัดสุโขทัย เพื่อการเผยแพร่และนำเสนอกรุงเทพฯเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ องค์การยูเนสโก และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์องค์การยูเนสโก ในประเทศไทย3. ดำเนินการจัดจ้างจัดทาการประเมินศักยภาพจังหวัดเป้าหมายในการเพิ่มเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UCCN2564) และจัดทำแนวทางการยกระดับสินทรัพย์ของเมืองภายใต้เครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย (TCDN2564) แล้วเสร็จ และอยู่ในระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ 1 โครงการพัฒนาทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ (Story Telling To Branding) - กิจกรรมที่ 1 การสำรวจขั้นปฐมภูมิและศึกษาศักยภาพของพื้นที่เป้าหมายเพื่อพัฒนาเป็นเมืองสร้างสรรค์ อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดจ้างสำรวจและศึกษาศักยภาพของพื้นที่เป้าหมายเพื่อพัฒนาเป็นเมืองสร้างสรรค์ จำนวน 7 พื้นที่ 2. อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน 7 พื้นที่ ดังนี้ 2.1 จังหวัดแพร่ ได้หารือกับผู้แทนจังหวัด เบื้องต้น 2.2 จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับข้อมูลศักยภาพเบื้องต้นจากจังหวัด - กิจกรรมที่ี 2 กิจกรรมสร้างแนวคิด ทดสอบแนวคิดการพัฒนาย่านสู่เมืองสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม และการกระตุ้นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Co-create Test Day) ดำเนินการแล้วเสร็จ ใน 2 พื้นที่ ได้แก่ 1) จังหวัดสุโขทัย 2) จังหวัดอุบลราชธานี 3) อยู่ในระหว่างการใน 2 พื้นที่ 1) จังหวัดนครปฐม 2) จังหวัดสกลนคร - กิจกรรมที่ 3 การทำเรื่องราวย่านสร้างสรรค์ (Creative District Storytelling) อยู่ในระหว่างดำเนินการโดยมีจังหวัดเป้าหมาย คือ จังหวัด เชียงราย น่าน ระยอง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช แพร่ ศรีสะเกษ อุตรดิตถ์ และภูเก็ต | โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural Product of Thailand) (CCPOT) สู่สากล แยกเป็นรายกิจกรรม เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) ทั้ง 2 รายการ คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน จึงได้ประชุม เพื่อพิจารณาแก้ไขตามความเห็นของผู้ประกอบการดังกล่าว ประกอบกับระยะเวลาในการประกาศ จัดซื้อจัดจ้างรายการที่ 1 ศึกษา พัฒนา และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน มีวงเงินเกิน 50 ล้านบาท ต้องเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า จึงเป็นเหตุให้ต้องขยายระยะเวลาดำเนินการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 ทำให้การลงพื้นที่ชุมชนหรือการอบรมต้องมีมาตรการป้องกันที่รอบครอบเพื่อความปลอดภัย | กระทรวงวัฒนธรรม ได้เตรียมการรองรับการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้ 1) สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุจังหวัดสำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 10 ชุมชนๆ ละ 10 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจากการสำรวจได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวนมากกว่า 7,800 รายการ จาก 1,131 ชุมชนทั่วประเทศ 2) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนมรดกวัฒนธรรมใน 6 สาขา จำนวน 30 ชุมชน ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมสามารถส่งมอบข้อมูลได้ทันที เมื่อได้ผู้รับจ้าง โครงการพัฒนาศักยภาพถนนสายวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ไม่สามารถลงพื้นที่ไปดำเนินการได้ในบางพื้นที่ จึงปรับวิธีการดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการดำเนินงานและการติดต่อประสานงานต่าง ๆ โครงการพัฒนาทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ (Story Telling To Branding) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อช่วงเดือนธันวาคม2563 เป็นต้นมา ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรม สํานักพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมการลงพื้นที่เป้าหมายเป็นประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวของในพื้นที่โดยผานช่องทางออนไลน์ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ | เป็นไปตามแผน

## BR1304
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1304 | 1. มีการดำเนินการจัตตั้งอนุกรรมการ E-Workforce Ecosystem ตามคำสั่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ 10 /2564 2. อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดการข้อมูลกำลังคน | การรวบรวมข้อมูลและการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงของข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และการพัฒนาระบบและซอฟท์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ | tpqi061 | MS01 | อยู่ระหว่างการพัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency : TWA | มีจำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง | ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | มีคำสั่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ 10 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ E-Workforce Ecosystem เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถรวบรวมข้อมูลและเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านกำลังคนทั้งในและนอกระบบได้อย่างเป็นระบบ | - ต้องมีการรวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | อยู่ระหว่างการพัฒนา Concept paper กองทุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต | ยังไม่แหล่งเงินทุนสนับสนุนที่ชัดเจน | มีแหล่งเงินทุนที่สามารถนำมาใช้ในการจัดตั้งกองทุน | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการข้อมูลกำลังคน เพื่อรองรับการวิเคราะห์และการจัดทำรายงานการศึกษา | ต้องมีการรวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้มีคำสั่งคณะกรรมการสถาบันฯ ที่ 012/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดแบ่งหมวดหมู่และการกำหนดรหัสตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานอาชีพของประเทศไทย (TSIC และ TSCO) ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 โดยสถาบันฯ ได้ศึกษาข้อมูลการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทย (Thailand Standard Industrial Classification: TSIC) และมาตรฐานอาชีพของประเทศไทย (Thailand Standard Classification of Occupations: TSCO) พร้อมทั้งวิเคราะห์และได้มีการจัดทำข้อมูลรหัสอาชีพของมาตรฐานอาชีพเรียบร้อยแล้ว ร้อยละ 50 ของจำนวนอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเชื่อมโยงกับระบบ E- Workforce Ecosystem ต่อไป | การเชื่อมโยงข้อมูล | การพัฒนาระบบและซอฟท์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0203 | -- อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ระบบ E-portfolio และระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกำลังคน -- ดำเนินโครงการพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานอัจฉริยะ (E-Portfolio) และระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกำลังคน และการจ้างพัฒนาระบบข้อมูลแบบเปิดข้อมูลด้านกำลังคนเพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจ ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะ ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E-Workforce Ecosystem) อยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษา | การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงของข้อมูล | รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำระบบ E-portfolio และระบบการเชื่อมโยงข้อมูล | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0204 | อยู่ระหว่างการจัดทำระบบแฟลตฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ | การพัฒนาระบบแฟลตฟอร์ม | การรวบรวมข้อมูลและการวางการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0205 | อยู่ระหว่างการรอการจัดทำโครงการจัดทำพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูลกำลังคน (Manpower Data Management Blueprint) ระยะที่ 1 | ต้องรอการจัดทำโครงการจัดทำพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูลกำลังคน (Manpower Data Management Blueprint) ระยะที่ 1 | ดำเนินการโครงการจัดทำพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูลกำลังคน (Manpower Data Management Blueprint) ระยะที่ 1 ให้เป็นไปตามแผน | เป็นไปตามแผน