## BR0302
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0302 | อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... เข้าสู่รัฐสภา | ขั้นตอนการเสนอรัฐสภา ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา |  | krisdika09011 | MS01 | คณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. ....แล้ว (ประชุมชี้แจงเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2564) ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการนำเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร | ขั้นตอนการเสนอรัฐสภา ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0101 | 1. จัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... เสร็จ (เรื่องเสร็จที่ 1689/2563) และส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา หนังสือลงวันที่ 28 ธ.ค. 2563 2. คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างฯ แล้ว เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2564 | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR0303
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0302 | 1) กำหนดกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป โดยใช้กลไกภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) และกำหนดกรอบหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งได้กำหนดกรอบเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จำนวน 21 หน่วยงาน 2) ผสานเป้าหมายเข้ากับการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติฉบับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทัล โดยมีการนำกิจกรรมปฏิรูปดังกล่าวเข้าสู่การประชุมคณะอนุกรรมการฯ แล้ว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 และ 5 กรกฎาคม 2564 3) สรุปและจัดกลุ่มโครงการจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จำนวน 14 หน่วยงาน เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการตามกรอบการดำเนินการ 3 แนวทาง รวมจำนวน 35 โครงการ แบ่งออกเป็น 1) Infrastructure จำนวน 14 โครงการ 2) Connected จำนวน 2 โครงการ 3) E - service จำนวน 19 โครงการ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมจำนวน 18 โครงการ แบ่งออกเป็น 1) Infrastructure จำนวน 7 โครงการ 2) Connected จำนวน 3 โครงการ 3) E - service จำนวน 8 โครงการ | ขั้นตอนการเสนอรัฐสภา ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา |  | moj021081 | MS01 | 1) กำหนดกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป โดยใช้กลไกภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) 2) กำหนดกรอบหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งได้กำหนดกรอบเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จำนวน 21 หน่วยงาน 3) ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) โดยมีการนำกิจกรรมปฏิรูปดังกล่าวเข้าสู่การประชุมคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 และ 5 กรกฎาคม 2564 4) มีข้อเสนอแนะในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายเชิงผลลัพธ์คือ การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งได้กำหนดกรอบในการพิจารณาโครงการ/แผนงาน 3 แนวทาง ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) การเชื่อมโยง (Connected) และการให้บริการ (E - service) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | สรุปและจัดกลุ่มโครงการจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จำนวน 14 หน่วยงาน เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงการตามกรอบการดำเนินการ 3 แนวทาง รวมจำนวน 18 โครงการ แบ่งออกเป็น 1) Infrastructure จำนวน 7 โครงการ 2) Connected จำนวน 3 โครงการ 3) E - service จำนวน 8 โครงการ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | สรุปและจัดกลุ่มโครงการจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จำนวน 14 หน่วยงาน เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการตามกรอบการดำเนินการ 3 แนวทาง รวมจำนวน 35 โครงการ แบ่งออกเป็น 1) Infrastructure จำนวน 14 โครงการ 2) Connected จำนวน 2 โครงการ 3) E - service จำนวน 19 โครงการ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนราชการ/หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จำนวน 14 หน่วยงาน ได้ดำเนินโครงการเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 35 โครงการ แบ่งออกเป็น 1) Infrastructure จำนวน 14 โครงการ 2) Connected จำนวน 2 โครงการ 3) E - service จำนวน 19 โครงการ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | 1) กำหนดกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป โดยใช้กลไกภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) 2) กำหนดกรอบหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งได้กำหนดกรอบเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จำนวน 21 หน่วยงาน | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) โดยมีการนำกิจกรรมปฏิรูปดังกล่าวเข้าสู่การประชุมคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1) การประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 ที่ประชุมมีมติดังนี้ 1.1) รับทราบการใช้กลไก กพยช. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับติดตามและขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติฉบับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทัล ในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 1.2) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ (สำนักงานกิจการยุติธรรม) และกระทรวงยุติธรรม รวมรวม วิเคราะห์โครงการของหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย โดยการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชนรวมถึงการออกแบบ E-service ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อการบูรณาการ ลดความซ้ำซ้อน 2) การประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยที่ประชุมพิจารณาโครงการของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน และมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 2.1) เห็นชอบการดำเนินงานขับเคลื่อนที่ได้กำหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจำนวน 21 หน่วยงาน 2.2) เห็นชอบการสำรวจข้อมูลแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย โดยแบ่งกรอบการดำเนินการออกเป็น 3 แนวทาง คือ 1) Infrastructure 2) Connected 3) E - service 2.3) เห็นชอบหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายของส่วนราชการ/หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 2.4) ที่ประชุมฯ ได้มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ (สำนักงานกิจการยุติธรรม) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในเรื่อง Design Thinking ของหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อร่วมจัดทำ E-Service ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และนำไปสู่การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมฉบับถัดไป | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0103 | มีข้อเสนอแนะในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายเชิงผลลัพธ์คือ การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งได้กำหนดกรอบในการพิจารณาโครงการ/แผนงาน 3 แนวทาง ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) การเชื่อมโยง (Connected) และการให้บริการ (E - service) | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR0304
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0304 | สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจส่งผลให้ไม่สามารถจัดโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้ตระหนักถึงมาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะจัดหาสถานที่จัดโครงการจำนวน 4 ครั้ง 4 ภาคในโรงแรมเอกชน ที่มีมาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวและมีห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่เพื่อลดความแออัดและเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการเว้นระยะห่าง สำนักงานฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการ จากเดิมที่จะต้องจัดหาสถานที่ในแต่ละจังหวัดตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้เปลี่ยนมาเป็นการจัดกิจกรรมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ในประเด็นการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 และอยู่ระหว่างการประมวลผลกิจกรรม ผลความพึงพอใจ และสำรวจติดตามการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 รวมถึงพัฒนารูปแบบกิจกรรมการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างภาคีเครือข่ายทั้ง ๔ ภูมิภาค ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 |  |  | parliament00211 | MS01 | รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.... เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีส่วนร่วมในการเสนอกฎหมาย และปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 2560 รวมทั้งเพิ่มกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย | ดำเนินการได้เสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ | - | เป็นไปตามแผน | 2021-03-18T17:00:00
[5 empty] | MS02 | รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.... เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีส่วนร่วมในการเสนอกฎหมาย และปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 2560 รวมทั้งเพิ่มกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-03-18T17:00:00
[5 empty] | MS03 | ดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและกลุ่มเป้าหมายสูงสุด โดยปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ในประเด็นการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการประมวลผลกิจกรรม ผลความพึงพอใจ และสำรวจติดตามการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 | เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-2019 จึงทำให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการ จากเดิมที่จะต้องจัดหาสถานที่ในแต่ละจังหวัดตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้เปลี่ยนมาเป็นการจัดกิจกรรมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ | มีการปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการ | เป็นไปตามแผน | 2021-06-30T17:00:00
[5 empty] | MS04 | อยู่ในระหว่างการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการพัฒนาระบบรองรับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่านระบบดิจิทัล | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS05 | สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจส่งผลให้ไม่สามารถจัดโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้สำนักงานฯ ได้ตระหนักถึงมาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะจัดหาสถานที่จัดโครงการจำนวน 4 ครั้ง 4 ภาคในโรงแรมเอกชน ที่มีมาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวและมีห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่เพื่อลดความแออัดและเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการเว้นระยะห่าง สำนักงานฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการ จากเดิมที่จะต้องจัดหาสถานที่ในแต่ละจังหวัดตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้เปลี่ยนมาเป็นการจัดกิจกรรมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ในประเด็นการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 และอยู่ระหว่างการประมวลผลกิจกรรม ผลความพึงพอใจ และสำรวจติดตามการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-06-30T17:00:00
[5 empty] | MS0401 | อยู่ในระหว่างการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการพัฒนาระบบการเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Initiative) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0501 | อยู่ในระหว่างการดำเนินการพัฒนารูปแบบกิจกรรม และรูปแบบการจัดนิทรรศการผ่านระบบออนไลน์ | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR0305
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0305 | สำนักงานฯ ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎฯ แล้วเสร็จ และได้จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ซักซ้อมความเข้าใจ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม ตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด โดยดำเนินการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 63 ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และจะได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจร่างฯ ดังกล่าวต่ออีกระยะหนึ่ง แต่ยังไม่ได้ดำเนินการเพิ่มเติม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ จึงได้ปรับเปลี่ยนการจัดสัมนนาเป็นจัดทำวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่แทน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการหาผู้รับจ้าง | เนื่องจากการดำเนินการจัดทำประมวลกฎหมายตามบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติการจัดทำกฎหมายและกฎฯ มีความยุ่งยาก/ซับซ้อน หากเร่งรีบออกกฎหมายดังกล่าว จะเกิดความสับสนแก่หน่วยงาน และประชาชนผู้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด จึงสั่งการให้ สคก. สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำประมวลกฎหมายแก่หน่วยงานที่ต้องดำเนินการเสียให้เข้าใจตรงกันเสียก่อน จึงจะดำเนินการตามกระบวนการจัดทำกฎหมายต่อไป |  | krisdika09011 | MS01 | สำนักงานฯ ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎฯ แล้วเสร็จ และได้จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ซักซ้อมความเข้าใจ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม ตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด โดยดำเนินการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 63 ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และจะได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจร่างฯ ดังกล่าวต่ออีกระยะหนึ่ง แต่ยังไม่ได้ดำเนินการเพิ่มเติม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ จึงได้ปรับเปลี่ยนการจัดสัมนนาเป็นจัดทำวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่แทน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการหาผู้รับจ้าง | เนื่องจากการดำเนินการจัดทำประมวลกฎหมายตามบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติการจัดทำกฎหมายและกฎฯ มีความยุ่งยาก/ซับซ้อน หากเร่งรีบออกกฎหมายดังกล่าว จะเกิดความสับสนแก่หน่วยงาน และประชาชนผู้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด จึงสั่งการให้ สคก. สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำประมวลกฎหมายแก่หน่วยงานที่ต้องดำเนินการเสียให้เข้าใจตรงกันเสียก่อน จึงจะดำเนินการตามกระบวนการจัดทำกฎหมายต่อไป | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS02 | ตามแผนจะเริ่มดำเนินการในเดือน ก.ค. 2564 (ในไตรมาสที่ 4) | เป้าหมายนี้จะดำเนินการหลังจากพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | ตามแผนจะเริ่มดำเนินการในเดือน ม.ค. 2565 | เป้าหมายนี้จะดำเนินการหลังจากพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | ตามแผนจะเริ่มดำเนินการในเดือน ก.ค. 2564 (ในไตรมาสที่ 4) | เป้าหมายนี้จะดำเนินการหลังจากพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ | - | เป็นไปตามแผน