## BR0401
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0401 | คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร โดยคาดว่าจะนำเสนอต่อ คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงเดือนกรกฎาคม เพื่อบรรจุในวาระของรัฐสภาต่อไป ปัจจุบันฝ่ายเลขานุการฯ ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเตรียมการในการขับเคลื่อน ร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... | ไม่มี | ไม่มี | justice-reporter1 | MS01 | มีการยกร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร โดยคาดว่าจะนำเสนอต่อ คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงเดือนกรกฎาคม | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร จึงยังไม่มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้นการจัดทำประกาศให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน จึงอยู่ในระหว่างการเตรียมการของหน่วยงาน | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร จึงยังไม่มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมได้มีการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว โดยได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ "การเตรียมระบบสารสนเทศหรือวิธีอื่นใดที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความคืบหน้าของการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว" ตัวอย่างเช่น สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีระบบ"ติดตามความช่วยเหลือ TRACKING" เพื่อมีการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี เป็นต้น | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร จึงยังไม่มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมได้มีการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว โดยได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ "การเตรียมระบบสารสนเทศหรือวิธีอื่นใดที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความคืบหน้าของการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว" ซึ่งหากมีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว กระบวนการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการ จึงจะสามารถทำได้ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS05 | คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ได้จัดทำหนังสือ ที่ นร 1112(กปป04)/ว15 ลงวันที่ 23 กค 2563 ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างพระราชบัยญัติกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ... โดยมีหน่วยงานตอบกลับ ดังนี้ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลปกครอง สำนักงาน ปปช กระทรวงกลาโหม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานกิจกรรม Big Rock BR0401 ซึ่งมีการจัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าและขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... อยู่เป็นประจำ โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | จากการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ครังที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 หน่วยงานในสังกัดภายใต้กระทรวงยุติธรรมได้จัดส่งข้อมูลการเตรียมการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดทำประกาศให้ประชาชนทราบ เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีการเผยแพร่คู่มือการดำเนินงานซึ่งจัดทำตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการให้ประชาชนทราบทาง เว็บไซต์ของกองกฎหมายสำนักงาน ปลัดกระทรวงยุติธรรม (https://www.moj.go.th) เป็นต้น | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR0403
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0403 | ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับงบประมาณดำเนินการจัดหาทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ 150 สถานี ตามเป้าหมายการจัดหาทนายความประจำสถานีตำรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสถานีตำรวจทั่วประเทศ อยู่ระหว่างการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง | ยังไม่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน | จัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม | lawyerscouncill1 | MS01 | อยู่ระหว่างการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS02 | ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,482 สถานี แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 203 สถานี | ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่ครบถ้วนตามแผนฯ | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS03 | เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ได้แก่ ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสภาทนายความ หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 091-7912790 โทรสารหมายเลข 02-5227104 อีเมล์ president@lawyerscouncil.or.th ทางไปรษณีย์ ตู้ ป.ณ.19 ปณฝ.รามอินทรา โดยดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | ทำการประเมินผล 1 ครั้งต่อปี | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | มีการจัดเก็บแบบประเมินทุกครั้งที่ประชาชนขอรับคำปรึกษา และอยู่ระหว่างการจัดทำแบบประเมินทางอิเล็กทรอนิกส์ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | มีการจัดเก็บแบบประเมินทุกครั้งที่ประชาชนขอรับคำปรึกษา และอยู่ระหว่างการจัดทำแบบประเมินทางอิเล็กทรอนิกส์ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | - | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | ประชาชนสามารถร้องเรียนทนายความผู้ให้คำปรึกษากรณีทุจริตหรือประพฤติผิดมรรยาททนายความตามช่องทางต่างๆ ได้ตลอดเวลา | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | กรณีมีข้อร้องเรียนจากประชาชนผู้รับบริการ สภาทนายความโดยคณะกรรมการโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจประชุมพิจารณาข้อร้องเรียนและดำเนินการตามระเบียบและข้อบังคับของสภาทนายความ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | การประเมินผลการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทำการประเมิน 1 เดือนหลังสิ้นปีงบประมาณ (ภายในเดือนตุลาคม 2564) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0402 | การประเมินผลการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทำการประเมิน 1 เดือนหลังสิ้นปีงบประมาณ (ภายในเดือนตุลาคม 2565) | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR0404
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0404 | 1. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24 มิถุนายน 2564 2. สำนักงานศาลยุติธรรมได้ทำสัญญาเช่าและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องสำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว (Electronic Monitoring) ให้แก่ ศาลยุติธรรมทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 171 แห่ง กับบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน เป็นเงินทั้งสิ้น 35,941,675 บาท ระยะเวลาเช่า 9 เดือน (ลงนามในสัญญาวันที่ 1 เมษายน 2564) 3. ศาลยุติธรรมทั่วประเทศมีการสั่งติดอุปกรณ์ EM ในการปล่อยชั่วคราวแก่ผู้ต้องหา/จำเลยในศาลที่เข้าร่วมโครงการ 171 ศาล จำนวน 3,352 เครื่อง (เริม่ใช้อุปกรณ์ EM ในวันที่ 1 มีนาคม 2564) 4. สำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราวให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน 171 ศาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยชั่วคราว และการบังคับตามคำสั่งศาสโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ ผ่านระบบ Video Conference | ไม่มี | ไม่มี | coj0151 | MS01 | ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24 มิถุนายน 2564 | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | 1. สำนักงานศาลยุติธรรมได้ทำสัญญาเช่าและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องสำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว (Electronic Monitoring) ให้แก่ ศาลยุติธรรมทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 171 แห่ง กับบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน เป็นเงินทั้งสิ้น 35,941,675 บาท ระยะเวลาเช่า 9 เดือน (ลงนามในสัญญาวันที่ 1 เมษายน 2564) 2. ศาลยุติธรรมทั่วประเทศมีการสั่งติดอุปกรณ์ EM ในการปล่อยชั่วคราวแก่ผู้ต้องหา/จำเลยในศาลที่เข้าร่วมโครงการ 171 ศาล จำนวน 3,352 เครื่อง (เริม่ใช้อุปกรณ์ EM ในวันที่ 1 มีนาคม 2564) | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | สำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราวให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน 171 ศาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยชั่วคราว และการบังคับตามคำสั่งศาสโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ ผ่านระบบ Video Conference | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | สำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการประเมินผลดารดำเนินโครงการ ณ ไตรมาสที่ 4 | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | สำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการประเมินผลการดำเนินโครงการ ณ ไตรมาสที่ 4 | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0402 | สำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการประเมินผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน