## BR0601
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0601 | 1. ดำเนินการหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก ไม่น้อยกว่า 15,811-3-5 ไร่ มีเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 100 หมู่บ้าน มีจุดความร้อน (Hot Spot) ค่าเฉลี่ย 5 ปี ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 3,734 จุด มีการประมวลผลการเปลี่ยนแปลงอันก่อให้เกิดภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นบนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้อย่างต่อเนื่อง 536 ครั้ง และวิเคราะห์ครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์ที่รับผิดชอบ มากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ ผลการวิเคราะห์พื้นที่ป่าเพื่อติดตามการบุกรุก มีความถูกต้อง ร้อยละ 85 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ตรวจสอบแล้วไม่พบร่องรอยการใช้ประโยชน์ จำนวน 117 แปลง เนื้อที่ 575.01 ไร่ 2. ดำเนินการบูรณาการทวงคืน (พลิกฟื้น) ผืนป่าชายเลน มีการรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสินในพื้นที่บุกรุก ออกคำสั่งและปิดประกาศคำสั่งทางปกครองตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และดำเนินการออกคำสั่งและปิดประกาศคำสั่งทางปกครองตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 รวมไปถึงการตรวจสอบหนังสือแสดงเอกสารสิทธิในที่ดินป่าชายเลน 3. มีการลาดตระเวน ตรวจปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การลักลอบตัดไม้พะยูงและไม้มีค่า และมีการจัดตั้งจุดสกัด เพื่อสกัดกั้นการบุกรุกพื้นที่และลาดตระเวน ตรวจปราบปรามป้องกันการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 4. ป่าสงวนแห่งชาติได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน จำนวน 374,047 ไร่ ป่าไม้ถาวรได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน จำนวน 42,294 ไร่ มีการดำเนินการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 4.27 ล้านไร่ รวมไปถึงมีจำนวนประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดการที่ดินเพื่อเข้าทำประโยชน์และอยู่อาศัย จำนวน 1,015 แปลง 823 ครัวเรือน 5. ดำเนินการส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน และ​ดำเนินการปลูกป่า เพื่อฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ ดำเนินการ รวบรวม และอนุรักษ์ พันธุ์พืชหายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และถูกคุกคามของประเทศ จำนวน 356 ชนิดพร้อมทั้งดำเนินการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์ และศึกษาวิจัย ทรัพยากรพันธุ์พืชหายาก พืชที่ได้ถูกคุกคาม พืชใกล้สูญพันธุ์ และสามารถเข้าสู่โปรแกรมฟื้นฟูคืนถิ่น โดยมีเป้าหมายสะสม จำนวน 29 ชนิด รวมไปถึงดำเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ แหล่งอนุรักษ์และจัดแสดง เพื่อการรองรับการให้บริการทางพฤกษศาสตร์ตามมาตรฐานสากล จำนวน 5 แห่ง 6. ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ จำนวน 16,000 ไร่ มีการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เกิดปฏิสัมพันธ์ในเครือข่ายชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว มีพื้นที่ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมดำเนินการชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว จำนวน 5,000 ไร่ มีการขยายตัวในลักษณะเครือข่าย 4 ภูมินิเวศ รวมไปถึงดำเนินการอบรมพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มศักยภาพเกษตรกร 4,513 ราย | 1. ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในภาคสนาม 2.ขาดแคลนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน 3. ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการทางคดีค่อนข้างมาก เนื่องจาก กระบวนการด้านระเบียบและข้อกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน 4. การตรวจสอบผู้กระทำผิดว่าเป็นกลุ่มนายทุน หรือผู้ยากไร้ ด้วยรายละเอียดและเอกสารที่ค่อนข้างมากทำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ (มีการนำเอาราษฎรในพื้นที่มาเป็นนอมินีแก่กลุ่มนายทุน) การดำเนินคดีต่อผู้ยากไร้ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน จึงต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับประชาชน 5. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้การดำเนินการต่าง ๆ ในพื้นที่เกิดความล่าช้าและหยุดชะงัก จากความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศของ ศบค. และคำสั่งในแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน อีกทั้ง มีเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ติดเชื้อ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อทำให้ต้องมีการเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือแยกกักตัวเพื่อสังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ท่านอื่น จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานภาคสนามขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ และสถานการณ์ดังกล่าวยังส่งผลให้ระยะเวลาในการดำเนินการทางคดีค่อนข้างมาก เนื่องจากหน่วยงานอื่น ๆ เน้นการปฏิบัติงานแบบ Work From Home จึงส่งผลทำให้การดำเนินการต่าง ๆ เกิดความล่าช้า 6. การจัดการที่ดินเพื่อเข้าทำประโยชน์และอยู่อาศัย มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านสภาพภูมิประเทศในพื้นที่การดำเนินการ โดยมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่อง ดิน ฟ้า อากาศ | 1. ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศเพิ่มเติมอีก 12 ศูนย์ ให้ได้ตามกรอบ จำนวน 21 ศูนย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 2. พัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้อัจฉริยะสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหารมาช่วยในการวิเคราะห์ และการประมวลผลข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม ทำให้การทำงานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 | mnre02071 | MS01 | 1. หยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก ไม่น้อยกว่า 15,811-3-5 ไร่ 2. เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 100 หมู่บ้าน 3. จุดความร้อน (Hot Spot) ค่าเฉลี่ย 5 ปี ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 3,734 จุด 4. ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงอันก่อให้เกิดภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นบนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้อย่างต่อเนื่อง 536 ครั้ง 5. วิเคราะห์ครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์ที่รับผิดชอบ มากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ 6. ผลการวิเคราะห์พื้นที่ป่าเพื่อติดตามการบุกรุก มีความถูกต้อง ร้อยละ 85 7. การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ตรวจสอบแล้วไม่พบร่องรอยการใช้ประโยชน์ จำนวน 117 แปลง เนื้อที่ 575.01 ไร่ 8. การบูรณาการทวงคืน (พลิกฟื้น) ผืนป่าชายเลน ได้ดำเนินการแล้วในพื้นที่จันทบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี พังงา ระนอง กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล จำนวน 58 คดี ผู้ต้องหา 6 รายเนื้อที่รวม 1,494.49 ไร่ มีการรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสินในพื้นที่บุกรุกอยู่ระหว่างดำเนินการ ออกคำสั่งและปิดประกาศคำสั่งทางปกครองตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แล้วเสร็จในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี สงขลา ระนอง พังงา ตรัง สตูล ปัตตานี ภูเก็ต และกระบี่ จำนวน 70.5 แปลง เนื้อที่รวม 3,090.59 ไร่ และดำเนินการออกคำสั่งและปิดประกาศคำสั่งทางปกครองตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 แล้วเสร็จในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ชุมพร ระนอง ตรัง กระบี่และสตูล จำนวน 24.5 แปลง เนื้อที่รวม 1, 793.19 ไร่ รวมไปถึงการดำเนินการรื้อถอนฯ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ชุมพร ระนอง พังงา ตรัง สตูล ภูเก็ต ปัตตานี และกระบี่ จำนวน 71 แปลง เนื้อที่รวม 4,188.08 ไร่ และมีการตรวจสอบหนังสือแสดงเอกสารสิทธิในที่ดินป่าชายเลนแล้ว จำนวน 425 แปลง เนื้อที่ 4,300-1-08.43 ไร่ ในพื้นที่ 19 จังหวัด คือ ระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สงขลา พังงา ระนอง ตรัง สตูล สมุทรสงคราม ปัตตานี กระบี่ ภูเก็ต 9. มีพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู จำนวน 16,770 ไร่ 10. มีการลาดตระเวน ตรวจปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การลักลอบตัดไม้พะยูงและไม้มีค่า จำนวน 38 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่อุทยานแห่งชาติ 26 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 12 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ล่อแหลมอย่างเข้มข้น 11. มีการจัดตั้งจุดสกัด เพื่อสกัดกั้นการบุกรุกพื้นที่และลาดตระเวน ตรวจปราบปรามป้องกันการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า รวมทั้งหมด จำนวน 125 จุด | 1. ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในภาคสนาม 2.ขาดแคลนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน 3. ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการทางคดีค่อนข้างมาก เนื่องจาก กระบวนการด้านระเบียบและข้อกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน 4. การตรวจสอบผู้กระทำผิดว่าเป็นกลุ่มนายทุน หรือผู้ยากไร้ ด้วยรายละเอียดและเอกสารที่ค่อนข้างมากทำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ (มีการนำเอาราษฎรในพื้นที่มาเป็นนอมินีแก่กลุ่มนายทุน) การดำเนินคดีต่อผู้ยากไร้ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน จึงต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับประชาชน 5. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้การดำเนินการต่าง ๆ ในพื้นที่เกิดความล่าช้าและหยุดชะงัก จากความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศของ ศบค. และคำสั่งในแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน อีกทั้ง มีเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ติดเชื้อ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อทำให้ต้องมีการเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือแยกกักตัวเพื่อสังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ท่านอื่น จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานภาคสนามขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ และสถานการณ์ดังกล่าวยังส่งผลให้ระยะเวลาในการดำเนินการทางคดีค่อนข้างมาก เนื่องจาก หน่วยงานอื่น ๆ เน้นการปฏิบัติงานแบบ Work From Home จึงส่งผลทำให้การดำเนินการต่าง ๆ เกิดความล่าช้า | 1. ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศเพิ่มเติมอีก 12 ศูนย์ ให้ได้ตามกรอบ จำนวน 21 ศูนย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 2. พัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้อัจฉริยะสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหารมาช่วยในการวิเคราะห์ และการประมวลผลข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม ทำให้การทำงานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | 1. ป่าสงวนแห่งชาติได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน จำนวน 374,047 ไร่ 2. ป่าไม้ถาวรได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน จำนวน 42,294 ไร่ 3. ดำเนินการติดตามโครงการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 ชุมชน รวมเนื้อที่ 6.77 ไร่ ได้แก่ 1) ชุมชนบ้านประมงเจริญพัฒนา หมู่ 8 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 3.71 ไร่ 2) ชุมชนบ้านปากทะเล หมู่ 3 ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 1.64 ไร่ 3) ชุมชนบ้านปากน้ำประแส หมู่ 1 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เนื้อที่ 1.42 ไร่ 4. ดำเนินการติดตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน เรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ตำบล รวมเนื้อที่ 974 ไร่ ได้แก่ 1) ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ 450 ไร่ 2) ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ 524 ไร่ 5. ดำเนินการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลน จำนวน 1,000 ไร่ มีการดำเนินงานชี้แจงสำรวจประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการจัดที่อยู่อาศัย เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและทราบวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการลงพื้นที่สำรวจรังวัดและจัดทำข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 68 ชุมชน เนื้อที่รวม 1,026-3-34 ไร่ ขึ้นรูปแปลงเรียบร้อยแล้ว จำนวน 64 ชุมชน เนื้อที่ 573-3-78 ไร่ 6. ดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561 สำรวจพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรกรรม และสำรวจพื้นที่ชุมชนเมืองและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 14,016 ไร่ โดยดำเนินการลงพื้นที่สำรวจเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดสมุทรสาคร และกระบี่ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน และอยู่ระหว่างจัดทำแผนการปฏิบัติงานและลงพื้นที่สำรวจ อีกจำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ตรัง ปัตตานี ระนอง และสงขลา 7. ดำเนินการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 4.27 ล้านไร่ 8. จำนวนประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดการที่ดินเพื่อเข้าทำประโยชน์และอยู่อาศัย จำนวน 1,015 แปลง 823 ครัวเรือน โดยมีผลการดำเนินงานสะสมไตรมาส 1-3 ได้จำนวน 1,778 แปลง 1,523 ครัวเรือน | การจัดการที่ดินเพื่อเข้าทำประโยชน์และอยู่อาศัย มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านสภาพภูมิประเทศในพื้นที่การดำเนินการ โดยมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่อง ดิน ฟ้า อากาศ | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | 1. ดำเนินการส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน​ ร้อยละ​ 70​ ของเป้าหมายดำเนินการจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน 6,300 ป่าชุมชน 2. จำนวนประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดการที่ดินเพื่อเข้าทำประโยชน์และอยู่อาศัย ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ได้จำนวน 1,015 แปลง 823 ครัวเรือน ผลการดำเนินงานสะสมไตรมาส 1-3 ได้จำนวน 1,778 แปลง 1,523 ครัวเรือน 3. ดำเนินการปลูกป่า เพื่อฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ และเพิ่มศักยภาพในการอนุรักษ์ดินและน้ำของพื้นที่อนุรักษ์ เพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำไว้ในดิน ลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ และทำให้มีน้ำไหลในลำธารสม่ำเสมอตลอดปี จำนวน 18,000 ไร่พร้อมทั้งดำเนินการปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ โดยปลูกป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ ฟื้นฟูพื้นที่ฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ ปลูกป่าไม้ใช้สอย และปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติแล้ว จำนวน 9,346 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.35 ของพื้นที่เป้าหมาย 4. ดำเนินการ รวบรวม และอนุรักษ์ พันธุ์พืชหายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และถูกคุกคามของประเทศ จำนวน 356 ชนิดพร้อมทั้งดำเนินการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์ และศึกษาวิจัย ทรัพยากรพันธุ์พืชหายาก พืชที่ได้ถูกคุกคาม พืชใกล้สูญพันธุ์ และสามารถเข้าสู่โปรแกรมฟื้นฟูคืนถิ่น โดยมีเป้าหมายสะสม จำนวน 29 ชนิด รวมไปถึงดำเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ แหล่งอนุรักษ์และจัดแสดง เพื่อการรองรับการให้บริการทางพฤกษศาสตร์ตามมาตรฐานสากล จำนวน 5 แห่ง 5. มีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 4,758 ไร่ 6. มีการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 27,046,725 กล้า 7. เกิดปฏิสัมพันธ์ในเครือข่ายชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว และมีการขยายตัวในลักษณะเครือข่าย 4 ภูมินิเวศ 8. มีพื้นที่ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมดำเนินการชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว จำนวน 5,000 ไร่ 9. ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ จำนวน 16,000 ไร่ 10. ดำเนินการจัดสร้างสวนป่า "เบญจกิติ" ระยะที่ 2-3 โดยผลการดำเนินงาน แผนงานร้อยละ 47.62 ผลงานร้อยละ 43.20 ของปริมาณงานตามแผนงาน ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 4.42 11. ดำเนินการอบรมพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มศักยภาพเกษตรกร 4,513 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.29 ของเกษตรกรเป้าหมาย และมีการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นรูปแบบระบบวนเกษตร จำนวน 45,000 ไร่ โดยดำเนินการแล้วจำนวน 12,315 ไร่ รวมผลงานสะสม 16,778 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.28 ของพื้นที่เป้าหมาย 12. ดำเนินการสำรวจศึกษาธรณีวิทยากำเนิดและพัฒนาการของถ้ำ จัดทำฐานข้อมูล 3 ระบบถ้ำ จัดทำแผนผังถ้ำขั้นรายละเอียด ศึกษาประติมากรรมภายในถ้ำ กำหนดขอบเขตพื้นที่เส้นทางทัศนศึกษาภายในถ้ำและนอกถ้ำ พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงด้านธรณีพิบัติภัย หรือพื้นที่อันตราย เพื่อใช้กำหนดเขตพื้นที่ควบคุม ประเมินและจัดลำดับถ้ำวิกฤตเพื่อบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาประเภทถ้ำอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ จัดเตรียมข้อมูลระบบถ้ำ 3 ระบบเพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้ เรื่อง "ถ้ำและธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว" และจัดทำสื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับถ้ำ และจัดทำแนวทางบริหารจัดการถ้ำ | 1. ปัญหาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ทำให้ส่งผลกระทบต่อการออกสำรวจพันธุ์ไม้ ที่ได้กำหนดไว้ตามแผนการอนุรักษ์ฯ 2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นตามลำดับและส่งผลให้การดำเนินการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 ได้รับผลกระทบ ไม่สามารถโยกย้ายแรงงานข้ามจังหวัดได้ ทำให้กำลังคน แรงงานไม่เพียงพอ ส่งผลให้งานก่อสร้างมีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ 3. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การอบรมพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มศักยภาพเกษตรกรจังหวัดไม่สามารถสนับสนุนปัจจัยการผลิตได้ในคราวเดียวกันจึงต้องทยอยส่งมอบกล้าไม้ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 4. สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การติดต่อประสานงานและการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่เป้าหมายต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่พื้นที่ประกาศกำหนด | การดำเนินการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 ได้ปรับเปลี่ยนวีธีการก่อสร้าง มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้มากขึ้น โดยการใช้เครื่องจักรแทนแรงงงานคน | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | 1. มีข้อเสนอเชิงกลไกการขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ 1 ข้อเสนอ 2. มีข้อมูลระดับแปลงที่แสดงถึงความสมบูรณ์ของพื้นที่ตัวแทนการแสดงระบบนิเวศ 8 แปลง | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | 1. หยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก ไม่น้อยกว่า 15,811-3-5 ไร่ 2. มีเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 100 หมู่บ้าน 3. จุดความร้อน (Hot Spot) ค่าเฉลี่ย 5 ปี ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 3,734 จุด 4. จำนวนพื้นที่บุกรุก ลดลง 4425.79 ไร่ จำนวนคดีการบุกรุก ลดลง 408 คดี และจำนวนผู้ต้องหา ลดลง 72 ราย เมื่อเทียบกับในปี 2563 5. จำนวนคดีการลักลอบตัดไม้พะยูงและไม้มีค่าลดลง 19 คดี และจำนวนไม้พะยูง ลดลง 8,277 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยมเมื่อเทียบกับปี 2563 6. การบูรณาการทวงคืน (พลิกฟื้น) ผืนป่าชายเลน ได้ดำเนินการแล้วในพื้นที่จันทบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี พังงา ระนอง กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล จำนวน 58 คดี ผู้ต้องหา 6 รายเนื้อที่รวม 1,494.49 ไร่ 7. การรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสินในพื้นที่บุกรุกอยู่ระหว่างดำเนินการออกคำสั่งและปิดประกาศคำสั่งทางปกครองตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แล้วเสร็จในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี สงขลา ระนอง พังงา ตรัง สตูล ปัตตานี ภูเก็ต และกระบี่ จำนวน 70.5 แปลง เนื้อที่รวม 3,090.59 ไร่ และดำเนินการออกคำสั่งและปิดประกาศคำสั่งทางปกครองตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 แล้วเสร็จในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ชุมพร ระนอง ตรัง กระบี่และสตูล จำนวน 24.5 แปลง เนื้อที่รวม 1, 793.19 ไร่ พร้อมทั้งดำเนินการรื้อถอนฯ แล้วเสร็จในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ชุมพร ระนอง พังงา ตรัง สตูล ภูเก็ต ปัตตานี และกระบี่ จำนวน 71 แปลง เนื้อที่รวม 4,188.08 ไร่ รวมไปถึงมีการตรวจสอบหนังสือแสดงเอกสารสิทธิในที่ดินป่าชายเลนแล้ว จำนวน 425 แปลง เนื้อที่ 4,300-1-08.43 ไร่ ในพื้นที่ 19 จังหวัด คือ ระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สงขลา พังงา ระนอง ตรัง สตูล สมุทรสงคราม ปัตตานี กระบี่ ภูเก็ต | 1. ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในภาคสนาม 2.ขาดแคลนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน 3. ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการทางคดีค่อนข้างมาก เนื่องจาก กระบวนการด้านระเบียบและข้อกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน 4. การตรวจสอบผู้กระทำผิดว่าเป็นกลุ่มนายทุน หรือผู้ยากไร้ ด้วยรายละเอียดและเอกสารที่ค่อนข้างมากทำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ (มีการนำเอาราษฎรในพื้นที่มาเป็นนอมินีแก่กลุ่มนายทุน) การดำเนินคดีต่อผู้ยากไร้ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน จึงต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับประชาชน 5. เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงทำให้การดำเนินการต่าง ๆ ในพื้นที่เกิดความล่าช้าและหยุดชะงัก จากความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศของ ศบค. และคำสั่งในแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน อีกทั้ง มีเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ติดเชื้อ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อทำให้ต้องมีการเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือแยกกักตัวเพื่อสังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ท่านอื่น จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานภาคสนามขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ และสถานการณ์ดังกล่าวยังส่งผลให้ระยะเวลาในการดำเนินการทางคดีค่อนข้างมาก เนื่องจาก หน่วยงานอื่น ๆ เน้นการปฏิบัติงานแบบ Work From Home จึงส่งผลทำให้การดำเนินการต่าง ๆ เกิดความล่าช้า | 1. ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศเพิ่มเติมอีก 12 ศูนย์ ให้ได้ตามกรอบ จำนวน 21 ศูนย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 2. พัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้อัจฉริยะสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหารมาช่วยในการวิเคราะห์ และการประมวลผลข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม ทำให้การทำงานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | มีพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู จำนวน 16,770 ไร่ | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | 1. ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน จำนวน 374,047 ไร่ 2. ป่าไม้ถาวรได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน จำนวน 42,294 ไร่ 3. ดำเนินการติดตามโครงการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 ชุมชน รวมเนื้อที่ 6.77 ไร่ ได้แก่ 1) ชุมชนบ้านประมงเจริญพัฒนา หมู่ 8 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 3.71 ไร่ 2) ชุมชนบ้านปากทะเล หมู่ 3 ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 1.64 ไร่ 3) ชุมชนบ้านปากน้ำประแส หมู่ 1 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เนื้อที่ 1.42 ไร่ 4. ดำเนินการติดตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน เรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ตำบล รวมเนื้อที่ 974 ไร่ ได้แก่ 1) ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ 450 ไร่ 2) ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ 524 ไร่ 5. ดำเนินการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลน จำนวน 1,000 ไร่ มีการดำเนินงานชี้แจงสำรวจประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการจัดที่อยู่อาศัย เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจ และทราบวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการลงพื้นที่สำรวจรังวัดและจัดทำข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 68 ชุมชน เนื้อที่รวม 1,026-3-34 ไร่ ขึ้นรูปแปลงเรียบร้อยแล้ว จำนวน 64 ชุมชน เนื้อที่ 573-3-78 ไร่ 6. ดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561 สำรวจพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรกรรม และสำรวจพื้นที่ชุมชนเมืองและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 14,016 ไร่ โดยดำเนินการลงพื้นที่สำรวจเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดสมุทรสาคร และกระบี่ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน และอยู่ระหว่างจัดทำแผนการปฏิบัติงานและลงพื้นที่สำรวจ อีกจำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ตรัง ปัตตานี ระนอง และสงขลา 7. ดำเนินการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 4.27 ล้านไร่ 8. จำนวนประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดการที่ดินเพื่อเข้าทำประโยชน์และอยู่อาศัย ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ได้จำนวน 1,015 แปลง 823 ครัวเรือน ผลการดำเนินงานสะสมไตรมาส 1-3 ได้จำนวน 1,778 แปลง 1,523 ครัวเรือน | การจัดการที่ดินเพื่อเข้าทำประโยชน์และอยู่อาศัย มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านสภาพภูมิประเทศในพื้นที่การดำเนินการ โดยมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่อง ดิน ฟ้า อากาศ | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | 1. ดำเนินการส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน​ ร้อยละ​ 70​ ของเป้าหมายดำเนินการจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน 6,300 ป่าชุมชน 2. จำนวนประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดการที่ดินเพื่อเข้าทำประโยชน์และอยู่อาศัย ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 จำนวน 1,015 แปลง 823 ครัวเรือน ผลการดำเนินงานสะสมไตรมาส 1-3 ได้จำนวน 1,778 แปลง 1,523 ครัวเรือน | การจัดการที่ดินเพื่อเข้าทำประโยชน์และอยู่อาศัย มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านสภาพภูมิประเทศในพื้นที่การดำเนินการ โดยมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่อง ดิน ฟ้า อากาศ | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | 1. ดำเนินการปลูกป่า เพื่อฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ และเพิ่มศักยภาพในการอนุรักษ์ดินและน้ำของพื้นที่อนุรักษ์ เพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำไว้ในดิน ลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ และทำให้มีน้ำไหลในลำธารสม่ำเสมอตลอดปี จำนวน 18,000 ไร่ พร้อมทั้งดำเนินการปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ โดยปลูกป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ ฟื้นฟูพื้นที่ฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ ปลูกป่าไม้ใช้สอย และปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติแล้ว จำนวน 9,346 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.35 ของพื้นที่เป้าหมาย 2. ดำเนินการสำรวจศึกษาธรณีวิทยากำเนิดและพัฒนาการของถ้ำ จัดทำฐานข้อมูล 3 ระบบถ้ำ จัดทำแผนผังถ้ำขั้นรายละเอียด ศึกษาประติมากรรมภายในถ้ำ กำหนดขอบเขตพื้นที่เส้นทางทัศนศึกษาภายในถ้ำและนอกถ้ำ พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงด้านธรณีพิบัติภัย หรือพื้นที่อันตราย เพื่อใช้กำหนดเขตพื้นที่ควบคุม ประเมินและจัดลำดับถ้ำวิกฤตเพื่อบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาประเภทถ้ำอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ จัดเตรียมข้อมูลระบบถ้ำ 3 ระบบเพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้ เรื่อง "ถ้ำและธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว" และจัดทำสื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับถ้ำ และจัดทำแนวทางบริหารจัดการถ้ำ 3. ดำเนินการ รวบรวม และอนุรักษ์ พันธุ์พืชหายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และถูกคุกคามของประเทศ จำนวน 356 ชนิดพร้อมทั้งดำเนินการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์ และศึกษาวิจัย ทรัพยากรพันธุ์พืชหายาก พืชที่ได้ถูกคุกคาม พืชใกล้สูญพันธุ์ และสามารถเข้าสู่โปรแกรมฟื้นฟูคืนถิ่น โดยมีเป้าหมายสะสม จำนวน 29 ชนิด รวมไปถึงดำเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ แหล่งอนุรักษ์และจัดแสดง เพื่อการรองรับการให้บริการทางพฤกษศาสตร์ตามมาตรฐานสากล จำนวน 5 แห่ง | 1. ปัญหาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ส่งผลกระทบต่อการออกสำรวจพันธุ์ไม้ ที่ได้กำหนดไว้ตามแผนการอนุรักษ์ฯ 2. สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การติดต่อประสานงานและการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่เป้าหมายต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่พื้นที่ประกาศกำหนด | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0303 | 1. มีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น จำนวน 4,758 ไร่ 2. มีการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 27,046,725 กล้า 3. เกิดปฏิสัมพันธ์ในเครือข่ายชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว และมีการขยายตัวในลักษณะเครือข่าย 4 ภูมินิเวศ 4. มีพื้นที่ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมดำเนินการชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว จำนวน 5,000 ไร่ 5. ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ จำนวน 16,000 ไร่ 6. การจัดสร้างสวนป่า "เบญจกิติ" ระยะที่ 2-3 สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน แผนงานร้อยละ 47.62 ผลงานร้อยละ 43.20 ของปริมาณงานตามแผนงาน ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 4.42 7. ดำเนินการอบรมพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มศักยภาพเกษตรกร 4,513 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.29 ของเกษตรกรเป้าหมายและมีการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นรูปแบบระบบวนเกษตร จำนวน 45,000 ไร่ โดยดำเนินการแล้วจำนวน 12,315 ไร่ รวมผลงานสะสม 16,778 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.28 ของพื้นที่เป้าหมาย | 1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นตามลำดับและส่งผลให้การดำเนินการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 ได้รับผลกระทบ ไม่สามารถโยกย้ายแรงงานข้ามจังหวัดได้ ทำให้กำลังคน แรงงานไม่เพียงพอ ส่งผลให้งานก่อสร้างมีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ 2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การดำเนินการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพเกษตรกรจังหวัดไม่สามารถสนับสนุนปัจจัยการผลิตได้ในคราวเดียวกันจึงต้องทยอยส่งมอบกล้าไม้ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) | การดำเนินการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 ได้ปรับเปลี่ยนวีธีการก่อสร้าง มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้มากขึ้น โดยการใช้เครื่องจักรแทนแรงงงานคน | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | 1. มีข้อเสนอเชิงกลไกการขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ 1 ข้อเสนอ 2. มีข้อมูลระดับแปลงที่แสดงถึงความสมบูรณ์ของพื้นที่ตัวแทนการแสดงระบบนิเวศ 8 แปลง | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0402 | อยู่ระหว่างการศึกษาทบทวนคำนิยามของไม้แปรรูปในมิติต่างๆเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกร่างประกาศกระทรวงการคลัง ความคืบหน้าในการดำเนินการร้อยละ 50 | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน

## BR0604
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0604 | อยู่ระหว่างดำเนินการควบคุม ลดและขจัดมลพิษที่เกินค่ามาตรฐานให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามค่าเกณฑ์มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด | - | - | mnre03031 | MS01 | 1. ทบทวนผลการปฏิบัติตามมาตรการของเขตควบคุมมลพิษ 2. จัดลำดับความสำคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ 3. ใช้คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ) เป็นกลไกการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในการกำกับดูแลการดำเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 4. เสนอขอตั้งงบประมาณและมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขอตั้งงบประมาณโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ 5. ศึกษาและจัดทำข้อเสนอการออกกฎระเบียบในการลงโทษ/เก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากผู้ที่ก่อมลพิษในเขตควบคุมมมลพิษ และกำหนดวิธีการใช้งบประมาณที่สามารถดำเนินการเพื่อลดและขจัดมลพิษในพื้นที่ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | 1. ทบทวนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 - 2564 และมาตรการที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำแผนปฏิบัติการและมาตรการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง) และเสนอคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธาน เห็นชอบเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | 1. ประมวลผลข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษจากปัญหามลพิษด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ กากของเสีย สารอันตราย อุบัติภัยฉุกเฉินสารเคมี 2. วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ โดยทบทวนปัจจัยอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ความสามารถในการรองรับด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ และเสนออธิบดีกรมควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0103 | คำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ 3/2560 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง มีผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธาน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนและภาคประชาชนเป็นอนุกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อเป็นกลไกการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในการกำกับดูแลการดำเนินงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานควบคุม ลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0104 | จังหวัดระยองมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รย 0014.2/ว4897 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 ถึงหน่วยงานรับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการและมาตรการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 - 2566 (ฉบับปรับปรุง) รวม 34 หน่วยงาน เพื่อแจ้งให้ตั้ง/เสนอของบประมาณสำหรับการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและมาตรการฯ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0105 | กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องการออกกฎระเบียบในการลงโทษ/เก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากผู้ที่ก่อมลพิษในเขตควบคุมมลพิษและกำหนดวิธีการใช้งบประมาณที่สามารถดำเนินการเพื่อลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษแล้วเสร็จ และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุม คณะทำงานประสานการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด ครั้งที่ 1/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0106 | อยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและมาตรการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 - 2566 (ฉบับปรับปรุง) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0203 | ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | - | - | เป็นไปตามแผน