## BR0701
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0701 | รายละเอียดตามเป้าหมายย่อย | ไม่มี | ไม่มี | moph04041 | MS01 | - | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS02 | ดำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่ำงกำรนำแผนบูรณำกำรฯ เสนอต่อ ครม. | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS03 | - | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS04 | - | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS05 | - | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0101 | ฝึกซ้อมการจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขภายใต้ระบบบัญชำการเหตุการณ์ ของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข | 1. เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทำให้การดำเนินงานเกิดการล่าช้า จึงปรับแผนการดำเนินงานเป็นรูปแบบการจัดประชุมและซ้อมแผนฯแบบออนไลน์ (Video Conference ) 2. ด้านความมั่งคงด้านสุขภาพ | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0201 | ดำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่ำงกำรนำแผนบูรณำกำรฯ เสนอต่อ ครม. | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0202 | ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0301 | - | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0302 | - | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0303 | พัฒนาระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข WEB EOC - บูรณาการประชุมซ้อมแผนการใช้ WEB EOC ในระดับพื้นที่กับโครงการที่เกี่ยวข้อง | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0401 | จังหวัดที่สามารถควบคุมเหตุการณ์(event) การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกเหตุการณ์ ให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน จำนวน 68 จังหวัด | 1. ข้อมูลจากโปรแกรม COVID-19 ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผลตัวชี้วัดนี้ได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลวันที่พบผู้ป่วยรายล่าสุดของเหตุการณ์นั้นๆ และมีการบันทึกเหตุการณ์เดียวกันซ้ำ 2. โปรแกรม COVID-19 ยังขาดการกำกับติดตามเรื่องการครบถ้วนของข้อมูล/รายละเอียดเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 ที่จะใช้รายงานผลตัวชี้วัด รวมถึงมีเหตุการณ์เดียวกันที่บันทึกซ้ำกันจำนวนหลายเหตุการณ์ 3. โปรแกรม COVID-19 ได้รวมกลุ่มเหตุการณ์การระบาด การ Active case finding การตรวจคัดกรองในผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ (State Quarantine) ควรมีการแยกประเภทเพื่อสะดวกในการตรวจสอบและรายงานผลตัวชี้วัด | 1. ควรให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม COVID-19 ดำเนินการแยกประเภทเหตุการณ์การระบาด, การ Active case finding, การตรวจคัดกรองในผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ (State Quarantine) เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและรายงานผลตัวชี้วัด 2. ควรมีการมอบหมายให้มีรับผิดชอบกำกับติดตามเรื่องการครบถ้วนของข้อมูล/รายละเอียดเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 รวมถึงการลบเหตุการณ์เดียวกันที่ซ้ำกันในโปรแกรม COVID-19 | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0402 | อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร้อยละ 0.10 | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0403 | - | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0501 | - | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0502 | - | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0503 | 1. การสร้างความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ในภาวะฉุกเฉิน - ทบทวนกฎระเบียบที่เป็นปัญหาอุปสรรค - มีระบบ (นำร่อง) รายงานข้อมูล Demand & Supply 2. พัฒนานวัตกรรมการจัดหาวัคซีน ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ยอดตรวจรับวัคซีน - AZ (26 ลด.) 15,263,240 โดส - Sinovac (2ลด.+5แสน+5.6ลด.+10.9ลด.) 16,469,120 โดส - Pfizer (20,001,150 โดส) 1,503,270 โดส รวม 33,235,630 โดส 3. พัฒนาห่วงโซ่อุปทานชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) โดยกลุ่ม MEDTEXT 4. พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการวัคซีน - ปรับปรุงโปรแกรมการบริหารจัดการคลังวัคซีนและเวชภัณฑ์ ดำเนินการปี 65 - พัฒนาโปรแกรมรายงานเหตุการณ์ ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น ดำเนินการปี 65 5. โครงการเพื่อการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางแพทย์ที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ - อยู่ระหว่างลงนามสัญญาการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ - คาดว่าจะติดตั้งและส่งมอบแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.64 | 1. กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของกองโรคติดต่อทั่วไปไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่จะพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดในการทำงาน 2. ไม่มีงบประมาณในการพัฒนาโปรแกรมดังกล่าว | 1. ปรึกษากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของกองโรคติดต่อทั่วไป บริษัทโปรแกรมเมอร์ที่เหมาะสม สามารถปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมได้ตาม Requirement 2. ขอสนับสนุนงบประมาณปี 65 | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0504 | - | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0505 | จัดเตรียมแผนสารองหรือแผนรองรับสถานการณ์สาหรับการตรวจวินิจฉัยในสถานการณ์ระบาดขนาดใหญ่ - วิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ - พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์และค่าอ้างอิงมาตรฐานโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำที่สำคัญเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติกำรด้านชันสูตร ทั้งสิ้น 19 รายการ - พัฒนาชุด Test kit ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้น เช่น ชุดตรวจโรค Leptospirosis-IFA ชุดตรวจ DMSC Malaria P.f./Plan Rapid Test เป็นต้น พัฒนาศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการการวินิจฉัยชันสูตรโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ - ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่เครือข่ายและได้ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 1,015 แห่ง | - | - | ล่าช้ากว่าแผน

## BR0702
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0702 | รายละเอียดตามเป้าหมายย่อย | ไม่มี | ไม่มี | moph04041 | MS01 | เตรียมจัดทำแนวทางดาเนินการแนวทางองค์กรสุขภาพด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และหลักสูตรผู้นำสุขภาพระดับนโยบาย (Chief Health Officer) ในปี 2565 • ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานโครงการฯ Healthy living ให้พี่เลี้ยงในระดับจังหวัด ไปแล้ว 2 ครั้ง (ก.ค.-พ.ย. 64) • ปัจจุบันมีสถานประกอบการสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 132 แห่ง | สถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัส Covid -19 • การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ต้องเลื่อนออกไปและผู้สมัครเข้าร่วมโครงการยังไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS02 | - | ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ประชุมครั้งที่ 7/2564 วันที่ 5 ก.ค. 64) • ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการ สาธารณสุข ประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 19 ส.ค. 64) | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | • รวบรวมแบบคัดกรองสุขภาพจากกรมกองวิชาการต่าง ๆ • ผลักดันให้เกิดการพัฒนาแบบการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงผ่าน Application Smart อสม. • พัฒนาแนวทางการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม • พัฒนา Template การวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา Descriptive เพื่อแสดงผลบน Dashboard • พัฒนารูปแบบรายงานแสดงผล Dashboard การพัฒนาการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ | เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ทำให้พื้นที่มีความยากลาบากในการลงพื้นที่ | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS04 | • อยู่ระหว่างจัดทามาตรฐาน โดยมีความร่วมมือกับศูนย์ Log Health ม.มหิดล ร่วมกับการปรับใช้ ในระบบสารสนเทศ รพ. เช่น JHCIS • เชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง อยู่ระหว่างทดสอบกับ รพ. ใน จ.บุรีรัมย์ • ระบบมาตรฐานและคืนข้อมูลสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง สำหรับประชาชนและผู้ป่วย ด้วย application H4U สมุดสุขภาพประชาชน ที่ จ.บุรีรัมย์ | ภารกิจด้านการจัดการระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 มีมากและเร่งด่วน เจ้าหน้าที่ของ ศทส.สป. และเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ไม่มีเวลาในการปฏิบัติร่วมกันตามแผนที่กำหนดไว้ | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS05 | คณะทำงานเพื่อการพัฒนาและผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.เกี่ยวกับการควบคุมการตลาด และ คณะทางานยกร่าง พ.ร.บ. เกี่ยวกับการควบคุมการตลาดฯ จัดประชุม 5 ครั้ง เพื่อดำเนินการ - กรอบแนวคิด (Concept Note) การยกร่าง พ.ร.บ. ควบคุมตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก - พัฒนา ร่าง พ.ร.บ. ที่เกี่ยวกับการควบคุมการตลาดอาหารและและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สาหรับเด็ก [ไขมัน น้าตาล โซเดียมสูง (HFSS)] | 1. ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในการร่างกฎหมาย 2. รูปแบบการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ในช่วงการปฏิบัติตามมาตรการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารลดน้อยลง | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือจัดทำแนวทางองค์กรสุขภาพด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จานวน 4 ครั้ง เพื่อดำเนินการจัดทำแนวทางองค์กรสุขภาพด้านการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ สาหรับสถานที่ทางานภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ศึกษาบทบาทภารกิจของหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง(Stakeholders) (Stakeholders) (Stakeholders)(Stakeholders) (Stakeholders) ครั้งที่ 2 ทบทวนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคไม่ติดต่อที่ดำเนินงานอยู่ ครั้งที่ 3 จัดทำกรอบแนวทางองค์กรสุขภาพด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และหลักสูตรผู้นำสุขภาพระดับนโยบาย (Chief Health Officer) ครั้งที่ 4 พิจารณาแนวทางองค์กรสุขภาพฯ และแนวทางนโยบายองค์กรสุขภาพ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | - | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0103 | - | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0201 | - | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0202 | - | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0203 | การพัฒนาสิทธิประโยชน์รายการบริการคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2565 1. เพิ่มสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพสาหรับคนไทยทุกสิทธิหลักประกันสุขภาพภาครัฐ โดยมีความคืบหน้าการ ดำเนินงานตามกลไกการพัฒนาสิทธิประโยชน์ โดยคณะอนุกรรมการฯ กำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุข (ประชุมครั้งที่ 6/2564 19 ส.ค. 64) มีมติเห็นชอบ - การตรวจวัดความดันโลหิตสูงด้วยตนเองที่บ้าน (HBPM) โดยให้เริ่มดำเนินการในหน่วยงานบริการที่มีความพร้อม และให้มีระบบการติดตามประเมินผลและขยายผลให้ครอบคลุมในระยะต่อไป .3 - การคัดกรองเบาหวาน (กลุ่มเสี่ยง) เห็นชอบให้ดาเนินการศึกษา Full Health Technology Assessment เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย 2. การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเอง - ยังไม่มีข้อเสนอใหม่ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบัน หน่วยงานบริการได้ดาเนินการไปพร้อมกับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอยู่แล้ว | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0204 | • การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคการจัดงบประมาณบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นหมวดเฉพาะ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ประชุมครั้งที่ 7/2564 วันที่ 5 ก.ค.64) มีมติเห็นชอบ - ให้แยกงบบริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค (P&P) ออกจากงบเหมาจ่ายรายหัว และงบสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (19,265.42 ล้านบาท) เพื่อให้สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายคนไทยทุกสิทธิหลักประกันสุขภาพภาครัฐ และออกแบบบริการให้เกิดการเข้าถึงบริการได้ครอบคลุมมากขึ้น | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0205 | - | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0301 | - | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0302 | - | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0303 | - | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0304 | - | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0401 | - | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0402 | - | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0403 | - | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0404 | - | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0405 | - | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0501 | - | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR0704
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0704 | อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยบางกิจกรรมบูรณาการทำงานร่วมกับงานตามภารกิจขององค์กร อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์วิกฤติของ COVID-19 ระลอก 3 ทำให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ และมีความจำเป็นต้องไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในสถานการณ์เร่งด่วนก่อน | สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมหรือลงพื้นที่ได้ | มีการปรับปรุงบางกิจกรรม โดยบูรณาการทำงานร่วมกับงานประจำของหน่วยงาน | nhso011 | MS01 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เนื่องด้วยสถานการณ์วิกฤติของ COVID-19 ระลอก 3 จึงชะลอการจัดประชุมหารือฯ เพื่อไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในสถานการณ์เร่งด่วนก่อน | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS03 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 3 กองทุนมีระบบฐานข้อมูลเบิกจ่ายที่แตกต่างกัน การพัฒนาให้เป็นมาตรฐานกลางหรือเหมือนกันทั้งระบบ มีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาดำเนินการ | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ความรู้ความเข้าใจในการแปลง Concept VBHC ไปสู่การปฏิบัติยังหลากหลาย ด้วยสถานการณ์ COVID ทำให้การดำเนินงานในพื้นที่มีข้้อจำกัด | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS05 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ความล่าช้าในการดำเนินการกิจกรรม เนื่องด้วยการแพร่ระบาด COVID | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างความกลมกลืนในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบและกำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 เป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานของอนุกรรมการฯ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 |  3 กองทุนมีการประชุมและเห็นชอบให้เพิ่มบริการตรวจคัดกรอง/ค้นหา TB ในกลุ่มเสี่ยงสูง เป็นสิทธิประโยชน์ด้าน P&P สำหรับคนไทยทุกสิทธิ ในปี 2566  มีข้อเสนอให้บูรณาการจัดบริการ Palliative care ในชุมชนกับชุดสิทธิประโยชน์บริการ LTC อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คทง.ที่เกี่ยวข้อง  ครม.เห็นชอบงบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปี 65 โดยครอบคลุมบริการ P&P, LTC สำหรับคนไทยทุกคนและมอบ คกก.หลักประกันฯ บริหารจัดการเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 64 | ชุดสิทธิประโยชน์บริการ P&P ภายใต้ระบบประกันสุขภาพภาครัฐ (3 กองทุน) ยังมีบางรายการที่ซ้ำซ้อนกัน และ/หรือการจ่ายที่แตกต่างกัน | จำเป็นต้องมีการหารือกันเพิ่มเติมเพื่อบูรณาการบริการดังกล่าว ให้เป็นมาตรฐานเดียวสำหรับคนไทยทุกคน และขยายระบบบริการให้เหมาะกับทุกสิทธิ (non UC) | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0103 | ครม. เห็นชอบหลักการร่าง พรบ.ควบคุมโรค (ฉบับที่..) พ.ศ…. เมื่อวันที่ 22 ธค.63 อยู่ขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยให้นำข้อสังเกต/ความเห็นของรองนายก รมต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาร่วมด้วย | ร่าง พรบ.ที่ผ่านความเห็นชอบของ ครม. ไม่มีการกล่าวถึงชุดสิทธิประโยชน์หลักที่จำเป็นและกลไกการเงินการคลัง (ค่าบริการสาธารณสุข) ที่มีการจัดการแบบรวมศูนย์ แต่มีความเห็นเพิ่มเติมแนบท้ายมติ ครม. ซึ่งต้องติดตามว่าในขั้นตอนการร่าง พรบ.จะมีการเพิ่มเติมสาระสำคัญในส่วนนี้ ก่อนกฎหมายประกาศใช้หรือไม่ | ให้มีการติดตามความคืบหน้า พ.ร.บ.ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0104 | เริ่มดำเนินการ กย. 64 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0105 |  มีการพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ P&P ที่จำเป็น และพัฒนา/ขยายสิทธิประโยชน์ P&P เดิมในระบบ UCS ปี 65 โดยครอบคลุมคนไทยทุกคนทุก สิทธิ (เสนอ คอน. ที่เกี่ยวข้องพิจารณา: คอน.สิทธิประโยชน์ฯ 14 มิย. และ คอน.กำหนดหลักเกณฑ์ฯ 17 มิย. 64)  มีการทบทวนรายการบริการ P&P แบบ FS เพื่อกำหนดจ่ายชุดรายการบริการเดียวเหมือนกันทุกเขตและให้มีระบบการพิสูจน์ตัวบุคคล เพื่อใช้ตรวจสอบการจ่าย  มีกลไกคณะอนุกรรมการพัฒนาบริการ P&P และ คทง.พัฒนาสิทธิประโยชน์ กลไกการจัดการและการเข้าถึงบริการ P&P ขับเคลื่อนฯ โดยผู้แทนจาก 3 กองทุน, สสส. และ กสธ. เข้าร่วม | ชุดสิทธิประโยชน์บริการ P&P ภายใต้ระบบประกันสุขภาพภาครัฐ (3 กองทุน) บางรายการมีความซ้ำซ้อน ต้องมีการทบทวนและบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง | ภายหลังปรับแนวทางจ่าย P&P เรียบร้อยแล้ว สปสช. จะประชุมร่วมกับ 2 กองทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาความซ้ำซ้อนบริการ P&P รวมถึงการบูรณาการ งบประมาณ/กิจกรรมร่วมกันต่อไป | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | (1) นักท่องเที่ยว : มี “กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย” กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันภัยแก่นัก ท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศ (2) ผู้ต้องขัง : มติ ครม. วันที่ 25 พค. 64 อนุมัติหลักการให้มีการจัดระบบบริการและระบบประกันสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังที่มีปัญหาสถานะบุคคลและต่างด้าวในเรือนจำ (16,000 คน) ตามที่ ก.ยุติธรรมเสนอ โดยให้ กสธ. เป็นผู้จัดระบบดังกล่าวไปพลางก่อน สำหรับงบประมาณปี 2564 จำนวน 13.71 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายปีถัดไปให้ กสธ. ใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง รพ.) เป็นลำดับแรกก่อน ส่วนการจัดระบบบริการฯ ระยะยาวให้รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณา (3) แรงงานต่างด้าว : กลุ่มแรงงานต่างด้าว มี 2 กลุ่ม คือ (1) แรงงานต่างด้าว ภายใต้ระบบประกันสังคม >> สำนักงานประกันสังคม (2) แรงงานต่างด้าว นอกระบบประกันสังคม >> ซื้อบัตรประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีข้อเสนอแนะจากที่ประชุมหารือร่วมกับ สช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 29 มี.ค.64 คือ ระยะเร่งด่วน : ควรเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณสำหรับการรักษาโรคติดต่อและโรคระบาด สำหรับแรงงานต่างด้าวทุกคนรวมทั้งผู้ติดตาม ที่ไม่มีสิทธิประกันสุขภาพใดๆ ระยะต่อไป : 1)ดำเนินการให้ทุกคนเข้ามาทำงานแบบถูกกฎหมาย รวมทั้งผู้ติดตาม 2) ดำเนินการให้ (1) เข้าสู่ระบบประกันสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง 3) ดำเนินการให้บริหารจัดการแบบ Single system (4) คนที่รอพิสูจน์สถานะและสิทธิ (Stateless) : กสธ. ให้ สปสช.ทำหน้าที่บริหารธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูล (Clearing house) สำหรับคนที่รอพิสูจน์สถานะฯ ที่ติดเชื้อ COVID-19  กสธ. & สปสช. พิจารณาปรับสิทธิประโยชน์และอัตราการจ่าย Stateless ให้ใกล้เคียงสิทธิ UCS เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อนำไปสู่การบริหารธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูล (Clearing house) | 1) ผู้ต้องขัง :ความเพียงพอและต่อเนื่องของงบ ประมาณการจัดบริการฯ ของ กสธ. & กรณีระยะยาว หากให้ สปสช.จัดระบบหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังที่มีปัญหาทางสถานะบุคคลและต่างด้าว อาจมีข้อจำกัดด้านกฎหมาย จำเป็นต้องมีมติ ครม. รองรับฯ 2) แรงงานต่างด้าว : ระบบประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวยังมี Gap ในการดำเนินงาน เช่นประกันสังคมฯ ไม่ครอบคลุมบางอาชีพ จึงต้องบูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้แรงงานต่างด้าวทุกประเภทมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3) Stateless : ยังมีกลุ่ม Stateless รวมถึงครอบครัว/ผู้ติดตามบางกลุ่มที่เข้าไม่ถึงหลักประกันสุขภาพฯ ด้วยข้อจำกัดด้านกฎหมาย การ บูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การแก้ ปัญหาเชิงนโยบายให้เกิดความครอบคลุมยัง มีข้อจำกัด | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0301 | มีการประชุมหารือแนวทางบูรณาการ ระบบข้อมูลและกำหนดชุดข้อมูลมาตรฐาน (Standard Data Set) ของ 3 กองทุน & ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกำหนด ชุดข้อมูลมาตรฐาน 3 กองทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายไปแล้ว 2 ครั้ง วันที่ 16 เมย. และ 4 มิย. 64 | 3 กองทุนมีระบบฐานข้อมูลเบิกจ่ายที่แตกต่างกัน การพัฒนาให้เป็นมาตรฐานกลางหรือเหมือนกันทั้งระบบ มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน จึงอาจต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนา จึงวางแผนดำเนินการโดยเริ่มจากชุดข้อมูลรายบริการที่เหมือนกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นในการขับเคลื่อนร่วมกันก่อน | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | มีการประชุมหารือความเป็นไปได้การนำข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการสุขภาพภายใต้ระบบ UCS (Contracting Provider Profile) มาเชื่อมโยงกับ Google Map เมื่อวันที่ 5 พค. 64 เพื่อให้ประชาชนสามารถเรียกดูข้อมูลหน่วยบริการและใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจและเดินทางไปใช้บริการ | แต่ละหน่วยงานมี Platform การเก็บ/ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่หลากหลาย การพัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับการทำงานของทุกภาคส่วนยังมีความท้าทาย และต้องหาทางเลือกที่เหมาะสม | สปสช. จะจัดประชุมหารือกับ ผชช. Google Thailand เพิ่มเติม เพื่อหาข้อสรุปทางเลือกที่เหมาะสม การดำเนินงานด้านเทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสม ในการเชื่อมโยงและเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการฯ (CPP) ผ่าน Google Map ร่วมกันต่อไป | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0401 |  สปสช. อยู่ระหว่างเสนองบกองทุนฯ ปี 65 ในการพัฒนาการจ่ายตามผลลัพธ์คุณภาพบริการ (Value Based Payment) ภายใต้วงเงินที่ได้รับ 2 บาท/ปชก. ให้ คกก.หลักฯ พิจารณา  พื้นที่นำร่องปี 64 >> เขต 1 : NCD กับ MCH, เขต 9 : MCH, เขต 12 : COPD ส่วนเขต 4 เริ่มปีงบ 65 |  ความรู้ความเข้าใจในการแปลง Concept VBHC ไปสู่การปฏิบัติยังหลากหลาย | จะมีการหารือร่วมกับ กสธ. ในการกำหนด Value Based Service เพื่อนำไปสู่ Value Based Payment | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0402 | แผนปฏิบัติราชการ สปสช. (ทบทวน ปี 65) เน้นการขยาย/ปรับบทบาท อปสข., อคม.และ สปสช.เขต กระจายอำนาจ/บริหารจัดการให้พื้นที่ เน้นทำงานเชิงรุก กำกับติดตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง | แนวทางการบริหารการเงินการคลังในเขตสุขภาพนำร่องยังไม่ชัดเจนอยู่ระหว่างการหารือร่วมกัน | สปสช.เขตนำร่อง ร่วมจัดทำข้อเสนอการบริหารการเงินการคลังในเขตสุขภาพ ร่วมกับ BR5 | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0501 |  สปสช. เสนอของบประมาณโครงการวิจัยติดตามประเมินผลการดำเนินงาน BR4 จาก สวรส. วงเงิน 10 ล้านบาท  บันทึกข้อมูลโครงการและผลดำเนินงาน BR4 ณ ไตรมาส 2 ในระบบ EMENSCR เป็นที่เรียบร้อยแล้ว |  ติดตามผลดำเนินงาน BR4 และการขอสนับสนุนงบจาก สวรส. อย่างต่อเนื่อง | สถานการณ์ COVID ทำให้การดำเนินงานบางกิจกรรมมีความคืบหน้าน้อย และไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด | เป็นไปตามแผน

## BR0705
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0705 | 1.โครงการจัดทำกลไกการบริหารจัดการและบริการแบบบูรณาการในพื้นที่เขตสุขภาพนำร่อง (MS 1) 1.1 การดำเนินงานการปฏิรูปเขตสุขภาพระยะที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 64) โดยการจัดทำ Sandbox การบริหารจัดการ 5 ด้าน (อภิบาลระบบ กำลังคน ระบบการเงินการคลัง ข้อมูล และเทคโนโลยีสุขภาพ) เพื่อใช้เป็นกลไกและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง (เขต 1, 4, 9, 12) ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1.1.1 ประเด็นการอภิบาลระบบและกำลังคน 1.1.1.1 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564(รมว.สธ. เห็นชอบและลงนาม เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 64) สรุปสาระสำคัญของระเบียบฯ ได้ดังนี้ (1) กำหนดให้มีการดำเนินงานของคณะกรรมการ 3 ชุด ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการกำกับทิศทางและนโยบายด้านเขตสุขภาพ 2) คณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ 3) คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ (2) กำหนดให้มีการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพเป็นส่วนราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคมีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1.1.1.2. จัดทำคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เขตสุขภาพใช้เป็นกลไกและแนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย (1) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1, 4, 9 และ 12 (ปลัด.สธ. เห็นชอบและลงนาม เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 64) (2) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 1, 4, 9 และ 12 (ปลัด.สธ. เห็นชอบและลงนาม เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64) (3) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1, 4, 9 และ 12 ปฏิบัติราชการ แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ปลัด.สธ. เห็นชอบและลงนาม เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64) 1.1.2 ประเด็นการเงินการคลัง 1.1.2.1 งบ UC : กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สป.สธ. อยู่ระหว่างการหารือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเบื้องต้นกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อสรุปของ Big Rock ที่ 4 (หลักประกันสุขภาพและกองทุน) 1.1.2.2 งบประมาณ : ได้มีการหารือแนวทางการบูรณาการร่วมกับกรมวิชาการ ได้ข้อสรุป ดังนี้ (1) ปี 2564 เริ่มดำเนินการบูรณาการแผนงานงบประมาณของกรมวิชาการ ตามกิจกรรมปฏิรูป Big Rock (1 เรื่อง) (2) ปี 2565 บูรณาการแผนงานและงบประมาณ (ขาลง) ของกรมวิชาการและหน่วยงาน สป. (ส่วนกลาง) ร่วมกับเขตฯภาพนำร่อง ตามกิจกรรมปฏิรูป Big rock 3 เรื่อง (EID, NCD, ผู้สูงอายุ) (3) ปี 2566 บูรณาการแผนงานและงบประมาณ (ขาขึ้นและขาลง) ของกรมวิชาการ หน่วยงาน สป. (ส่วนกลาง)ร่วมกับเขตสุขภาพนำร่อง 1.1.2.3 เงินบำรุง : อยู่ระหว่างศึกษาระเบียบเงินบำรุง เพื่อให้สำนักงานเขตสุขภาพสามารถมีเงินบำรุงได้ 1.1.3 ประเด็นข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพ แต่ละเขตสุขภาพได้วางแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 1.1.3.1 เขตสุขภาพที่ 1 ทบทวน การประเมินมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ Region Health Information System 1.1.3.2 เขตสุขภาพที่ 4 ใช้ระบบ Ayutthaya Health Platform ในการเชื่อมข้อมูลผู้ป่วยภายในเขตสุขภาพ 1.1.3.3 เขตสุขภาพที่ 9 ใช้ระบบ R9 Health ในการเชื่อมข้อมูลผู้ป่วยภายในเขตสุขภาพ 1.1.3.4 เขตสุขภาพที่ 12 พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ (HIE) สู่ PHR (R12 HIE) ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองตรวจราชการและกองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ได้จัดให้มีการประชุมสื่อสารทำความเข้าใจการดำเนินงานปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.64 เพื่อให้เขตสุขภาพ มีความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการปฏิรูปเขตสุขภาพ ในระยะที่ 2 (ก.ค. 64 - มิ.ย. 65) โดยได้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานตาม Sandbox 5 ด้าน โดยเขตสุขภาพนำร่องทั้ง 4 เขต ได้เริ่มดำเนินงานปฏิรูปเขตสุขภาพ ระยะที่ 2 พร้อมกัน (Kick off) ในวันที่ 1 ก.ค. 64 1.2 การดำเนินงานการปฏิรูปเขตสุขภาพระยะที่ 2 (ก.ค. 64 - มิ.ย. 65) 1.2.1 เขตสุขภาพนำร่อง (เขต 1, 4, 9, 12) เริ่มดำเนินการปฏิรูปเขตสุขภาพ พร้อมกันในวันที่ 1 ก.ค. 64 ตามกลไกและแนวทางของ Sandbox 5 ด้าน (อภิบาลระบบ กำลังคน ระบบการเงินการคลัง ข้อมูล และเทคโนโลยีสุขภาพ) ซึ่งขณะนี้เขตสุขภาพนำร่องทั้ง 4 เขต อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1.2.2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ได้ออกแบบกลไกการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการและบริการแบบบูรณาการของพื้นที่เขตสุขภาพนำร่อง (ตามขั้นตอนการปฏิรูปเขตสุขภาพ ระยะที่ 2 และ 3 : ก.ค. 64 - ธ.ค. 65) โดยจัดทำ (ร่าง) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการและบริการแบบบูรณาการของพื้นที่เขตสุขภาพนำร่อง (เขตสุขภาพที่ 1, 4, 9 และ 12) โดยมี มล.สมชาย จักรพันธุ์ เป็นประธาน องค์ประกอบของคณะกรรมการ จำนวน 26 คน ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจในการกำหนดแนวทาง ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการและบริการ แบบบูรณาการของพื้นที่เขตสุขภาพนำร่อง รวมทั้งรายงานผล และนำเสนอต่อผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการฯ) 2.โครงการศึกษากระบวนการดำเนินงานและการบรรลุผลสำเร็จของโครงการสำคัญตามนโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการเขตสุขภาพสู่การเป็นเขตพัฒนาพิเศษด้านสุขภาพ และประเด็นมุ่งเน้นของเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (MS 1) 2.1 ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน พัฒนากรอบแนวคิด เครื่องมือ และร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน ของทีมนักวิจัยส่วนกลาง และแกนนำนักวิจัยหลักส่วนภูมิภาค (เขตสุขภาพที่ 9) วันที่ 8 เม.ย. 64 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 2.2 ประชุมทีมวิจัยส่วนภูมิภาค (เขตสุขภาพที่ 9) ทุกจังหวัด (นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทาง เครื่องมือเก็บข้อมูล และร่วมกันวางแผนเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน (ระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings) วันที่ 6 พ.ค. 64 2.3 ทีมวิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 (มิ.ย. - ก.ย. 64) 3.โครงการพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพ อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record : PHR) เชื่อมต่อโปรแกรมการจัดการข้อมูลวัคซีนโควิด-19 (Line Official Account หมอพร้อม) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 (MS 2) (MS 3) 3.1 ทบทวน แนวทางการพัฒนาระบบ PHR ที่พึงประสงค์กับระบบสุขภาพของคนไทย ร่วมกับคณะทำงานเขตสุขภาพที่ 9 โดยประชุมร่วมกับทีมวิจัยส่วนภูมิภาค (เขตสุขภาพที่ 9) ทุกจังหวัด (นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ) เพื่อชี้แจงโครงการ ทำความเข้าใจแนวทาง และหารือวางแผนการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ผ่านระบบออนไลน์(Cisco Webex Meetings) 3.2 ทบทวนข้อมูล 3.2.1 ชุดข้อมูลจากระบบ R9 Health ที่คณะทำงานเขตสุขภาพที่ 9 ใช้ในการเชื่อมข้อมูลผู้ป่วยภายในเขตสุขภาพ จำนวน 19 ชุดข้อมูล เพื่อเลือกชุดข้อมูล ที่สามารถนำมาต่อยอดพัฒนาเป็น PHR ดังนี้ 3.2.1.1 R9_Healthbuddy_patient : แสดงข้อมูลผู้มารับบริการ 3.2.1.2 r9_healthbuddy_opd_visit : แสดงข้อมูลการรับบริการผู้ป่วยนอก 3.2.1.3 r9_healthbuddy_opd_drug : แสดงข้อมูลการจ่ายยาผู้ป่วยนอก 3.2.1.4 r9_healthbuddy_opd_diag : แสดงข้อมูลการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยนอก 3.2.1.5 r9_healthbuddy_lab : แสดงข้อมูลการตรวจทางห้อง ปฏิบัติการ 3.2.1.6 r9_healthbuddy_ipd_homedrug : แสดงข้อมูลผู้ป่วยในได้รับยากลับบ้าน 3.2.1.7 r9_healthbuddy_ipd_diag : แสดงข้อมูลการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยใน 3.2.1.8 r9_healthbuddy_ipd : แสดงข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยใน 3.2.1.9 r9_healthbuddy_foot_screen : แสดงข้อมูลการตรวจเท้าผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 3.2.1.10 r9_healthbuddy_eye_screen : แสดงข้อมูลการตรวจตาผู้ป่วยมารับบริการ 3.2.1.11 r9_healthbuddy_dental : แสดงข้อมูลผลการมารับบริการทางทันตกรรม 3.2.1.12 r9_healthbuddy_chronic_lab : แสดงข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 3.2.1.13 r9_healthbuddy_chronic : แสดงข้อมูลผู้ป่วยในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 3.2.1.14 r9_healthbuddy_bp : แสดงผลข้อมูลประวัติการวัดความดันโลหิต 3.2.1.15 r9_healthbuddy_appoint : แสดงผลข้อมูลนัดหมายผู้ป่วย 3.2.1.16 r9_healthbuddy_anc : แสดงข้อมูลการบริการฝากครรภ์ 3.2.1.17 r9_healthbuddy_vaccine : แสดงข้อมูลการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(วัคซีน) 3.2.1.18 r9_healthbuddy_drugallergy : แสดงข้อมูลการแพ้ยาของผู้รับบริการ 3.2.1.19 r9_healthbuddy_allvisit : แสดงข้อมูลการบริการรวม 3.2.2 ทบทวนชุดข้อมูลบริการที่มีในฐานข้อมูลโปรแกรมการจัดการข้อมูลวัคซีนโควิด-19 เพื่อเตรียมออกแบบระบบ PHR ต้นแบบ ในหน่วยบริการนำร่อง เขตสุขภาพที่ 9 โดยพิจารณาจากชุดข้อมูลของเขตสุขภาพที่ 9 เป็นฐาน คือข้อมูลชุดที่ 17. (r9_healthbuddy_vaccine แสดงข้อมูลการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(วัคซีน)) | ไม่มี | ไม่มี | moph02091 | MS01 | 1.โครงการจัดทำกลไกการบริหารจัดการและบริการแบบบูรณาการในพื้นที่เขตสุขภาพนำร่อง 1.1 การดำเนินงานการปฏิรูปเขตสุขภาพระยะที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 64) โดยการจัดทำ Sandbox การบริหารจัดการ 5 ด้าน (อภิบาลระบบ กำลังคน ระบบการเงินการคลัง ข้อมูล และเทคโนโลยีสุขภาพ) เพื่อใช้เป็นกลไกและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง (เขต 1, 4, 9, 12) ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1.1.1 ประเด็นการอภิบาลระบบและกำลังคน 1.1.1.1 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564(รมว.สธ. เห็นชอบและลงนาม เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 64) สรุปสาระสำคัญของระเบียบฯ ได้ดังนี้ (1) กำหนดให้มีการดำเนินงานของคณะกรรมการ 3 ชุด ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการกำกับทิศทางและนโยบายด้านเขตสุขภาพ 2) คณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ 3) คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ (2) กำหนดให้มีการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพเป็นส่วนราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคมีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1.1.1.2. จัดทำคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เขตสุขภาพใช้เป็นกลไกและแนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย (1) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1, 4, 9 และ 12 (ปลัด.สธ. เห็นชอบและลงนาม เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 64) (2) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 1, 4, 9 และ 12 (ปลัด.สธ. เห็นชอบและลงนาม เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64) (3) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1, 4, 9 และ 12 ปฏิบัติราชการ แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ปลัด.สธ. เห็นชอบและลงนาม เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64) 1.1.2 ประเด็นการเงินการคลัง 1.1.2.1 งบ UC : กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สป.สธ. อยู่ระหว่างการหารือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเบื้องต้นกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อสรุปของ Big Rock ที่ 4 (หลักประกันสุขภาพและกองทุน) 1.1.2.2 งบประมาณ : ได้มีการหารือแนวทางการบูรณาการร่วมกับกรมวิชาการ ได้ข้อสรุป ดังนี้ (1) ปี 2564 เริ่มดำเนินการบูรณาการแผนงานงบประมาณของกรมวิชาการ ตามกิจกรรมปฏิรูป Big Rock (1 เรื่อง) (2) ปี 2565 บูรณาการแผนงานและงบประมาณ (ขาลง) ของกรมวิชาการและหน่วยงาน สป. (ส่วนกลาง) ร่วมกับเขตฯภาพนำร่อง ตามกิจกรรมปฏิรูป Big rock 3 เรื่อง (EID, NCD, ผู้สูงอายุ) (3) ปี 2566 บูรณาการแผนงานและงบประมาณ (ขาขึ้นและขาลง) ของกรมวิชาการ หน่วยงาน สป. (ส่วนกลาง)ร่วมกับเขตสุขภาพนำร่อง 1.1.2.3 เงินบำรุง : อยู่ระหว่างศึกษาระเบียบเงินบำรุง เพื่อให้สำนักงานเขตสุขภาพสามารถมีเงินบำรุงได้ 1.1.3 ประเด็นข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพ แต่ละเขตสุขภาพได้วางแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 1.1.3.1 เขตสุขภาพที่ 1 ทบทวน การประเมินมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ Region Health Information System 1.1.3.2 เขตสุขภาพที่ 4 ใช้ระบบ Ayutthaya Health Platform ในการเชื่อมข้อมูลผู้ป่วยภายในเขตสุขภาพ 1.1.3.3 เขตสุขภาพที่ 9 ใช้ระบบ R9 Health ในการเชื่อมข้อมูลผู้ป่วยภายในเขตสุขภาพ 1.1.3.4 เขตสุขภาพที่ 12 พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ (HIE) สู่ PHR (R12 HIE) ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองตรวจราชการและกองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ได้จัดให้มีการประชุมสื่อสารทำความเข้าใจการดำเนินงานปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.64 เพื่อให้เขตสุขภาพ มีความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการปฏิรูปเขตสุขภาพ ในระยะที่ 2 (ก.ค. 64 - มิ.ย. 65) โดยได้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานตาม Sandbox 5 ด้าน โดยเขตสุขภาพนำร่องทั้ง 4 เขต ได้เริ่มดำเนินงานปฏิรูปเขตสุขภาพ ระยะที่ 2 พร้อมกัน (Kick off) ในวันที่ 1 ก.ค. 64 1.2 การดำเนินงานการปฏิรูปเขตสุขภาพระยะที่ 2 (ก.ค. 64 - มิ.ย. 65) 1.2.1 เขตสุขภาพนำร่อง (เขต 1, 4, 9, 12) เริ่มดำเนินการปฏิรูปเขตสุขภาพ พร้อมกันในวันที่ 1 ก.ค. 64 ตามกลไกและแนวทางของ Sandbox 5 ด้าน (อภิบาลระบบ กำลังคน ระบบการเงินการคลัง ข้อมูล และเทคโนโลยีสุขภาพ) ซึ่งขณะนี้เขตสุขภาพนำร่องทั้ง 4 เขต อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1.2.2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ได้ออกแบบกลไกการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการและบริการแบบบูรณาการของพื้นที่เขตสุขภาพนำร่อง (ตามขั้นตอนการปฏิรูปเขตสุขภาพ ระยะที่ 2 และ 3 : ก.ค. 64 - ธ.ค. 65) โดยจัดทำ (ร่าง) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการและบริการแบบบูรณาการของพื้นที่เขตสุขภาพนำร่อง (เขตสุขภาพที่ 1, 4, 9 และ 12) โดยมี มล.สมชาย จักรพันธุ์ เป็นประธาน องค์ประกอบของคณะกรรมการ จำนวน 26 คน ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจในการกำหนดแนวทาง ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการและบริการ แบบบูรณาการของพื้นที่เขตสุขภาพนำร่อง รวมทั้งรายงานผล และนำเสนอต่อผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการฯ) 2.โครงการศึกษากระบวนการดำเนินงานและการบรรลุผลสำเร็จของโครงการสำคัญตามนโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการเขตสุขภาพสู่การเป็นเขตพัฒนาพิเศษด้านสุขภาพ และประเด็นมุ่งเน้นของเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2.1 ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน พัฒนากรอบแนวคิด เครื่องมือ และร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน ของทีมนักวิจัยส่วนกลาง และแกนนำนักวิจัยหลักส่วนภูมิภาค (เขตสุขภาพที่ 9) วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 2.2 ประชุมทีมวิจัยส่วนภูมิภาค (เขตสุขภาพที่ 9) ทุกจังหวัด (นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทาง เครื่องมือเก็บข้อมูล และร่วมกันวางแผนเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน (ระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings) วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 2.3 ทีมวิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 (มิ.ย. - ก.ย. 64) | โครงการศึกษากระบวนการดำเนินงานและการบรรลุผลสำเร็จของโครงการสำคัญตามนโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการเขตสุขภาพสู่การเป็นเขตพัฒนาพิเศษด้านสุขภาพ และประเด็นมุ่งเน้นของเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1.จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การเก็บข้อมูลการวิจัยในพื้นที่มีความยากลำบากและล่าช้าไปจากแผนงานที่วางแผนไว้ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จึงได้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานออกไปจากเดิมต้องดำเนินการภายในกันยายน 2564 สกสว.อนุมัติขยายการดำเนินงานเพิ่มเติมต่อไปอีกไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งผู้วิจัยและหน่วยงานรับผิดชอบ จึงได้ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องและดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จตามช่วงระยะเวลาดังกล่าว | สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 1.โครงการจัดทำกลไกการบริหารจัดการและบริการแบบบูรณาการในพื้นที่เขตสุขภาพนำร่อง 1.1 ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการและบริการแบบบูรณาการ ของพื้นที่เขตสุขภาพนำร่อง (เขตสุขภาพที่ 1, 4, 9 และ 12) ผ่านระบบ Online : Cisco Webex Meeting ในวันที่ 1 ก.ย. 64 1.2 นำเสนอผลการประชุมหารือฯ และพิจารณาแนวทางติดตามประเมินผลในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ : นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์ เป็นประธาน (ต.ค. 64) 1.3 นำเสนอแนวทางติดตามประเมินผล เพื่อให้คณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและพิจารณากำหนดแนวทางการขับเคลื่อน และการกำกับติดตาม รวมทั้งการประเมินผลการปฏิรูปเขตสุขภาพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ต.ค. 64) ดังนี้ 1.3.1 คณะทำงานร่วมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปกิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ด้านบริหารจัดการระบบเขตสุขภาพ (นพ.โสภณ เมฆธน : ประธาน) 1.3.2 คณะกรรมการกำกับทิศทางและนโยบายด้านเขตสุขภาพ (รมว.สธ. : ประธาน) 2.โครงการศึกษากระบวนการดำเนินงานและการบรรลุผลสำเร็จของโครงการสำคัญตามนโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการเขตสุขภาพสู่การเป็นเขตพัฒนาพิเศษด้านสุขภาพ และประเด็นมุ่งเน้นของเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2.1 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย (ต.ค. 64) 2.2 จัดทำข้อเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการปฏิรูปเขตสุขภาพ สู่การเป็นเขตพัฒนาพิเศษด้านสุขภาพ (พ.ย. 64) | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | โครงการพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพ อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record : PHR) เชื่อมต่อโปรแกรมการจัดการข้อมูลวัคซีนโควิด-19 (Line Official Account หมอพร้อม) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 3.1 ทบทวน แนวทางการพัฒนาระบบ PHR ที่พึงประสงค์กับระบบสุขภาพของคนไทย ร่วมกับคณะทำงานเขตสุขภาพที่ 9 โดยประชุมร่วมกับทีมวิจัยส่วนภูมิภาค (เขตสุขภาพที่ 9) ทุกจังหวัด (นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ) เพื่อชี้แจงโครงการ ทำความเข้าใจแนวทาง และหารือวางแผนการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ผ่านระบบออนไลน์(Cisco Webex Meetings) 3.2 ทบทวนข้อมูล 3.2.1 ชุดข้อมูลจากระบบ R9 Health ที่คณะทำงานเขตสุขภาพที่ 9 ใช้ในการเชื่อมข้อมูลผู้ป่วยภายในเขตสุขภาพ จำนวน 19 ชุดข้อมูล เพื่อเลือกชุดข้อมูล ที่สามารถนำมาต่อยอดพัฒนาเป็น PHR ดังนี้ 3.2.1.1 R9_Healthbuddy_patient : แสดงข้อมูลผู้มารับบริการ 3.2.1.2 r9_healthbuddy_opd_visit : แสดงข้อมูลการรับบริการผู้ป่วยนอก 3.2.1.3 r9_healthbuddy_opd_drug : แสดงข้อมูลการจ่ายยาผู้ป่วยนอก 3.2.1.4 r9_healthbuddy_opd_diag : แสดงข้อมูลการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยนอก 3.2.1.5 r9_healthbuddy_lab : แสดงข้อมูลการตรวจทางห้อง ปฏิบัติการ 3.2.1.6 r9_healthbuddy_ipd_homedrug : แสดงข้อมูลผู้ป่วยในได้รับยากลับบ้าน 3.2.1.7 r9_healthbuddy_ipd_diag : แสดงข้อมูลการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยใน 3.2.1.8 r9_healthbuddy_ipd : แสดงข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยใน 3.2.1.9 r9_healthbuddy_foot_screen : แสดงข้อมูลการตรวจเท้าผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 3.2.1.10 r9_healthbuddy_eye_screen : แสดงข้อมูลการตรวจตาผู้ป่วยมารับบริการ 3.2.1.11 r9_healthbuddy_dental : แสดงข้อมูลผลการมารับบริการทางทันตกรรม 3.2.1.12 r9_healthbuddy_chronic_lab : แสดงข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 3.2.1.13 r9_healthbuddy_chronic : แสดงข้อมูลผู้ป่วยในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 3.2.1.14 r9_healthbuddy_bp : แสดงผลข้อมูลประวัติการวัดความดันโลหิต 3.2.1.15 r9_healthbuddy_appoint : แสดงผลข้อมูลนัดหมายผู้ป่วย 3.2.1.16 r9_healthbuddy_anc : แสดงข้อมูลการบริการฝากครรภ์ 3.2.1.17 r9_healthbuddy_vaccine : แสดงข้อมูลการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(วัคซีน) 3.2.1.18 r9_healthbuddy_drugallergy : แสดงข้อมูลการแพ้ยาของผู้รับบริการ 3.2.1.19 r9_healthbuddy_allvisit : แสดงข้อมูลการบริการรวม 3.2.2 ทบทวนชุดข้อมูลบริการที่มีในฐานข้อมูลโปรแกรมการจัดการข้อมูลวัคซีนโควิด-19 เพื่อเตรียมออกแบบระบบ PHR ต้นแบบ ในหน่วยบริการนำร่อง เขตสุขภาพที่ 9 โดยพิจารณาจากชุดข้อมูลของเขตสุขภาพที่ 9 เป็นฐาน คือข้อมูลชุดที่ 17. (r9_healthbuddy_vaccine แสดงข้อมูลการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(วัคซีน)) | การออกแบบระบบ PHR ต้นแบบ เพื่อวางแผนในการพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง (System architecture) ของระบบ PHR ต้องมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักของประชากรในเขตสุขภาพที่ 9 และประเด็นสุขภาพหลักที่ต้องการให้นำมาพัฒนา PHR จากฐานข้อมูลที่มีร่วมกับผู้รับผิดชอบงานของจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้การนัดหมายบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องล่าช้า | สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือ ออกแบบระบบ PHR ต้นแบบ ในหน่วยบริการนำร่อง เขตสุขภาพที่ 9 จากชุดข้อมูลที่ทบทวนร่วมกับทีมนักวิจัยและคณะทำงานจากเขตสุขภาพที่ 9 เพื่อการเชื่อมต่อข้อมูลส่วนบุคคล จากโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลวัคซีนโควิด 19 (MOPH Immunization Center : MOPH IC ) และชุดข้อมูลr9_healthbuddy_vaccine ของเขตสุขภาพที่ 9 เพื่อแสดงผลบน Smart Device | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | โครงการพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพ อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record : PHR) เชื่อมต่อโปรแกรมการจัดการข้อมูลวัคซีนโควิด-19 (Line Official Account หมอพร้อม) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 3.1 ทบทวน แนวทางการพัฒนาระบบ PHR ที่พึงประสงค์กับระบบสุขภาพของคนไทย ร่วมกับคณะทำงานเขตสุขภาพที่ 9 โดยประชุมร่วมกับทีมวิจัยส่วนภูมิภาค (เขตสุขภาพที่ 9) ทุกจังหวัด (นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ) เพื่อชี้แจงโครงการ ทำความเข้าใจแนวทาง และหารือวางแผนการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ผ่านระบบออนไลน์(Cisco Webex Meetings) 3.2 ทบทวนข้อมูล 3.2.1 ชุดข้อมูลจากระบบ R9 Health ที่คณะทำงานเขตสุขภาพที่ 9 ใช้ในการเชื่อมข้อมูลผู้ป่วยภายในเขตสุขภาพ จำนวน 19 ชุดข้อมูล เพื่อเลือกชุดข้อมูล ที่สามารถนำมาต่อยอดพัฒนาเป็น PHR ดังนี้ 3.2.1.1 R9_Healthbuddy_patient : แสดงข้อมูลผู้มารับบริการ 3.2.1.2 r9_healthbuddy_opd_visit : แสดงข้อมูลการรับบริการผู้ป่วยนอก 3.2.1.3 r9_healthbuddy_opd_drug : แสดงข้อมูลการจ่ายยาผู้ป่วยนอก 3.2.1.4 r9_healthbuddy_opd_diag : แสดงข้อมูลการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยนอก 3.2.1.5 r9_healthbuddy_lab : แสดงข้อมูลการตรวจทางห้อง ปฏิบัติการ 3.2.1.6 r9_healthbuddy_ipd_homedrug : แสดงข้อมูลผู้ป่วยในได้รับยากลับบ้าน 3.2.1.7 r9_healthbuddy_ipd_diag : แสดงข้อมูลการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยใน 3.2.1.8 r9_healthbuddy_ipd : แสดงข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยใน 3.2.1.9 r9_healthbuddy_foot_screen : แสดงข้อมูลการตรวจเท้าผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 3.2.1.10 r9_healthbuddy_eye_screen : แสดงข้อมูลการตรวจตาผู้ป่วยมารับบริการ 3.2.1.11 r9_healthbuddy_dental : แสดงข้อมูลผลการมารับบริการทางทันตกรรม 3.2.1.12 r9_healthbuddy_chronic_lab : แสดงข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 3.2.1.13 r9_healthbuddy_chronic : แสดงข้อมูลผู้ป่วยในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 3.2.1.14 r9_healthbuddy_bp : แสดงผลข้อมูลประวัติการวัดความดันโลหิต 3.2.1.15 r9_healthbuddy_appoint : แสดงผลข้อมูลนัดหมายผู้ป่วย 3.2.1.16 r9_healthbuddy_anc : แสดงข้อมูลการบริการฝากครรภ์ 3.2.1.17 r9_healthbuddy_vaccine : แสดงข้อมูลการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(วัคซีน) 3.2.1.18 r9_healthbuddy_drugallergy : แสดงข้อมูลการแพ้ยาของผู้รับบริการ 3.2.1.19 r9_healthbuddy_allvisit : แสดงข้อมูลการบริการรวม 3.2.2 ทบทวนชุดข้อมูลบริการที่มีในฐานข้อมูลโปรแกรมการจัดการข้อมูลวัคซีนโควิด-19 เพื่อเตรียมออกแบบระบบ PHR ต้นแบบ ในหน่วยบริการนำร่อง เขตสุขภาพที่ 9 โดยพิจารณาจากชุดข้อมูลของเขตสุขภาพที่ 9 เป็นฐาน คือข้อมูลชุดที่ 17. (r9_healthbuddy_vaccine แสดงข้อมูลการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(วัคซีน)) | การออกแบบระบบ PHR ต้นแบบ เพื่อวางแผนในการพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง (System architecture) ของระบบ PHR ต้องมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักของประชากรในเขตสุขภาพที่ 9 และประเด็นสุขภาพหลักที่ต้องการให้นำมาพัฒนา PHR จากฐานข้อมูลที่มีร่วมกับผู้รับผิดชอบงานของจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้การนัดหมายบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องล่าช้า | สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือ ออกแบบระบบ PHR ต้นแบบ ในหน่วยบริการนำร่อง เขตสุขภาพที่ 9 จากชุดข้อมูลที่ทบทวนร่วมกับทีมนักวิจัยและคณะทำงานจากเขตสุขภาพที่ 9 เพื่อการเชื่อมต่อข้อมูลส่วนบุคคล จากโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลวัคซีนโควิด 19 (MOPH Immunization Center : MOPH IC ) และชุดข้อมูลr9_healthbuddy_vaccine ของเขตสุขภาพที่ 9 เพื่อแสดงผลบน Smart Device | เป็นไปตามแผน