## BR0801
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0801 | การดำเนินการในภาพรวมของกิจกรรม BR0801 ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนที่กำหนด แต่บางโครงการเป็นการจัดอบรม ทำให้การดำเนินการอาจล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้มีบางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด | รอดำเนินการเมื่อสถานการณ์คลี่คลายหรือวางแผนหารือถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ | mdes0204011 | MS01 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี 1 โครงการ คือ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ -มีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการคัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อนำไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง นำข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจาหหน่วยงานมาจัดทำเป็นคลังข้อมูลให้สืบค้นและนำไป เผยแพร่ในช่องทางต่างๆ มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ ภาพรวมของข้อความที่สืบค้นได้และนำมาคัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 - 31 มิ.ย. 64 มีจำนวนข้อความทั้งหมด 66,139,813 ข้อความ โดยมีช่องทางที่มีการพบเบาะแสดังนี้ • Social Listening 66,016,283 ข้อความ • Official Website 1,276 ข้อความ • Line Official 102,066 ข้อความ • Facebook Page 14,206 ข้อความ • Twitter 5,982 ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 3,276 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 1,779 เรื่อง และได้แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมด จำนวน 848 เรื่อง ปรากฏว่าเป็นข่าวปลอม จำนวน 222 เรื่อง ข่าวจริง 527 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 94 เรื่อง ไม่ประสงค์เผยแพร่ 521 เรื่อง แล้วนำไปเผยแพร่ทั้งหมด 282 เรื่อง จำนวน 4 ช่องทาง 1) www.antifakenewscenter.com ผู้รับชมจำนวน 6,925,499 บัญชี 2) Line Official จำนวนผู้ติดตาม 2,406,218 บัญชี 3) Facebook จำนวนผู้ติดตาม 79,347 บัญชี 4) Twitter จำนวนผู้ติดตาม 10,428 บัญชี ส่วนกิจกรรมการสร้างเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรเครือข่ายยังไม่สามารถดำเนินการได้เพราะติดสถานการณ์วิด-19 จึงยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 3 ได้ ซึ่งอาจต้องแก้ไขสัญญา | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 6 โครงการ แบ่งตามสถานะของโครงการ ดังนี้ - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ 1. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) 2. โครงการอบรมครูไซเบอร์ 3. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ - โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 3 โครงการ 1. โครงการอบรมปรับพื้นฐานข้าราชการตำรวจที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัด บก.ปอท. 2. โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน 3. โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี | เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบทำให้บางกิจกรรมล่าช้าและไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนที่ตั้งไว้ | รอดำเนินการเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ 1. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) 2. โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย และFacebook Fanpage “อาสา จับตา ออนไลน์” 3. โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์/โปรแกรม เพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม 4. กำกับดูแลการออกอากาศเนื้อหารายการที่มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ผู้รับใบอนุญาต) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | อยู่ระหว่างหารือโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS05 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนี้ 1. โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์/โปรแกรม เพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม 2. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) 3. โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย และFacebook Fanpage “อาสา จับตา ออนไลน์” | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการ แบ่งตามสถานะของโครงการ ดังนี้ - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66 ของโครงการทั้งหมด - โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34 ของโครงการทั้งหมด รายละเอียดการดำเนินงานของโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการมีดังนี้ 1. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) -กิจกรรมการสร้างเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรเครือข่ายยังไม่สามารถดำเนินการได้เพราะติดสถานการณ์วิด-19 2. โครงการอบรมครูไซเบอร์ -เลื่อนการจัดอบรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดการดำเนินงานของโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วมีดังนี้ 1. โครงการอบรมปรับพื้นฐานข้าราชการตำรวจที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัด บก.ปอท. -จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมปรับพื้นฐานข้าราชการตำรวจที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัด บก.ปอท. เมื่อวันที่ 22 - 23 ก.พ.64 ณ ศูนย์ประชุมภายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 50 นาย | เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบทำให้บางกิจกรรมล่าช้าและไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนที่ตั้งไว้ | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ แบ่งตามสถานะของโครงการ ดังนี้ - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ของโครงการทั้งหมด - โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ของโครงการทั้งหมด รายละเอียดการดำเนินงานของโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการมีดังนี้ 1. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ -อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาในการกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ที่เหมาะสมในการจัดอบรมเพราะติดสถานการณ์วิด-19 2. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) -กิจกรรมการสร้างเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรเครือข่ายยังไม่สามารถดำเนินการได้เพราะติดสถานการณ์วิด-19 รายละเอียดการดำเนินงานของโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วมีดังนี้ 1. โครงการอบรมปรับพื้นฐานข้าราชการตำรวจที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัด บก.ปอท. -จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมปรับพื้นฐานข้าราชการตำรวจที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัด บก.ปอท. เมื่อวันที่ 22 - 23 ก.พ.64 ณ ศูนย์ประชุมภายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 50 นาย 2. โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน -จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ 25 - 26 มี.ค.64 ณ ศูนย์ประชุมภายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 55 นาย | เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบทำให้บางกิจกรรมล่าช้าและไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนที่ตั้งไว้ | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0203 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 5 โครงการ แบ่งตามสถานะของโครงการ ดังนี้ - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40 ของโครงการทั้งหมด - โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60 ของโครงการทั้งหมด รายละเอียดการดำเนินงานของโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการมีดังนี้ 1. โครงการอบรมครูไซเบอร์ -เลื่อนการจัดอบรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ -อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาในการกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ที่เหมาะสมในการจัดอบรมเพราะติดสถานการณ์วิด-19 รายละเอียดการดำเนินงานของโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วมีดังนี้ 1. โครงการอบรมปรับพื้นฐานข้าราชการตำรวจที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัด บก.ปอท. -จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมปรับพื้นฐานข้าราชการตำรวจที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัด บก.ปอท. เมื่อวันที่ 22 - 23 ก.พ.64 ณ ศูนย์ประชุมภายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 50 นาย 2. โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน -จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ 25 - 26 มี.ค.64 ณ ศูนย์ประชุมภายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 55 นาย 3. โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี -จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี(ปอท.) เมื่อวันที่ 2 - 5 มี.ค.64 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวาราวดี นครปฐม มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 50 คน | เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบทำให้บางกิจกรรมล่าช้าและไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนที่ตั้งไว้ | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ 1. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) -มีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการคัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อนำไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง นำข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจาหหน่วยงานมาจัดทำเป็นคลังข้อมูลให้สืบค้นและนำไป เผยแพร่ในช่องทางต่างๆ มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ ภาพรวมของข้อความที่สืบค้นได้และนำมาคัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 - 31 มิ.ย. 64 มีจำนวนข้อความทั้งหมด 66,139,813 ข้อความ โดยมีช่องทางที่มีการพบเบาะแสดังนี้ • Social Listening 66,016,283 ข้อความ • Official Website 1,276 ข้อความ • Line Official 102,066 ข้อความ • Facebook Page 14,206 ข้อความ • Twitter 5,982 ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 3,276 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 1,779 เรื่อง และได้แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมด จำนวน 848 เรื่อง ปรากฏว่าเป็นข่าวปลอม จำนวน 222 เรื่อง ข่าวจริง 527 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 94 เรื่อง ไม่ประสงค์เผยแพร่ 521 เรื่อง แล้วนำไปเผยแพร่ทั้งหมด 282 เรื่อง จำนวน 4 ช่องทาง 1) www.antifakenewscenter.com ผู้รับชมจำนวน 6,925,499 บัญชี 2) Line Official จำนวนผู้ติดตาม 2,406,218 บัญชี 3) Facebook จำนวนผู้ติดตาม 79,347 บัญชี 4) Twitter จำนวนผู้ติดตาม 10,428 บัญชี 2. โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย และFacebook Fanpage “อาสา จับตา ออนไลน์” -มีจำนวนการเก็บพยานหลักฐานและการตรวจสอบทั้งหมด 6,585 URLs จำนวนคำสั่งที่ศาลสั่งให้ระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย จำนวน 19 คำสั่งศาล 230 URLs โดยมีการเบิกจ่ายเงินแล้วในไตรมาสที่ 3 ซึ่งเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ คือ โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์/โปรแกรม เพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ -มีการบำรุงรักษา อัพเกรดชุดอุปกรณ์/โปรแกรมฯ งานวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 80 ชิ้น ซึ่งเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0303 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ 1. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) -มีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการคัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อนำไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง นำข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจาหหน่วยงานมาจัดทำเป็นคลังข้อมูลให้สืบค้นและนำไป เผยแพร่ในช่องทางต่างๆ มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ ภาพรวมของข้อความที่สืบค้นได้และนำมาคัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 - 31 มิ.ย. 64 มีจำนวนข้อความทั้งหมด 66,139,813 ข้อความ โดยมีช่องทางที่มีการพบเบาะแสดังนี้ • Social Listening 66,016,283 ข้อความ • Official Website 1,276 ข้อความ • Line Official 102,066 ข้อความ • Facebook Page 14,206 ข้อความ • Twitter 5,982 ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 3,276 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 1,779 เรื่อง และได้แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมด จำนวน 848 เรื่อง ปรากฏว่าเป็นข่าวปลอม จำนวน 222 เรื่อง ข่าวจริง 527 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 94 เรื่อง ไม่ประสงค์เผยแพร่ 521 เรื่อง แล้วนำไปเผยแพร่ทั้งหมด 282 เรื่อง จำนวน 4 ช่องทาง 1) www.antifakenewscenter.com ผู้รับชมจำนวน 6,925,499 บัญชี 2) Line Official จำนวนผู้ติดตาม 2,406,218 บัญชี 3) Facebook จำนวนผู้ติดตาม 79,347 บัญชี 4) Twitter จำนวนผู้ติดตาม 10,428 บัญชี 2. โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย และFacebook Fanpage “อาสา จับตา ออนไลน์” -มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเก็บพยานหลักฐาน ภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวกับสถาบันศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อนำไปดำเนินการยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 มีจำนวนการเก็บพยานหลักฐานและการตรวจสอบทั้งหมด 6,585 URLs จำนวนคำสั่งที่ศาลสั่งให้ระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย จำนวน 19 คำสั่งศาล 230 URLs โดยมีการเบิกจ่ายเงินแล้วในไตรมาสที่ 3 ซึ่งเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน นอกจากนี้ยังมีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งอยู่ระหว่างหารือเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในการนี้ได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 117/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อเร่งรัดติดตาม กำกับดูแล และบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อบูรณาการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยกร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด และประกาศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรการทางปกครอง มาตรการทางภาษีและมาตรการทางสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม และลดความเสียหายจากผลกระทบที่เกิดขึ้นได้รวดเร็ว 3. กำกับดูแลการออกอากาศเนื้อหารายการที่มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ผู้รับใบอนุญาต) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2/2564 (เมษายน – มิถุนายน 2564) สำนักงาน กสทช. ได้รับเรื่องร้องเรียนด้านผังรายการและเนื้อหารายการจำนวน 24 เรื่อง และมีการดำเนินการตามกระบวนการไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 24 เรื่อง | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | อยู่ระหว่างหารือโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) เพื่อกำหนดมาตรการต่าง ๆ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0402 | อยู่ระหว่างหารือโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์การให้รางวัลหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0501 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ 1. โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์/โปรแกรม เพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม -มีการบำรุงรักษา อัพเกรดชุดอุปกรณ์/โปรแกรมฯ งานวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 80 ชิ้น ซึ่งเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน 2. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) -มีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการคัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อนำไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง นำข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจาหหน่วยงานมาจัดทำเป็นคลังข้อมูลให้สืบค้นและนำไป เผยแพร่ในช่องทางต่างๆ มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ ภาพรวมของข้อความที่สืบค้นได้และนำมาคัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 - 31 มิ.ย. 64 มีจำนวนข้อความทั้งหมด 66,139,813 ข้อความ โดยมีช่องทางที่มีการพบเบาะแสดังนี้ • Social Listening 66,016,283 ข้อความ • Official Website 1,276 ข้อความ • Line Official 102,066 ข้อความ • Facebook Page 14,206 ข้อความ • Twitter 5,982 ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 3,276 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 1,779 เรื่อง และได้แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมด จำนวน 848 เรื่อง ปรากฏว่าเป็นข่าวปลอม จำนวน 222 เรื่อง ข่าวจริง 527 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 94 เรื่อง ไม่ประสงค์เผยแพร่ 521 เรื่อง แล้วนำไปเผยแพร่ทั้งหมด 282 เรื่อง จำนวน 4 ช่องทาง 1) www.antifakenewscenter.com ผู้รับชมจำนวน 6,925,499 บัญชี 2) Line Official จำนวนผู้ติดตาม 2,406,218 บัญชี 3) Facebook จำนวนผู้ติดตาม 79,347 บัญชี 4) Twitter จำนวนผู้ติดตาม 10,428 บัญชี 3. โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย และFacebook Fanpage “อาสา จับตา ออนไลน์” -มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเก็บพยานหลักฐาน ภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวกับสถาบันศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อนำไปดำเนินการยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 มีจำนวนการเก็บพยานหลักฐานและการตรวจสอบทั้งหมด 6,585 URLs จำนวนคำสั่งที่ศาลสั่งให้ระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย จำนวน 19 คำสั่งศาล 230 URLs โดยมีการเบิกจ่ายเงินแล้วในไตรมาสที่ 3 ซึ่งเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0502 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี 1 โครงการ คือ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ -มีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการคัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อนำไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง นำข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจาหหน่วยงานมาจัดทำเป็นคลังข้อมูลให้สืบค้นและนำไป เผยแพร่ในช่องทางต่างๆ มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ ภาพรวมของข้อความที่สืบค้นได้และนำมาคัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 - 31 มิ.ย. 64 มีจำนวนข้อความทั้งหมด 66,139,813 ข้อความ โดยมีช่องทางที่มีการพบเบาะแสดังนี้ • Social Listening 66,016,283 ข้อความ • Official Website 1,276 ข้อความ • Line Official 102,066 ข้อความ • Facebook Page 14,206 ข้อความ • Twitter 5,982 ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 3,276 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 1,779 เรื่อง และได้แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมด จำนวน 848 เรื่อง ปรากฏว่าเป็นข่าวปลอม จำนวน 222 เรื่อง ข่าวจริง 527 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 94 เรื่อง ไม่ประสงค์เผยแพร่ 521 เรื่อง แล้วนำไปเผยแพร่ทั้งหมด 282 เรื่อง จำนวน 4 ช่องทาง 1) www.antifakenewscenter.com ผู้รับชมจำนวน 6,925,499 บัญชี 2) Line Official จำนวนผู้ติดตาม 2,406,218 บัญชี 3) Facebook จำนวนผู้ติดตาม 79,347 บัญชี 4) Twitter จำนวนผู้ติดตาม 10,428 บัญชี | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0503 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี 1 โครงการ คือ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ -มีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการคัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อนำไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง นำข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจาหหน่วยงานมาจัดทำเป็นคลังข้อมูลให้สืบค้นและนำไป เผยแพร่ในช่องทางต่างๆ มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ ภาพรวมของข้อความที่สืบค้นได้และนำมาคัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 - 31 มิ.ย. 64 มีจำนวนข้อความทั้งหมด 66,139,813 ข้อความ โดยมีช่องทางที่มีการพบเบาะแสดังนี้ • Social Listening 66,016,283 ข้อความ • Official Website 1,276 ข้อความ • Line Official 102,066 ข้อความ • Facebook Page 14,206 ข้อความ • Twitter 5,982 ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 3,276 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 1,779 เรื่อง และได้แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมด จำนวน 848 เรื่อง ปรากฏว่าเป็นข่าวปลอม จำนวน 222 เรื่อง ข่าวจริง 527 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 94 เรื่อง ไม่ประสงค์เผยแพร่ 521 เรื่อง แล้วนำไปเผยแพร่ทั้งหมด 282 เรื่อง จำนวน 4 ช่องทาง 1) www.antifakenewscenter.com ผู้รับชมจำนวน 6,925,499 บัญชี 2) Line Official จำนวนผู้ติดตาม 2,406,218 บัญชี 3) Facebook จำนวนผู้ติดตาม 79,347 บัญชี 4) Twitter จำนวนผู้ติดตาม 10,428 บัญชี | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR0802
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0802 | การดำเนินการในภาพรวมของกิจกรรม BR0802 เป็นไปตามแผนทุกโครงการ | บางเป้าหมายย่อยยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อความรอบคอบก่อนที่จะกำหนดมาตรการหรือแผนการดำเนินงาน |  | mdes0204011 | MS01 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี 1 โครงการ คือ โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย และ Facebook Fanpage “อาสา จับตา ออนไลน์” อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งมีความก้าวหน้า ณ ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 80 โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ -มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเก็บพยานหลักฐาน ภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวกับสถาบันศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อนำไปดำเนินการยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 มีจำนวนการเก็บพยานหลักฐานและการตรวจสอบทั้งหมด 6,585 URLs จำนวนคำสั่งที่ศาลสั่งให้ระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย จำนวน 19 คำสั่งศาล 230 URLs โดยมีการเบิกจ่ายเงินแล้วในไตรมาสที่ 3 ซึ่งเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ 1. โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย และ Facebook Fanpage “อาสา จับตา ออนไลน์” -มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเก็บพยานหลักฐาน ภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวกับสถาบันศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อนำไปดำเนินการยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 มีจำนวนการเก็บพยานหลักฐานและการตรวจสอบทั้งหมด 6,585 URLs จำนวนคำสั่งที่ศาลสั่งให้ระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย จำนวน 19 คำสั่งศาล 230 URLs และมี Facebook Fanpage “อาสา จับตา ออนไลน์”เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสข้อมูลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนสื่อออนไลน์ 2. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนากลไกหรือมาตรการป้องกันการรังแก ข่มขู่คุกคาม สตรี เด็ก และเยาวชน โดยช่องทางการรณรงค์ผ่านสื่อมัลติมีเดียต่างๆ (1) สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยมีการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนากลไกหรือมาตรการป้องกันการรังแก ข่มขู่คุกคาม สตรี เด็ก และเยาวชน โดยช่องทางการรณรงค์ผ่านสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (2) ที่ปรึกษาได้ดำเนินการส่งงวดงานที่ 1 จัดทำกรอบการดำเนินงาน ตรงตามกำหนดระยะเวลา 30 วันภายหลังลงนามในสัญญาจ้างฯ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 และสำนักงานฯ ได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 3. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) -มีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการคัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อนำไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง นำข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจาหหน่วยงานมาจัดทำเป็นคลังข้อมูลให้สืบค้นและนำไป เผยแพร่ในช่องทางต่างๆ มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ ภาพรวมของข้อความที่สืบค้นได้และนำมาคัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 - 31 มิ.ย. 64 มีจำนวนข้อความทั้งหมด 66,139,813 ข้อความ โดยมีช่องทางที่มีการพบเบาะแสดังนี้ • Social Listening 66,016,283 ข้อความ • Official Website 1,276 ข้อความ • Line Official 102,066 ข้อความ • Facebook Page 14,206 ข้อความ • Twitter 5,982 ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 3,276 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 1,779 เรื่อง และได้แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมด จำนวน 848 เรื่อง ปรากฏว่าเป็นข่าวปลอม จำนวน 222 เรื่อง ข่าวจริง 527 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 94 เรื่อง ไม่ประสงค์เผยแพร่ 521 เรื่อง แล้วนำไปเผยแพร่ทั้งหมด 282 เรื่อง จำนวน 4 ช่องทาง 1) www.antifakenewscenter.com ผู้รับชมจำนวน 6,925,499 บัญชี 2) Line Official จำนวนผู้ติดตาม 2,406,218 บัญชี 3) Facebook จำนวนผู้ติดตาม 79,347 บัญชี 4) Twitter จำนวนผู้ติดตาม 10,428 บัญชี ส่วนกิจกรรมการสร้างเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรเครือข่ายยังไม่สามารถดำเนินการได้เพราะติดสถานการณ์วิด-19 จึงยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 3 ได้ ซึ่งอาจต้องแก้ไขสัญญา | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | - | ยังต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานอย่างรอบคอบก่อนที่จะพิจารณาดำเนินการ โดยในการนี้ได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 117/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อเร่งรัดติดตาม กำกับดูแล และบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อบูรณาการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยกร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด และประกาศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรการทางปกครอง มาตรการทางภาษีและมาตรการทางสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม และลดความเสียหายจากผลกระทบที่เกิดขึ้นได้รวดเร็ว | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ แบ่งตามสถานะของโครงการ ดังนี้ - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ 1 โครงการ คือ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนากลไกหรือมาตรการป้องกันการรังแก ข่มขู่คุกคาม สตรี เด็ก และเยาวชน โดยช่องทางการรณรงค์ผ่านสื่อมัลติมีเดียต่างๆ - โครงการที่อยู่ระหว่างหารือ 1 โครงการ คือ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS05 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี 1 โครงการ คือ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ -มีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการคัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อนำไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง นำข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจาหหน่วยงานมาจัดทำเป็นคลังข้อมูลให้สืบค้นและนำไป เผยแพร่ในช่องทางต่างๆ มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ ภาพรวมของข้อความที่สืบค้นได้และนำมาคัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 - 31 มิ.ย. 64 มีจำนวนข้อความทั้งหมด 66,139,813 ข้อความ โดยมีช่องทางที่มีการพบเบาะแสดังนี้ • Social Listening 66,016,283 ข้อความ • Official Website 1,276 ข้อความ • Line Official 102,066 ข้อความ • Facebook Page 14,206 ข้อความ • Twitter 5,982 ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 3,276 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 1,779 เรื่อง และได้แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมด จำนวน 848 เรื่อง ปรากฏว่าเป็นข่าวปลอม จำนวน 222 เรื่อง ข่าวจริง 527 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 94 เรื่อง ไม่ประสงค์เผยแพร่ 521 เรื่อง แล้วนำไปเผยแพร่ทั้งหมด 282 เรื่อง จำนวน 4 ช่องทาง 1) www.antifakenewscenter.com ผู้รับชมจำนวน 6,925,499 บัญชี 2) Line Official จำนวนผู้ติดตาม 2,406,218 บัญชี 3) Facebook จำนวนผู้ติดตาม 79,347 บัญชี 4) Twitter จำนวนผู้ติดตาม 10,428 บัญชี ส่วนกิจกรรมการสร้างเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรเครือข่ายยังไม่สามารถดำเนินการได้เพราะติดสถานการณ์วิด-19 จึงยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 3 ได้ ซึ่งอาจต้องแก้ไขสัญญา | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS06 | - | อยู่ระหว่างหารือเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในการนี้ได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 117/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อเร่งรัดติดตาม กำกับดูแล และบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อบูรณาการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยกร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด และประกาศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรการทางปกครอง มาตรการทางภาษีและมาตรการทางสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม และลดความเสียหายจากผลกระทบที่เกิดขึ้นได้รวดเร็ว | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี 1 โครงการ คือ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนากลไกหรือมาตรการป้องกันการรังแก ข่มขู่คุกคาม สตรี เด็ก และเยาวชน โดยช่องทางการรณรงค์ผ่านสื่อมัลติมีเดียต่างๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ (1) สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยมีการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนากลไกหรือมาตรการป้องกันการรังแก ข่มขู่คุกคาม สตรี เด็ก และเยาวชน โดยช่องทางการรณรงค์ผ่านสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (2) ที่ปรึกษาได้ดำเนินการส่งงวดงานที่ 1 จัดทำกรอบการดำเนินงาน ตรงตามกำหนดระยะเวลา 30 วันภายหลังลงนามในสัญญาจ้างฯ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 และสำนักงานฯ ได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0402 | - | อยู่ระหว่างหารือโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์การให้รางวัลหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | - | เป็นไปตามแผน

## BR0803
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0803 | 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านดิจิทัล รวมถึงสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจการใช้ ไซเบอร์ปลอดภัยให้แก่ ผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส ดังนี้ (2.1) โครงการสร้างผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาสเป็นกำลังคนดิจิทัลสู้ภัยไซเบอร์ พัฒนาผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 1,673 คน (2.2) โครงการ Coding ผู้สูงอายุ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในการพัฒนาหลักสูตรทักษะดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สูงวัย และยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับกลุ่มเตรียมความพร้อมสู่สูงวัย รวม 2,300 คน " 3) จัดการเรียนการสอนรายวิชาก้าวทันเทคโนโลยีและสื่อ ผ่านวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยนักศึกษาได้นำความรู้เกี่ยวกับเท่าสื่อและเทคนิคต่าง ๆ ไปใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ 4) สนับสนุนภารกิจคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการส่งเสริมด้านการดูแลความมั่นคงปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ประชาชน 5) ยกระดับศักยภาพการวิจัยเพื่อชุมชนสังคมผ่านเวทีพัฒนาโจทย์วิจัย โดยการประชุมทีมนักวิจัยวิเคราะห์โจทย์การทำงานร่วมกับชุมชน/งานวิจัยรับใช้สังคม เพื่อค้นหาโจทย์วิจัยจากชุมชนที่แท้จริง และอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการคณะนักวิจัยชุมชน ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าระบบการบริหารจัดการโครงการ ภารกิจของคณะนักวิจัยชุมชน และยกระดับศักยภาพการวิจัยเพื่อชุมชนสังคมผ่านเวทีพัฒนาการใช้เครื่องมือในการวิจัยชุมชนสังคม | เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน | หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญต่อการดำเนินโครงการตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะในประเด็นกิจกรรม Big Rock | ops02051 | MS01 | 1) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน กสทช. ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ตามกระบวนการทางพัสดุฯ) และลงนามในสัญญาจ้างโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชน เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 2) สศด. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านดิจิทัล รวมถึงสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจการใช้ ไซเบอร์ปลอดภัยให้แก่ ผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส ดังนี้ (2.1) โครงการสร้างผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาสเป็นกำลังคนดิจิทัลสู้ภัยไซเบอร์ พัฒนาผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 1,673 คน (2.2) โครงการ Coding ผู้สูงอายุ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในการพัฒนาหลักสูตรทักษะดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สูงวัย และยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับกลุ่มเตรียมความพร้อมสู่สูงวัย รวม 2,300 คน " 3) ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาก้าวทันเทคโนโลยีและสื่อ ผ่านวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยนักศึกษาได้นำความรู้เกี่ยวกับเท่าสื่อและเทคนิคต่าง ๆ ไปใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดการเรียนการสอน จะวัดได้เมื่อนักศึกษาส่งชิ้นงาน final project | เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | สดช. เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการสำรวจและประเมินสถานภาพการเข้าใจดิจิทัล และการรู้เท่ากันสื่อและสารสนเทศ ซึ่งการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563 (เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2564) อยู่ระหว่างการการจัดทำการรายงานผลการสำรวจข้อมูลฯ (หมายเหตุ : ไม่มีโครงการ/การดำเนินงาน ที่บรรจุอยู่ภายใต้กิจกรรมปฏิรูป BR0803) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) สนับสนุนภารกิจคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 1) จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาด้านมาตรฐาน พ.ศ.2566 –2570 ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ สพธอ. แล้วและเตรียมนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกำกับ สพธอ. เป็นลำดับถัดไป 2) ส่งเสริมด้านการดูแลความมั่นคงปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC โดยรับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 29,598 ครั้ง (ต.ค. 2563- 24 มิ.ย. 2564) และดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการสำรวจความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 89 และผลการสำรวจความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 76 3) จัดทำรายงานการจัดทำแนวทางการยกระดับการคุ้มครองผู้ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมยกระดับศักยภาพการวิจัยเพื่อชุมชนสังคมผ่านเวทีพัฒนาโจทย์วิจัย โดยการประชุมทีมนักวิจัยวิเคราะห์โจทย์การทำงานร่วมกับชุมชน/งานวิจัยรับใช้สังคม เพื่อค้นหาโจทย์วิจัยจากชุมชนที่แท้จริง และอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการคณะนักวิจัยชุมชน ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจระบบการบริหารจัดการโครงการ ภารกิจของคณะนักวิจัยชุมชน และยกระดับศักยภาพการวิจัยเพื่อชุมชนสังคมผ่านเวทีพัฒนาการใช้เครื่องมือในการวิจัยชุมชนสังคม | เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | 1) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน กสทช. ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ตามกระบวนการทางพัสดุฯ) และลงนามในสัญญาจ้างโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชน เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 2) สศด. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านดิจิทัล รวมถึงสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจการใช้ ไซเบอร์ปลอดภัยให้แก่ ผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส ดังนี้ (2.1) โครงการสร้างผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาสเป็นกำลังคนดิจิทัลสู้ภัยไซเบอร์ พัฒนาผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 1,673 คน (2.2) โครงการ Coding ผู้สูงอายุ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในการพัฒนาหลักสูตรทักษะดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สูงวัย และยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับกลุ่มเตรียมความพร้อมสู่สูงวัย รวม 2,300 คน | เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาก้าวทันเทคโนโลยีและสื่อ ผ่านวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยนักศึกษาได้นำความรู้เกี่ยวกับเท่าสื่อและเทคนิคต่าง ๆ ไปใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดการเรียนการสอน จะวัดได้เมื่อนักศึกษาส่งชิ้นงาน final project | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0103 | กระทรวงศึกษาธิการ มีการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0104 | ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาก้าวทันเทคโนโลยีและสื่อ ผ่านวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยนักศึกษาได้นำความรู้เกี่ยวกับเท่าสื่อและเทคนิคต่าง ๆ ไปใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดการเรียนการสอน จะวัดได้เมื่อนักศึกษาส่งชิ้นงาน final project | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | สดช. เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการสำรวจและประเมินสถานภาพการเข้าใจดิจิทัล และการรู้เท่ากันสื่อและสารสนเทศ ซึ่งการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563 (เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2564) อยู่ระหว่างการการจัดทำการรายงานผลการสำรวจข้อมูลฯ (หมายเหตุ : ไม่มีโครงการ/การดำเนินงาน ที่บรรจุอยู่ภายใต้กิจกรรมปฏิรูป BR0803) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | สดช. เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการสำรวจและประเมินสถานภาพการเข้าใจดิจิทัล และการรู้เท่ากันสื่อและสารสนเทศ ซึ่งการสำรวจข้อมูสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563 (เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2564) อยู่ระหว่างการการจัดทำการรายงานผลการสำรวจข้อมูลฯ (หมายเหตุ : ไม่มีโครงการ/การดำเนินงาน ที่บรรจุอยู่ภายใต้กิจกรรมปฏิรูป BR0803) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) สนับสนุนภารกิจคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 1) จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาด้านมาตรฐาน พ.ศ.2566 –2570 ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ สพธอ. แล้วและเตรียมนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกำกับ สพธอ. เป็นลำดับถัดไป 2) ส่งเสริมด้านการดูแลความมั่นคงปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC โดยรับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 29,598 ครั้ง (ต.ค. 2563- 24 มิ.ย. 2564) และดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการสำรวจความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 89 และผลการสำรวจความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 76 3) จัดทำรายงานการจัดทำแนวทางการยกระดับการคุ้มครองผู้ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมยกระดับศักยภาพการวิจัยเพื่อชุมชนสังคมผ่านเวทีพัฒนาโจทย์วิจัย โดยการประชุมทีมนักวิจัยวิเคราะห์โจทย์การทำงานร่วมกับชุมชน/งานวิจัยรับใช้สังคม เพื่อค้นหาโจทย์วิจัยจากชุมชนที่แท้จริง และอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการคณะนักวิจัยชุมชน ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจระบบการบริหารจัดการโครงการ ภารกิจของคณะนักวิจัยชุมชน และยกระดับศักยภาพการวิจัยเพื่อชุมชนสังคมผ่านเวทีพัฒนาการใช้เครื่องมือในการวิจัยชุมชนสังคม | เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0402 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมยกระดับศักยภาพการวิจัยเพื่อชุมชนสังคมผ่านเวทีพัฒนาโจทย์วิจัย โดยการประชุมทีมนักวิจัยวิเคราะห์โจทย์การทำงานร่วมกับชุมชน/งานวิจัยรับใช้สังคม เพื่อค้นหาโจทย์วิจัยจากชุมชนที่แท้จริง และอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการคณะนักวิจัยชุมชน ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจระบบการบริหารจัดการโครงการ ภารกิจของคณะนักวิจัยชุมชน และยกระดับศักยภาพการวิจัยเพื่อชุมชนสังคมผ่านเวทีพัฒนาการใช้เครื่องมือในการวิจัยชุมชนสังคม | เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0403 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมยกระดับศักยภาพการวิจัยเพื่อชุมชนสังคมผ่านเวทีพัฒนาโจทย์วิจัย โดยการประชุมทีมนักวิจัยวิเคราะห์โจทย์การทำงานร่วมกับชุมชน/งานวิจัยรับใช้สังคม เพื่อค้นหาโจทย์วิจัยจากชุมชนที่แท้จริง และอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการคณะนักวิจัยชุมชน ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจระบบการบริหารจัดการโครงการ ภารกิจของคณะนักวิจัยชุมชน และยกระดับศักยภาพการวิจัยเพื่อชุมชนสังคมผ่านเวทีพัฒนาการใช้เครื่องมือในการวิจัยชุมชนสังคม | เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน | - | เป็นไปตามแผน