## BR0903
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0903 | อยู่ระหว่างวิเคราะห์แนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินความพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างเท่าเทียม โดยศึกษาความเป็นไปได้ และแนวทางการประเมินความพิการ - ทบทวนประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑความพิการ และคำนิยามที่กำหนดในคู่มือการตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการ (ฉบับปรับแก้ไข) - อยู่ระหว่างการทบทวนระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนคนพิการ และการกำหนดเจ้าหน้าที่ ผู้รับขึ้นทะเบียนคนพิการ การกำหนดสิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิของคนพิการ และการขอสละสิทธิของคนพิการ เพื่อลดขั้นตอนและเอกสารในการยื่นขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ - อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการให้บริการคนพิการบน platform เพื่อให้สามารถบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น (ให้บริการการประเมินกิจวัตรประจำวัน สภาพที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม สภาพความเดือนดร้อน สิทธิสวัสดิการที่เคยได้รับ การประเมินความจำเป็นในการรับสิทธิสวัสดิการ การนัดหมายคนพิการในการพบแพทย์ รวมทั้งการนัดหมาย นักสังคมสงเคราะห์ในการเยื่ยมบ้านเพื่อสอบข้อเท็จจริง) - มีการเชื่อมโยงข้อมูลการด้านสิทธิ สวัสดิการคนพิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการปกครอง สปสช. ผ่านฐานระบบข้อมูลบุคคล Linkage Center กรมการปกครอง อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย กรมการกงสุล กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงการคลัง องค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึก กรมสรรพากร และกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของข้อมูลประวัติสุขภาพ - การเสนอประเด็นร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) (สพร.) พัฒนาแผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 สิทธิและสวัสดิการพื้นฐาน เช่น ลงทะเบียนทำบัตรประจำตัวคนพิการ สวัสดิการเบี้ยความพิการ บริการผู้ช่วยคนพิการ เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ สิทธิหลักประกันสุขภาพสำหรับคนพิการ บริการล่ามภาษามือ บริการสถานสงเคราะห์และศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพสำหรับคนพิการ ข้อมูล การศึกษาสำหรับคนพิการ ข้อมูลด้านการแพทย์สำหรับคนพิการ ระยะที่ 2 สวัสดิการกรณีเฉพาะและบริการยอดนิยม หมวดการบริการอื่น ๆ อาทิ ข้อมูลกายอุปกรณ์/เครื่องช่วยความพิการ ระยะที่ 3 งานบริการเฉพาะทาง เช่น การหางานสำหรับคนพิการ อุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ เป็นต้น | ด้านงบประมาณในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูป เนื่องจากหน่วยงานถูกตัดงบประมาณในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูป - การแก้ไขคำนิยามของความพิการจะต้องดำเนินการแบบบูรณาการ แต่จะต้องมีการแก้ไขข้อระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจจะใช้ระยะเวลานา | - | m-society07031 | MS01 | - อยู่ระหว่างวิเคราะห์แนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินความพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างเท่าเทียม โดยศึกษาความเป็นไปได้ และแนวทางการประเมินความพิการ - ทบทวนประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑความพิการ และคำนิยามที่กำหนดในคู่มือการตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการ (ฉบับปรับแก้ไข) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | - อยู่ระหว่างการทบทวนระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนคนพิการ และการกำหนดเจ้าหน้าที่ ผู้รับขึ้นทะเบียนคนพิการ การกำหนดสิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิของคนพิการ และการขอสละสิทธิของคนพิการ เพื่อลดขั้นตอนและเอกสารในการยื่นขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | - อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการให้บริการคนพิการบน platform เพื่อให้สามารถบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น (ให้บริการการประเมินกิจวัตรประจำวัน สภาพที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม สภาพความเดือนดร้อน สิทธิสวัสดิการที่เคยได้รับ การประเมินความจำเป็นในการรับสิทธิสวัสดิการ การนัดหมายคนพิการในการพบแพทย์ การนัดหมายนักสังคมสงเคราะห์ในการเยื่ยมบ้านเพื่อสอบข้อเท็จจริง) - การเสนอประเด็นร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) (สพร.) พัฒนาแผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 สิทธิและสวัสดิการพื้นฐาน เช่น ลงทะเบียนทำบัตรประจำตัวคนพิการ สวัสดิการเบี้ยความพิการ บริการผู้ช่วยคนพิการ เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ สิทธิหลักประกันสุขภาพสำหรับคนพิการ บริการล่ามภาษามือ บริการสถานสงเคราะห์และศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพสำหรับคนพิการ ข้อมูล การศึกษาสำหรับคนพิการ ข้อมูลด้านการแพทย์สำหรับคนพิการ ระยะที่ 2 สวัสดิการกรณีเฉพาะและบริการยอดนิยม หมวดการบริการอื่น ๆ อาทิ ข้อมูลกายอุปกรณ์/เครื่องช่วยความพิการ ระยะที่ 3 งานบริการเฉพาะทาง เช่น การหางานสำหรับคนพิการ อุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ เป็นต้น | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | - มีการเชื่อมโยงข้อมูลการด้านสิทธิ สวัสดิการคนพิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการปกครอง สปสช. ผ่านฐานระบบข้อมูลบุคคล Linkage Center กรมการปกครอง อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย กรมการกงสุล กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงการคลัง องค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึก กรมสรรพากร และกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของข้อมูลประวัติสุขภาพ - การเสนอประเด็นร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) (สพร.) พัฒนาแผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 สิทธิและสวัสดิการพื้นฐาน เช่น ลงทะเบียนทำบัตรประจำตัวคนพิการ สวัสดิการเบี้ยความพิการ บริการผู้ช่วยคนพิการ เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ สิทธิหลักประกันสุขภาพสำหรับคนพิการ บริการล่ามภาษามือ บริการสถานสงเคราะห์และศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพสำหรับคนพิการ ข้อมูลการศึกษาสำหรับคนพิการ ข้อมูลด้านการแพทย์สำหรับคนพิการ ระยะที่ 2 สวัสดิการกรณีเฉพาะและบริการยอดนิยม หมวดการบริการ อื่น ๆ อาทิ ข้อมูลกายอุปกรณ์/เครื่องช่วยความพิการ ระยะที่ 3 งานบริการเฉพาะทาง เช่น การหางานสำหรับคนพิการ อุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ เป็นต้น | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | - แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์และความยากลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนพิการ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์และความยากลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนพิการ เพื่อกำหนดกรอบในการปรับปรุงประกาศและคู่มือประเมินความพิการที่มีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนพิการ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | - จ้างวิเคราะห์แนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินความพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างเท่าเทียม โดยศึกษาความเป็นไปได้ และแนวทางการประเมินความพิการ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนความพิการ/ขอรับสิทธิคนพิการที่ส่งเสริมให้คนพิการที่มีอุปสรรคด้านต่าง ๆ และมีความจำเป็นพิเศษให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0103 | อยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับการสำรวจมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่สนับสนุนการทำงานของ อพม./อสม. ในพื้นที่ โดยจัดทำระบบแบบสอบข้อเท็จจริง/เยี่ยมบ้าน บันทึก จัดเก็บ ปรับปรุงแก้ไข และลบข้อมูลคนพิการ ตามแบบสอบข้อเท็จจริงฯ รายการข้อมูลคนพิการและครอบครัว การประเมินกิจวัตรประจำวัน สภาพที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม สภาพความเดือนดร้อน สิทธิสวัสดิการที่เคยได้รับ การประเมินความจำเป็นในการรับสิทธิสวัสดิการ ทั้งที่เป็นคนพิการรายเดิมและรายใหม่จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล การพัฒนาระบบนัดหมายและส่งต่อคนพิการในการพบแพทย์เพื่อรับบริการทางด้านสาธารณสุขต่าง ๆ กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ระบบแสดงประวัติสุขภาพของคนพิการ ระบบแจ้งเตือนกรณีบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ ระบบส่งตำแหน่ง Latitude และ Longitude พร้อม GPS นำทางไปยังสถานที่เป้าหมาย ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือจากสายด่วน 1669 และระบบบริหารจัดการข้อมูลการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | - อยู่ระหว่างการทบทวนระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนคนพิการ และการกำหนดเจ้าหน้าที่ ผู้รับขึ้นทะเบียนคนพิการ การกำหนดสิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิของคนพิการ และการขอสละสิทธิของคนพิการ เพื่อลดขั้นตอนและเอกสารในการยื่นขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | - จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาล (One Stop Service Center for PWDs : OSSC) โดยร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 27 แห่ง ได้แก่ 1. รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย 2. รพ.เชียงคำ จ.พะเยา 3. รพ.ลำปาง จ.ลำปาง 4. รพ.ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน 5. รพ.แม่สอด จ.ตาก 6. รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก 7. รพ.สุโขทัย จ.สุโขทัย 8. รพ.พิจิตร จ.พิจิตร 9. รพ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 10. รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 11. รพ.นครปฐม จ.นครปฐม 12. รพ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 13. รพ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 14. รพ.ชลบุรี จ.ชลบุรี 15. รพ.ระยอง จ.ระยอง 16. รพ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 17. รพ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 18. รพ.สกลนคร จ.สกลนคร 19. รพ.มหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 20. รพ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 21. รพ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 22. รพ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 23. รพ.วชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต 24. รพ.ปัตตานี จ.ปัตตานี 25. รพ.พัทลุง จ.พัทลุง 26. รพ.สงขลา จ.สงขลา และ 27. รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา - จ้างมหาวิทยาลัยนเรศวรพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการเพื่อยกระดับการให้บริการแบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการ โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้บริการคนพิการสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก โดยไม่ต้องเดินทาง รวมถึงการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการให้บริการในรูปแบบ One Stop Service ได้ โดยเฉพาะการให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ณ สถานพยาบาล | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | - อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อโดยพัฒนาระบบบัตรประจำตัวคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งร่วมมือกับสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ปยป.) โดยปัจจุบันได้มีการทดลองใช้ DEMO และสรุปผลการทดลองร่วมกัน) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2563 ในส่วนที่กำหนดระยะเวลาใช้บังคับ ทำให้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0402 | - มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องสิทธิ สวัสดิการ 1. สำนักงานประกันสังคม (คนพิการที่อยู่ในระบบการจ้างงาน) 2. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3. กระทรวงมหาดไทย (ทะเบียนราษฎร/เบี้ยความพิการ/ทะเบียนคนตาย ฯลฯ 4. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (คนพิการที่กู้ยืมเรียน) 5. กรมบัญชีกลาง (สวัสดิการเบี้ยความพิการ) 6. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) - การเสนอประเด็นร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) (สพร.) พัฒนาแผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 สิทธิและสวัสดิการพื้นฐาน เช่น ลงทะเบียนทำบัตรประจำตัวคนพิการ สวัสดิการเบี้ยความพิการ บริการผู้ช่วยคนพิการ เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ สิทธิหลักประกันสุขภาพสำหรับคนพิการ บริการล่ามภาษามือ บริการสถานสงเคราะห์และศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพสำหรับคนพิการ ข้อมูล การศึกษาสำหรับคนพิการ ข้อมูลด้านการแพทย์สำหรับคนพิการ ระยะที่ 2 สวัสดิการกรณีเฉพาะและบริการยอดนิยม หมวดการบริการ อื่น ๆ อาทิ ข้อมูลกายอุปกรณ์/เครื่องช่วยความพิการ ระยะที่ 3 งานบริการเฉพาะทาง เช่น การหางานสำหรับคนพิการ อุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ เป็นต้น | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR0904
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0904 | อยู่ระหว่างรวบรวมความคืบหน้าของทุกเป้าหมายย่อย | อยู่ระหว่างรวบรวมความคืบหน้าของทุกเป้าหมายย่อย | อยู่ระหว่างรวบรวมความคืบหน้าของทุกเป้าหมายย่อย | moi08101 | MS01 | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 138 ตอนพิเศษ 45 ง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน | 2021-02-26T17:00:00
[5 empty] | MS02 | อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม. | อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม. | อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม. | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | อยู่ระหว่งการดำเนินการ | อยู่ระหว่งการดำเนินการ | อยู่ระหว่งการดำเนินการ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | อยู่ระหว่งการดำเนินการ | อยู่ระหว่งการดำเนินการ | อยู่ระหว่งการดำเนินการ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 138 ตอนพิเศษ 45 ง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน | 2021-02-26T17:00:00
[5 empty] | MS0102 | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 138 ตอนพิเศษ 45 ง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน | 2021-02-26T17:00:00
[5 empty] | MS0201 | อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม. | อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม. | อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม. | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม. | อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม. | อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม. | เป็นไปตามแผน | 2021-06-16T17:00:00
[5 empty] | MS0301 | อยู่ระหว่งการดำเนินการ | อยู่ระหว่งการดำเนินการ | อยู่ระหว่งการดำเนินการ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | อยู่ระหว่งการดำเนินการ | อยู่ระหว่งการดำเนินการ | อยู่ระหว่งการดำเนินการ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | อยู่ระหว่งการดำเนินการ | อยู่ระหว่งการดำเนินการ | อยู่ระหว่งการดำเนินการ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0402 | อยู่ระหว่งการดำเนินการ | อยู่ระหว่งการดำเนินการ | อยู่ระหว่งการดำเนินการ | เป็นไปตามแผน

## BR0905
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0905 | สคทช. และหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมธนารักษ์ และสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)) ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อตอบเป้าหมายย่อยทั้ง 5 เป้าหมายย่อยเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ได้เสนอไว้ โดยมีกิจกรรมการบริหารจัดการที่ดินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน ดำเนินการโดย ส.ป.ก. และการดำเนินการสำรวจข้อมูลและปรับปรุงราคาประเมินที่ดินในกรุงเทพฯ และในภูมิภาค ดำเนินการโดยกรมธนารักษ์ | - | - | mnre10091 | MS01 | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) การขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปที่ ๕ การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้ประชาชน ตามแผนการปฏิรุปประเทศ ด้านสังคม (ฉบับปรับปรุง) 1. คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 มีมติรับทราบแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ด้านสังคม กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้เสนอ 2. สคทช. ได้จัดการประชุมหารือการดำเนินงานภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ด้านสังคม กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 20 พฤษาภาคม 2564 หารือแนวทางในการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายของกิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน และแนวทางการรายงานความก้าวหน้าในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ทุกสิ้นไตรมาสให้เป็นไปตามกรอบการรายงานที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศกำหนดไว้ 3. สคทช. ได้ยก ร่าง โครงการจัดทำแนวทางการปฏิบัติการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน (ดำเนินการปีงบประมาณ 2565) (1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการนำเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน หรือหนังสือ/เอกสารให้ใช้ที่ดินที่ได้รับจากรัฐ ไปใช้เป็นหลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการประกอบอาชีพ และ (2) เพื่อจัดทำแนวทางการปฏิรูปการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | กรมธนารักษ์ ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยได้ดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน 1. เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการนำเข้าระบบประเมินราคาที่ดิน 2. เพื่อสำรวจข้อมูลหน่วยที่ดินที่มีผลต่อการประเมินราคาที่ดินและนำไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงหน่วยที่ดินสำหรับกำหนดหน่วยที่ดินเพิ่มเติมตามข้อเท็จจริงของสภาพพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง 3. เพื่อสำรวจข้อมูลราคาซื้อขายที่มีผลต่อราคาประเมินที่ดินและการจัดเก็บฐานข้อมูลราคาซื้อขายเพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณากำหนดราคาหน่วยที่ดินให้สอดคล้องกับข้อมูลราคาตลาด 4. เพื่อปรับปรุงชั้นข้อมูลหน่วยที่ดิน และข้อมูลราคาซื้อขายให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้สอดรับกับพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 | การกำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินอยู่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ไปกำกับดูแลในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ได้อย่างทั่วถึง | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | สำนักงานการปฏิรูปรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ดำเนินการศึกษาและปรังปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศึกษาวิเคราะห์พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 โดยวิเคราะห์ความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยเสนอแนวทางในการจัดทำและปรับปรุงกฎหมายรวมทั้ง หาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับแผนทั้ง 3 ระดับ โดยวิเคราะห์ครอบคลุมปัญหาและอุปสรรคในข้อกฎหมาย ดังนี้ 1. สาเหตุที่ทำให้กฎหมายล่าช้า 2. ปัญหาพื้นที่ไม่เหมาะสมแก่การนำมาปฏิรูปที่ดิน 3. ปัญหาการถือครองที่ดินมิได้เป็นเกษตรกร 4. ปัญหาการบังคับผู้ถือครองที่ดินในเขตปฏิรุปที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 5. ปัญหาการใช้ที่ดินสำหรับกิจการอื่นที่มิใช่เกษตรกร 6. ปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการจัดซื้อเวนคืนที่ดิน 7. ปัญหาการตกทอดทางมรดกสิทธิแก่ทายาทโดยธรรมของเกษตรกรและกำหนดลำดับทายาทผู้รับมรดกสิทธิ 8. ปัญหาการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน อันเป็นผลจากการกระจายอำนาจ 9. ปัญหาการนำเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปใช้จ่ายในการบริหารจัดการในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 10. ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการจัดหาที่ดิน การจัดที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การปรับปรุงสิทธิ และการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะ รวมทั้ง จัดทำรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม และจัดการสัมมนาเพื่อระดมความคิดและรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติที่ได้จัดทำขึ้น จำนวน 4 ภาค เพื่อสรุปผลการรับความเห็นของแต่ละภูมิภาค ผลการศึกษาจะนำไปประกอบการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา สภาพเศรษฐกิจ และสังคม ตามหลักการของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | สำนักงานการปฏิรูปรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ดำเนินการศึกษาและปรังปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศึกษาวิเคราะห์พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 โดยวิเคราะห์ความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยเสนอแนวทางในการจัดทำและปรับปรุงกฎหมายรวมทั้ง หาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับแผนทั้ง 3 ระดับ โดยวิเคราะห์ครอบคลุมปัญหาและอุปสรรคในข้อกฎหมาย ดังนี้ 1. สาเหตุที่ทำให้กฎหมายล่าช้า 2. ปัญหาพื้นที่ไม่เหมาะสมแก่การนำมาปฏิรูปที่ดิน 3. ปัญหาการถือครองที่ดินมิได้เป็นเกษตรกร 4. ปัญหาการบังคับผู้ถือครองที่ดินในเขตปฏิรุปที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 5. ปัญหาการใช้ที่ดินสำหรับกิจการอื่นที่มิใช่เกษตรกร 6. ปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการจัดซื้อเวนคืนที่ดิน 7. ปัญหาการตกทอดทางมรดกสิทธิแก่ทายาทโดยธรรมของเกษตรกรและกำหนดลำดับทายาทผู้รับมรดกสิทธิ 8. ปัญหาการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน อันเป็นผลจากการกระจายอำนาจ 9. ปัญหาการนำเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปใช้จ่ายในการบริหารจัดการในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 10. ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการจัดหาที่ดิน การจัดที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การปรับปรุงสิทธิ และการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะ รวมทั้ง จัดทำรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม และจัดการสัมมนาเพื่อระดมความคิดและรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติที่ได้จัดทำขึ้น จำนวน 4 ภาค เพื่อสรุปผลการรับความเห็นของแต่ละภูมิภาค ผลการศึกษาจะนำไปประกอบการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา สภาพเศรษฐกิจ และสังคม ตามหลักการของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS05 | สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้กำหนดโครงการปีงบประมาณ 2565 เพื่อศึกษาแนวทางวิธีการ และหลักเกณฑ์ให้ บจธ. หรือธนาคารที่ดิน เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประเมินราคาที่ดินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนในส่วนที่ดินเอกชนที่รัฐจัดให้กับประชาชนใช้ประโยชน์ตามกิจกรรม Big Rockโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางให้ บจธ. หรือธนาคารที่ดิน รองรับการเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประเมินราคาที่ดินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ในส่วนที่ดินเอกชนที่รัฐจัดให้ประชาชนใช้ประโยชน์รูปแบบการบริหารและการบังคับหลักประกันตามกิจกรรม Big Rock และเพื่อให้ได้รายละเอียด ในการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมและสามารถดำเนินการได้โดยเร็ว อาทิ วิธีการการประเมินมูลค่าที่ดิน แต่ละประเภท หลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าที่ดิน หลักประกันและความสัมพันธ์ทางนิติกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ดิน ผู้ประเมินมูลค่า แหล่งทุน และประชาชน ผู้ได้รับสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินที่รัฐจัดให้ตลอดจน รูปแบบการบริหารและการบังคับหลักประกัน เป็นต้นโดยกำหนดกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 1. กำหนดกรอบการศึกษาแนวทางวิธีการ และหลักเกณฑ์การประเมินราคาที่ดินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนในส่วนที่ดินเอกชนที่รัฐจัดให้กับประชาชน และกำหนดขอบเขตความต้องการที่จะใช้เป็นกรอบในการจัดทำโครงการ จัดจ้างที่ปรึกษา/แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการดำเนินการ 2. ทบทวน Model การดำเนินการประเมินมูลค่าที่ดิน จากพื้นที่ดำเนินงานของ บจธ. ทั้งโครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินและโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ในระบบประเมินโดยหน่วยงานภายใน และจากผู้ประเมินภายนอก เปรียบเทียบกับการประเมินมูลค่าที่ดินของหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน 3. จัดทำร่างระบบการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นระบบฐานกลางโดยแบ่งระบบการประเมินออกเป็น 2 ระบบ คือการประเมินมูลค่าที่ดินของรัฐและมูลค่าที่ดินเอกชนที่อยู่ในการดำเนินการของ บจธ. 4. จัดทำความเชื่อมโยงนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่าง บจธ. เจ้าของที่ดิน (ทั้งรัฐและเอกชน) เกษตรกร (ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน) และสถาบันการเงิน (ทั้งกรณีผู้ให้สินเชื่อไม่ใช่ บจธ.และ บจธ. เป็นผู้ให้สินเชื่อเอง) และร่างหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการดำเนินการ 5. ทดลองดำเนินการ 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 บจธ. อำนวยสินเชื่อในการเพิ่มมูลค่าเอง (รายปัจเจกและรายกลุ่ม) และรูปแบบที่ 2 บจธ. เป็นผู้ประเมินและรับรอง โดยประสานสถาบันการเงิน/หน่วยงานอื่นเป็นผู้อำนวยสินเชื่อ (รายปัจเจก) 6. สรุปผลการดำเนินการ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | - | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | - | - | - | เป็นไปตามแผน