## BR0901
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0901 | 1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการของร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. กบช.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจร่าง พ.ร.บ. กบช. ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) 2. ปัจจุบันการดำเนินการของกองทุนการออมแห่งชาติอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายของกองทุนการออมแห่งชาติ |  |  | mof10071 | MS01 | คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการของร่าง พ.ร.บ. กบช. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจร่าง พ.ร.บ. กบช. ของ สคก. | หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการของร่าง พ.ร.บ. กบช. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ต่อมา สคก. ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กบช. ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS02 | ปัจจุบันการดำเนินการของกองทุนการออมแห่งชาติอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายของกองทุนการออมแห่งชาติ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการของร่าง พ.ร.บ. กบช. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจร่าง พ.ร.บ. กบช. ของ สคก. | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0102 | คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการของร่าง พ.ร.บ. กบช. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจร่าง พ.ร.บ. กบช. ของ สคก. | หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการของร่าง พ.ร.บ. กบช. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ต่อมา สคก. ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กบช. ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0103 | คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการของร่าง พ.ร.บ. กบช. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจร่าง พ.ร.บ. กบช. ของ สคก. | หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการของร่าง พ.ร.บ. กบช. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ต่อมา สคก. ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กบช. ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0104 | คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการของร่าง พ.ร.บ. กบช. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจร่าง พ.ร.บ. กบช. ของ สคก. | หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการของร่าง พ.ร.บ. กบช. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ต่อมา สคก. ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กบช. ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0201 | ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายของกองทุนการออมแห่งชาติ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายของกองทุนการออมแห่งชาติ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0203 | ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายของกองทุนการออมแห่งชาติ | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR0905
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0905 | สคทช. และหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมธนารักษ์ และสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)) ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อตอบเป้าหมายย่อยทั้ง 5 เป้าหมายย่อยเป็นไปตามแนที่กำหนดไว้ โดยการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ได้เสนอไว้ โดยมีกิจกรรมการบริหารจัดการที่ดินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน ดำเนินการโดย ส.ป.ก. และการดำเนินการสำรวจข้อมูลและปรับปรุงราคาประเมินที่ดินกรุงเทพฯ และในภูมิภาค ดำเนินการโดยกรมธนารักษ์ | ไม่มี | ไม่มี | onlb16032 | MS01 | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ได้ดำเนินการการขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปที่ 5 การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้ประชาชน ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม (ฉบับปรับปรุง) ผลการดำเนินงาน สคทช. ได้ยก ร่าง โครงการจัดทำแนวทางการปฏิบัติการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน (ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) วัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการนำเอกสารสิทธิในที่ดิน หรือหนังสือ/เอกสารให้ใช้ที่ดินที่ได้รับจากรัฐ ไปใช้เป็นหลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการประกอบอาชีพ (2) เพื่อจัดทำแนวทางการปฏิรูปการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ผลผลิต ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแนวทางการปฏิรูปการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำแนวทางการปฏิรูปการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ผลลัพธ์ แนวทางการปฏิรูปการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน สามารถเป็นกรอบแนวทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อทำให้เกษตรกรและคนยากจนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากรัฐสามารถนำเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน หรือหนังสือ/เอกสารให้ใช้ที่ดินที่ได้รับจากรัฐไปใช้เป็นหลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการประกอบอาชีพ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เกษตรกรและคนยากจนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากรัฐ สามารถนำเอกสารสิทธิในที่ดิน หรือ หนังสือ / เอกสารให้ใช้ที่ดินที่ได้รับจากรัฐไปใช้เป็นหลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการประกอบอาชีพ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | กรมธนารักษ์ ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยได้ดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน 1. เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการนำเข้าระบบประเมินราคาที่ดิน 2. เพื่อสำรวจข้อมูลหน่วยที่ดินที่มีผลต่อการประเมินราคาที่ดินและนำไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงหน่วยที่ดินสำหรับกำหนดหน่วยที่ดินเพิ่มเติมตามข้อเท็จจริงของสภาพพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง 3. เพื่อสำรวจข้อมูลราคาซื้อขายที่มีผลต่อราคาประเมินที่ดินและการจัดเก็บฐานข้อมูลราคาซื้อขายเพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณากำหนดราคาหน่วยที่ดินให้สอดคล้องกับข้อมูลราคาตลาด 4. เพื่อปรับปรุงชั้นข้อมูลหน่วยที่ดิน และข้อมูลราคาซื้อขายให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้สอดรับกับพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 ผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนแปลงที่ดินที่ได้การประเมินราคาในกรุงทพมหานคร และในภูมิภาค จำนวน 11,000,000 แปลง ผลลัพธ์ 1. สำนักงานที่ดินสามารถใช้บัญชีราคาประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานข้อมูลในการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3. มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 4. บริการตรวจสอบราคาประเมินทรัพย์สินผ่านระบบ Website ของกรมธนารักษ์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. มีฐานข้อมูลราคมซื้อขายและชั้นข้อมูลหน่วยที่ดินที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการ เพื่อสอดรับพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 2. มีบัญชีราคาประเมินที่ดินไว้ใช้ในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | สำนักงานการปฏิรูปรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดำเนินการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1. วิเคราะห์พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2518 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขต ส.ป.ก. โดยมิชอบด้วยกฎหมาย สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 31/2560 เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ สั่ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน พุทธศักราช 2560 ๒. วิเคราะห์ความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิจและสังคม เปรียบเทียบกับกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการวิเคราะห์ครอบคลุมปัญหาและอุปสรรคในข้อกฎหมาย ดังนี้ - สาเหตุที่ทำให้กฎหมายล่าช้า - ปัญหาสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมแก่การนำมาปฏิรูปที่ดิน - ปัญหาผู้ถือครองที่ดินมิได้เป็นเกษตรกร - ปัญหาการบังคับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย - ปัญหาการใช้ที่ดินสำหรับกิจการอื่นที่มิใช่เกษตรกร - ปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือเวนคืนที่ดิน - ปัญหาการตกทอดทางมรดกสิทธิแก่ทายาทโดยธรรมของเกษตรกรและกำหนดลำดับทายาทผู้รับมรดกสิทธิ - ปัญหาการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน อันเป็นผลจากการกระจายอำนาจ - ปัญหาการนำเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปใช้จ่ายในการบริหารจัดการในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด - ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการจัดหาที่ดิน การจัดที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การปรับปรุงสิทธิ และการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะ 3. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สอดคล้องกับกฎหมายและแผนระดับต่างๆ 4. ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศที่ได้มีการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำและปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน 5. จัดทำรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 และรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 31/2560 สั่ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน พุทธศักราช 2560 ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และตามแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและแบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายโดยความเห็นชอบของ ครม. กำหนด 6. ยกร่างพระราชบัญญัติใหม่ทั้งฉบับ 7. ผลจัดการสัมมนาระดมความคิดเห็นและรับฟังความเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติที่ได้จัดทำขึ้น จำนวน 4 ครั้ง คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก (กรุงเทพมหานคร 1 ครั้ง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ครั้ง ภาคเหนือ 1 ครั้ง และภาคใต้ 1 ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บุคคลผู้อยู่ภายใต้การบังคับกฎหมายและผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งจะเชิญกลุ่มเป้าหมายครั้งละไม่น้อยกว่า 100 คน และได้ผลการรับฟังความเห็นไปประกอบการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกำหนด 8. บันทึกสรุปวิเคราะห์ประกอบร่างพระราชบัญญัติ และจัดทำข้อเสนอสำหรับ ส.ป.ก. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของการปรับปรุงพัฒนากฎหมาย รวมทั้ง จัดทำสรุปรายมาตราของร่างพระราชบัญญัติ 9. ข้อมูลตารางเปรียบ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 ตารางเปรียบเทียบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 31/2560 สั่ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน พุทธศักราช 2560 กับร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ให้เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างของสาระสำคัญโดยมีเหตุผลประกอบ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | สำนักงานการปฏิรูปรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดำเนินการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1. วิเคราะห์พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2518 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขต ส.ป.ก. โดยมิชอบด้วยกฎหมาย สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 31/2560 เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ สั่ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน พุทธศักราช 2560 ๒. วิเคราะห์ความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิจและสังคม เปรียบเทียบกับกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการวิเคราะห์ครอบคลุมปัญหาและอุปสรรคในข้อกฎหมาย ดังนี้ - สาเหตุที่ทำให้กฎหมายล่าช้า - ปัญหาสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมแก่การนำมาปฏิรูปที่ดิน - ปัญหาผู้ถือครองที่ดินมิได้เป็นเกษตรกร - ปัญหาการบังคับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย - ปัญหาการใช้ที่ดินสำหรับกิจการอื่นที่มิใช่เกษตรกร - ปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือเวนคืนที่ดิน - ปัญหาการตกทอดทางมรดกสิทธิแก่ทายาทโดยธรรมของเกษตรกรและกำหนดลำดับทายาทผู้รับมรดกสิทธิ - ปัญหาการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน อันเป็นผลจากการกระจายอำนาจ - ปัญหาการนำเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปใช้จ่ายในการบริหารจัดการในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด - ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการจัดหาที่ดิน การจัดที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การปรับปรุงสิทธิ และการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะ 3. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สอดคล้องกับกฎหมายและแผนระดับต่างๆ 4. ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศที่ได้มีการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำและปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน 5. จัดทำรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 และรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 31/2560 สั่ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน พุทธศักราช 2560 ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และตามแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและแบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายโดยความเห็นชอบของ ครม. กำหนด 6. ยกร่างพระราชบัญญัติใหม่ทั้งฉบับ 7. ผลจัดการสัมมนาระดมความคิดเห็นและรับฟังความเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติที่ได้จัดทำขึ้น จำนวน 4 ครั้ง คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก (กรุงเทพมหานคร 1 ครั้ง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ครั้ง ภาคเหนือ 1 ครั้ง และภาคใต้ 1 ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บุคคลผู้อยู่ภายใต้การบังคับกฎหมายและผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งจะเชิญกลุ่มเป้าหมายครั้งละไม่น้อยกว่า 100 คน และได้ผลการรับฟังความเห็นไปประกอบการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกำหนด 8. บันทึกสรุปวิเคราะห์ประกอบร่างพระราชบัญญัติ และจัดทำข้อเสนอสำหรับ ส.ป.ก. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของการปรับปรุงพัฒนากฎหมาย รวมทั้ง จัดทำสรุปรายมาตราของร่างพระราชบัญญัติ 9. ข้อมูลตารางเปรียบ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 ตารางเปรียบเทียบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 31/2560 สั่ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน พุทธศักราช 2560 กับร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ให้เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างของสาระสำคัญโดยมีเหตุผลประกอบ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS05 | สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้กำหนดโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อศึกษาแนวทางวิธีการ และหลักเกณฑ์ให้ บจธ. หรือ ธนาคารที่ดินเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประเมินราคาที่ดินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนในส่วนที่ดินเอกชนที่รัฐจัดให้กับประชาชนใช้ประโยชน์ตามกิจกรรม Big Rock โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางให้ บจธ. หรือธนาคารที่ดิน รองรับการเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประเมินราคาที่ดินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ในส่วนที่ดินเอกชนที่รัฐจัดให้ประชาชนใช้ประโยชน์รูปแบบการบริหารและการบังคับ หลักประกันตามกิจกรรม Big Rock และเพื่อให้ได้รายละเอียด ในการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมและสามารถดำเนินการได้โดยเร็ว อาทิ วิธีการการประเมินมูลค่าที่ดิน แต่ละประเภท หลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าที่ดิน หลักประกันและความสัมพันธ์ทางนิติกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ดิน ผู้ประเมินมูลค่า แหล่งทุน และประชาชน ผู้ได้รับสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินที่รัฐจัดให้ตลอดจน รูปแบบการบริหารและการบังคับหลักประกัน เป็นต้น โดยกำหนดกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 1. กำหนดกรอบการศึกษาแนวทางวิธีการ และหลักเกณฑ์การประเมินราคาที่ดินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนในส่วนที่ดินเอกชนที่รัฐจัดให้กับประชาชน และกำหนดขอบเขตความต้องการที่จะใช้เป็นกรอบในการจัดทำโครงการ จัดจ้างที่ปรึกษา/แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการดำเนินการ 2. ทบทวน Model การดำเนินการประเมินมูลค่าที่ดิน จากพื้นที่ดำเนินงานของ บจธ. ทั้งโครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินและโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ในระบบประเมินโดยหน่วยงานภายใน และจากผู้ประเมินภายนอก เปรียบเทียบกับการประเมินมูลค่าที่ดินของหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน 3. จัดทำร่างระบบการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นระบบฐานกลางโดยแบ่งระบบการประเมินออกเป็น 2 ระบบ คือการประเมินมูลค่าที่ดินของรัฐและมูลค่าที่ดินเอกชนที่อยู่ในการดำเนินการของ บจธ. 4. จัดทำความเชื่อมโยงนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่าง บจธ. เจ้าของที่ดิน (ทั้งรัฐและเอกชน) เกษตรกร (ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน) และสถาบันการเงิน (ทั้งกรณีผู้ให้สินเชื่อไม่ใช่ บจธ.และบจธ.เป็นผู้ให้สินเชื่อเอง) และร่างหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการดำเนินการ 5. ทดลองดำเนินการ 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 บจธ. อำนวยสินเชื่อในการเพิ่มมูลค่าเอง (รายปัจเจกและรายกลุ่ม) และรูปแบบที่ 2 บจธ. เป็นผู้ประเมินและรับรอง โดยประสานสถาบันการเงิน/หน่วยงานอื่นเป็นผู้อำนวยสินเชื่อ (รายปัจเจก) 6. สรุปผลการดำเนินการและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | - | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | - | - | - | เป็นไปตามแผน