## BR1001
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1001 | 1. ทบทวน Licensing Scheme และกระบวนการอนุญาต สำหรับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซฯ : เมื่อวันที่ 28 เมย.64 กกพ. มีมติเห็นชอบในหลักการปรับปรุงขั้นตอนการแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตสำหรับกรณีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งต่ำกว่า200 kVA (อยู่ระหว่างปรับปรุง Licensing Scheme สำหรับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 64) 2. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 2.1 ร่าง MOU เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้างอาคารและการอื่นเพื่อประกอบกิจการพลังงาน: กระทรวงมหาดไทยโดยมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีหนังสือแจ้งยืนยันร่าง MOU มายังสำนักงาน กกพ. และ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 กกพ. ได้มีมติเห็นชอบร่าง MoU ฉบับดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการเรื่องการลงนามต่อไป 2.2 ร่าง MOU เรื่อง การกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้า: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือยืนยันร่าง MOU เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 สำหรับกระทรวงอุตสาหกรรม (กอ.) สำนักงาน กกพ. ได้มีหนังสือลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 สอบถามความคืบหน้าการพิจารณาร่าง MOU และต่อมาสำนักงาน กกพ. ได้รับแจ้งเบื้องต้นว่า กอ. ได้มีหนังสือลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ถึงเลขาธิการสำนักงาน กกพ. แจ้งข้อสังเกตที่เป็นประเด็นสำคัญว่า การกำหนดให้ MoU มีผลบังคับใช้เมื่อกฎกระทรวงยกเลิกประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 88 มีผลใช้บังคับนั้นยังไม่เหมาะสม สมควรรอให้กฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้เสียก่อนหรืออย่างน้อยควรรอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการของร่างกฎกระทรวงก่อนแล้วจึงดำเนินการจัดทำ MOU ในชั้นการพิจารณาของ ครม. หากมีข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องแล้ว กอ. ยังสามารถนำข้อสังเกตดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการจัดทำ MOU ดังกล่าวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ 3. การออกกฏหมายลำดับรองเพื่อการอนุญาตแบบ OSS จำนวน 5 ฉบับ สรุปสถานะการดำเนินงาน ดังนี้ 3.1 ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2564) 3.2 ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับโรงไฟฟ้า อยู่ระหว่างปรับปรุงตามความเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย โดยคาดว่าจะเสนอ กกพ. เห็นชอบภายในสิงหาคม 2564) 3.3 ร่างระเบียบ กกพ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาสถานที่ตั้งและสถาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า สำหรับการออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า (อยู่ระหว่างปรับปรุงตามความเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย โดยคาดว่าจะเสนอ กกพ. เห็นชอบภายในสิงหาคม 2564) 3.4 ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน (อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างระเบียบตามหลักการและแนวทางที่ กกพ. เห็นชอบ Licensing Scheme ใหม่ กำหนดแล้วเสร็จภายในกันยายน 2564) 3.5 ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า (อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างระเบียบตามหลักการและแนวทางที่ กกพ. เห็นชอบ Licensing Scheme ใหม่ กำหนดแล้วเสร็จภายในกันยายน 2564) 4. การพัฒนาระบบการอนุญาต Online : อยู่ระหว่างปรับปรุงร่าง TOR จัดจ้างที่ปรึกษาวางระบบการขออนุญาตออนไลน์ใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้สำหรับการขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ภายใน ก.ย. 64 สำหรับระบบการจดแจ้งยกเว้น อยู่ระหว่างทดลองใช้งานและปรับปรุงระบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้ภายใน ก.ค. 64 (อยู่ระหว่างปรับปรุงการพัฒนาระบบการอนุญาตแบบ Online ตามแนวทาง OSS) | การลงนาม MOU ระหว่าง กกพ. ทส. และ กอ. เรื่อง การกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้า ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เนื่องจาก กอ. มีความเห็นเบื้องต้นว่าการจัดทำ MOU ควรรอให้กฎกระทรวงยกเลิกประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 88 มีผลใช้บังคับก่อนหรือให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบหลักการของร่างกฎกระทรวงก่อน จึงเห็นควรให้ภาคนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว | สำนักงาน กกพ. ได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานรับทราบ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ตลอดจนอยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือเพื่อนำเรียนประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานเพื่อโปรดทราบความคืบหน้าการดำเนินงานกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง และเพื่อพิจารณาสนับสนุนการขับเคลื่อนดำเนินงานดังกล่าวต่อไป | erc1 | MS01 | 1. ทบทวน Licensing Scheme และกระบวนการอนุญาต สำหรับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซฯ : เมื่อวันที่ 28 เมย.64 กกพ. มีมติเห็นชอบในหลักการปรับปรุงขั้นตอนการแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตสำหรับกรณีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งต่ำกว่า200 kVA (อยู่ระหว่างปรับปรุง Licensing Scheme สำหรับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 64) 2. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 2.1 ร่าง MOU เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้างอาคารและการอื่นเพื่อประกอบกิจการพลังงาน: กระทรวงมหาดไทยโดยมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีหนังสือแจ้งยืนยันร่าง MOU มายังสำนักงาน กกพ. และ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 กกพ. ได้มีมติเห็นชอบร่าง MoU ฉบับดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการเรื่องการลงนามต่อไป 2.2 ร่าง MOU เรื่อง การกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้า: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือยืนยันร่าง MOU เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 สำหรับกระทรวงอุตสาหกรรม (กอ.) สำนักงาน กกพ. ได้มีหนังสือลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 สอบถามความคืบหน้าการพิจารณาร่าง MOU และต่อมาสำนักงาน กกพ. ได้รับแจ้งเบื้องต้นว่า กอ. ได้มีหนังสือลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ถึงเลขาธิการสำนักงาน กกพ. แจ้งข้อสังเกตที่เป็นประเด็นสำคัญว่า การกำหนดให้ MoU มีผลบังคับใช้เมื่อกฎกระทรวงยกเลิกประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 88 มีผลใช้บังคับนั้นยังไม่เหมาะสม สมควรรอให้กฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้เสียก่อนหรืออย่างน้อยควรรอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการของร่างกฎกระทรวงก่อนแล้วจึงดำเนินการจัดทำ MOU ในชั้นการพิจารณาของ ครม. หากมีข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องแล้ว กอ. ยังสามารถนำข้อสังเกตดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการจัดทำ MOU ดังกล่าวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ 3. การออกกฏหมายลำดับรองเพื่อการอนุญาตแบบ OSS จำนวน 5 ฉบับ สรุปสถานะการดำเนินงาน ดังนี้ 3.1 ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2564) 3.2 ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับโรงไฟฟ้า อยู่ระหว่างปรับปรุงตามความเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย โดยคาดว่าจะเสนอ กกพ. เห็นชอบภายในสิงหาคม 2564) 3.3 ร่างระเบียบ กกพ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาสถานที่ตั้งและสถาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า สำหรับการออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า (อยู่ระหว่างปรับปรุงตามความเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย โดยคาดว่าจะเสนอ กกพ. เห็นชอบภายในสิงหาคม 2564) 3.4 ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน (อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างระเบียบตามหลักการและแนวทางที่ กกพ. เห็นชอบ Licensing Scheme ใหม่ กำหนดแล้วเสร็จภายในกันยายน 2564) 3.5 ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า (อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างระเบียบตามหลักการและแนวทางที่ กกพ. เห็นชอบ Licensing Scheme ใหม่ กำหนดแล้วเสร็จภายในกันยายน 2564) 4. การพัฒนาระบบการอนุญาต Online : อยู่ระหว่างปรับปรุงร่าง TOR จัดจ้างที่ปรึกษาวางระบบการขออนุญาตออนไลน์ใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้สำหรับการขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ภายใน ก.ย. 64 สำหรับระบบการจดแจ้งยกเว้น อยู่ระหว่างทดลองใช้งานและปรับปรุงระบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้ภายใน ก.ค. 64 (อยู่ระหว่างปรับปรุงการพัฒนาระบบการอนุญาตแบบ Online ตามแนวทาง OSS) | การลงนาม MOU ระหว่าง กกพ. ทส. และ กอ. เรื่อง การกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้า ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เนื่องจาก กอ. มีความเห็นเบื้องต้นว่าการจัดทำ MOU ควรรอให้กฎกระทรวงยกเลิกประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 88 มีผลใช้บังคับก่อนหรือให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบหลักการของร่างกฎกระทรวงก่อน จึงเห็นควรให้ภาคนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว | สำนักงาน กกพ. ได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานรับทราบ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ตลอดจนอยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือเพื่อนำเรียนประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานเพื่อโปรดทราบความคืบหน้าการดำเนินงานกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง และเพื่อพิจารณาสนับสนุนการขับเคลื่อนดำเนินงานดังกล่าวต่อไป | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS02 | 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 (ม.ค. - ก.ย. 64) : สำนักงาน กกพ. จะดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 (ม.ค. - ก.ย. 64) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมาย 2. การปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. … : การยกเลิกการผลิตไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายไม่เป็นพลังงานควบคุมของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สำนักงาน กกพ. มีหนังสือถึง พพ. ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอของ พพ. เรื่อง เกณฑ์การตรวจสอบโรงไฟฟ้าแยกตามเชื้อเพลิง สืบเนื่องจากที่ พพ. อยู่ระหว่างร่างพระราชกฤษฎีกา เพื่อปลดการผลิตไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายไม่ถือเป็นพลังงานควบคุมที่ต้องขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) ตามแนวทาง OSS | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS03 | 1. กกพ. ได้มีหนังสือที่ สกพ 5501/0092 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เสนอกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ กกพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของ กกพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. การประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของ กกพ. จำนวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์และการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองว่าด้วยการอนุมัติอนุญาตแบบ OSS (2) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กกพ. กับ ๓ หน่วยงาน) (3) การกำกับการดำเนินงานสำนักงาน กกพ. ตามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) (4) แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 (ตัวชี้วัดร่วมกับ สนพ.) และ (5) โรงไฟฟ้าชุมชนเศรษฐกิจฐานราก (ตัวชี้วัดร่วมกับ พพ.) 3. การประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบเพิ่มเติมตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานจำนวน 2 ตัว ได้แก่ (1) ตัวชี้วัดด้าน Virtual Agreement/PPA จากพลังงานหมุนเวียน และ (2) ตัวชี้วัดด้านการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า 4. เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงพลังงานได้มีหนังสือ ที่ พน 0204/176 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งเรื่องการปรับปรุงตัวชี้วัดตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพิ่มเติม จำนวน 2 ตัว ได้แก่ (1) ตัวชี้วัดด้าน Virtual Agreement/PPA จากพลังงานหมุนเวียน และ (2) ตัวชี้วัดด้านการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า 5. ต่อมา สำนักงาน กกพ. ได้รายงานสถานะการดำเนินการตามตัวชี้วัดของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 6/2564 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วเสร็จ (ตัวชี้วัด กกพ. 7 ตัว ประกอบด้วย 1. การพัฒนาการกำกับกิจการพลังงาน 2. การพัฒนาระบบการอนุมัติอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) 3. ความโปร่งใสการกำกับกิจการพลังงาน 4. แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 (ตัวชี้วัดร่วมกับ สนพ.) 5. โรงไฟฟ้าชุมชนเศรษฐกิจฐานราก (ตัวชี้วัดร่วมกับ พพ.) 6. Virtual Agreement/PPA จากพลังงานหมุนเวียน 7. การปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า) | การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน Big Rock ที่ 1 ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ OSS ในส่วนของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กกพ. กระทรวงอุตสาหกรรม (กอ.) และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. พิจารณาแล้วว่า ไม่สามารถลงนามภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | สำนักงาน กกพ. ได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานรับทราบ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ตลอดจนอยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือเพื่อนำเรียนประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานเพื่อโปรดทราบความคืบหน้าการดำเนินงานกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง และเพื่อพิจารณาสนับสนุนการขับเคลื่อนดำเนินงานดังกล่าวต่อไป | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | การออกกฏหมายลำดับรองเพื่อการอนุญาตแบบ OSS จำนวน 5 ฉบับ สรุปสถานะการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2564) 2. ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับโรงไฟฟ้า อยู่ระหว่างปรับปรุงตามความเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย โดยคาดว่าจะเสนอ กกพ. เห็นชอบภายในสิงหาคม 2564) 3. ร่างระเบียบ กกพ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาสถานที่ตั้งและสถาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า สำหรับการออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า (อยู่ระหว่างปรับปรุงตามความเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย โดยคาดว่าจะเสนอ กกพ. เห็นชอบภายในสิงหาคม 2564) 4. ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน (อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างระเบียบตามหลักการและแนวทางที่ กกพ. เห็นชอบ Licensing Scheme ใหม่ กำหนดแล้วเสร็จภายในกันยายน 2564) 5. ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า (อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างระเบียบตามหลักการและแนวทางที่ กกพ. เห็นชอบ Licensing Scheme ใหม่ กำหนดแล้วเสร็จภายในกันยายน 2564) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | 1. การกำหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน (ม.ค. - ก.ย. 64) : ทบทวนปรับปรุงการออกระเบียบมาตรการด้าน สวล. และอยู่ระหว่างรวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวของในการยกร่างประกาศมาตรการ สวล. และความปลอดภัย และกำหนดแนวปฏิบัติงานาการตรวจประเมินต่อไป 2. ระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพื่อการตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลังการกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) (ม.ค. 64 - ก.ย. 65) : จัดทำระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพื่อการตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลังการกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD): อยู่ระหว่างการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลออนไลน์แบบ Real Time เข้ามาช่วยติดตามประเมินผลเพื่อการตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลังการกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ระหว่างสำนักงาน กกพ. ส่วนกลางกับสำนักงาน กกพ. ประจำเขตทั้ง 13 เขต ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ทดลองให้ผู้รับใบอนุญาต (Self-Declaration) รับรองตนเองผ่านระบบตรวจติดตามแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0103 | 1. สำนักงาน กกพ. ร่วมกับ กฟน./กฟภ. กำหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กกพ. ให้เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) (ม.ค. - ธ.ค. 64): มีมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการ ในการอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ของผู้รับบริการที่ได้รับการอนุมัติอนุญาตจากสำนักงาน กกพ. 2. สำนักงาน กกพ. ร่วมกับ กฟน./กฟภ. กำหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กกพ. ให้เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (ม.ค. - ธ.ค. 65): สำนักงาน กกพ. ร่วมกับ กฟน./กฟภ. กำหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน กกพ. ให้เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR1002
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1002 | สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (ศูนย์ฯ) เป็นหน่วยงานภายใต้ สนพ. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 รวมทั้งได้มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 เพื่อดำเนินงานตามภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ทั้งนี้ การดำเนินงานที่ผ่านมาได้ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวน เพื่อออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ฯ รวมทั้งรายการข้อมูลและแนวทางการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล/การเผยแพร่ข้อมูลของศูนย์ฯ โดยได้จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทำงานกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ | สนพ. มีอัตรากำลังข้าราชการค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจในการขับเคลื่อนศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการเชื่อมโยงข้อมูล | การจ้างบุคลากร/ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานตามภารกิจในการขับเคลื่อนศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติบรรลุผลสำเร็จ | energy06031 | MS01 | สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเป็นหน่วยงานภายใต้ สนพ. แล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 รวมทั้งได้มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 | เนื่องจากเป็นการจัดตั้งศูนย์ฯ ที่ดำเนินการในลักษณะกองเงาโดยใช้บุคลากร สนพ. ในอัตรากำลังที่มีอยู่เดิม ทำให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของภายใต้ภารกิจศูนย์ฯ มีข้อจำกัดด้านจำนวนบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการเชื่อมโยงข้อมูล | ในระยะยาวจะต้องมีการจัดตั้งศูนย์ฯ เป็นกองใหม่ตามกระบวนการของสำนักงาน กพร. ที่มีโครงสร้างอัตรกำลังของบุคลากรที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ | เร็วกว่าแผน
[5 empty] | MS02 | การดำเนินการที่ผ่านมาได้ศึกษาและวิเคราะห์รายการข้อมูลที่ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติควรจะมีในอนาคตเพื่อตอบสนองตามภารกิจของศูนย์ฯ รวมทั้งได้ทบทวนข้อมูลที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน และวิเคราะห์ช่องว่างของข้อมูล (Gap Analysis) เพื่อสรรหาข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วนต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) และคําอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ตามกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำคําอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) แล้วเสร็จไปบางส่วน | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | การดำเนินการที่ผ่านมาได้ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนรายการข้อมูล รวมทั้งรูปแบบการรับ/ส่งข้อมูลในปัจจุบันระหว่างหน่วยงานเจ้าของข้อมูลกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เพื่อออกแบบแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติให้มีความเป็นอัตโนมัติมากขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 5 เมษายน 2564 ได้ดำเนินการหารือหน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงานในรายละเอียดของรายการข้อมูลที่มีความพร้อมและรูปแบบในการเชื่อมโยงข้อมูลในอนาคต เพื่อวางแนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูล โดยได้จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ | สนพ. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลค่อนข้างน้อย | การจ้างบุคลากร/ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานเชื่อมโยงข้อมูลบรรลุผลสำเร็จ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อดำเนินการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน | ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อดำเนินการศึกษาฯ ดังกล่าว ส่งผลให้การดำเนินการล่าช้ากว่าแผน | เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือดำเนินการด้วยแนวทางที่เหมาะสมต่อไป | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0301 | การดำเนินการที่ผ่านมาได้ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูล จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ (1) พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 (2) พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 (3) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (4) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (5) พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และ (6) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่จะเชื่อมโยงข้อมูล โดย "พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562" เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เป็น “ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านพลังงาน” เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ หน้าที่และอำนาจของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติได้ | - | - | เร็วกว่าแผน
[5 empty] | MS0302 | การดำเนินการที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการรวบรวม เชื่อมโยง บูรณาการ วิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกภาคส่วน จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ที่จะให้บริการด้านข้อมูลและนำไปใช้เพื่อส่งเสริม/ยกระดับการวางแผน กำหนดนโยบาย การพัฒนา ขับเคลื่อนแผนพัฒนาพลังงานของประเทศ | หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล (Data Owner) บางแห่ง มีข้อจำกัดทางกฎหมายที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงานให้กับศูนย์ฯ ในอนาคต | ในระยะยาวอาจต้องมีการลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงาน (เพิ่มเติม) ระหว่างศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติกับหน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงพลังงานแต่ละแห่ง เนื่องจากข้อมูลพลังงานบางชุดของ Data Owner แต่ละแห่ง ที่ศูนย์ฯ ต้องการเชื่อมโยง มีความเฉพาะเจาะจงและมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย ดังนั้นการจัดทำ MOU แยกแต่ละหน่วยงาน จะทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลมากขึ้น | เร็วกว่าแผน

## BR1003
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1003 | จัดทำร่างหลักเกณฑ์ แนวทางการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐเรียบร้อยแล้ว กรมบัญชีกลาง มีหนังสือตอบกลับ พพ. ดังนี้ การดำเนินการ ESCO ใช้เงินลงทุนจากเอกชนเป็นผู้ลงทุน และภาครัฐจะจ่ายเงินให้กับ ESCO ถือว่าไม่เข้าข่ายต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ. และระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุ 2560 โดย พพ. อาจนำเสนอ ครม. ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติดำเนินการ ESCO เพื่อให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน การทำสัญญาจ้างบริการจัดการพลังงาน พพ. สามารถส่งร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณา และแจ้งเวียนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติได้ สำนักงบประมาณ เรื่องแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับโครงการ ESCO ภาครัฐ ให้เป็นไปตามหลักการทางงบประมาณ โดยเบื้องต้นเห็นว่าจะพิจารณาจากการตั้งงบดำเนินงานในลักษณะที่ีอาจต้องกำหนดต้นทุน (Unit Cost) รายการเฉพาะสำหรับเรื่องการจ้างบริการจัดการพลังงาน ในแนวทางเดียวกับการตั้งค่าเช่ารถราชการ | แนวทางการตั้งงบประมาณของมาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ | ประสานงานกับสำนักงบประมาณ | energy05041 | MS01 | จัดทำร่างหลักเกณฑ์ แนวทางการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐเรียบร้อยแล้ว กรมบัญชีกลางได้ให้ความเห็นแล้ว ส่วนสำนักงบประมาณอยู่รระหว่างประสานงานและจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางการตั้งงบประมาณของมาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เพิ่มเติม | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | โครงการนำร่องบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ครม. ก่อนดำเนินการ และคาดว่าโครงการจะดำเนินการในปี 65 | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | จัดทำร่างแนวทางปฏิบัติทางด้านเทคนิค (Code of Practice) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสอบถามความเห็นผู้เชียวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | จัดทำร่างหลักกการและแนวทางการดำเนินงานของธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ อยู่ระหว่างเตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0103 | จัดทำร่างหลักเกณฑ์ แนวทางการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐเรียบร้อยแล้ว กรมบัญชีกลางได้ให้ความเห็นแล้ว ส่วนสำนักงบประมาณอยู่รระหว่างประสานงานและจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางการตั้งงบประมาณ โดยเบื้องต้นเห็นว่าจะพิจารณาจากการตั้งงบดำเนินงานในลักษณะที่อาจต้องกำหนดต้นทุน (Unit Cost) รายการเฉพาะสำหรับเรื่องการจ้างบริการจัดการพลังงาน ในแนวทางเดียวกับการตั้งค่าเช่ารถราชการ | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0104 | อยู่ระหว่างร่างแนวปฏิบัติและร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางเพื่อการจัดจ้างบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน

## BR1004
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1004 | หลังจากที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้ทำการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ทะเลชายฝั่งภาคตะวันออก และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตแล้วเสร็จ ขั้นต่อไปสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลผลการศึกษาดังกล่าว เพื่อที่จะนำหารือต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศต่อไป | ไม่มี | ไม่มี | energy06041 | MS01 | สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้ทำการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ทะเลชายฝั่งภาคตะวันออก และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | หลังจากที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้ทำการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ทะเลชายฝั่งภาคตะวันออก และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตแล้วเสร็จ ขั้นต่อไปสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลผลการศึกษาดังกล่าว เพื่อที่จะนำหารือต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศต่อไป | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | หลังจากที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้ทำการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ทะเลชายฝั่งภาคตะวันออก และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตแล้วเสร็จ ขั้นต่อไปสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลผลการศึกษาดังกล่าว เพื่อที่จะนำหารือต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศต่อไป | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน

## BR1005
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1005 | 1. อยู่ระหว่างเตรียมการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำสมมติฐานในการจัดทำ PDP2022 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการนำร่องตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี (Energy Trading Platform: ETP) ซึ่งรวมไปถึงการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ EEC ภายใน ปี 2564 และเริ่มดำเนินโครงการ ภายในปี 2565 โดยดำเนินการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ สำนักงานกกพ. / กฟผ. / กฟภ. / กฟน. 3. กพช. 1 เม.ย. 64 มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 และมอบหมายให้ กบง. เป็นผู้พิจารณาและดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป | 1. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการในบางขั้นตอนได้ 2. การเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตและการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย รวมถึงทิศทางของโลกและในประเทศไทยมุ่งไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังทดแทนมากขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนสมมติฐานการจัดทำแผน PDP2022 ที่แตกต่างไปจากในอดีต 3. ในการดำเนินการที่ผ่านมามีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้ามีความคิดเห็นและมุมมองที่มีความแตกต่างกัน ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการหาข้อสรุปร่วมกันในแนวทางการดำเนินการ | 1. ในการจัดทำแผน PDP2022 ควรมีการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สถานการณ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจ และ GDP ใหม่ Disruptive Technology ความต้องการไฟฟ้าจากกิจกรรม หรือโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้น ความสอดคล้องกับนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานของกระทรวงพลังงานหรือของประเทศไทย (Carbon Neutrality) และนโยบายการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและการแข่งขัน/เปิดเสรีในกิจการไฟฟ้า เป็นต้น 2. การดำเนินการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อสรุปในการจัดทำแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการแข่งขันร่วมกันอาจต้องมีการใช้เวลาในการดำเนินการมากขึ้นในการหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน | energy06051 | MS01 | - สนพ. อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการสำรวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวเพื่อให้รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจาก Disruptive Technology ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุง และสรุปผลการศึกษาแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว แบบจำลองการพยากรณ์ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Model) และสรุปผลการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 (มีการขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน จึงมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการแล้ว จากเดิมคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564) - สนพ. ได้ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานที่เหมาะสมสำหรับ รองรับแนวโน้ม Prosumer แล้วเสร็จเมื่อเดือน มิ.ย. 63 ทั้งนี้จะ นำผลการศึกษาไปปรับใช้ในการจัดทำแผน PDP2022 ต่อไป - การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้ดำเนินศึกษาการปรับปรุง ระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) แล้วเสร็จ เมื่อเดือน ธ.ค. 62 ทั้งนี้จะนำผลการศึกษาไปพิจารณาปรับใช้ในการจัดทำแผน PDP2022 ต่อไป - คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 - ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำสมมติฐานในการจัดทำ PDP2022 | - เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการ ในบางขั้นตอนได้ - การเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตและการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย รวมถึงทิศทางของโลกและในประเทศไทยมุ่งไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังทดแทนมากขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนสมมติฐานการจัดทำแผน PDP2022 ที่แตกต่างไปจากในอดีต | ในการจัดทำแผน PDP2022 ควรมีการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สถานการณ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจ และ GDP ใหม่ Disruptive Technology ความต้องการไฟฟ้าจากกิจกรรม หรือโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้น ความสอดคล้องกับนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานของกระทรวงพลังงานหรือของประเทศไทย (Carbon Neutrality) และนโยบายการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและการแข่งขัน/เปิดเสรีในกิจการไฟฟ้า เป็นต้น | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | - สนพ. ได้จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันกิจการไฟฟ้า เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 - มีผลการศึกษาการปรับปรุงกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการแข่งขัน (ควบคู่ไปกับกิจการก๊าซธรรมชาติ) เพื่อรองรับรูปแบบกิจการพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีการพิจารณาบทเรียนจากการดำเนินการในต่างประเทศ โดยอยู่ระหว่างการนำเสนอผลการศึกษาต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน - อยู่ระหว่างการดำเนินการนำเสนอรูปแบบและแผนที่นำทาง (Roadmap) เพื่อ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่เหมาะสมกับรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปของกิจการไฟฟ้าต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน กบง. กพช. ตามลำดับ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการนำร่องตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี (Energy Trading Platform: ETP) ซึ่งรวมไปถึงการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ EEC ภายใน ปี 2564 และเริ่มดำเนินโครงการ ภายในปี 2565 โดยดำเนินการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ สำนักงานกกพ. / กฟผ. / กฟภ. / กฟน. - สำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำระเบียบ หลักเกณฑ์ และอัตรา สำหรับ Third Party Access ของระบบส่งและระบบจำหน่ายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวของ อันได้แก่ สนพ. / กฟผ. /กฟภ. / กฟน. | เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจจะส่งผลกระทบ ต่อการดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการแข่งขันกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | กพช. 1 เม.ย. 64 มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 และมอบหมายให้ กบง. เป็นผู้พิจารณาและดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | สนพ. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาโครงการสำรวจและปรับปรุงการพยากรณ์ ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวเพื่อให้รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจาก Disruptive Technology โดยที่ปรึกษารายงานความก้าวหน้างวดที่ 3 (การสรุปผลปรับปรุงแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวเบื้องต้น และแบบจำลองการพยากรณ์ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Model) เบื้องต้น และผลการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของประเทศและค่าพลังไฟฟ้าสูงสุดเบื้องต้น) เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงและสรุปผลการศึกษา แบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว แบบจำลองการพยากรณ์ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Model) และสรุปผลการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการ ไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 (มีการขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน จึงมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการแล้ว จากเดิมคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564) | เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าและการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น | ในการพิจารณาการทบทวนค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าควรคำนึงถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ของสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต เช่น ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจ และ GDP ใหม่ Disruptive Technology และความต้องการไฟฟ้าจากกิจกรรมหรือโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้น เช่น การเพิ่มขึ้นของรถ EV ในอนาคต และการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่มีความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นของรัฐบาล เป็นต้น | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | สนพ. ได้ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานที่เหมาะสมสำหรับ รองรับแนวโน้ม Prosumer แล้วเสร็จเมื่อเดือน มิ.ย. 63 ทั้งนี้จะ นำผลการศึกษาไปปรับใช้ในการจัดทำแผน PDP2022 ต่อไป | สถานการณ์ด้านการผลิตและการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต รวมถึงทิศทางของโลกและในประเทศไทยมุ่งไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังทดแทนมากขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการปรับตัวและปรับเปลี่ยนสมมติฐานการกำหนดสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและโรงไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ ที่แตกต่างไปจากในอดีต | ในการกำหนดสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสม ควรมีการพิจารณา ถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สถานการณ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต Disruptive Technology ความสอดคล้องกับนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานของกระทรวงพลังงานหรือของประเทศไทย (Carbon Neutrality) และนโยบายการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและการแข่งขัน/เปิดเสรีในกิจการไฟฟ้า เป็นต้น | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0103 | การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้ดำเนินศึกษาการปรับปรุง ระบบส่งและระบบจำหน่าย ให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) แล้วเสร็จเมื่อเดือน ธ.ค. 62 ทั้งนี้จะนำผลการศึกษาไปพิจารณาปรับใช้ในการจัดทำแผน PDP2022 ต่อไป | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | สนพ. ได้มีการจัดทำแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการแข่งขันตามแนวทางที่ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง และได้มีการนำเสนอในรายละเอียดแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงานเพื่อพิจารณา โดยในลำดับต่อไปจะได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติต่อไป | ในการดำเนินการที่ผ่านมามีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้ามีความคิดเห็นและมุมมองที่มีความแตกต่างกัน ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการหาข้อสรุปร่วมกันในแนวทางการดำเนินการ | การดำเนินการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อสรุปในการจัดทำแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการแข่งขันร่วมกันอาจต้องมีการใช้เวลาในการดำเนินการมากขึ้นในการหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | สำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำระเบียบ หลักเกณฑ์ และอัตรา สำหรับ Third Party Access ของระบบส่งและระบบจำหน่ายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวของ อันได้แก่ สนพ. / กฟผ. /กฟภ. / กฟน. | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0203 | - สนพ. ได้ดำเนินการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดทำร่างนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564-2568 แล้วเสร็จเมื่อธันวาคม 2563 - คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 มีมติเห็นชอบนโยบายกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าไทย ปี 2564-2568 ตามคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 และมอบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน กกพ. อยู่ระหว่างปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าตามนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564 – 2568 | เนื่องด้วยการจัดประชุม กพช. ถือเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้มีความล่าช้าจากแผนออกไป 1 วัน จากเดิมกำหนดไว้ภายในเดือนมีนาคม 2564 | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0204 | - เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ได้มีการรายงานผลการประชุมหารือระหว่างกระทรวงมหาดไทย (มท.) สำนักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 รวมทั้งความเห็นของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เรื่องปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า พร้อมสรุปการพิจารณา การโอนย้ายหน่วยงาน กฟน. และ กฟภ. มาสังกัด กระทรวงพลังงาน โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบในประเด็นต่างๆ พร้อมจัดทำสรุปการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการย้ายโอน กฟน. และ กฟภ. - เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการประชุมหารือระหว่าง มท. และ พน. ซึ่งที่ประชุมมีข้อสรุปร่วมกันเรื่อง “โครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า” ว่าการย้ายโอนหน่วยงานไฟฟ้าไปสังกัด พน. เป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ ควรบูรณาการการทำงานกันร่วมกันอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การวางแผน การผลิต การจำหน่าย ซึ่งได้ดำเนินการบ้างแล้ว เช่น แผนแม่บทสมาร์ทกริด แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (แผน PDP) ดังนั้น กระทรวงพลังงานจึงได้ มีการเสนอปรับเปลี่ยนเป้าหมายจากการย้ายโอน กฟน. และ กฟภ. มาอยู่ภายใต้ พน. เป็นการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี (แผนฯ) - ต่อมา คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ระยะ 5 ปี ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง (แผนบูรณาการฯ) ภายในปี 2565 แทนการย้ายโอน กฟน. และ กฟภ. มาอยู่ภายใต้ พน. - ในการประชุม ปยป. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 เห็นชอบให้ สนพ. เป็นผู้จัดตั้งคณะทำงานฯ และดำเนินการจัดทำแผนบูรณาฯ แทน กกพ. (เดิม) เพื่อนำเสนอ กพช. อนุมัติต่อไป - กพช. เมื่อวันที่ 1 เมษายน.2564 เห็นชอบร่างคำสั่ง กพช. ที่ ../2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ และเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 จึงได้มีคำสั่ง กพช. ที่ 1/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำกรอบแนวทางการบูรณาการทำงานเพื่อจัดทาแผนบูรณาการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี เสนอคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ และ กพช. พิจารณาต่อไป | เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจจะส่งผลกระทบต่อการติดต่อประสานงาน/การประชุมพิจารณา อาจทำให้เกิดความล่าช้าออกไปจากแผนที่กำหนดไว้ได้ | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | - ครม. 22 มิ.ย. 64 รับทราบมติกพช.เมื่อวันที่ 1 เม.ย.64 เห็นชอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าตามแผน PDP 2018 (Rev.1) โดยให้ ปตท. เป็นผู้ดำเนินการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้เพื่อรองรับโรงไฟฟ้าตามแผน PDP 2018 (Rev.1) - เมื่อวันที่ 27 เม.ย.64 มีคำสั่ง เพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมกิจการการแข่งขันก๊าซธรรมชาติในระยะที่ 2 โดยให้พิจารณาและจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติและแนวทางดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | - ดำเนินการประมูลแล้วเสร็จ และได้มีการลงนามสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) สำหรับแปลงสำรวจปิโตรเลียมในอ่าวไทยหมายเลข G1/61 (แหล่งเอราวัณ) กับ บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ็มพี จี2 (ประเทศไทย) จำกัด และ สัญญาแบ่งปันผลผลิตสำหรับแปลงสำรวจปิโตรเลียมในอ่าวไทยหมายเลข G2/61 (แหล่งบงกช) กับ บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เมื่อ 25 ก.พ. 62 - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในช่วงเปลี่ยนผ่านของแปลง G1/61 และ G2/61 เพื่อนำมาปรับใช้กับแหล่งอื่น ๆ ในอนาคต | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0303 | - สนพ. ได้จัดทำโครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และ ไบโอมีเทน เพื่อทดแทนน้ำมันเตา ถ่านหิน และก๊าซปิโตรเลียมเหลวแล้วเสร็จ และทำการปิดบัญชีโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 20 ก.ค.63 - ปัจจุบันอยู่ในระหว่างจัดทำร่างแนวทางการส่งเสริมฯ | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0304 | - ในช่วงราคา LNG จากสัญญาซื้อขายระยะยาวของ ปตท. ต่ำกว่าราคา Asian Spot LNG และความต้องการใช้ก๊าซฯ ในประเทศปรับลดลงจากเหตุการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ปตท. ได้ดำเนินการส่งออก LNG ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2564 จากท่ามาบตาพุด เพื่อทดสอบโครงการ Regional LNG Hub ด้วยการดำเนินการ LNG Reloading เชิงพาณิชย์ และได้รายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 รับทราบ แล้ว | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน