## BR0901
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0901 | 1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 อนุมัติหลักการของร่าง พ.ร.บ. กบช. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และส่งให้ สคก. ตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 2. การเสนอแนวทางการปรับกฎระเบียบ กอช. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ | 1. การดำเนินการของร่าง พ.ร.บ. กบช. ล่าช้ากว่าแผน โดยหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการของร่าง พ.ร.บ. กบช. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ต่อมา สคก. ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กบช. ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 และขณะนี้ร่าง พ.ร.บ. กบช. ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา |  | mof10071 | MS01 | คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 อนุมัติหลักการของร่าง พ.ร.บ. กบช. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และส่งให้ สคก. ตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา | การดำเนินการของร่าง พ.ร.บ. กบช. ล่าช้ากว่าแผน โดยหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการของร่าง พ.ร.บ. กบช. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ต่อมา สคก. ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กบช. ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 และขณะนี้ร่าง พ.ร.บ. กบช. ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS02 | ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 อนุมัติหลักการของร่าง พ.ร.บ. กบช. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และส่งให้ สคก. ตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0102 | คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 อนุมัติหลักการของร่าง พ.ร.บ. กบช. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และส่งให้ สคก. ตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา | การดำเนินการของร่าง พ.ร.บ. กบช. ล่าช้ากว่าแผน โดยหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการของร่าง พ.ร.บ. กบช. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ต่อมา สคก. ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กบช. ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 และขณะนี้ร่าง พ.ร.บ. กบช. ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0103 | คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 อนุมัติหลักการของร่าง พ.ร.บ. กบช. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และส่งให้ สคก. ตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา | การดำเนินการของร่าง พ.ร.บ. กบช. ล่าช้ากว่าแผน โดยหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการของร่าง พ.ร.บ. กบช. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ต่อมา สคก. ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กบช. ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 และขณะนี้ร่าง พ.ร.บ. กบช. ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0104 | คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 อนุมัติหลักการของร่าง พ.ร.บ. กบช. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และส่งให้ สคก. ตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา | การดำเนินการของร่าง พ.ร.บ. กบช. ล่าช้ากว่าแผน โดยหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการของร่าง พ.ร.บ. กบช. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ต่อมา สคก. ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กบช. ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 และขณะนี้ร่าง พ.ร.บ. กบช. ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0201 | ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0203 | ปัจจุบันกฎกระทรวงการกำหนดเพดานของอัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR0903
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0903 | 1. อยู่ระหว่างปรับคำนิยาม “คนพิการ” ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน ร่วมกับกระทรวง ศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2. อยู่ระหว่างแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการฯ พ.ศ. 2556 3. มีการเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ |  |  | m-society07031 | MS01 | 1. ปรับปรุงประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑความพิการ พ.ศ. 2552 โดยทบทวนการกำหนดประเภทความพิการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกณฑ์ประเภทความพิการให้มีคำนิยามเป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. เสนอลงนามในประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่องแบบและรายละเอียดของสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการได้ทั่วถึงและเท่าเทียม 3. อยู่ระหว่างการเปิดใช้ระบบฐานข้อมูลคนพิการเพื่อยกระดับการให้บริการแบบดิจิทัล ผ่านระบบแบบสอบข้อเท็จจริง/เยี่ยมบ้าน สำรวจมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการที่สนับสนุนการทำงานของ อพม. ในพื้นที่ ภายในเดือนตุลาคม 2564 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | ปรับปรุงประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑความพิการ พ.ศ. 2552 โดยทบทวนการกำหนดประเภทความพิการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกณฑ์ประเภทความพิการให้มีคำนิยามเป็นมาตรฐานเดียวกัน | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | การเปิดใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์สำหรับคนพิการ ร่วมกับสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ภายใต้การพัฒนาแอปพลิเคชันแสดงตัวตนของคนพิการ (บัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล) และระบบข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์สำหรับคนพิการเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการประกอบอาชีพ และการจ้างงานจากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สามารถให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายในเดือนธันวาคม 2564 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | อยู่ระหวางการจัดทำระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสิทธิ สวัสดิการคนพิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการปกครอง สปสช. ผ่านฐานระบบข้อมูลบุคคล Linkage Center กรมการปกครอง และมีแผนการขยายหน่วยเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มเติม (ภายในปี 2565) ประกอบด้วย กรมการกงสุล กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงการคลัง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กรมสรรพากร และกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของข้อมูลประวัติสุขภาพ เป็นต้น | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | ปรับปรุงประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑความพิการ พ.ศ. 2552 โดยทบทวนการกำหนดประเภทความพิการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกณฑ์ประเภทความพิการให้มีคำนิยามเป็นมาตรฐานเดียวกัน | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | การเสนอลงนามในประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่องแบบและรายละเอียดของสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการได้ทั่วถึงและเท่าเทียม | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0103 | การเปิดใช้ระบบฐานข้อมูลคนพิการเพื่อยกระดับการให้บริการแบบดิจิทัลผ่านระบบแบบสอบข้อเท็จจริง/เยี่ยมบ้าน สำรวจมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการที่สนับสนุนการทำงานของ อพม. ในพื้นที่ ภายในเดือนตุลาคม 2564 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารในการยื่นขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ให้การให้บริการคนพิการ พร้อมเพิ่มกรณีที่ใช้การยืนยันการขึ้นทะเบียนคนพิการในรูปแบบอื่น อาทิ การยืนยันสิทธิสวัสดิการผ่านแอพพลิเคชั่น เป็นต้น คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2565 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาล โดยร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 27 แห่ง | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | การเปิดใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์สำหรับคนพิการ ร่วมกับป.ย.ป. ภายใต้การพัฒนาแอปพลิเคชันแสดงตัวตนของคนพิการ (บัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล) และระบบข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์สำหรับคนพิการเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการประกอบอาชีพ และการจ้างงานจากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สามารถให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายในเดือนธันวาคม 2564 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | อยู่ระหว่างดำเนินการยกเว้นการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของภาครัฐในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0402 | จัดทำระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสิทธิ สวัสดิการคนพิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการปกครอง สปสช. ผ่านฐานระบบข้อมูลบุคคล Linkage Center กรมการปกครอง และมีแผนการขยายหน่วยเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มเติม (ภายในปี 2565) ประกอบด้วย กรมการกงสุล กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงการคลัง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กรมสรรพากร และกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของข้อมูลประวัติสุขภาพ เป็นต้น | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR0904
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0904 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว |  |  | moi08101 | MS01 | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 138 ตอนพิเศษ 45 ง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม. | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 138 ตอนพิเศษ 45 ง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 138 ตอนพิเศษ 45 ง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม. | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม. | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0402 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR0905
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0905 | สคทช. และหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมธนารักษ์ และสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)) ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อตอบเป้าหมายย่อยทั้ง 5 เป้าหมายย่อยเป็นไปตามแนวที่กำหนดไว้ โดยการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ได้เสนอไว้ โดยมีกิจกรรมการบริหารจัดการที่ดินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน ดำเนินการโดย ส.ป.ก. และการดำเนินการสำรวจข้อมูลและปรับปรุงราคาประเมินที่ดินกรุงเทพฯ และในภูมิภาค ดำเนินการโดยกรมธนารักษ์ |  |  | onlb16032 | MS01 | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ได้ดำเนินการการขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปที่ 5 การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้ประชาชน ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม (ฉบับปรับปรุง) ผลการดำเนินงาน สคทช. ได้ยก ร่าง โครงการจัดทำแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน (ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและเสนอแนะรูปแบบกลไกที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน โดยศึกษาในประเด็น ดังนี้ (1) การให้ผู้ได้รับสิทธิในที่ดินที่มีข้อจำกัดการโอนหรือข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ที่ดิน สามารถใช้ที่ดินเป็นหลักประกันสินเชื่อเพื่อการลงทุนในระยะปานหลางหรือระยะยาวได้ (2) การปรับระบบการออกหนังสืออนุญาตหรือเอกสารสิทธิในที่ดินให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าที่ดินควบคู่การจัดที่ดินให้กับประชาชน (3) การจัดองค์กรหรือปรับปรุงองค์กรที่เกี่ยวข้องสำหรับดำเนินธุรกรรมและจัดการทรัพย์สิน หนี้สินสำหรับที่ดินและทรัพย์สินด้อยค่า และ (4) การประเมินราคาที่ดินของรัฐแต่ละประเภทที่จัดให้แก่ประชาชนและระบบสนับสนุน 2) เพื่อศึกษารูปแบบ กลไกและแนวทางการดำเนินงานในการใช้หลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการประกอบอาชีพของเกษตรกรและคนยากจน โดยใช้กรณีศึกษาในเขตพื้นที่ปฏิรุปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฆ ผลผลิต แนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน สามารถนำไปสุ่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ผลลัพธ์ แนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน จะเป็นกรอบการดำเนินงานให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องด้านการจัดที่ดินใช้เป็นกรอบในการพิจารณาดำเนินการในการนำที่ดินที่รัฐจัดให้ประชาชนไปใช้เป็นหลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการประกอบอาชีพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการจัดที่ดินสามารถพัฒนารายได้และมีคุรภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เกษตรกรและคนยากจนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากรัฐ สามารถนำเอกสารสิทธิในที่ดิน หรือ หนังสือ / เอกสารให้ใช้ที่ดินที่ได้รับจากรัฐไปใช้เป็นหลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการประกอบอาชีพ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | กรมธนารักษ์ ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยได้ดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน 1. เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการนำเข้าระบบประเมินราคาที่ดิน 2. เพื่อสำรวจข้อมูลหน่วยที่ดินที่มีผลต่อการประเมินราคาที่ดินและนำไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงหน่วยที่ดินสำหรับกำหนดหน่วยที่ดินเพิ่มเติมตามข้อเท็จจริงของสภาพพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง 3. เพื่อสำรวจข้อมูลราคาซื้อขายที่มีผลต่อราคาประเมินที่ดินและการจัดเก็บฐานข้อมูลราคาซื้อขายเพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณากำหนดราคาหน่วยที่ดินให้สอดคล้องกับข้อมูลราคาตลาด 4. เพื่อปรับปรุงชั้นข้อมูลหน่วยที่ดิน และข้อมูลราคาซื้อขายให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้สอดรับกับพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 ผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนแปลงที่ดินที่ได้การประเมินราคาในกรุงทพมหานคร และในภูมิภาค จำนวน 11,000,000 แปลง ผลลัพธ์ 1. สำนักงานที่ดินสามารถใช้บัญชีราคาประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานข้อมูลในการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3. มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 4. บริการตรวจสอบราคาประเมินทรัพย์สินผ่านระบบ Website ของกรมธนารักษ์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. มีฐานข้อมูลราคมซื้อขายและชั้นข้อมูลหน่วยที่ดินที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการ เพื่อสอดรับพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 2. มีบัญชีราคาประเมินที่ดินไว้ใช้ในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | สำนักงานการปฏิรูปรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดำเนินการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1. วิเคราะห์พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2518 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขต ส.ป.ก. โดยมิชอบด้วยกฎหมาย สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 31/2560 เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ สั่ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน พุทธศักราช 2560 2. วิเคราะห์ความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม เปรียบเทียบกับกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการวิเคราะห์ครอบคลุมปัญหาและอุปสรรคในข้อกฎหมาย ดังนี้ - สาเหตุที่ทำให้กฎหมายล่าช้า - ปัญหาสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมแก่การนำมาปฏิรูปที่ดิน - ปัญหาผู้ถือครองที่ดินมิได้เป็นเกษตรกร - ปัญหาการบังคับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย - ปัญหาการใช้ที่ดินสำหรับกิจการอื่นที่มิใช่เกษตรกร - ปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือเวนคืนที่ดิน - ปัญหาการตกทอดทางมรดกสิทธิแก่ทายาทโดยธรรมของเกษตรกรและกำหนดลำดับทายาทผู้รับมรดกสิทธิ - ปัญหาการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน อันเป็นผลจากการกระจายอำนาจ - ปัญหาการนำเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปใช้จ่ายในการบริหารจัดการในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด - ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการจัดหาที่ดิน การจัดที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การปรับปรุงสิทธิ และการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะ 3. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สอดคล้องกับกฎหมายและแผนระดับต่างๆ 4. ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศที่ได้มีการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำและปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน 5. จัดทำรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 และรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 31/2560 สั่ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน พุทธศักราช 2560 ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และตามแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและแบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายโดยความเห็นชอบของ ครม. กำหนด 6. ยกร่างพระราชบัญญัติใหม่ทั้งฉบับ 7. ผลจัดการสัมมนาระดมความคิดเห็นและรับฟังความเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติที่ได้จัดทำขึ้น จำนวน 4 ครั้ง คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก (กรุงเทพมหานคร 1 ครั้ง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ครั้ง ภาคเหนือ 1 ครั้ง และภาคใต้ 1 ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บุคคลผู้อยู่ภายใต้การบังคับกฎหมายและผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งจะเชิญกลุ่มเป้าหมายครั้งละไม่น้อยกว่า 100 คน และได้ผลการรับฟังความเห็นไปประกอบการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกำหนด 8. บันทึกสรุปวิเคราะห์ประกอบร่างพระราชบัญญัติ และจัดทำข้อเสนอสำหรับ ส.ป.ก. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของการปรับปรุงพัฒนากฎหมาย รวมทั้ง จัดทำสรุปรายมาตราของร่างพระราชบัญญัติ 9. ข้อมูลตารางเปรียบ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 ตารางเปรียบเทียบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 31/2560 สั่ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน พุทธศักราช 2560 กับร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ให้เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างของสาระสำคัญโดยมีเหตุผลประกอบ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | สำนักงานการปฏิรูปรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดำเนินการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1. วิเคราะห์พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2518 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขต ส.ป.ก. โดยมิชอบด้วยกฎหมาย สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 31/2560 เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ สั่ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน พุทธศักราช 2560 2. วิเคราะห์ความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม เปรียบเทียบกับกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการวิเคราะห์ครอบคลุมปัญหาและอุปสรรคในข้อกฎหมาย ดังนี้ - สาเหตุที่ทำให้กฎหมายล่าช้า - ปัญหาสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมแก่การนำมาปฏิรูปที่ดิน - ปัญหาผู้ถือครองที่ดินมิได้เป็นเกษตรกร - ปัญหาการบังคับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย - ปัญหาการใช้ที่ดินสำหรับกิจการอื่นที่มิใช่เกษตรกร - ปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือเวนคืนที่ดิน - ปัญหาการตกทอดทางมรดกสิทธิแก่ทายาทโดยธรรมของเกษตรกรและกำหนดลำดับทายาทผู้รับมรดกสิทธิ - ปัญหาการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน อันเป็นผลจากการกระจายอำนาจ - ปัญหาการนำเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปใช้จ่ายในการบริหารจัดการในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด - ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการจัดหาที่ดิน การจัดที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การปรับปรุงสิทธิ และการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะ 3. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สอดคล้องกับกฎหมายและแผนระดับต่างๆ 4. ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศที่ได้มีการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำและปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน 5. จัดทำรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 และรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 31/2560 สั่ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน พุทธศักราช 2560 ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และตามแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและแบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายโดยความเห็นชอบของ ครม. กำหนด 6. ยกร่างพระราชบัญญัติใหม่ทั้งฉบับ 7. ผลจัดการสัมมนาระดมความคิดเห็นและรับฟังความเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติที่ได้จัดทำขึ้น จำนวน 4 ครั้ง คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก (กรุงเทพมหานคร 1 ครั้ง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ครั้ง ภาคเหนือ 1 ครั้ง และภาคใต้ 1 ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บุคคลผู้อยู่ภายใต้การบังคับกฎหมายและผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งจะเชิญกลุ่มเป้าหมายครั้งละไม่น้อยกว่า 100 คน และได้ผลการรับฟังความเห็นไปประกอบการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกำหนด 8. บันทึกสรุปวิเคราะห์ประกอบร่างพระราชบัญญัติ และจัดทำข้อเสนอสำหรับ ส.ป.ก. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของการปรับปรุงพัฒนากฎหมาย รวมทั้ง จัดทำสรุปรายมาตราของร่างพระราชบัญญัติ 9. ข้อมูลตารางเปรียบ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 ตารางเปรียบเทียบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 31/2560 สั่ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน พุทธศักราช 2560 กับร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ให้เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างของสาระสำคัญโดยมีเหตุผลประกอบ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS05 | สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้กำหนดโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อศึกษาแนวทางวิธีการ และหลักเกณฑ์ให้ บจธ. หรือ ธนาคารที่ดินเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประเมินราคาที่ดินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนในส่วนที่ดินเอกชนที่รัฐจัดให้กับประชาชนใช้ประโยชน์ตามกิจกรรม Big Rock โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางให้ บจธ. หรือธนาคารที่ดิน รองรับการเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประเมินราคาที่ดินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ในส่วนที่ดินเอกชนที่รัฐจัดให้ประชาชนใช้ประโยชน์รูปแบบการบริหารและการบังคับ หลักประกันตามกิจกรรม Big Rock และเพื่อให้ได้รายละเอียด ในการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมและสามารถดำเนินการได้โดยเร็ว อาทิ วิธีการการประเมินมูลค่าที่ดิน แต่ละประเภท หลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าที่ดิน หลักประกันและความสัมพันธ์ทางนิติกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ดิน ผู้ประเมินมูลค่า แหล่งทุน และประชาชน ผู้ได้รับสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินที่รัฐจัดให้ตลอดจน รูปแบบการบริหารและการบังคับหลักประกัน เป็นต้น โดยกำหนดกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 1. กำหนดกรอบการศึกษาแนวทางวิธีการ และหลักเกณฑ์การประเมินราคาที่ดินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนในส่วนที่ดินเอกชนที่รัฐจัดให้กับประชาชน และกำหนดขอบเขตความต้องการที่จะใช้เป็นกรอบในการจัดทำโครงการ จัดจ้างที่ปรึกษา/แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการดำเนินการ 2. ทบทวน Model การดำเนินการประเมินมูลค่าที่ดิน จากพื้นที่ดำเนินงานของ บจธ. ทั้งโครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินและโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ในระบบประเมินโดยหน่วยงานภายใน และจากผู้ประเมินภายนอก เปรียบเทียบกับการประเมินมูลค่าที่ดินของหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน 3. จัดทำร่างระบบการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นระบบฐานกลางโดยแบ่งระบบการประเมินออกเป็น 2 ระบบ คือการประเมินมูลค่าที่ดินของรัฐและมูลค่าที่ดินเอกชนที่อยู่ในการดำเนินการของ บจธ. 4. จัดทำความเชื่อมโยงนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่าง บจธ. เจ้าของที่ดิน (ทั้งรัฐและเอกชน) เกษตรกร (ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน) และสถาบันการเงิน (ทั้งกรณีผู้ให้สินเชื่อไม่ใช่ บจธ.และบจธ.เป็นผู้ให้สินเชื่อเอง) และร่างหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการดำเนินการ 5. ทดลองดำเนินการ 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 บจธ. อำนวยสินเชื่อในการเพิ่มมูลค่าเอง (รายปัจเจกและรายกลุ่ม) และรูปแบบที่ 2 บจธ. เป็นผู้ประเมินและรับรอง โดยประสานสถาบันการเงิน/หน่วยงานอื่นเป็นผู้อำนวยสินเชื่อ (รายปัจเจก) 6. สรุปผลการดำเนินการและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | - | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | - | - | - | เป็นไปตามแผน