## BR1001
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1001 | เป้าหมายย่อยที่ 1 การปรับปรุงอนุญาตแบบ OSS 1.1 การปรับปรุง Licensing Scheme กระบวนการอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน เพื่อปรับปรุงประเภทใบอนุญาตให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และปรับลดระยะเวลา ขั้นตอน และเอกสารการขอรับใบอนุญาต โดยสำนักงาน กกพ. ได้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการอนุมัติอนุญาตเพื่อรองรับการอนุญาต แบบ OSS แล้วเสร็จตามแผน ดังนี้ 1.1.1 ทบทวน Licensing Scheme และกระบวนการอนุญาต สำหรับการประกอบกิจการพลังงาน: - เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 64 กกพ. มีมติเห็นชอบในหลักการปรับปรุงขั้นตอนการแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต สำหรับกรณีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งต่ำกว่า 200 kVA - เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 64 กกพ. มีมติเห็นชอบในหลักการเรื่องการกระบวนการและการกำหนดประเภทการอนุญาต (Licensing Scheme) สำหรับกิจการผลิตไฟฟ้า ทั้งในส่วนของช่วง Pre-Licensing และ Licensing - เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 64 กกพ. มีมติเห็นชอบในหลักการการกำหนดประเภทการอนุญาต (Licensing Scheme) กิจการระบบส่งไฟฟ้า/ควบคุมระบบไฟฟ้า กิจการระบบจำหน่าย/จำหน่ายไฟฟ้า - เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 64 กกพ. มีมติเห็นชอบในหลักการการกำหนดประเภทการอนุญาต (Licensing Scheme) กิจการก๊าซ 4 ประเภท 1.1.2 การปรับปรุงกฎหมายลำดับรองรองรับการอนุญาตแบบ OSS สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้มีการดำเนินการดังนี้ (1) กกพ. ออกระเบียบว่าด้วยการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2564 (2) เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 64 กกพ. เห็นชอบระเบียบ 2 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบว่าด้วยมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับโรงไฟฟ้า และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาสถานที่ตั้งและสถาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า สำหรับการออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. จะปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต และระเบียบ กกพ. ว่าด้วยขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตให้เป็นไปตาม Licensing Scheme ใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนงานที่กำหนด 1.1.3 การจัดทำ MOU ระหว่าง กกพ. และ 3 หน่วยงาน (1) สำนักงาน กกพ. ดำเนินการจัดทำ MOU ระหว่าง กกพ. และ มท. แล้วเสร็จ 1 ฉบับ ตามแผนงานที่กำหนด เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 64 กกพ. เห็นชอบ MOU เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้างอาคารและการอื่นเพื่อประกอบกิจการพลังงาน (2) สำหรับ MOU ระหว่าง กกพ. กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เรื่องการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้า : ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดเนื่องจากปัจจัยภายนอก - กกพ. กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เห็นชอบร่าง MoU แล้ว - ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ตอบยืนยันร่างแล้ว - อก. มีหนังสือแจ้งสำนักงาน กกพ. เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 64 ว่า เห็นสมควรรอให้กฎกระทรวงยกเลิกประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 88 มีผลบังคับใช้ หรืออย่างน้อยควรให้ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการของร่างกฎกระทรวงก่อน จึงดำเนินการจัดทำ MoU ดังกล่าว - ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. ได้รายงานความเห็นของ อก. ต่อการเลื่อนลงนาม MoU ให้ กกพ. รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 64 และได้มีหนังสือ ด่วนมาก ลงวันที่ 30 ส.ค. 64 รายงานให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานรับทราบด้วยแล้ว 1.2 การพัฒนาระบบการอนุญาต Online สำหรับกิจการผลิตไฟฟ้าทุกประเภทเชื้อเพลิง/ระบบจำหน่ายไฟฟ้า/จำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงกิจการ EV Charging Stationด้วย : โดยพัฒนาระบบใหม่ให้มีทั้งระบบบน PC และบน Smart Phone ผ่าน Application ที่รองรับระบบปฏิบัติการทั้ง IOS และ Android และพัฒนาระบบให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น (User-friendly) โดยเริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 เป็นต้นไป 1.3 การกำหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลการตรวจประเมินโรงไฟฟ้า ก่อนและหลัง (COD) 1.3.1 การทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมและการตรวจติดตาม: สำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างทบทวนปรับปรุงระเบียบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP Report) และรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP Monitoring Report) เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 1.3.2 การพัฒนาระบบดิจิทัล: สำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบตรวจติดตามการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าด้วยดิจิทัล (E-Post Licensing Scheme) ทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อให้แสดงผลข้อมูลการตรวจติดตามแบบ Real Time และสืบค้นข้อมูลการตรวจติดตามผ่านช่องทางที่เป็น web-based พร้อมทั้งแสดงผลบนอุปกรณ์ผ่าน Smart Devices เพื่อการปฏิบัติงานที่รวดเร็วระหว่างสำนักงาน กกพ ส่วนกลาง กับสำนักงาน กกพ ประจำเขตทั้ง ๑๓ เขต ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำนักงาน กกพ. ได้ดำเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มและวิธีการตรวจติดตามสถานประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า โดยให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถกรอกข้อมูลยืนยันตนเอง (Self-Declaration Report) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจติดตามมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้ทดลองใช้งานระบบดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ สำนักงาน กกพ. ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เพื่อพัฒนา Digital Platform ภายใต้ระบบ “Smart EIA Management System (SEMs)” เพื่อเพิ่มความสามารถในการกลั่นกรองประเภทและขนาดโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบฐานข้อมูล Emission Quota & Inventory ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการพลังงานใช้ในการวางแผนพัฒนาโครงการให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป 1.4 การกำหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผล กฟน. กฟภ. ในการอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ของผู้รับบริการที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน กกพ. : สำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างการหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันและพิจารณาพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลกับ กฟน. ตามมติ กกพ. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่เห็นชอบให้ปรับปรุงขั้นตอนแจ้งยกเว้นฯ โดยร่าง TOR จัดจ้างที่ปรึกษาวางระบบการขออนุญาตออนไลน์ใหม่จะมีการรวมเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลกับ กฟน. ด้วย เป้าหมายย่อยที่ 2 ปรับปรุง พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเพื่อประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายและกฎที่ออกตามกฎหมายนั้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กกพ. จะดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งรวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 48 ที่บัญญัติเรื่องอนุญาตตามกฎหมายโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม และกฏหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน เพื่อให้ได้ข้อสรุปหลักการในการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. และสำนักงาน กกพ. จะดำเนินการแก้ไขกฎหมายตามขั้นตอนต่อไป เป้าหมายย่อยที่ 3 ระบบการติดตามประเมินผล กกพ. 3.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายและการปรับปรุงกฏหมายลำดับรองว่าด้วยการอนุญาตแบบ OSS ตลอดจนการทำ MoU กับ กอ. ทส. และ มท. : ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายย่อยที่ 1 3.2 โรงไฟฟ้าชุมชนเศรษฐกิจฐานราก (ตัวชี้วัดร่วมกับ พพ.) : เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 64 สนง. กกพ. ได้จัดสัมนา ให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกและวิสาหกิจชุมชนผู้ร่วมลงทุนทั้ง 43 โครงการ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เตรียมการขั้นตอนลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบ และจะจัดงานสัมนาครั้งที่ 2 ในช่วงต้นปี 2565 โดยกฟภ. และผู้ผ่านการคัดเลือกต้องลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก (ภายในวันที่ 21 มกราคม 2565) โดยมีกำหนดวัน SCOD ภายใน 36 เดือนนับถัดจากวันลงนามสัญญาฯ 3.3 แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 (ตัวชี้วัดร่วมกับ สนพ.) : กพช. ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 64 มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางดังกล่าว 3.4 การปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า : - เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 64 กกพ. ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการในการใช้หรือการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับโครงการ ERC Sandbox ในอัตราเท่ากับทุกโครงการ เท่ากับ 1.151 บาทต่อหน่วย (ดำเนินการแล้วเสร็จ) - สำนักงาน กกพ. ได้จัดทำข้อกำหนดการเปิดใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (TPA Framework) สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการ ERC Sandbox แล้วเสร็จ และเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 กกพ. ได้รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ ที่มีการซื้อขายไฟฟ้าจริงใน ERC Sandbox และมอบหมายให้สำนักงาน กกพ. ดำเนินการต่อไป 3.5 Virtual Agreement/PPA จากพลังงานหมุนเวียน : เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 64 กกพ. มีมติเห็นชอบในหลักการต่อกรอบแนวคิดเรื่อง Virtual PPA โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และ RE100 Package ตามที่สำนักงาน กกพ. เสนอ และสำนักงาน กกพ. ได้รายงานเรื่องดังกล่าวในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 64 และเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการ ERC Sandbox Phase 2 ในปี 2565 โดยให้มีการทดสอบ Virtual PPA สำหรับรองรับ RE100 ในขอบเขตของโครงการฯ ด้วย 3.6 การกำกับการดำเนินงานสำนักงาน กกพ. ตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) : สำนักงาน กกพ. ได้พัฒนาการบริหารงานองค์กรตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยในปี 2564 สำนักงาน กกพ. ได้คะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ 92.55 | สำหรับ MOU ระหว่าง กกพ. กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เรื่องการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้า : ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดเนื่องจากปัจจัยภายนอก | สำนักงาน กกพ. ได้รายงานความเห็นของ อก. ต่อการเลื่อนลงนาม MoU ให้ กกพ. รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 64 และได้มีหนังสือ ด่วนมาก ลงวันที่ 30 ส.ค. 64 รายงานให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานรับทราบด้วยแล้ว | erc1 | MS01 | การปรับปรุง Licensing Scheme กระบวนการอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน เพื่อปรับปรุงประเภทใบอนุญาตให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และปรับลดระยะเวลา ขั้นตอน และเอกสารการขอรับใบอนุญาต โดยสำนักงาน กกพ. ได้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการอนุมัติอนุญาตเพื่อรองรับการอนุญาต แบบ OSS แล้วเสร็จตามแผน ดังนี้ การทบทวน Licensing Scheme และกระบวนการอนุญาต สำหรับการประกอบกิจการพลังงาน: - เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 64 กกพ. มีมติเห็นชอบในหลักการปรับปรุงขั้นตอนการแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต สำหรับกรณีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งต่ำกว่า 200 kVA - เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 64 กกพ. มีมติเห็นชอบในหลักการเรื่องการกระบวนการและการกำหนดประเภทการอนุญาต (Licensing Scheme) สำหรับกิจการผลิตไฟฟ้า ทั้งในส่วนของช่วง Pre-Licensing และ Licensing - เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 64 กกพ. มีมติเห็นชอบในหลักการการกำหนดประเภทการอนุญาต (Licensing Scheme) กิจการระบบส่งไฟฟ้า/ควบคุมระบบไฟฟ้า กิจการระบบจำหน่าย/จำหน่ายไฟฟ้า - เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 64 กกพ. มีมติเห็นชอบในหลักการการกำหนดประเภทการอนุญาต (Licensing Scheme) กิจการก๊าซ 4 ประเภท | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเพื่อประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายและกฎที่ออกตามกฎหมายนั้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กกพ. จะดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งรวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 48 ที่บัญญัติเรื่องอนุญาตตามกฎหมายโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม และกฏหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน เพื่อให้ได้ข้อสรุปหลักการในการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. และสำนักงาน กกพ. จะดำเนินการแก้ไขกฎหมายตามขั้นตอนต่อไป | ไม่มี | ไม่มี | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS03 | 3.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายและการปรับปรุงกฏหมายลำดับรองว่าด้วยการอนุญาตแบบ OSS ตลอดจนการทำ MoU กับ กอ. ทส. และ มท. : ผลการดำเนินงานตาม MS 1 และ MS 2 3.2 โรงไฟฟ้าชุมชนเศรษฐกิจฐานราก (ตัวชี้วัดร่วมกับ พพ.) : เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 64 สนง. กกพ. ได้จัดสัมนา ให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกและวิสาหกิจชุมชนผู้ร่วมลงทุนทั้ง 43 โครงการ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เตรียมการขั้นตอนลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบ และจะจัดงานสัมนาครั้งที่ 2 ในช่วงต้นปี 2565 โดยกฟภ. และผู้ผ่านการคัดเลือกต้องลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก (ภายในวันที่ 21 มกราคม 2565) โดยมีกำหนดวัน SCOD ภายใน 36 เดือนนับถัดจากวันลงนามสัญญาฯ 3.3 แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 (ตัวชี้วัดร่วมกับ สนพ.) : กพช. ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 64 มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางดังกล่าว 3.4 การปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า : - เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 64 กกพ. ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการในการใช้หรือการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับโครงการ ERC Sandbox ในอัตราเท่ากับทุกโครงการ เท่ากับ 1.151 บาทต่อหน่วย (ดำเนินการแล้วเสร็จ) - สำนักงาน กกพ. ได้จัดทำข้อกำหนดการเปิดใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (TPA Framework) สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการ ERC Sandbox แล้วเสร็จ และเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 กกพ. ได้รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ ที่มีการซื้อขายไฟฟ้าจริงใน ERC Sandbox และมอบหมายให้สำนักงาน กกพ. ดำเนินการต่อไป 3.5 Virtual Agreement/PPA จากพลังงานหมุนเวียน : เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 64 กกพ. มีมติเห็นชอบในหลักการต่อกรอบแนวคิดเรื่อง Virtual PPA โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และ RE100 Package ตามที่สำนักงาน กกพ. เสนอ และสำนักงาน กกพ. ได้รายงานเรื่องดังกล่าวในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 64 และเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการ ERC Sandbox Phase 2 ในปี 2565 โดยให้มีการทดสอบ Virtual PPA สำหรับรองรับ RE100 ในขอบเขตของโครงการฯ ด้วย 3.6 การกำกับการดำเนินงานสำนักงาน กกพ. ตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) : สำนักงาน กกพ. ได้พัฒนาการบริหารงานองค์กรตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยในปี 2564 สำนักงาน กกพ. ได้คะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ 92.55 | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | การปรับปรุงกฎหมายลำดับรองรองรับการอนุญาตแบบ OSS สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้มีการดำเนินการดังนี้ (1) กกพ. ออกระเบียบว่าด้วยการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2564 (2) เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 64 กกพ. เห็นชอบระเบียบ 2 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบว่าด้วยมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับโรงไฟฟ้า และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาสถานที่ตั้งและสถาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า สำหรับการออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. จะปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต และระเบียบ กกพ. ว่าด้วยขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตให้เป็นไปตาม Licensing Scheme ใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนงานที่กำหนด การจัดทำ MOU ระหว่าง กกพ. และ 3 หน่วยงาน (1) สำนักงาน กกพ. ดำเนินการจัดทำ MOU ระหว่าง กกพ. และ มท. แล้วเสร็จ 1 ฉบับ ตามแผนงานที่กำหนด เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 64 กกพ. เห็นชอบ MOU เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้างอาคารและการอื่นเพื่อประกอบกิจการพลังงาน (2) สำหรับ MOU ระหว่าง กกพ. กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เรื่องการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้า : ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดเนื่องจากปัจจัยภายนอก - กกพ. กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เห็นชอบร่าง MoU แล้ว - ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ตอบยืนยันร่างแล้ว - อก. มีหนังสือแจ้งสำนักงาน กกพ. เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 64 ว่า เห็นสมควรรอให้กฎกระทรวงยกเลิกประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 88 มีผลบังคับใช้ หรืออย่างน้อยควรให้ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการของร่างกฎกระทรวงก่อน จึงดำเนินการจัดทำ MoU ดังกล่าว - ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. ได้รายงานความเห็นของ อก. ต่อการเลื่อนลงนาม MoU ให้ กกพ. รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 64 และได้มีหนังสือ ด่วนมาก ลงวันที่ 30 ส.ค. 64 รายงานให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานรับทราบด้วยแล้ว | สำหรับ MOU ระหว่าง กกพ. กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เรื่องการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้า : ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดเนื่องจากปัจจัยภายนอก | สำนักงาน กกพ. ได้รายงานความเห็นของ อก. ต่อการเลื่อนลงนาม MoU ให้ กกพ. รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 64 และได้มีหนังสือ ด่วนมาก ลงวันที่ 30 ส.ค. 64 รายงานให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานรับทราบด้วยแล้ว | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0102 | 1.2 การกำหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลการตรวจประเมินโรงไฟฟ้า ก่อนและหลัง (COD) 1.2.1 การทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมและการตรวจติดตาม: สำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างทบทวนปรับปรุงระเบียบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP Report) และรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP Monitoring Report) เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 1.2.2 การพัฒนาระบบดิจิทัล: สำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบตรวจติดตามการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าด้วยดิจิทัล (E-Post Licensing Scheme) ทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อให้แสดงผลข้อมูลการตรวจติดตามแบบ Real Time และสืบค้นข้อมูลการตรวจติดตามผ่านช่องทางที่เป็น web-based พร้อมทั้งแสดงผลบนอุปกรณ์ผ่าน Smart Devices เพื่อการปฏิบัติงานที่รวดเร็วระหว่างสำนักงาน กกพ ส่วนกลาง กับสำนักงาน กกพ ประจำเขตทั้ง ๑๓ เขต ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำนักงาน กกพ. ได้ดำเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มและวิธีการตรวจติดตามสถานประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า โดยให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถกรอกข้อมูลยืนยันตนเอง (Self-Declaration Report) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจติดตามมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้ทดลองใช้งานระบบดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ สำนักงาน กกพ. ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เพื่อพัฒนา Digital Platform ภายใต้ระบบ “Smart EIA Management System (SEMs)” เพื่อเพิ่มความสามารถในการกลั่นกรองประเภทและขนาดโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบฐานข้อมูล Emission Quota & Inventory ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการพลังงานใช้ในการวางแผนพัฒนาโครงการให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0103 | การกำหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผล กฟน. กฟภ. ในการอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ของผู้รับบริการที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน กกพ. : สำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างการหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันและพิจารณาพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลกับ กฟน. ตามมติ กกพ. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่เห็นชอบให้ปรับปรุงขั้นตอนแจ้งยกเว้นฯ โดยร่าง TOR จัดจ้างที่ปรึกษาวางระบบการขออนุญาตออนไลน์ใหม่จะมีการรวมเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลกับ กฟน. ด้วย | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน

## BR1002
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1002 | สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (ศูนย์ฯ) เป็นหน่วยงานภายใต้ สนพ. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 รวมทั้งได้มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ฯ ตามโครงสร้างกลุ่มงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เพื่อดำเนินงานตามภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ทั้งนี้ การดำเนินงานที่ผ่านมาได้ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวน เพื่อออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ฯ รวมทั้งรายการข้อมูลและแนวทางการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล/การเผยแพร่ข้อมูลของศูนย์ฯ โดยได้จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทำงานกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ | สนพ. มีอัตรากำลังข้าราชการค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจในการขับเคลื่อนศูนย์ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการเชื่อมโยงข้อมูล | การจ้างบุคลากร/ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานตามภารกิจในการขับเคลื่อนศูนย์ฯ บรรลุผลสำเร็จ | energy06031 | MS01 | สนพ. ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานภายใต้ สนพ. แล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 รวมทั้งได้มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ฯ ตามโครงสร้างกลุ่มงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 | เนื่องจากเป็นการจัดตั้งศูนย์ฯ ที่ดำเนินการในลักษณะกองเงาโดยใช้บุคลากร สนพ. ในอัตรากำลังที่มีอยู่เดิม ทำให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของภายใต้ภารกิจศูนย์ฯ มีข้อจำกัดด้านจำนวนบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการเชื่อมโยงข้อมูล | ในระยะยาวจะต้องมีการจัดตั้งศูนย์ฯ เป็นกองใหม่ตามกระบวนการของสำนักงาน กพร. ที่มีโครงสร้างอัตรากำลังของบุคลากรที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ | เร็วกว่าแผน
[5 empty] | MS02 | การดำเนินการที่ผ่านมาได้ศึกษาและวิเคราะห์รายการข้อมูลที่ศูนย์ฯ ควรจะมีในอนาคตเพื่อตอบสนองตามภารกิจของศูนย์ฯ รวมทั้งได้ทบทวนข้อมูลที่ สนพ. จัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน และวิเคราะห์ช่องว่างของข้อมูล (Gap Analysis) เพื่อสรรหาข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วนต่อไป | บุคลากรที่ปฏิบัติงานในปัจจุบันมีจำนวนไม่เพียงพอต่อภารกิจในการรวบรวมและจัดการระบบข้อมูล/สารสนเทศด้านพลังงานจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล (Data Owner) ซึ่งมีความหลากหลายและกระจายอยู่หลายแหล่งทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน สนพ. | การจ้างบุคลากร/ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลให้บรรลุผลสำเร็จ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | การดำเนินการที่ผ่านมาได้ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนรายการข้อมูล รวมทั้งรูปแบบการรับ/ส่งข้อมูลในปัจจุบันระหว่างหน่วยงานเจ้าของข้อมูลกับ สนพ. เพื่อออกแบบแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลของศูนย์ฯ ให้มีความเป็นอัตโนมัติมากขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 5 เมษายน 2564 ได้ดำเนินการหารือหน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงานในรายละเอียดของรายการข้อมูลที่มีความพร้อมและรูปแบบในการเชื่อมโยงข้อมูลในอนาคต เพื่อวางแนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูล โดยได้จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ฯ กับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ | สนพ. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลค่อนข้างน้อย ประกอบกับข้อเสนอโครงการฯ อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณากลั่นกรอง จึงยังไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงานดังกล่าวนี้ | การจ้างบุคลากร/ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานเชื่อมโยงข้อมูลบรรลุผลสำเร็จ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | สนพ. ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อดำเนินการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน | ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อดำเนินการศึกษาฯ ดังกล่าว ส่งผลให้การดำเนินการล่าช้ากว่าแผน | เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือดำเนินการด้วยแนวทางที่เหมาะสมต่อไป | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0301 | การดำเนินการที่ผ่านมาได้ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูล จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ (1) พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 (2) พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 (3) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (4) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (5) พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และ (6) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่จะเชื่อมโยงข้อมูล โดย "พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562" เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ศูนย์ฯ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เป็น “ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านพลังงาน” เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ หน้าที่และอำนาจของศูนย์ฯ ได้ | - | - | เร็วกว่าแผน
[5 empty] | MS0302 | การดำเนินการที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงานภายใต้ “โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย” ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการรวบรวม เชื่อมโยง บูรณาการ วิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกภาคส่วน จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์ฯ ที่จะให้บริการด้านข้อมูลและนำไปใช้เพื่อส่งเสริม/ยกระดับการวางแผน กำหนดนโยบาย การพัฒนาขับเคลื่อนแผน พัฒนาพลังงานของประเทศ | หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลบางแห่ง มีข้อจำกัดทางกฎหมายที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงานให้กับศูนย์ฯ ในอนาคต | ในระยะยาวอาจต้องมีการลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงาน (เพิ่มเติม) ระหว่างศูนย์ฯ กับหน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงพลังงานแต่ละแห่ง เนื่องจากข้อมูลพลังงานบางชุดของเจ้าของข้อมูลแต่ละแห่งที่ศูนย์ฯ ต้องการเชื่อมโยง มีความเฉพาะเจาะจงและมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย ดังนั้นการจัดทำ MOU แยกแต่ละหน่วยงาน จะทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลมากขึ้น | เร็วกว่าแผน

## BR1003
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1003 | 1. การดำเนินการในปัจจุบัน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มีการรวบรวม แนวทาง การปฏิบัติของ ESCO และเข้าหารือกับสำนักงบประมาณเรื่องการตั้งงบประมาณ โดยสำนัก งบประมาณมีหนังสือตอบกลับเลขที่ นร 0719/16775 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ตอบกลับ พพ. ความว่าค่าบริการจัดการพลังงาน ไม่มีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณูปโภค จึงไม่เข้าข่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคอีกทั้งไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์คำนวณค่าบริการที่ชัดเจน และไม่สอดคล้องกับรูปแบบการก่อหนี้ผูกพันขตามปีงบประมาณ ซึ่งจากการประสานกับสำนักงบประมาณในประเด็นดังกล่าว สำนักงบประมาณเสนอให้มีการกำหนดรูปแบบการลงทุนและวิธีคำนวณค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน เพื่อนำไปประเมินการตั้งงบประมาณก่อน สำนักงบประมาณจึงจะสามารถพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ ปัจจุบัน พพ. ได้รวบรวมวิธีการตั้งงบประมาณแบบต่าง ๆ ตามที่สำนักประมาณแนะนำมา และจัดทำตัวอย่างรายละเอียดค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน ESCO ภาครัฐ เตรียมไปประชุมหารือขอความเห็นกับแนวทางที่ได้รวบรวมมาเพื่อนำไปจัดทำรายละเอียดการตั้งงบประมาณต่อไป ซึ่ง พพ. ได้รับการตอบรับให้เข้า พบในวันที่ 19 ม.ค. 2565 2. แนวทางการเร่งรัดการดำเนินการ กระทรวงพลังงานได้จัดทำ Roadmap แผนการดำเนินงาน มาตรการ ESCO ภาครัฐ เพื่อประชุมติดตามอย่างต่อเนื่อง | แนวทางการตั้งงบประมาณของมาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ | ประสานงานกับสำนักงบประมาณ | energy05041 | MS01 | จัดทำร่างหลักเกณฑ์ แนวทางการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างนำไปหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | โครงการนำร่องบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ครม. ก่อนดำเนินการ และคาดว่าโครงการจะดำเนินการในปี 65 | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | จัดทำร่างแนวทางปฏิบัติทางด้านเทคนิค (Code of Practice) เสร็จเรียบร้อยแล้ว | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | จัดทำร่างหลักกการและแนวทางการดำเนินงานของธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ อยู่ระหว่างเตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0103 | จัดทำร่างหลักเกณฑ์ แนวทางการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประสานงานและจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางการตั้งงบประมาณ กับสำนักงบประมาณ โดยเบื้องต้นเห็นว่าจะพิจารณาจากการตั้งงบดำเนินงานในลักษณะที่ีอาจต้องกำหนดต้นทุน (Unit Cost) รายการเฉพาะสำหรับเรื่องการจ้างบริการจัดการพลังงาน ในแนวทางเดียวกับการตั้งค่าเช่ารถราชการ | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0104 | อยู่ระหว่างร่างแนวปฏิบัติและร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางเพื่อการจัดจ้างบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน

## BR1004
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1004 | สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้นำเสนอผลการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ทะเลชายฝั่งภาคตะวันออก และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแล้ว ขั้นต่อไปสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลผลการศึกษาดังกล่าว เพื่อจัดทำแผนการสนับสนุนการลงทุนที่จะนำหารือต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศต่อไป |  |  | energy06041 | MS01 | สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้นำเสนอผลการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ทะเลชายฝั่งภาคตะวันออก และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแล้ว | - | - | เร็วกว่าแผน
[5 empty] | MS02 | สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างจัดทำแผนการสนับสนุนการลงทุน เพื่อนำหารือต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างจัดทำแผนการสนับสนุนการลงทุน เพื่อนำหารือต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR1005
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1005 | - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า เตรียมการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำสมมติฐานในการจัดทำ PDP2022 - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการนำร่องตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี (Energy Trading Platform: ETP) ซึ่งรวมไปถึงการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ EEC ภายใน ปี 2564 และเริ่มดำเนินโครงการ ภายในปี 2565 โดยดำเนินการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ สำนักงานกกพ. / กฟผ. / กฟภ. / กฟน. - กพช. 1 เม.ย. 64 มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 และมอบหมายให้ กบง. เป็นผู้พิจารณาและดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป | - เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการในบางขั้นตอนได้ - การเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตและการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย รวมถึงทิศทางของโลกและในประเทศไทยมุ่งไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังทดแทนมากขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนสมมติฐานการจัดทำแผน PDP2022 ที่แตกต่างไปจากในอดีต - เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการแข่งขันกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย | - ในการจัดทำแผน PDP2022 ควรมีการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สถานการณ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจ และ GDP ใหม่ Disruptive Technology ความต้องการไฟฟ้าจากกิจกรรม หรือโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้น ความสอดคล้องกับนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานของกระทรวงพลังงานหรือของประเทศไทย (Carbon Neutrality) และนโยบายการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและการแข่งขัน/เปิดเสรีในกิจการไฟฟ้า เป็นต้น | energy06051 | MS01 | - สนพ. อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการสำรวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวเพื่อให้รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจาก Disruptive Technology ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงและสรุปผลการศึกษาแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว แบบจำลองการพยากรณ์ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Model) และสรุปผลการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ โดยคาดว่าจะได้ผลการศึกษาภายในเดือนธันวาคม 2564 - สนพ. ได้ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานที่เหมาะสมสำหรับ รองรับแนวโน้ม Prosumer แล้วเสร็จเมื่อเดือน มิถุนายน 2563 ทั้งนี้จะ นำผลการศึกษาไปปรับใช้ในการจัดทำแผน PDP2022 ต่อไป - การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้ดำเนินศึกษาการปรับปรุง ระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) แล้วเสร็จ เมื่อเดือนธันวาคม 2562 ทั้งนี้จะนำผลการศึกษาไปพิจารณาปรับใช้ในการจัดทำแผน PDP2022 ต่อไป - คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 - ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำสมมติฐานในการจัดทำ PDP2022 | -เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการในบางขั้นตอนได้ -การเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตและการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย รวมถึงทิศทางของโลกและในประเทศไทยมุ่งไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังทดแทนมากขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนสมมติฐานการจัดทำแผน PDP2022 ที่แตกต่างไปจากในอดีต | ในการจัดทำแผน PDP2022 ควรมีการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สถานการณ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจ และ GDP ใหม่ Disruptive Technology ความต้องการไฟฟ้าจากกิจกรรมหรือโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้น ความสอดคล้องกับนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานของกระทรวงพลังงานหรือของประเทศไทย (Carbon Neutrality) และกรอบแผนพลังงานชาติ เป็นต้น | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการนำร่องตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี (Energy Trading Platform: ETP) ซึ่งรวมไปถึงการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ EEC ภายใน ปี 2564 และเริ่มดำเนินโครงการ ภายในปี 2565 โดยดำเนินการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ สำนักงานกกพ. / กฟผ. / กฟภ. / กฟน. | เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจจะส่งผลกระทบ ต่อการดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการแข่งขันกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | - กพช. 1 เม.ย.64 มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 และมอบหมายให้ กบง. เป็นผู้พิจารณาและดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | สนพ. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาโครงการสำรวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวเพื่อให้รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจาก Disruptive Technology ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงและสรุปผลการศึกษา แบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว แบบจำลองการพยากรณ์ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Model) สรุปผลการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ และการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (งวดที่ 4) โดยมีกำหนดจะนำผลการศึกษาไปจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน 1 ครั้ง โดยจะต้องมีผู้เข้าร่วมสัมมนารวมอย่างน้อย 300 คน เพื่อนำความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงแบบจำลองหรือผลการพยากรณ์ให้มีความเหมาะสมเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น ก่อนนำไปจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ สนพ. ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 แต่เนื่องจากได้เกิดการแพร่ระบาดซ้ำของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 3 และเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อดังกล่าวที่ปรึกษาฯ จึงมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นโครงการฯ ส่งผลให้ไม่สามารถจัดส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ทันในเวลาที่กำหนดตามสัญญา ที่ปรึกษาฯ จึงได้มีหนังสือขอให้ สนพ. พิจารณาขยายสัญญาจ้างออกไปอีก 4 เดือน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 24 ธันวาคม 2564 | เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าและการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น | ในการพิจารณาการทบทวนค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าควรคำนึงถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต เช่น ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจ และ GDP ใหม่ Disruptive Technology และความต้องการไฟฟ้าจากกิจกรรมหรือโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้น เช่น การเพิ่มขึ้นของรถ EV ในอนาคต และการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่มีความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นของรัฐบาล เป็นต้น | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0102 | สนพ. ได้ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานที่เหมาะสมสำหรับ รองรับแนวโน้ม Prosumer แล้วเสร็จเมื่อเดือน มิ.ย. 63 ทั้งนี้จะ นำผลการศึกษาไปปรับใช้ในการจัดทำแผน PDP2022 ต่อไป | สถานการณ์ด้านการผลิตและการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต รวมถึงทิศทางของโลกและในประเทศไทยมุ่งไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังทดแทนมากขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการปรับตัวและปรับเปลี่ยนสมมติฐานการกำหนดสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและโรงไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ ที่แตกต่างไปจากในอดีต | ในการกำหนดสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสม ควรมีการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สถานการณ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต Disruptive Technology ความสอดคล้องกับนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานของกระทรวงพลังงานหรือของประเทศไทย (Carbon Neutrality) และนโยบายการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและการแข่งขัน/เปิดเสรีในกิจการไฟฟ้า เป็นต้น | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0103 | การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้ดำเนินศึกษาการปรับปรุง ระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) แล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2562 ทั้งนี้จะนำผลการศึกษาไปพิจารณาปรับใช้ในการจัดทำแผน PDP2022 ต่อไป | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | สนพ. ได้มีการจัดทำแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการแข่งขันตามแนวทางที่ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง และได้มีการนำเสนอในรายละเอียดแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงานเพื่อพิจารณา โดยในลำดับต่อไปจะได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติต่อไป | ในการดำเนินการที่ผ่านมามีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้ามีความคิดเห็นและมุมมองที่มีความแตกต่างกัน ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการหาข้อสรุปร่วมกันในแนวทางการดำเนินการ | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | สำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำระเบียบ หลักเกณฑ์ และอัตรา สำหรับ Third Party Access ของระบบส่งและระบบจำหน่ายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวของ อันได้แก่ สนพ. / กฟผ. /กฟภ. / กฟน. | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0203 | - กพช. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เห็นชอบนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564-2568 ตาม กบง. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 และมอบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน กกพ. อยู่ระหว่างปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าตามนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564 – 2568 | เนื่องจากช่วงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไฟฟ้า และพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าไปสู่เสรีมากขึ้น ดังนั้น กกพ. จึงมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาเพิ่มขึ้นจากบริบทเดิม ประกอบกับมีการทบทวนต้นทุนค่าไฟฟ้าฐานใหม่ จึงใช้ระยะเวลาดำเนินการนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ยังคงเป็นไปตามแผน | - มีการศึกษาพัฒนาเครื่องมือ/ฐานข้อมูล ในการติดตาม/วิเคราะห์และจัดทำต้นทุนค่าไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ เพื่อลดเวลาการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดนโยบาย/กำกับดูแล - พิจารณาปรับเร่งแผนงานในการศึกษาทบทวน/ปรับปรุงนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยให้เร็วขึ้น (เดิมศึกษา 1 ปี ล่วงหน้า) เพื่อให้ กกพ. สามารถประกาศใช้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ตามกรอบนโยบาย | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0204 | - กพช. เมื่อวันที่ 1 เมษายน.2564 เห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า (คณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ) - กพช. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 จึงได้มีคำสั่ง กพช. ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ - คณะอนุทำงานขับเคลื่อนประเทศด้านพลังงาน ไฟฟ้า ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 รับทราบสถานะการดำเนินงานจัดทำแผนบูรณาการฯ ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน - คณะทำงานด้านการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า เมื่อ 24 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบกรอบการจัดทำแผนบูรณาการฯ โดยให้รับความเห็นจากที่ประชุมไปใช้ประกอบการนำเสนอกรอบแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการฯ ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป - รายงานผลการดำเนินงานในการประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 18/2564 เมื่อ 30 สิงหาคม 2564 - ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณากรอบการจัดทำแผนบูรณาการฯ และจัดตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ ตามที่คณะทำงานด้านการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าเห็นชอบ เมื่อ 24 สิงหาคม 2564 เพื่อจัดทำแผนบูรณาการฯ ต่อไป | องค์ประกอบของคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ มีหลายหน่วยงาน และมีตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง จึงขาดความคล่องตัวในการดำเนินงาน | จัดตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ ภายใต้คณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากขึ้น | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | -ครม. 22 มิ.ย.64 มีมติเห็นชอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าตามแผน PDP 2018 (Rev.1) โดยให้ ปตท. เป็นผู้ดำเนินการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้เพื่อรองรับโรงไฟฟ้าตามแผน PDP 2018 (Rev.1) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | - ดำเนินการประมูลแล้วเสร็จ และได้มีการลงนามสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) สำหรับแปลงสำรวจปิโตรเลียมในอ่าวไทยหมายเลข G1/61 (แหล่งเอราวัณ) กับ บริษัท ปตท. สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ็มพี จี2 (ประเทศไทย) จำกัด และ สัญญาแบ่งปันผลผลิตสำหรับแปลงสำรวจปิโตรเลียมในอ่าวไทยหมายเลข G2/61 (แหล่งบงกช) กับ บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เมื่อ 25 ก.พ.62 - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในช่วงเปลี่ยนผ่านของแปลง G1/61 และ G2/61 เพื่อนำมาปรับใช้กับแหล่งอื่นๆ ในอนาคต | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0303 | สนพ. ได้จัดทำโครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และไบโอมีเทน เพื่อทดแทนน้ำมันเตา ถ่านหิน และก๊าซปิโตรเลียมแล้วเสร็จ และทำการปิดบัญชีโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 20 ก.ค.63 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0304 | - ในช่วงราคา LNG จากสัญญาซื้อขายระยะยาวของ ปตท. ต่ำกว่าราคา Asian Spot LNG และความต้องการใช้ก๊าซฯ ในประเทศปรับลดลงจากเหตุการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ปตท. ได้ดำเนินการส่งออก LNG ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2564 จากท่ามาบตาพุด เพื่อทดสอบโครงการ Regional LNG Hub ด้วยการดำเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 รับทราบแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน