## BR1102
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1102 | MS 1 ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกผ่านการผลักดันการออกกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่ประชาชนควรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องร้องขอและหน่วยงานภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลในครอบครองผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม มีการดำเนินการ ดังนี้ 1) การผลักดันการออกกฎหมายข้อมูลสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องร้องขอ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการ 3 กิจกรรม ได้แก่ - กิจกรรมที่ 1 ทบทวนร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการยืนยัน ร่าง พรบ. ข้อมูลข่าวสารไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 - กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการจัดสัมมนาออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล/พัฒนากลไกการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ มีหน่วยงานเข้าร่วมการอบรมจำนวน ๑๗๒ หน่วยงาน หน่วยงานของรัฐในส่วนท้องถิ่นได้เข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ ทั้งหมดจำนวน ๘๔๖ หน่วยงาน และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลฯ (ส่วนท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - กิจกรรมที่ 3 จัดจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ด้วยระบบดิจิทัล (e-Complaint and Appeal) อยู่ระหว่างผู้รับจ้างวิเคราะห์ระบบงานและออกแบบระบบฯ 2) หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนบนระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อประชาชนและสื่อมวลชนสามารถเข้าดูและตรวจสอบได้ง่ายทางอินเตอร์เน็ต สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 6 กิจกรรม ได้แก่ - กิจกรรมที่ 1 การจัดหาเครื่องมือเพื่อการจัดการข้อมูลภาครัฐด้วย New Technology (Data Management Tools) - กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมการใช้ข้อมูล - กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการจัดเตรียมข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Management Tool for Data Governance) - กิจกรรมที่ 4 การให้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Platform) บนเว็บไซต์ data.go.th - กิจกรรมที่ 5 การขับเคลื่อนให้เกิดข้อมูลเปิดบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Driven - Dataset) - กิจกรรมที่ 6 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) MS 2 การพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลายและมีระบบปกปิดตัวตนที่มีประสิทธิภาพและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร ให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเชื่อมั่นในเรื่องการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัย ตลอดจนการจัดทำระบบให้มีการแจ้งผลการติดตามให้กับผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้รับทราบ มีการดำเนินการ ดังนี้ 1) โครงการพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลาย สำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ระหว่างดำเนินการประมวลข้อมูลจากการประชุมพิจารณาพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึก ได้แก่ การร่วมมือกับเครือข่าย Strong และการประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสตามมาตรา 130 2) โครงการจัดทำระบบปกปิดตัวตนที่มีประสิทธิภาพและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร สำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ การดำเนินการปกปิดตัวตนผู้แจ้งเบาะแส กรณีร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ในปัจจุบัน MS 3 การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการให้ค่าตอบแทน (ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. 2562) ให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวในวงกว้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสจากภาคประชาชน มีการดำเนินการ ดังนี้ 1) ดำเนินการพัฒนาระบบเปิดเผยข้อมูลเรื่องร้องเรียนและคดี (เรื่องที่อยู่ระหว่างไต่สวน) แล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดชุดข้อมูลที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักงานเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันกับสำนักกฎหมายและสำนักบริหารงานกลาง เนื่องจากเป็นข้อมูลอ่อนไหว 2) ดำเนินการผลิตสื่อเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส การคุ้มครองช่วยเหลือพยานและผู้แจ้งเบาะแส โดยเผยแพร่สื่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ Facebook เป็นต้น MS 4 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักกฎหมาย ได้ดำเนินการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่าง พรบ.มาตรการป้องกันการฟ้องปิดปากในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ พ.ศ. ... และมีหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. ระหว่างวันที่ 2 – 16 กันยายน 2564 โดยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากเพิ่มเติมรายละเอียดไว้ในรายงานการศึกษาฯ ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือที่ ปช 0032/0739 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เรียนประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ เพื่อส่ง ร่าง พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการฟ้องปิดปากในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... พร้อมด้วยรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law) เรียบร้อยแล้ว | - สำนักงาน ป.ป.ช. พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน คือ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนดระยะเวลาตามแผน แต่การเสนอร่างกฎหมายฯ และรายงานการศึกษาฯ ต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ยังคงดำเนินการได้ทันตามกำหนดในเดือนกันยายน 2564 - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) พบปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ ดังนี้ 1. การดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ทำให้ต้องมีการปรับแผนและระยะ เวลาให้สอดคล้องกัน 2. สถานการณ์โควิดในรอบใหม่ จึงส่งผลให้การดำเนินจัดกิจกรรมตามที่วางแผนไว้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสม | สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) มีข้อเสนอแนะให้ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ในปัจจุบัน | nacc00211 | MS01 | 1. การผลักดันการออกกฎหมายข้อมูลสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องร้องขอ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการ 3 กิจกรรม ได้แก่ - กิจกรรมที่ 1 ทบทวนร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ประชุมคณะกรรมการทบทวน ร่าง พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ มีมติยืนยันการใช้ ร่าง พรบ. ฉบับดังกล่าว ที่มีการเสนอไปก่อนหน้านี้ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการยืนยัน ร่าง พรบ. ข้อมูลข่าวสารไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 - กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการจัดสัมมนาออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล/พัฒนากลไกการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ มีหน่วยงานเข้าร่วมการอบรมจำนวน ๑๗๒ หน่วยงาน หน่วยงานของรัฐในส่วนท้องถิ่นได้เข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ ทั้งหมดจำนวน ๘๔๖ หน่วยงาน และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลฯ (ส่วนท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ - กิจกรรมที่ 3 จัดจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ด้วยระบบดิจิทัล (e-Complaint and Appeal) อยู่ระหว่างผู้รับจ้างวิเคราะห์ระบบงานและออกแบบระบบฯ ในส่วนการทดสอบระบบฯ คาดว่าจะสามารถทดสอบได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนบนระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อประชาชนและสื่อมวลชนสามารถเข้าดูและตรวจสอบได้ง่ายทางอินเตอร์เน็ต สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ดำเนินการ 6 กิจกรรม ได้แก่ - กิจกรรมที่ 1 การจัดหาเครื่องมือเพื่อการจัดการข้อมูลภาครัฐด้วย New Technology (Data Management Tools) ดำเนินการทดสอบเครื่องมือให้มีความสอดคล้องกับการใช้งานเครื่องมือ National Data Catalogue และ Agency Data Catalogue ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย, พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเปิดแบบอัตโนมัติ (Auto Upload) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเปิดของหน่วยงานภาครัฐมายังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ data.go.th และพัฒนานวัตกรรมบริการระบบ DIGICat ระบบบัญชีข้อมูลสำเร็จรูปมีไว้เพื่อจัดการข้อมูลภายในองค์กร และยังเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันธรรมาภิบาลข้อมูลให้เห็นเป็นรูปธรรม จำนวน 4 หน่วยงาน - กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมการใช้ข้อมูล ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมบริการระบบ DIGICat ระบบบัญชีข้อมูลสำเร็จรูปมีไว้เพื่อจัดการข้อมูลภายในองค์กร และยังเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันธรรมาภิบาลข้อมูลให้เห็นเป็นรูปธรรม จำนวน 4 หน่วยงาน - กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการจัดเตรียมข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Management Tool for Data Governance) ดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ในการเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานรัฐ ผ่านการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล Data Catalog ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data) และให้คำปรึกษาและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลได้ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework : DGF) จำนวน 20 กระทรวง 1 หน่วยงาน - กิจกรรมที่ 4 การให้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Platform) บนเว็บไซต์ data.go.th มีจำนวนชุดข้อมูล 2,871 ชุด - กิจกรรมที่ 5 การขับเคลื่อนให้เกิดข้อมูลเปิดบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Driven - Dataset) ดำเนินการจัดทำข้อมูลสำคัญที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศ 4 ด้าน รวม 274 ชุดข้อมูล ได้แก่ 1. ด้านสวัสดิการ (Welfare) ด้านเกษตร (Agriculture) ด้านการศึกษา (Education) และด้านเศรษฐกิจ (SMEs) - กิจกรรมที่ 6 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีธรรมาภิบาล รองรับการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการจัดอบรม สร้างองค์ความรู้ไปแล้ว จำนวน 1,269 คน | สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) พบปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ ดังนี้ 1. การดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ทำให้ต้องมีการปรับแผนและระยะ เวลาให้สอดคล้องกัน 2. สถานการณ์โควิดในรอบใหม่ จึงส่งผลให้การดำเนินจัดกิจกรรมตามที่วางแผนไว้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสม | สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) มีข้อเสนอแนะให้ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ในปัจจุบัน | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS02 | สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการ ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลาย สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการจัดประชุมหารือหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 64 ในเรื่องการร่วมมือกับเครือข่าย Strong และการประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสตามมาตรา 130 และอยู่ระหว่างการประมวลข้อมูลที่ได้จากการประชุมฯ และดำเนินการตามกิจกรรมหลักที่เป็นงานประจำและเป็นภารกิจที่ปฏิบัติอยู่แล้ว ได้แก่ การพัฒนากระบวนการที่มีอยู่ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกได้ โดยมีการประสานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดให้เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนในประเด็นดังกล่าวด้วย มีการเสนอขอแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ในประเด็นการเฝ้าระวังงบประมาณรายจ่ายของรัฐ 2. โครงการจัดทำระบบปกปิดตัวตนที่มีประสิทธิภาพและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร สำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ การดำเนินการปกปิดตัวตนผู้แจ้งเบาะแส กรณีร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ในปัจจุบัน | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการพัฒนาระบบเปิดเผยข้อมูลเรื่องร้องเรียนและคดี (เรื่องที่อยู่ระหว่างไต่สวน) แล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดชุดข้อมูลที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักงานเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันกับสำนักกฎหมายและสำนักบริหารงานกลาง เนื่องจากเป็นข้อมูลอ่อนไหว ในส่วนของสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฏหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการผลิตสื่อเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส การคุ้มครองช่วยเหลือพยานและผู้แจ้งเบาะแส โดยเผยแพร่สื่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ Facebook เป็นต้น | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักกฎหมาย ได้ดำเนินการเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่าง พรบ.มาตรการป้องกันการฟ้องปิดปากในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ พ.ศ. ... และมีหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. ระหว่างวันที่ 2 – 16 กันยายน 2564 โดยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากเพิ่มเติมรายละเอียดไว้ในรายงานการศึกษาฯ ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือที่ ปช 0032/0739 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เรียนประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ เพื่อส่ง ร่าง พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการฟ้องปิดปากในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... พร้อมด้วยรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law) เรียบร้อยแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | กิจกรรมที่ 1 ศึกษาทบทวน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง (อยู่ระหว่างดำเนินการ) - เนื่องจาก ACT และภาคีภาคประชาชนต่าง ๆ ได้ขอให้รัฐบาลทบทวน ร่าง พรบ.ฯ ฉบับนี้ให้เหมาะสม ดังนั้น คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ได้ให้ความเห็นชอบขอถอนร่าง พรบ.ฯ เพื่อนำกลับมาพิจารณาทบทวนให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งรับข้อสังเกตจากองค์กรต่าง ๆ ไปพิจารณา - ที่ประชุมคณะกรรมการทบทวน ร่าง พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ มีมติยืนยันการใช้ ร่าง พรบ. ฉบับดังกล่าว ที่มีการเสนอไปก่อนหน้านี้ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการยืนยัน ร่าง พรบ. ข้อมูลข่าวสารไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - จัดสัมมนาออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล/พัฒนากลไกการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ในจังหวัดภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหน่วยงานเข้าร่วมการอบรมจำนวน ๑๗๒ หน่วยงาน หน่วยงานของรัฐในส่วนท้องถิ่นได้เข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ ทั้งหมดจำนวน ๘๔๖ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๐ ของหน่วยงานของรัฐในส่วนท้องถิ่นจำนวน ๑,๒๐๐ หน่วยงานที่ลงชื่อเข้ารับการอบรม - จัดทำสรุปผลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลฯ (ส่วนท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กิจกรรมที่ 3 จัดการเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ด้วยระบบดิจิทัล (e-Complaint and Appeal) (อยู่ระหว่างดำเนินการ) - สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้ดำเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ด้วยระบบดิจิทัล (e-Complaint and Appeal) ซึ่งผู้รับจ้างได้วิเคราะห์ระบบงานและอยู่ระหว่างการออกแบบระบบฯ ในส่วนการทดสอบระบบฯ คาดว่าจะสามารถทดสอบได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปผลการดำเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดำเนินภารกิจภายใต้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0102 | กิจกรรมที่ 1 การจัดหาเครื่องมือเพื่อการจัดการข้อมูลภาครัฐด้วย New Technology (Data Management Tools) มีการดำเนินการ ดังนี้ - ทดสอบเครื่องมือให้มีความสอดคล้องกับการใช้งานเครื่องมือ National Data Catalogue และ Agency Data Catalogue ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้สามารถดำเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากที่สุด - พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเปิดแบบอัตโนมัติ (Auto Upload) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเปิดของหน่วยงานภาครัฐมายังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ data.go.th - พัฒนานวัตกรรมบริการระบบ DIGICat ระบบบัญชีข้อมูลสำเร็จรูปมีไว้เพื่อจัดการข้อมูลภายในองค์กร และยังเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันธรรมาภิบาลข้อมูลให้เห็นเป็นรูปธรรม ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว 4 หน่วยงาน ได้แก่ •สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาขน) https://catalog-dga.data.go.th/] •สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) [https://ewe-tpqi.data.go.th/] •สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) [catalog-slri.data.go.th] •สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) [catalog-tint.data.go.th] กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมการใช้ข้อมูล - พัฒนานวัตกรรมบริการระบบ DIGICat ระบบบัญชีข้อมูลสำเร็จรูป มีไว้เพื่อจัดการข้อมูลภายในองค์กร และยังเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันธรรมาภิบาลข้อมูลให้เห็นเป็นรูปธรรม ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว 4 หน่วยงาน ได้แก่ •สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาขน) https://catalog-dga.data.go.th/] •สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) [https://ewe-tpqi.data.go.th/] •สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) [catalog-slri.data.go.th] •สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) [catalog-tint.data.go.th] กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการจัดเตรียมข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Management Tool for Data Governance) เพื่อสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ในการเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานรัฐ ผ่านการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล Data Catalog ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data) - ให้คำปรึกษาและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลได้ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework : DGF) จำนวน 20 กระทรวง 1 หน่วยงาน จากเป้าหมายทั้งหมด 20 กระทรวง กิจกรรมที่ 4 การให้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Platform) บนเว็บไซต์ data.go.th ข้อมูล ณ ปัจจุบัน จำนวน 2,871 ชุด (28/4/64) รวมทั้ง ยังเริ่มดำเนินการปรับปรุงระบบ/โครงสร้างแพลตฟอร์มศูนย์รวมข้อมูลเปิดให้รองรับกับมาตรฐานเมทาดาต้า 14 ฟิลด์ตามประกาศสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กิจกรรมที่ 5 การขับเคลื่อนให้เกิดข้อมูลเปิดบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Driven - Dataset) ผ่านการเผยแพร่ผ่าน data.go.th ดำเนินการจัดทำข้อมูลสำคัญที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศ 4 ด้าน รวม 274 ชุดข้อมูล ดังนี้ 1. ด้านสวัสดิการ (Welfare) ได้แก่ ชุดข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (จากระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน) ของกรมควบคุมโรค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ชุดข้อมูลปริมาณการใช้งานเน็ตประชารัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2. ด้านเกษตร (Agriculture) ได้แก่ ชุดข้อมูลข้อมูลทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จังหวัดลำพูน ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ชุดข้อมูลข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ 3. ด้านการศึกษา (Education) ได้แก่ ชุดข้อมูลจำนวนนักเรียนขาดแคลน/ จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส ชุดข้อมูลจำนวนนักเรียนพิการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ 4. ด้านเศรษฐกิจ (SMEs) ได้แก่ ชุดข้อมูลปริมาณการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ชุดข้อมูลข้อมูลโรงงานในเขต EEC ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม/เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นต้น กิจกรรมที่ 6 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีธรรมาภิบาล รองรับการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการจัดอบรม สร้างองค์ความรู้ไปแล้ว จำนวน 1,269 คน เช่น หลักสูตรการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) หลักสูตรการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน และหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติ การกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework : DGF) เป็นต้น | 1. การดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ทำให้ต้องมีการปรับแผนและระยะเวลาให้สอดคล้องกัน 2. สถานการณ์โควิดในรอบใหม่ จึงส่งผลให้การดำเนินจัดกิจกรรมตามที่วางแผนไว้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสม | ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ในปัจจุบัน | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | โครงการพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลาย (อยู่ระหว่างดำเนินการ) - เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ได้จัดประชุมหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง และประมวลข้อมูลเพื่อเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา ตัวอย่างเช่น การร่วมมือกับเครือข่าย Strong, การประชาสัมพันธ์, ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการยื่นและการเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 130 ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำรายงานที่ได้จากการประมวลข้อมูลจากการประชุมร่วมกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. - ดำเนินการตามกิจกรรมหลักที่เป็นงานประจำและเป็นภารกิจที่ปฏิบัติอยู่แล้ว ได้แก่ การพัฒนากระบวนการที่มีอยู่ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกได้ โดยมีการประสานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดให้เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนในประเด็นดังกล่าวด้วย - การเสนอขอแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ในประเด็นการเฝ้าระวังงบประมาณรายจ่ายของรัฐ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | โครงการจัดทำระบบปกปิดตัวตนที่มีประสิทธิภาพและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร (อยู่ระหว่างดำเนินการ) - สำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ การดำเนินการปกปิดตัวตนผู้แจ้งเบาะแส กรณีร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ในปัจจุบัน | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | โครงการพัฒนาระบบเปิดเผยและแจ้งผลการติดตามเรื่องร้องเรียน กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบเปิดเผยเรื่องร้องเรียนและคดี (เรื่องที่อยู่ระหว่างไต่สวน) สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเปิดเผยข้อมูลเรื่องร้องเรียนและคดี (เรื่องที่อยู่ระหว่างไต่สวน) แล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดชุดข้อมูลที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักงานเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันกับสำนักกฎหมายและสำนักบริหารงานกลาง เนื่องจากเป็นข้อมูลอ่อนไหว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักสื่อสารองค์กร ได้ดำเนินการผลิตสื่อเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส การคุ้มครองช่วยเหลือพยานและผู้แจ้งเบาะแส โดยมีแผนการเผยแพร่สื่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ Facebook ไลน์บัญชีทางการ ชื่อ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นประจำทุกเดือน | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักกฎหมาย ได้ดำเนินการเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่าง พรบ.มาตรการป้องกันการฟ้องปิดปากในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ พ.ศ. ... และมีหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. ระหว่างวันที่ 2 – 16 กันยายน 2564 โดยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากเพิ่มเติมรายละเอียดไว้ในรายงานการศึกษาฯ ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือที่ ปช 0032/0739 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เรียนประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ เพื่อส่ง ร่าง พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการฟ้องปิดปากในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... พร้อมด้วยรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law) เรียบร้อยแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR1103
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1103 | MS 1 เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตั้งแต่ในกระบวนการออกกฎหมายทุกระดับและการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนควบคู่กับการสร้างการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนตลอดจนกำหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงในกระบวนการยุติธรรมได้ -การเผยแพร่ข้อมูลขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นประจำทุกเดือน -มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน มีการสำรวจพื้นที่/การประกอบกิจการที่ผิดกฎหมายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (COI) และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (COI) และนำข้อมูลภาคสนามมาสู่ชมรมเพื่อกำหนดแผนดำเนินการ มีการจับตามองและแจ้งเบาะแส /สร้างเยาวชน Anti-corruption Young Leaders และมีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต รวมถึงการจัดกิจกรรมเวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต สู่เครือข่ายและชุมชน โดยเป็นการดำเนินกิจกรรมทั่วประเทศ -กำหนดจัดทำแผนการดำเนินการเรื่องบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ปัจจุบันศึกษากฎหมายที่กำหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ในประเทศไทยและต่างประเทศ MS 2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรมในการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมดำเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐานเดียวกัน อย่างรวดเร็วพร้อมกับบูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยกระดับการทำงานบนฐานดิจิทัลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่าย และมีประสิทธิภาพ มีศูนย์ข้อมูลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data Center) -ได้ดำเนินการจัดทำแผนส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมดำเนินคดีตามกรอบเวลาของกฏหมายในมาตรฐานเดียวกันอย่างรวดเร็ว/ จัดทำแบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดขนาดของคดีและระยะเวลาในการดำเนินคดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีทุจริต เช่น สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อรวบรวมข้อมูลการกำหนดขนาดของคดีและระยะเวลาในการดำเนินคดี และมีการทบทวนหรือปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อปราบปรามการทุจริต โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานจัดทำมาตรฐานขนาดของคดีและระยะเวลาในการดำเนินคดีเพิ่มเติม ปัจจุบัน อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขร่างหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดของเรื่องกล่าวหาให้มีความสมบูรณ์ แล้วเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานไต่สวนพิจารณาอีกครั้งก่อนนำเสนอ ต่อ กปปช. ต่อไป -บูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตฯ และยกระดับการทำงานบนฐานดิจิทัล อยู่ระหว่างศึกษาประเด็นปัญหา อุปสรรค และกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตฯ และมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีการปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของสำนักงานอัยการสูงสุด, สำนักงานกิจการยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรม แล้วเสร็จ ปัจจุบันมีการเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว -ส่วนในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการดำเนินงานคดีด้านปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานด้านปราบปรามฯ สามารถส่งข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานกิจการยุติธรรมได้ ปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาส่วนของระบบฐานข้อมูลคดีทุจริตที่สามารถส่งข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานแล้ว MS 3 จำนวนเรื่อง/คดีที่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่ถูกดำเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการดำเนินงาน/คดีที่ตนรับผิดชอบ มีจำนวนลดลง -มีการประสานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ว่าได้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือไม่ อย่างไร โดยดำเนินการจัดทำหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เช่น สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานตำรวจแห่งขาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปัจจุบันอยู่ MS 4 นิติบุคคลที่กระทำความเสียหายให้กับประเทศได้รับการลงโทษตามมาตรฐานสากล -มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์โทษปรับนิติบุคคลที่กระทำความเสียหายให้กับประเทศตามมาตรฐานสากลเรียบร้อยแล้ว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๗๖ -มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์ให้ถูกต้องต้องตามข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว |  |  | nacc00211 | MS01 | MS 1.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาชนให้รับรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม สร้างการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น และสนับสนุนให้มีการใช้มาตรการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) -การเผยแพร่ข้อมูลขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นประจำทุกเดือน MS 1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนตั้งแต่กระบวนการออกกฎหมายทุกระดับ และการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฏหมายของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน -มีการสำรวจพื้นที่/การประกอบกิจการที่ผิดกฎหมายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (COI) และพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (COI) และนำข้อมูลภาคสนามมาสู่ชมรมเพื่อกำหนดแผนดำเนินการ -การจับตามองและแจ้งเบาะแส /สร้างเยาวชน Anti-corruption Young Leaders และมีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต รวมถึงการจัดกิจกรรมเวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต สู่เครือข่ายและชุมชน โดยเป็นการดำเนินกิจกรรมทั่วประเทศ จากเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน ๙ ภาค และส่วนกลาง (กทม.) ดำเนินไปแล้วจำนวน ๑๐ กิจกรรม ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงและเป็นเครือข่ายภาคประชาชนของสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวนทั้งสิ้น๒๒,๒๖๒คน MS 1.3 กำหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ -มีการจัดทำแผนการดำเนินการแล้ว ปัจจุบันศึกษากฎหมายที่กำหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ในประเทศไทยและต่างประเทศ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | 1) การดำเนินการจัดทำแผนส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมดำเนินคดีตามกรอบเวลาของกฏหมายในมาตรฐานเดียวกันอย่างรวดเร็ว/ จัดทำแบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดขนาดของคดีและระยะเวลาในการดำเนินคดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีทุจริต เช่น สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อรวบรวมข้อมูลการกำหนดขนาดของคดีและระยะเวลาในการดำเนินคดี และมีการทบทวนหรือปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อปราบปรามการทุจริต โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานจัดทำมาตรฐานขนาดของคดีและระยะเวลาในการดำเนินคดีเพิ่มเติม ปัจจุบัน อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขร่างหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดของเรื่องกล่าวหาให้มีความสมบูรณ์ แล้วเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานไต่สวนพิจารณาอีกครั้งก่อนนำเสนอ ต่อ กปปช. ต่อไป 2) การบูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตฯ และยกระดับการทำงานบนฐานดิจิทัล อยู่ระหว่างศึกษาประเด็นปัญหา อุปสรรค และกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตฯ และมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีการปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของสำนักงานอัยการสูงสุด, สำนักงานกิจการยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรม แล้วเสร็จ ปัจจุบันมีการเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว 3) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการดำเนินงานคดีด้านปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานด้านปราบปรามฯ สามารถส่งข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานกิจการยุติธรรมได้ ปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาส่วนของระบบฐานข้อมูลคดีทุจริตที่สามารถส่งข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการแจ้งให้สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบว่าได้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแล้ว 2.1หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ตามข้อ 3.1 แจ้งผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการ ของหน่วยงานโดยยึดหลักคุณธรรมของหน่วยงานโดยยึดหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ช. (สำนักการขัดกันแห่งผลประโยชน์) ได้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เมื่อวันที่ 16 ส.ค.64 และรายงานต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 64 เรียบร้อยแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | -มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์โทษปรับนิติบุคคลที่กระทำความเสียหายให้กับประเทศตามมาตรฐานสากลเรียบร้อยแล้ว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๗๖ -มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์ให้ถูกต้องต้องตามข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว | หน่วยงานหลักเป็รนองค์กรอิสระ ไม่มีอำนาจไปสั่งการหรือบังคับบัญชาให้หน่วยงานร่วมดำเนินการตามที่ต้องการได้ | ไม่ควรนำภารกิจงานประจำมากำหนดเป็นกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big Rock) เนื่องจากมิใช่กิจกรรมที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นสิ่งที่หน่วยงานต้องดำเนินงานอยู่แล้ว | เร็วกว่าแผน
[5 empty] | MS0101 | การเผยแพร่ข้อมูลขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 1)จัดทำบันทึกถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูล (ม.ค.-ก.พ.64) -มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 2)รวบรวบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ในการผลิตสื่อ (ก.พ.-เม.ย.64) -มีการรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 3)ดำเนินการผลิตสื่อเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม (ก.พ.-ก.ค.64) -มีการผลิตสื่อตามแผนการดำเนินงาน )ดำเนินการเผยแพร่สื่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ Facebook ไลน์บัญชีทางการ ชื่อ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น (ก.พ.-ธ.ค.64) -มีการเผยแพร่สื่อเป็นประจำทุกเดือน | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต (ผู้รับผิดชอบดำเนินการ : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต, สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค1-9 และสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด 76 แห่ง) 1.การสำรวจพื้นที่/การประกอบกิจการที่ผิดกฎหมายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (COI) และพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (COI) และนำข้อมูลภาคสนามมาสู่ชมรมเพื่อกำหนดแผนดำเนินการ -ดำเนินการแล้วเสร็จ 77 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ 291อำเภอ 2.การจับตามองและแจ้งเบาะแส -ดำเนินการแล้วเสร็จ 77 จังหวัด 3.สร้างเยาวชน Anti-corruption Young Leaders -ดำเนินการแล้วเสร็จ 77 จังหวัด ได้เยาวชนจำนวน 8,295 คน 4.กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต -ดำเนินการแล้วเสร็จ 77 จังหวัดมีข้อเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมต้านทุจริตจากชมรมฯ ทั่วประเทศ จำนวน 105 แนวทาง 5.กิจกรรมเวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต สู่เครือข่ายและชุมชน -ดำเนินการแล้วเสร็จ 77 จังหวัดได้เครือข่ายเวทีชุมชน จำนวน 12, 073 บาท - มีการดำเนินกิจกรรมแล้วทั่วประเทศจำนวนโดยพิจารณาจากเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน ๙ ภาค และส่วนกลาง (กทม.) ดำเนินไปแล้วจำนวน 10 กิจกรรม ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงและเป็นเครือข่ายภาคประชาชนของสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวนทั้งสิ้น๒๒,๒๖๒คน | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0103 | อยู่ระหว่างศึกษากฎหมายที่กำหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ในประเทศไทยและต่างประเทศ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | ได้ดำเนินการจัดทำแผนส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมดำเนินคดีตามกรอบเวลาของกฏหมายในมาตรฐานเดียวกันอย่างรวดเร็ว/ จัดทำแบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดขนาดของคดีและระยะเวลาในการดำเนินคดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีทุจริต เช่น สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อรวบรวมข้อมูลการกำหนดขนาดของคดีและระยะเวลาในการดำเนินคดี และมีการทบทวนหรือปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อปราบปรามการทุจริต โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานจัดทำมาตรฐานขนาดของคดีและระยะเวลาในการดำเนินคดีเพิ่มเติม ปัจจุบัน อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขร่างหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดของเรื่องกล่าวหาให้มีความสมบูรณ์ แล้วเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานไต่สวนพิจารณาอีกครั้งก่อนนำเสนอ ต่อ กปปช. ต่อไป | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | 1) การบูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตฯ - อยู่ระหว่างศึกษาประเด็นปัญหา อุปสรรค และกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตฯ 2)ยกระดับการทำงานบนฐานดิจิทัล - ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านปราบปรามการทุจริตโดยได้รวมระบบย่อยของระบบสารสนเทศด้านปราบปรามการทุจริตให้อยู่ภายในระบบเดียว (Portal CCMS) แล้วเสร็จ ปัจจุบันเปิดใช้งานแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0203 | กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของสำนักงานอัยการสูงสุด, สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, สำนักงานกิจการยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรม 1. ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วเสร็จ 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานกิจการยุติธรรม 2. สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีการลงนาม MOU เรียบร้อยแล้ว 3. ทดสอบทางเทคนิคเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 4. เปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0204 | กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคดีทุจริตสามารถส่งข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล กับสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานกิจการยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรม -ศูนย์ข้อมูลการดำเนินงานคดีด้านปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานด้านปราบปรามฯ สามารถส่งข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานกิจการยุติธรรมได้ -2. สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาส่วนของระบบฐานข้อมูลคดีทุจริตที่สามารถส่งข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการแจ้งให้สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบว่าได้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแล้ว 2.1หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ตามข้อ 3.1 แจ้งผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการ ของหน่วยงานโดยยึดหลักคุณธรรมของหน่วยงานโดยยึดหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ช. (สำนักการขัดกันแห่งผลประโยชน์) ได้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เมื่อวันที่ 16 ส.ค.64 และรายงานต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 64 เรียบร้อยแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๗๖ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ได้บัญญัติบทลงโทษ นิติบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ และอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศขององค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ค.ศ. ๑๙๙๗ เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้สำนักงาน ป.ป.ช. ยังได้จัดทำและเผยแพร่คู่มือแนวทางกำหนดมาตรการควบคุมสำหรับนิติบุคคล ในการป้องกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ทั้งนี้จึงถือว่ามีกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดความผิดของนิติบุคคลฯ เรียบร้อยแล้ว - สำนักงาน ป.ป.ช. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อพิจารณาศึกษา ทบทวน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ติดตามและรวบรวมข้อมูลการศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและเสนอแนะให้ความเห็นในการปรับปรุงกฎหมาย ในเรื่องเรื่องการพิจารณาทบทวนรายละเอียดเรื่องบทลงโทษนิติบุคคลให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ได้มีการศึกษา ทบทวน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ. ฮั้ว) โดยเฉพาะในเรื่องบทลงโทษ -คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564ให้สำนักงาน ป.ป.ช.รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อกำหนดตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงกิจกรรมและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง (1)ปรับปรุงหลักเกณฑ์โทษปรับนิติบุคคลที่กระทำความเสียหายให้กับประเทศตามมาตรฐานสากล (2)รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามข้อกำหนดตามกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงกิจกรรมและการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (1)พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 176 ได้กำหนดโทษปรับสำหนับนิติบุคคล โดมิได้กำหนดค่าปรับตายตัว แต่ได้กำหนดระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งเป็นหลักการกำหนดโทศที่สอดคล้องกับโทษของการกระทำการทุจริตในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ เกณฑ์โทษปรับดังกล่าวยังสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) และอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนของ OECD ที่กำหนดให้รัฐภาคีกำหนดมาตรการลงโทษนิติบุคคลที่มีประสิทธิผล ได้สัดส่วน และมีผลในการยับยั้งการกระทำความผิด (2)เพื่อเป็นการส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายอันจะส่งผลถึงการป้องปรามการกระทำความผิด สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการ ดังนี้ -การจัดทำสื่อองค์ความรู้ เช่น คู่มือมาตรการป้องกันการให้สินบน บทความเชิงข่าว พร้อมด้วยวิดิทัศน์และอินโฟกราฟฟิค ผ่านทางสื่อออนไลน์และสิ่งพิมพ์ -การจัดกิจกรรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์แก่นิติบุคคล ในพื้นที่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ -การให้คำปรึกษาแก่องค์กรต่างๆและผู้ที่สนใจ ผ่านทางศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับนิติบุคคลเพื่อป้องกันการให้สินบน (ABAS) -ศึกษาเพิ่มเติมแนวทางของสากลเพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพิ่มเติม | - | คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นด้วยกับคณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ที่มีมติมอบหมายสำนักงาน ป.ป.ท. ดำเนินการติดตามกระบวนการและข้อบังคับต่อนิติบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศ ภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 เนื่องจาก สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นฝ่ายเลขานุการของศอตช. ซึ่งได้มีการศึกษาถึงข้อกฎหมายดังกล่าวแล้ว โดยติดตามการดำเนินการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สำนักงาน ปปง. กรมสอบสวนคดีพิเศษ และรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการฯ หรือคณะกรรมการฯ ต่อไป โดยประธานการประชุมมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำหนังสือถึงสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อตอบประเด็นหารือ และมอบหมายสำนักงาน ป.ป.ท. ดำเนินการติดตามและรายงานผลเรื่องกระบวนการและข้อบังคับต่อนิติบุคคล | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0402 | กรมบันทึกข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน/แก้ไขข้อมูลทะเบียนทันที ลงในระบบนิติบุคคลในรูปแบบ TEXT และ IMAGE ของกรมฯข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยสามารถตรวจค้นข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทาง (1) คลังข้อมูลธุรกิจ (DBD Business Data Warehouse) (2) DBD e-Service Application ผ่าน Smart Phone | - | กระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่าไม่มีโครงการที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพณิชย์ เป็นหน่วยงานดำเนินการรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลตามภารกิจปกติ มิใช่เป็นโครงการ โดยมีการบันทึกข้อมูลลงในระบบนิติบุคคลในรูปแบบ TEXT และ IMAGE ของกรมฯ แบบเรียลไทม์ และหากนิติบุคคลใดมีความประสงค์จะแก้ไข จะต้องยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง โดยกรมฯจะบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลจดทะเบียนนิติบุคคลทันทีทุกครั้ง ดังนั้น จึงถือได้ว่าข้อมมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลชของกรมมีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน จึงมีข้อเสนอแนะว่าไม่ควรนำภารกิจงานประจำที่ไม่ใช่กิจกรรมปฏิรูปที่มีนัยสำคัญมากำหนดเป็นกิจกรรม Big Rock | เป็นไปตามแผน

## BR1105
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1105 | 1. สำนักงาน ป.ป.ท. ได้แจ้ง “คู่มือการประเมินความตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่” ไปยังส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการทำการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประกอบการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ที่ ปป 0011/ว27 ลว 20 ต.ค. 2564) 2. กำหนดจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ในการดำเนินการตาม “คู่มือการประเมินความตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่” แก่หน่วยงานภาครัฐในเดือน พฤศจิกายน 2564 3. สำนักงบประมาณ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณขอรรับการจัดสรรงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเสนอรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่ นร 0505/ว 3356 ลว 20 ต.ค. 2564) |  |  | pacc00111 | MS01 | สำนักงบประมาณ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณขอรรับการจัดสรรงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเสนอรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่ นร 0505/ว 3356 ลว 20 ต.ค. 2564) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | 1. สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมร่วมกับ สำนักงบประมาณ สศช. สำนักงาน ก.พ.ร. (ค.ต.ป.) สตง. และกรมบัญชีกลาง ในวันที่ 22 ม.ค. 2564 เพื่อกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบ ติดตาม กำกับ 2. สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ประสานกับ ค.ต.ป. เพื่อกำหนดบทบาทและแนวทางในการตรวจติดตามการดำเนินโครงการฯ และจะได้ประสานกับ สตง. เพื่อร่วมกันตรวจ ติดตามการดำเนินโครงการฯ ต่อไป | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่ต้องดำเนินการ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมร่วมกับ สำนักงบประมาณ สศช. สำนักงาน ก.พ.ร. (ค.ต.ป.) สตง. และกรมบัญชีกลาง ในวันที่ 22 ม.ค. 2564 เพื่อกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบ ติดตาม กำกับ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | 1. สำนักงาน ป.ป.ท. ได้แจ้ง “คู่มือการประเมินความตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่” ไปยังส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการทำการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประกอบการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ที่ ปป 0011/ว27 ลว 20 ต.ค. 2564) 2. สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือเพื่อขอข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เกินว่า 500 ล้านบาท (ปป0011/1187 ลว 26 ต.ค. 2564) ซึ่ง สงป. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งกลับมายัง สำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ 12 พ.ย. 2564 ต่อไป | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0103 | กำหนดจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ในการดำเนินการตาม “คู่มือการประเมินความตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่” แก่หน่วยงานภาครัฐในเดือน พฤศจิกายน 2564 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0104 | สำนักงบประมาณ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณขอรรับการจัดสรรงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเสนอรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่ นร 0505/ว 3356 ลว 20 ต.ค. 2564) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0105 | สำนักงบประมาณ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณขอรรับการจัดสรรงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเสนอรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่ นร 0505/ว 3356 ลว 20 ต.ค. 2564) ระหว่าง 1 ต.ค. 64 - 11 ม.ค. 65 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่ต้องดำเนินการ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่ต้องดำเนินการ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่ต้องดำเนินการ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่ต้องดำเนินการ | - | - | เป็นไปตามแผน