## BR1202
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1202 | มีการจัดทำการพัฒนาระบบวัดแววพหุปัญญา และการจัดทำสื่อเพื่อใช้สำหรับอบรมครู เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. รวมถึงพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และได้จัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ และหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ขั้นเฉพาะทาง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย รอบที่ 4 - 5 รวมถึงมีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทุกระดับในรูปแบบ Active leraning ผ่านการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นต้น | เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงทำให้การดำเนินงานในบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา รวมถึงการประชุมสัมนา ระดมความคิดเห็น |  | moe040061 | MS01 | ตรวจสอบ/รับรองข้อมูล การรายงานผล ฯ ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในระบบ KRS ปีงบประมาณ 2564 | เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้โรงเรียนต้องปรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามสถานการณ์ความรุนแรงของโควิดในแต่ละพื้นที่ เช่น จาก on site เป็น online หรือ on hand หรือ on demand เป็นต้น ซึ่งอาจจะทำให้ประสิทธิภาพ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0101 | - อบรมสัมมนาพัฒนาศึกษานิเทศก์ปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) โดยมีศึกษานิเทศก์จากสังกัดต่าง ๆ (สพฐ. ศธจ. สช. อปท. กทม. และพัทยา) เข้ารับการอบรมจำนวน 3,128 คน ซึ่งเป็นการพัฒนาศึกษานิเทศก์ในระยะที่ 1 - การพัฒนาระบบวัดแววพหุปัญญา และการจัดทำสื่อเพื่อใช้สำหรับอบรมครู - พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ - จัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ - ประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ให้กับผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ - จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ขั้นเฉพาะทาง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย รอบที่ 4 - 5 มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 96 คน | เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงทำให้การดำเนินงานในบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา รวมถึงการประชุมสัมนา ระดมความคิดเห็น | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0102 | - ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ด้วยการอบรม Coding for Teacher ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยวิทยากรแกนนำ CCT และศึกษานิเทศก์แกนนำ CM - ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ด้วยการอบรมออนไลน์ และการดำเนินการร่วมกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) - พัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดประชุมเรื่อง การพัฒนารูปแบบสื่อการเรียนรู้ ระบบการตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการผลิตและพัฒนาคุณภาพสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ระบบการตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ ตอบสนองต่อการปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ - จัดทำร่างต้นฉบับ หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และร่างต้นฉบับหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | - เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้เปลี่ยนการอบรมเป็นแบบออนไลน์ ทำให้องค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดได้ตามข้อจำกัดของวิธีการอบรมเป็นองค์ความรู้พื้นฐาน - เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงทำให้การดำเนินงานในบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา รวมถึงการประชุมสัมนา ระดมความคิดเห็น | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0103 | ครูนำนักเรียนเข้ารับการประเมินเครื่องมือประเมินอิงสถานการณ์ตามแนวทางการประเมิน PISA ในระบบ PISA Style Online Testing | นักเรียนไม่สามารถเข้ารับการประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นพัฒนาการเรเรียนรู้ได้ เนื่องจากข้อจำกัดในการเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ไม่บ่อยครั้ง | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0104 | - | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0105 | - | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR1203
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1203 | การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ทันต่อสังคมโยกยุคใหม่ ตลอดจนพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ร่วมกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ 4 แผน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ดังนี้ (1.1) โครงการพัฒนารูปแบบ/กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เข้าเรียนครูและการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมิน คุณลักษณะความเป็นครู (1.2) โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ (1.3) โครงการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา (1.4) โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร . 2. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) พิจารณาเห็นชอบ (2.1) มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 สายงาน ได้แก่ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา และได้แจ้งส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติตาม (1.2) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (1.3) การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และได้แจ้งส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติตาม . 3. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจพิจารณาทบทวนคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว . | เนื่องจาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน และการประชุมที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการปรับรูปแบบการจัดการประชุมเป็นรูปแบบออนไลน์ |  | ops02051 | MS01 | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนารูปแบบ/กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เข้าเรียนครูและการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเป็นครู และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและการพัฒนาครู |  |  | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำกับดูแลและประสานงานการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ ร่วมกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ |  |  | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา ร่วมกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ |  |  | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร จัดทำ Case Study กรอบการดำเนินงาน และร่างคณะทำงานดำเนินโครงการฯ |  |  | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS05 | 1. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) พิจารณาเห็นชอบ (1.1) มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 สายงาน ได้แก่ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา และได้แจ้งส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติตาม (1.2) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (1.3) การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และได้แจ้งส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติตาม . 2. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจพิจารณาทบทวนคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีมติเห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว จำนวน 111 ราย ประกอบด้วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 97 ราย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 13 ราย และสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 1 ราย . | 'เนื่องจาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน และการประชุมที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการปรับรูปแบบการจัดการประชุมเป็นรูปแบบออนไลน์ |  | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS06 | เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 |  |  | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS07 | เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 |  |  | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS08 | เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 |  |  | เป็นไปตามแผน

## BR1204
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1204 | ปรับงบประมาณโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) เพื่อโอนจัดสรรให้กับสถานศึกษาที่เป็น ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) จำนวน 25 แห่ง โดยโอนไปให้สถานศึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่1 เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) จำนวนเงิน 2,700,000 บาท กิจกรรมที่ 7 ดำเนินการตามภารกิจเร่งด่วนของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ซึ่งเป็นศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 13,000,000 บาท และสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ได้เนินการดังนี้ 1. ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ร่วมกับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 120 แห่ง จนสามารถพัฒนาหลักสูตร จำนวน 42 สาขาวิชา ณ ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อดำเนินการขออนุมัติต่อไป 2. ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) จำนวน 42 แผน ณ ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการและจะต้องดำเนินการเพิ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 3. ดำเนินการจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ณ ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและจะดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ เพื่อขออนุมัติใช้ต่อไป การดำเนินงานโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี การมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในการฝึกอาชีพและฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะให้ตรงกับ ความต้องการของตลาดแรงงานในโลกอาชีพอย่างเข้มข้น ดังนี้ ๑. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2563 2. เพิ่มขีดความสามารถของผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3. รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีความหลากหลาย สร้างโอกาสการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้สำเร็จการศึกษาจากระบบทวิภาคี ให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ 4. ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีงานทำตรงสาขาวิชาชีพ | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมบางรายการได้ และต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการกิจกรรม โดยไม่สามารถเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมมาได้ | ควรมีรูปแบบการเบิกจ่ายการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ที่ชัดเจน จะทำให้การจัดการประชุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | moe06041 | MS01 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการผ่านโครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา โดยได้ดำเนินการดังนี้ 1. ให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำเนินการ ประเมินความพร้อม และศักยภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จำนวนเงิน 570,000 บาท 2. ให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำเนินการกิจกรรมที่ 7 พัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จำนวนเงิน 1,317,500 บาท 3. สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ดำเนินโครงการจัดทำรายการครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยรายการครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนการสอนสำหรับโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ซึ่งครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 4 ประเภทวิชา 10 สาขาวิชา 1) ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ 2) พาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์ 3) เทคโนโลยีอาหารฐานวิทยาศาสตร์ 4) เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 4 ประเภทวิชา 10 สาขาวิชา 1) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลฐานวิทยาศาสตร์ 2) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการฐานวิทยาศาสตร์ 3) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฐานวิทยาศาสตร์ 4) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฐานวิทยาศาสตร์ 5) สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ฐานวิทยาศาสตร์ 6) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาฐานวิทยาศาสตร์ 7) สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริการฐานวิทยาศาสตร์ 8) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารฐานวิทยาศาสตร์ 9) สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรฐานวิทยาศาสตร์ 10) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฐานวิทยาศาสตร์ 4. สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ดำเนินปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เชื่อมโยงคุณวุฒิทางการศึกษาอาชีวศึกษากับมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานชาติ ดังนี้ 1) การพัฒนาหลักสูตร จำนวน 1 สาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจเกษตร 2) การพิจารณาสาขางานใหม่ทั้งสิ้น 2 สาขางาน สาขางานบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร และ สาขางานเกษตรป่าไม้ 3) พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีที่ผ่านการประเมินความพร้อม และผ่านการอนุมัติ ทั้งสิ้น 27 หลักสูตร 4) ประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ให้กับสถาบันการอาชีวศึกษา 19 สถาบัน จำนวน 1 ครั้ง 5. สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ดำเนินประเมินความพร้อม และศักยภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 1) อบรมผู้ตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและประเมินความพร้อม จำนวน 1 ครั้ง 2) การประเมินความพร้อมหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ครั้ง 6. สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ดำเนินพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยดำเนินการจัดทำคู่มือเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรี (ประชุม 1 ครั้ง และอยู่ระหว่างการจัดทำร่างฯ) 7. สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ดำเนินการจัดทำรูปแบบการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยได้จัดทำเอกสารแนวทางการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน 1 เล่ม 8. สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ดำเนินการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยได้จัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 จำนวน 8 ประเภทวิชา 40 สาขาวิชา 64 สาขางาน | การดำเนินงานโครงการเกิดความล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีข้อจำกัดในการจัดกิจกรรมบางประเภทที่ต้องใช้วิธีการ onsite และต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เป็นรูปแบบออนไลน์เท่านั้น | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำเนินการผ่านโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยดำเนินการสรุปได้ดังนี้ 1) ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และเทียบเคียงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ จำนวน 3 ครั้ง โดยได้ หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สดคล้องกับมาตรฐานอาชีพฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง 2) ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) จำนวน 2 ครั้ง โดยได้ มาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาฯ โดยจะต้องดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ และดำเนินการประกาศมาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาฯ ต่อไป 3) ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ การขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) จำนวน 1 ครั้ง และจะดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ สำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป และปรับงบประมาณโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) เพื่อโอนจัดสรรให้กับสถานศึกษาที่เป็น ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) จำนวน 25 แห่ง โดยโอนไปให้สถานศึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่1 เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) จำนวนเงิน 2,700,000 บาท กิจกรรมที่ 7 ดำเนินการตามภารกิจเร่งด่วนของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ซึ่งเป็นศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 13,000,000 บาท | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมบางรายการได้ และต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการกิจกรรม โดยไม่สามารถเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมมาได้ | ควรมีรูปแบบการเบิกจ่ายการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ที่ชัดเจน จะทำให้การจัดการประชุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | 1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีผ่านศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ 1.1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการประกาศตั้งศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ จำนวน 15 แห่ง ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกลาง และระดับเทคโนโลยี รวมถึงด้านการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา ร่วมมือกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกันเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพทั้งทักษะ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่จะมาลงทุนในประเทศให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังเร่งยกระดับคุณภาพกำลังคนในกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา และกำลังคน ในสถานประกอบการให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น โดยใช้รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1.2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีการจัดประชุมมอบนโยบายแนวทาง และการขับเคลื่อนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ โดยมีผู้บริหารศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน จากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 1.3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เขตพื้นที่ จำนวน 15 แห่ง ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เพื่อให้การดำเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการส่งเสริมสนับสนุน การบริหารจัดการการศึกษาระบบทวิภาคี การพัฒนาวิชาการระบบทวิภาคี การส่งเสริมความร่วมมือระบบทวิภาคี และการดูแลสวัสดิภาพ และความปลอดภัยของผู้เรียนในการฝึกอาชีพแต่ละพื้นที่ 1.4 โครงสร้างอำนาจหน้าที่ของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายสุเทพ แก่งสันเทียะ) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 มอบนโยบายแนวทางและการขับเคลื่อนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ในโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ของแต่ละฝ่ายในสถานศึกษา เพื่อประสานความร่วมมือ กับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1.5 กรอบคู่มือการดำเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กำหนดให้ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ จัดทำกรอบคู่มือการดำเนินงาน ของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ดำเนินการจัดกิจกรรม ภายใต้โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี ดังนี้ 2.1 จัดตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ 2.2 การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูนิเทศก์ระบบทวิภาคี โดยดำเนินการจัดทำการพัฒนาหลักสูตรอบรมครูนิเทศก์รูปแบบออนไลน์ (หลักสูตร 21 ชั่วโมง) 2.3 การบูรณาการการใช้งานฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เชื่อมโยงฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา รายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการสร้างความรู้ความเข้าใจ การใช้สื่อออนไลน์ (e -Training) โดยดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล DVE e – learning ผ่านเว็บเพจ ที่ http://159.192.147.237/trainer/ เป็นบทเรียนออนไลน์ ในรูปแบบการเรียนรู้ E – Book สื่อวิดีทัศน์ สร้างบททดสอบออนไลน์ เพื่อให้ครูฝึกในสถานประกอบการ เข้ามาศึกษาหาความรู้ และเป็นแนวทาง การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Moodle LMS (Learning Management System) ในรูปแบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ของระบบทวิภาคี และการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ หลักสูตร 30 ชั่วโมง เพิ่มพัฒนาศักยภาพครูฝึกในสถานประกอบการผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วย เนื้อหาสาระ ในรูปแบบ e – book สื่อวีดีโอ Power Point และแบบฝึกหัดก่อนเรียน - หลังเรียน 1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2) จิตวิทยาการเรียนรู้และการดูแลนักศึกษาทวิภาคี 3) การเรียนรู้และการสอนงาน (Coaching) 4) การเขียนแผนการฝึกอาชีพ 5) การวัดผลประเมินผลการฝึกอาชีพ ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบให้เจ้าภาพจัดการอบรม และทำทะเบียนผู้ผ่าน การอบรมหลักสูตรครูฝึกในสถานประกอบการออนไลน์ (e – Training) 2.4 การพัฒนาและการจัดทำแนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้สอดคล้อง กับประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2563 โดยดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2563 ดำเนินการในการพัฒนา โดยการเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งผู้แทนจากสถานประกอบการ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และแนวทาง ในรูปแบบขั้นตอน ดังนี้ 1) จัดการประชุมหารือวางแผนการพัฒนาแนวปฏิบัติ ตามประกาศคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2563 2) จัดทำแนวการการจัดทำคู่มือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting 3) บรรณาธิการ แนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2563 2.5 การพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และการสร้างเครื่องมือการนิเทศระบบทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2564 มีผู้กลุ่มเป้าหมายศึกษานิเทศก์ ทั้ง 5 ภูมิภาคเข้ารับการพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 57 คน ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Meeting | ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้สถานศึกษา สถานประกอบการที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทำให้สถานประกอบการบ้างแห่งปิดตัวลง และส่งผลกระทบในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของผู้เรียนระบบทวิภาคี ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี 3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปี 2 และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ ชั้นปี 2 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2563 | 1. การปิดตัวลงสถานประกอบการบางแห่ง และการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 นั้น ทำให้สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ต้องดำเนินการโดยการ ให้ผู้เรียน ฝึกอาชีพในสถานที่ตั้ง เพื่อควบคุมและไปตามมาตรการการป้องกันและการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศ ของกระทรวงสาธารณาสุข อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง และผู้เรียนระบบทวิภาคี 2. กรณีที่ยังคงต้องการเพิ่มปริมาณผู้เรียน ควรสร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมให้สถานประกอบการ ส่งพนักงานมาเรียนระบบทวิภาคี เพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานให้ได้รับวุฒิการศึกษาสูงขึ้น | เป็นไปตามแผน

## BR1205
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1205 | การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาล ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน เพื่อปรับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มได้ และสามารถช่วยยกระดับศักยภาพและสร้างความก้าวหน้าในอาชีพของบุคคล รวมถึงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ จะเป็นต้องมีระบบธรรมาภิบาลที่เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. การให้บริการ Platform Thai MOOC LMS ผ่านทางเว็บไซต์ https://thaimooc.org โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ภายใต้การกำกับของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นการร่วมมือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ พัฒนาพัฒนารายวิชาออนไลน์ ปัจจุบัน มีรายวิชาออนไลน์ จำนวน 500 รายวิชา 12 หมวดหมู่ มีเนื้อหาครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชาชีพ . 2. ดำเนินการภายใต้แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2564 ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โปรแกรม 8 สังคมสูงวัย ในโครงการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง ได้มีกาการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม โครงการกิจกรรมต่างๆ . 3. มีการจัดทำมาตรฐานและคุณภาพระดับอุดมศึกษา โดยมีการยกร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับด้านมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ . 4. การศึกษาระบบงบประมาณการผลิตและพัฒนากำลังคนในลักษณะ Demand-Side Financing โดยได้จัดทำ ข้อเสนอเชิงนโยบาย “แนวทางการพัฒนา (Roadmap) ระบบการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์” เพื่อให้เกิดขับเคลื่อนสำหรับงบประมาณการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 . 5. มีการจัดทำระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย (5.1) ระบบการจัดสรรงบประมาณ และ (5.2) ระบบบริหารงบประมาณ . 6. พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล OKRs โดยสามารถใช้งานในการบริหารจัดการงานวิจัยได้อย่างครบวงจร ได้แก่ (6.1) ระบบสำหรับหน่วยงานกำหนดนโยบาย (6.2) ระบบบริหารจัดงานงบประมาณและแผนงาน (6.3) ระบบบริหารจัดการโครงการสำหรับหน่วยบริหารจัดการ (PMU) (6.4) ระบบบริหารจัดการโครงการสำหรับนักวิจัย (6.5) ระบบประเมินสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ (6.6) ระบบเชื่อมโยงข้อมูล (6.7) ระบบบริหารข้อมูลและระบบสนับสนุนการดำเนินงาน . 7. คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลได้จัดทำร่างประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค พ.ศ. 2564 นอกจากนี้ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา ผ่านกลไกทางกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีธรรมาภิบาล ดังนี้ (1) ร่าง ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การติดตามและตรวจสอบการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …. (2) ร่าง กฎกระทรวงข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ. .... (3) ร่าง กรอบและแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลการอุดมศึกษา (4) ร่าง ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 และ (5) ร่าง ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค พ.ศ. 2564 | เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานบางกิจกรรม |  | ops02051 | MS01 | 1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการผลิตและพัฒนากำลังคน ในการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาทักษะ และสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย (1) การให้บริการ Platform Thai MOOC LMS ผ่านทางเว็บไซต์ https://thaimooc.org โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ภายใต้การกำกับของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นการร่วมมือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ พัฒนาพัฒนารายวิชาออนไลน์ ปัจจุบัน มีรายวิชาออนไลน์ จำนวน 500 รายวิชา 12 หมวดหมู่ มีเนื้อหาครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชาชีพ มีจำนวนผู้เรียนมากถึง 1,210,000 คน และมีผู้เรียนจบจนได้รับใบประกาศนียบัตรมากกว่า 1,010,000 ใบ และขณะนี้อยู่ระหว่างการร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อพัฒนารายวิชาส่งเสริมศักยภาพการทำงาน Up-Skill, Re-Skill (2) ดำเนินการภายใต้แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2564 ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โปรแกรม 8 สังคมสูงวัย ในโครงการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง ได้มีกาการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม โครงการกิจกรรมต่างๆ จำนวน 10 โครงการ พร้อมทั้งมีการประชุมพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ (3) มีการจัดทำมาตรฐานและคุณภาพระดับอุดมศึกษา โดยมีการยกร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับด้านมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น และร่างกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา . 2. การศึกษาระบบงบประมาณการผลิตและพัฒนากำลังคนในลักษณะ Demand-Side Financing โดยได้จัดทำ ข้อเสนอเชิงนโยบาย “แนวทางการพัฒนา (Roadmap) ระบบการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์” เพื่อให้เกิดขับเคลื่อนสำหรับงบประมาณการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ทั้งนี้เพื่อเตรียมเสนอในอนุกรรมการด้านนโยบายและแผน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ต่อไปเพื่อเป็นแนวทางของ “ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์” ประกอบกับการจัดทำคำขอกรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 | 'เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานบางกิจกรรม |  | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | 1. มีการจัดทำระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย (1) ระบบการจัดสรรงบประมาณ ได้แก่ 1.1) แนวทางการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 1.2) หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ประจำปี พ.ศ. 2566 1.3) รูปแบบการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 และ (2) ระบบบริหารงบประมาณ ได้แก่ 2.1) กลไกของระบบบริหารงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2.2)ระบบการติดตามและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยบริหารและจัดการทุนและหน่วยงานในระบบ ววน. 2.3) ระบบการบริหารจัดการงานวิจัย ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 2.4) ระบบผลักดันการนำผลงานจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ . 2. พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล OKRs โดยสามารถใช้งานในการบริหารจัดการงานวิจัยได้อย่างครบวงจร ได้แก่ (1) ระบบสำหรับหน่วยงานกำหนดนโยบาย (2) ระบบบริหารจัดงานงบประมาณและแผนงาน (3) ระบบบริหารจัดการโครงการสำหรับหน่วยบริหารจัดการ (PMU) (4) ระบบบริหารจัดการโครงการสำหรับนักวิจัย (5) ระบบประเมินสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ (6) ระบบเชื่อมโยงข้อมูล (7) ระบบบริหารข้อมูลและระบบสนับสนุนการดำเนินงาน . | เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ |  | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | ในประเด็นการปฏิรูปการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา ผ่านกลไกทางกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีธรรมาภิบาล ดังนี้ (1) ร่าง ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การติดตามและตรวจสอบการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …. (2) ร่าง กฎกระทรวงข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ. .... (3) ร่าง กรอบและแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลการอุดมศึกษา (4) ร่าง ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 (5) ร่าง ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค พ.ศ. 2564 และขณะนี้ คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลได้จัดทำร่างประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค พ.ศ. 2564 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้ลงนามในประกาศกระทรวง อว. ทั้ง 2 ฉบับ และลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอนำประกาศกระทรวง ดังกล่าวเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา |  |  | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | "กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการผลิตและพัฒนากำลังคน ในการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาทักษะ และสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 1. การให้บริการ Platform Thai MOOC LMS ผ่านทางเว็บไซต์ https://thaimooc.org โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ภายใต้การกำกับของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นการร่วมมือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ พัฒนาพัฒนารายวิชาออนไลน์ ปัจจุบัน มีรายวิชาออนไลน์ จำนวน 500 รายวิชา 12 หมวดหมู่ มีเนื้อหาครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชาชีพ มีจำนวนผู้เรียนมากถึง 1,210,000 คน และมีผู้เรียนจบจนได้รับใบประกาศนียบัตรมากกว่า 1,010,000 ใบ และขณะนี้อยู่ระหว่างการร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อพัฒนารายวิชาส่งเสริมศักยภาพการทำงาน Up-Skill, Re-Skill . 2. ดำเนินการภายใต้แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2564 ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โปรแกรม 8 สังคมสูงวัย ในโครงการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง ได้มีกาการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม โครงการกิจกรรมต่างๆ จำนวน 10 โครงการ พร้อมทั้งมีการประชุมพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ . 3. มีการจัดทำมาตรฐานและคุณภาพระดับอุดมศึกษา โดยมีการยกร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับด้านมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น และร่างกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา . | เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานบางกิจกรรม |  | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | การศึกษาระบบงบประมาณการผลิตและพัฒนากำลังคนในลักษณะ Demand-Side Financing โดยได้จัดทำ ข้อเสนอเชิงนโยบาย “แนวทางการพัฒนา (Roadmap) ระบบการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์” เพื่อให้เกิดขับเคลื่อนสำหรับงบประมาณการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ทั้งนี้เพื่อเตรียมเสนอในอนุกรรมการด้านนโยบายและแผน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ต่อไปเพื่อเป็นแนวทางของ “ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์” ประกอบกับการจัดทำคำขอกรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 | 'เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานบางกิจกรรม |  | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | 1. มีการจัดทำระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย (1) ระบบการจัดสรรงบประมาณ ได้แก่ 1.1) แนวทางการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 1.2) หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ประจำปี พ.ศ. 2566 1.3) รูปแบบการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 และ (2) ระบบบริหารงบประมาณ ได้แก่ 2.1) กลไกของระบบบริหารงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2.2)ระบบการติดตามและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยบริหารและจัดการทุนและหน่วยงานในระบบ ววน. 2.3) ระบบการบริหารจัดการงานวิจัย ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 2.4) ระบบผลักดันการนำผลงานจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ . 2. พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล OKRs โดยสามารถใช้งานในการบริหารจัดการงานวิจัยได้อย่างครบวงจร ได้แก่ (1) ระบบสำหรับหน่วยงานกำหนดนโยบาย (2) ระบบบริหารจัดงานงบประมาณและแผนงาน (3) ระบบบริหารจัดการโครงการสำหรับหน่วยบริหารจัดการ (PMU) (4) ระบบบริหารจัดการโครงการสำหรับนักวิจัย (5) ระบบประเมินสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ (6) ระบบเชื่อมโยงข้อมูล (7) ระบบบริหารข้อมูลและระบบสนับสนุนการดำเนินงาน . | เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ |  | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลได้จัดทำร่างประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค พ.ศ. 2564 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้ลงนามในประกาศกระทรวง อว. ทั้ง 2 ฉบับ และลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอนำประกาศกระทรวง ดังกล่าวเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา |  |  | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลได้จัดทำร่างประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค พ.ศ. 2564 ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอ รมว.อว. ลงนามในประกาศกระทรวง อว. ทั้ง 2 ฉบับ และลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอนำประกาศกระทรวง อว. ดังกล่าวเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป | - | - | เป็นไปตามแผน