## BR0101
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0101 | สถาบันได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การเสริมสร้างความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนี้ 1. สถาบันได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรำไพพรรณี และได้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อบูรณาการการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน 2. สถาบันได้จัดทำเนื้อหาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้ (1) เนื้อหาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุขฉบับเต็ม : สถาบันได้นำความเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองมาปรับแก้เนื้อหา อีกทั้งได้ปรับแก้ตามความเห็นของคณะกรรมการกำกับเนื้อหาหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว (2) เนื้อหาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุข ฉบับย่อ : สถาบันได้เสนอเนื้อหาหลักสูตรฉบับย่อให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองพิจารณา และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 คณะทำงานชุดจัดทำเนื้อหาได้ประชุมร่วมเพื่อพิจารณาทบทวนเนื้อหา (ฉบับย่อ) อีกครั้ง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินเอกสารวิชาการ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการนำไปอบรมเผยแพร่ และได้มอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขตามที่ประชุมเสนอ ซึ่งบัดนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3. สถาบันได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรอบรมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ออฟไลน์) จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ (1) หลักสุตรพลเมืองไทยกับการสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตย (สำหรับประชาชนทั่วไป) (2) หลักสูตรสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย (สำหรับเยาวชน) 4. สถาบันได้ดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning หลักสูตร "รู้รอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" (การฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : e-Learning) โดยหลักสูตรดังกล่าวประกอบด้วย 4 หัวเรื่อง (Topic) ดังนี้ (1) บทนำสู่ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข : มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบสำคัญของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (2) พื้นฐานประชาธิปไตย : มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจโดยภาพรวมเกี่ยวกับ ความหมาย ประเภท และลักษณะทั่วไปของประชาธิปไตย ที่อำนาจการปกครองเป็นของประชาชน โครงสร้างและหลักการสำคัญโดยทั่วไปของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งในระดับสากลและประเทศไทย (3) สิทธิ หน้าที่ และการมีส่วนร่วมของพลเมือง : มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีความเข้าใจถึงการใช้อำนาจของประชาชน เนื่องจากระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น แม้อำนาจอธิปไตยจะเป็นของประชาชน แต่การใช้อำนาจของประชาชนอาจเป็นการใช้โดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนก็ได้ หัวข้อนี้จึงเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงหลักการพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพ การมีส่วนร่วม และการให้ประชาชนมีความรู้และตื่นตัวกับศักยภาพของตนเองในฐานะพลเมืองในระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย (4) สถานะ บทบาท พระราชอำนาจของพระมหากษ้ตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ : มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐของประเทศไทยภายใต้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญซึ่งบัญญัติเรื่องพระราชสถานะและพระราชอำนาจไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนในบริบทไทยที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน 5. สถาบันได้ดำเนินการจัดทำชุดเครื่องมือสื่อสาร (Toolkit) เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งแบบออนไลน์ ดังนี้ (1) ได้ดำเนินการส่งมอบงานผลิตสื่อคลิปวีดีโอโมชั่นกราฟฟิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 (2) อยู่ระหว่างการนำสื่อการเรียนรู้วีดีโอโมชั่นกราฟฟิกบรรจุลงในแพลตฟอร์ม e-Learning ใหม่ (3) ผลิตคลิป Intro Course แนะนำบทเรียนโดยท่านเลขาธิการฯ และผู้แทนคณะทำงานชุดจัดทำเนื้อหา ได้ดำเนินการถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 6. สถาบันได้ดำเนินการจัดทำชุดเครื่องมือสื่อสาร (Toolkit) เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งแบบออฟไลน์ โดยได้ดำเนินการจัดทำสื่อ PowerPoint ที่ใช้เป็นหลักในการบรรยายในแต่ละวิชาที่อยู่ใน 2 หลักสูตร จำนวน 7 เรื่อง และอยู่ระหว่างการส่งรายละเอียดในเบื้องต้นให้บริษัทที่มีประสบการณ์การจัดทำอุปกรณ์ชุดความรู้ เพื่อพิจารณาการออกแบบจัดทำสื่อ เช่น กิจกรรมเกมต่างๆ คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ประกอบการอบรม ฯลฯ 7. สถาบันได้จัดทำรายงานผลสำรวจการประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย : จับชีพจรประชาธิปไตยไทย พ.ศ. 2563 Democracy Index in Thailand : Monitoring the Pulse of Thai Democracy โดยจะนำข้อมูลผลสำรวจเป็นข้อมูล base line เพื่อประเมินเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง และได้จัดทำข้อสอบเพื่อนำประเมิน pre-post รายกลุ่มเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ | ไม่มี | ไม่มี | kpi00011 | MS01 | สถาบันได้จัดทำเนื้อหาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 1. เนื้อหาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุขฉบับเต็ม : สถาบันได้นำความเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองมาปรับแก้เนื้อหา อีกทั้งได้ปรับแก้ตามความเห็นของคณะกรรมการกำกับเนื้อหาหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 2. เนื้อหาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุข ฉบับย่อ : สถาบันได้เสนอเนื้อหาหลักสูตรฉบับย่อให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองพิจารณา และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 คณะทำงานชุดจัดทำเนื้อหาได้ประชุมร่วมเพื่อพิจารณาทบทวนเนื้อหา (ฉบับย่อ) อีกครั้ง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินเอกสารวิชาการ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการนำไปอบรมเผยแพร่ และได้มอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขตามที่ประชุมเสนอ ซึ่งบัดนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | เนื่องจากเนื้อหาหลักสูตรค่อนข้างมีความละเอียดอ่อน จึงต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหลายฝ่ายเพื่อปรับปรุงแก้ไขจนกว่าจะเหมาะสมต่อการนำไปอบรมเผยแพร่กับกลุ่มเป้าหมาย | - | เป็นไปตามแผน | 2021-12-01T17:00:00
[5 empty] | MS02 | สถาบันได้กำหนดให้มีช่องทางเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครอบคลุมช่องทางการสื่อสารทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และพื้นที่ ดังนี้ 1. กำหนดให้จัดการอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณ จำนวน 500 คน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไปยังกลุ่มเป้าหมายหลัก 2. กำหนดจัดการอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้กับผู้แทนสื่อมวลชน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 3. มีแผนจะเริ่มแผยพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ในเดือนมกราคม 2565 โดยช่องทางการเผยแพร่ ได้แก่ - สื่อสิ่งพิมพ์ : เผยแพรทางห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า และจัดส่งไปยังกลุ่มสถาบันการศึกษา อาทิ ห้องสมุดกลาง ห้องสมุดรัฐศาสตร์ - infographic : เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ www.kpi.ac.th Facebook สถาบันพระปกเกล้า - สื่อวีดิทัศน์ : เผยแพร่ 4. อยู่ระหว่างการประสานกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรแต่ละหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อร่วมกันเผยแพร่ความรู้ความรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 5. อยู่ระหว่างการประสานกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรแต่ละหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อร่วมกันเผยแพร่ความรู้ความรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | สถาบันได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรำไพพรรณี และได้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อบูรณาการการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | สถาบันได้จัดทำรายงานผลสำรวจการประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย : จับชีพจรประชาธิปไตยไทย พ.ศ. 2563 Democracy Index in Thailand : Monitoring the Pulse of Thai Democracy โดยจะนำข้อมูลผลสำรวจเป็นข้อมูล base line เพื่อประเมินเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง และได้จัดทำข้อสอบเพื่อนำประเมิน pre-post รายกลุ่มเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | 1. สถาบันได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรอบรมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ออฟไลน์) จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 1.1) หลักสุตรพลเมืองไทยกับการสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตย (สำหรับประชาชนทั่วไป) 1.2) หลักสูตรสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย (สำหรับเยาวชน) 2. สถาบันได้ดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning หลักสูตร "รู้รอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" (การฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : e-Learning) โดยหลักสูตรดังกล่าวประกอบด้วย 4 หัวเรื่อง (Topic) ดังนี้ 2.1) บทนำสู่ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข : มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบสำคัญของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2.2) พื้นฐานประชาธิปไตย : มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจโดยภาพรวมเกี่ยวกับ ความหมาย ประเภท และลักษณะทั่วไปของประชาธิปไตย ที่อำนาจการปกครองเป็นของประชาชน โครงสร้างและหลักการสำคัญโดยทั่วไปของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งในระดับสากลและประเทศไทย 2.3) สิทธิ หน้าที่ และการมีส่วนร่วมของพลเมือง : มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีความเข้าใจถึงการใช้อำนาจของประชาชน เนื่องจากระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น แม้อำนาจอธิปไตยจะเป็นของประชาชน แต่การใช้อำนาจของประชาชนอาจเป็นการใช้โดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนก็ได้ หัวข้อนี้จึงเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงหลักการพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพ การมีส่วนร่วม และการให้ประชาชนมีความรู้และตื่นตัวกับศักยภาพของตนเองในฐานะพลเมืองในระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย 2.4) สถานะ บทบาท พระราชอำนาจของพระมหากษ้ตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ : มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐของประเทศไทยภายใต้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญซึ่งบัญญัติเรื่องพระราชสถานะและพระราชอำนาจไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนในบริบทไทยที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | 1. สถาบันได้ดำเนินการจัดทำชุดเครื่องมือสื่อสาร (Toolkit) เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งแบบออนไลน์ ดังนี้ 1.1 ได้ดำเนินการส่งมอบงานผลิตสื่อคลิปวีดีโอโมชั่นกราฟฟิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 1.2 อยู่ระหว่างการนำสื่อการเรียนรู้วีดีโอโมชั่นกราฟฟิกบรรจุลงในแพลตฟอร์ม e-Learning ใหม่ 1.3 ผลิตคลิป Intro Course แนะนำบทเรียนโดยท่านเลขาธิการฯ และผู้แทนคณะทำงานชุดจัดทำเนื้อหา ได้ดำเนินการถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 2. สถาบันได้ดำเนินการจัดทำชุดเครื่องมือสื่อสาร (Toolkit) เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งแบบออฟไลน์ โดยได้ดำเนินการจัดทำสื่อ PowerPoint ที่ใช้เป็นหลักในการบรรยายในแต่ละวิชาที่อยู่ใน 2 หลักสูตร จำนวน 7 เรื่อง และอยู่ระหว่างการส่งรายละเอียดในเบื้องต้นให้บริษัทที่มีประสบการณ์การจัดทำอุปกรณ์ชุดความรู้ เพื่อพิจารณาการออกแบบจัดทำสื่อ เช่น กิจกรรมเกมต่างๆ คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ประกอบการอบรม ฯลฯ | เนื่องจากอุปกรณ์และสื่อมีความหลากหลาย ส่งผลให้การออกแบบต้องพิจารณาองค์รวมให้รอบครอบ | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | สถาบันวางแผนจัดอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้กับผู้แทนสื่อมวลชน จำนวน 1 ครั้ง ช่วงระหว่างกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์ฯ เพื่อร่วมจัดงานในรูปแบบสัมมนาครึ่งวัน | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | สถาบันได้วางแผนดำเนินการจัดอบรมระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2565 โดยจะจัดอบรม จำนวน 5 ครั้ง โดยจะมีการจัดทดลองหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรวิทยากรตัวคูณ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเมืองที่สุจริต และนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ภายในเดือนมกราคม 2565 และจะเริ่มอบรมวิทยากรตัวคูณครั้งแรก ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 | สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจทำให้สถาบันต้องปรับรูปแบบการจัดอบรมวิทยากรตัวคูณเป็นแบบออนไลน์ในบางช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0203 | สถาบันจัดทำแผนจะเริ่มแผยพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ในเดือนมกราคม 2565 โดยช่องทางการเผยแพร่ ได้แก่ - สื่อสิ่งพิมพ์ : เผยแพรทางห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า และจัดส่งไปยังกลุ่มสถาบันการศึกษา อาทิ ห้องสมุดกลาง ห้องสมุดรัฐศาสตร์ - infographic : เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ www.kpi.ac.th Facebook สถาบันพระปกเกล้า - สื่อวีดิทัศน์ : เผยแพร่ | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0204 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0205 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน

## BR0102
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0102 | สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักประเด็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ ได้ดำเนินการประสานกับส่วนราชการที่มีภารกิจหรือดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศตามแผนที่กำหนด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการดำเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น โดยดำเนินโครงการที่สำคัญ อาทิ (1) การยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะเพื่อการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันการจัดการบริการสาธารณะของไทยและนำไปกำหนดขอบเขต ภารกิจหรือกิจกรรมที่ควรจัดเป็นบริการสาธารณะ ในระดับชาติ และระดับพื้นที่ (2) การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริการจัดการที่ดี เพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการจัดให้บริการสาธารณะของ อปท. (3) การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory budgeting) ระดับท้องถิ่น และการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของโรงเรียนและการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น (4) การสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นต่อเพื่อยกระดับการให้บริการสาธารณะ และ (5) การส่งเสริมความรู้และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับชุมชน ท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดบริการสาธารณะในระดับชาติ รวมทั้งดำเนินการผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพื่อให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะทุกระดับ โดยอยู่ระหว่างเตรียมการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ทั้งนี้ จากผลความก้าวหน้าหลายหน่วยงานอาจมีความล่าช้าในการดำเนินภารกิจในบางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งมีการยกเลิกโครงการเนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ การย้ายโครงการไปบรรจุในแผนปฏิรูปด้านอื่น แต่ในภาพรวมได้มีการดำเนินกิจกรรมเป็นไปเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ | 1. สถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงระบาดต่อเนื่องอย่างรุนแรง ทำให้เกิดปัญหาในการประสานงาน และกิจกรรมการลงพื้นที่ไม่สามารถตำเนินการได้ ข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยีในการสื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธ์ การซักถาม ให้คำแนะนำต่าง ๆ ยังทำได้อย่างจำกัด 2. การถูกตัดลดงบประมาณหรือไม่ได้รับการพิจารณางบประมาณตามแผนที่กำหนด ส่งผลให้การดำเนินงานในบางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมมีความล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่สามารถดำเนินการได้ | ควรให้หน่วยงานสามารถปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด ขั้นตอน กระบวนวิธีการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามงบประมาณที่ได้รับและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยไม่กระทบกับค่าเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ตามแผนที่กำหนดไว้ หรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และพัฒนาเนื้อหาและช่องทางการสื่อสารที่ยืดหยุ่น ทันสมัย น่าสนใจ มุ่งเน้นการสื่อสารว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการดำเนินการของภาครัฐ และนำเสนอช่องทางในการเปิดรับข้อมูลความคิดเห็นเพื่อการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชน ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น | opm01111 | MS01 | การดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้เป้าหมายย่อย (MS1) หน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น โดยได้มีการดำเนินโครงการที่สำคัญ อาทิ (1) การยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะเพื่อการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันการจัดการบริการสาธารณะของไทยและนำไปกำหนดขอบเขต ภารกิจหรือกิจกรรมที่ควรจัดเป็นบริการสาธารณะ ในระดับชาติ และระดับพื้นที่ (2) การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริการจัดการที่ดีเพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการจัดให้บริการสาธารณะของ อปท. (3) การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory budgeting) ระดับท้องถิ่น และการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของโรงเรียนและการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น (4) การสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นต่อเพื่อยกระดับการให้บริการสาธารณะ และ (5) การส่งเสริมความรู้และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับชุมชน ท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดบริการสาธารณะในระดับชาติ เป็นต้น | 1. สถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงระบาดต่อเนื่องอย่างรุนแรง ทำให้เกิดปัญหาในการประสานงาน และกิจกรรมการลงพื้นที่ไม่สามารถตำเนินการได้ ข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยีในการสื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธ์ การซักถาม ให้คำแนะนำต่าง ๆ ยังทำได้อย่างจำกัด 2. การถูกตัดลดงบประมาณหรือไม่ได้รับการพิจารณางบประมาณตามแผนที่กำหนด ส่งผลให้การดำเนินงานในบางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมมีความล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่สามารถดำเนินการได้ | ควรให้หน่วยงานสามารถปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด ขั้นตอน กระบวนวิธีการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามงบประมาณที่ได้รับและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยไม่กระทบกับค่าเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ตามแผนที่กำหนดไว้ หรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และพัฒนาเนื้อหาและช่องทางการสื่อสารที่ยืดหยุ่น ทันสมัย น่าสนใจ ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | อยู่ระหว่างผลักดันกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยได้ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... และขณะนี้อยู่เตรียมการจัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามมาตรา ๗๗ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย | สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมในรูปแบบปกติ | ปรับระยะเวลา/วิธีการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ Video Conference เข้ามาปรับใช้ในการประชุมฯ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | อยู่ระหว่างเตรียมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันการจัดการบริการสาธารณะของไทย โดยศึกษาวิเคราะห์การรวบรวมข้อมูลและเอกสารทางวิชาการ รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดขอบเขต ภารกิจหรือกิจกรรมที่ควรจัดเป็นบริการสาธารณะ ในระดับชาติ และระดับพื้นที่ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่มีโครงการที่สนองตอบต่อเป้าหมายย่อย MS 1.2 โดยตรง เนื่องจากโครงการที่กำหนดไว้ตามแผนไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ อย่างไรก็ดีพบว่า ส่วนราชการมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ โดยดำเนินการส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Open Government and Meaningful Participation Ecosystem : OG & MP) โครงการตามเป้าหมายย่อย MS 1.3 ของสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นต้น | แผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการมีการกำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือปรับลดวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ และส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิรูปใภาพรวม | ส่วนราชการควรมีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร หรือทำงานในลักษณะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจหรือการให้บริการประชาชนในรูปแบบที่ใกล้เคียงกันเพื่อบูรณาการการใช้งบประมาณร่วมกัน หรือพิจารณาศึกษาการดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0103 | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการภายใต้เป้าหมายย่อยดังกล่าว โดยมุ่งเน้นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้ประชาชนข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐในหลายมิติ ด้วยการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ ผ่านการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาล การพัฒนางานบริการสาธารณะ การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ในประเด็นสำคัญ อาทิ การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory budgeting) ระดับท้องถิ่น และการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของโรงเรียนและการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชนทุกระดับ รวมทั้งการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการทำกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง Online และ Onsite | สถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ทำให้เกิดปัญหาในการประสานงาน และกิจกรรมการลงพื้นที่ต้องเลื่อนการดำเนินการออกไป | 1. ควรให้หน่วยงานสามารถปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด ขั้นตอน กระบวนวิธีการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยไม่กระทบกับค่าเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ตามแผนที่กำหนดไว้ หรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 2. มุ่งเน้นการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0104 | ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่มีโครงการที่สนองตอบต่อเป้าหมายย่อย MS 1.4 โดยตรง เนื่องจากกรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการดำเนินการในเรื่องนี้ ได้ย้ายโครงการไปบรรจุใน ฺBig Rock ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน อย่างไรก็ดีพบว่า ส่วนราชการมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการผ่านช่องทางการสื่อสารของหน่วยงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เช่น website facebook line และข่าวแจก เป็นต้น | รูปแบบและช่องทางการสื่อสารรวมทั้งงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์จำกัด ทำให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐไม่ได้รับความสนใจจากประชาชนเท่าที่ควร | ปรับแผนการดำเนินงาน ช่องทางการสื่อสาร และปรับประเด็นเนื้อหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และงบประมาณที่ได้รับ มุ่งเน้นการสื่อสารว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการดำเนินการของภาครัฐ และนำเสนอช่องทางในการเปิดรับข้อมูลความคิดเห็นเพื่อการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชน | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | อยู่ระหว่างผลักดันกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยได้ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... และขณะนี้อยู่เตรียมการจัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามมาตรา ๗๗ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย | สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมในรูปแบบปกติ | ปรับระยะเวลา/วิธีการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ Video Conference เข้ามาปรับใช้ในการประชุมฯ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | อยู่ระหว่างผลักดันกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยได้ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... และขณะนี้อยู่เตรียมการจัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามมาตรา ๗๗ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย | สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมในรูปแบบปกติ | ปรับระยะเวลา/วิธีการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ Video Conference เข้ามาปรับใช้ในการประชุมฯ | เป็นไปตามแผน

## BR0103
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0103 | สำนักงาน ป.ย.ป. ในฐานะผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนกิจกรรมนี้ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ รายการค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ซึ่งจะมีการประสานงานกับคณะกรรมการสมานฉันท์ของรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสถาบันพระปกเกล้าในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการจัดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมทั้งศึกษา สำรวจ รวบรวม ประมวลผลข้อมูลงานวิจัย และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสามัคคีปรองดองทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุของสภาพปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทย และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ระบุกลไก วิธีการ และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมอย่างยั่งยืน | หากสถานการณ์โควิด 19 ยังคงแพร่ระบาดอาจทำให้เกิดปัญหาในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ซึ่งอาจจะต้องเลื่อนออกไป | - | sto1521 | MS01 | สำนักงาน ป.ย.ป. ได้เริ่มดำเนินโครงการภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ เหตุการณ์ความขัดแย้งและวิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาตั้งแต่สาเหตุรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เพื่อให้ได้ชุดความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความสามัคคีปรองดอง | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | สำนักงาน ป.ย.ป. ได้เริ่มดำเนินโครงการภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ เหตุการณ์ความขัดแย้งและวิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาตั้งแต่สาเหตุรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เพื่อให้ได้ชุดความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความสามัคคีปรองดอง | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | จะเริ่มดำเนินการหลังจากที่ได้ผลการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ เหตุการณ์ความขัดแย้งและวิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | หากสถานการณ์โควิด 19 ยังคงแพร่ระบาดอาจทำให้เกิดปัญหาในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ซึ่งอาจจะต้องเลื่อนออกไป | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | จะเริ่มดำเนินการหลังจากได้ผลการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ เหตุการณ์ความขัดแย้งและวิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจ เก็บข้อมูลในภูมิภาคต่าง ๆ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS05 | จะเริ่มดำเนินการหลังจากได้ผลการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ เหตุการณ์ความขัดแย้งและวิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจ เก็บข้อมูลในภูมิภาคต่าง ๆ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS06 | จะเริ่มดำเนินการหลังจากได้ผลการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ เหตุการณ์ความขัดแย้งและวิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจ เก็บข้อมูลในภูมิภาคต่าง ๆ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS07 | จะเริ่มดำเนินการหลังจากได้ข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมและผ่านความเห็นชอบของ ครม. แล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | สำนักงาน ป.ย.ป. ได้เริ่มดำเนินโครงการภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ เหตุการณ์ความขัดแย้งและวิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาตั้งแต่สาเหตุรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เพื่อให้ได้ชุดความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความสามัคคีปรองดอง | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | สำนักงาน ป.ย.ป. ได้เริ่มดำเนินโครงการภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ เหตุการณ์ความขัดแย้งและวิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาตั้งแต่สาเหตุรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เพื่อให้ได้ชุดความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความสามัคคีปรองดอง | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | จะเริ่มดำเนินการหลังจากที่ได้ผลการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ เหตุการณ์ความขัดแย้งและวิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | หากสถานการณ์โควิด 19 ยังคงแพร่ระบาดอาจทำให้เกิดปัญหาในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ซึ่งอาจจะต้องเลื่อนออกไป | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | จะเริ่มดำเนินการหลังจากที่ได้ผลการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ เหตุการณ์ความขัดแย้งและวิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | จะเริ่มดำเนินการหลังจากได้ผลการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ เหตุการณ์ความขัดแย้งและวิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจ เก็บข้อมูลในภูมิภาคต่าง ๆ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0402 | จะเริ่มดำเนินการหลังจากได้ผลการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ เหตุการณ์ความขัดแย้งและวิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจ เก็บข้อมูลในภูมิภาคต่าง ๆ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0403 | จะเริ่มดำเนินการหลังจากได้ผลการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ เหตุการณ์ความขัดแย้งและวิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจ เก็บข้อมูลในภูมิภาคต่าง ๆ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0601 | จะเริ่มดำเนินการหลังจากได้ผลการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ เหตุการณ์ความขัดแย้งและวิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจ เก็บข้อมูลในภูมิภาคต่าง ๆ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0602 | จะเริ่มดำเนินการหลังจากได้ผลการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ เหตุการณ์ความขัดแย้งและวิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจ เก็บข้อมูลในภูมิภาคต่าง ๆ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0701 | จะเริ่มดำเนินการหลังจากได้ข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมและผ่านความเห็นชอบของ ครม. แล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0702 | จะเริ่มดำเนินการหลังจากได้ข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมและผ่านความเห็นชอบของ ครม. แล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0703 | จะเริ่มดำเนินการหลังจากได้ข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมและผ่านความเห็นชอบของ ครม. แล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR0105
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0105 | 1. สถาบันได้ดำเนินการศึกษาประเด็นสาระสำคัญด้านโครงสร้าง เนื้อหา บทบาทสำคัญของรัฐธรรมนูญ เสร็จสมบูรณ์ แล้ว จำนวน 7 เรื่อง ดังนี้ 1) เรื่อง "สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง" โดย ผศ.ธนาชัย สุนทรอนันตชัย 2) เรื่อง "สิทธิชุมชน" โดย อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล 3) เรื่อง "การคลังสาธารณะในรัฐธรรมนูญสิ่งที่ต้องปรับปรุงในรัฐธรรมนูญ ประเด็นการคลังสาธารณะและงบประมาณ" โดย รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด 4) เรื่อง "หลักนิติธรรม" โดย ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 5) เรื่อง "การได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร" โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล 6) เรื่อง "ความเสมอภาคระหว่างเพศ" โดย นางเรืองรวี พิชัยกุล 7) เรื่อง "นโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการนโยบาย" โดย ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ ทั้งนี้ ขั้นตอนการดำเนินการต่อไปคือการจัดการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นชุดข้อมูล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะทำการศึกษาประเด็นสำคัญที่พึงมี และควรแก้ไขตามรัฐธรรมนูญ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. สถาบันได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้ว 3. สถาบันได้นำหลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ทดลองจัดอบรม เมื่อวันที่ 22-23 ธ.ค. 64 ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 36 คน ทั้งนี้ ได้วางแผนดำเนินการจัดอบรมวิทยากรกระบวนการระหว่าง เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 จำนวน 200 คน 4. สถาบันได้ดำเนินการออกแบบ และผลิต "คู่มือการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป" - หลักสูตรทดลอง จำนวน 100 เล่ม ใช้ในการอบรมทดลอง (ร่าง) หลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2564 5. จัดโครงการบรรยายสาธารณะชุด "รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ" โดยวางแผนจัดกิจกรรม จำนวน 11 ครั้ง ซึ่งได้จัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 หัวข้อ "รอบรู้รัฐธรรมนูญรอบโลก : กำเนิดที่มา โครงสร้าง ผลต่อชาติ และประชาธิปไตย" ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 | ไม่มี | ไม่มี | kpi00011 | MS01 | ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอร่างโครงสร้าง เนื้อหาและกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่มีกระบวนการ ที่กำหนดให้การร่างรัฐธรรมนูญในแต่ละหมวดและมาตราดำเนินการอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิง วิชาการ และมีการประเมินผลกระทบของหมวดและมาตราต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยอยู่ระหว่างการ ดำเนินการ "โครงการวิจัยกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ" และ "โครงการวิจัยออกแบบและจัดทำชุดความรู้สำหรับการยกร่างรัฐธรรมนูญ" สรุปความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. สถาบันได้ดำเนินการศึกษาประเด็นสาระสำคัญด้านโครงสร้าง เนื้อหา บทบาทสำคัญของรัฐธรรมนูญ เสร็จสมบูรณ์ แล้ว จำนวน 7 เรื่อง ดังนี้ 1) เรื่อง "สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง" โดย ผศ.ธนาชัย สุนทรอนันตชัย 2) เรื่อง "สิทธิชุมชน" โดย อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล 3) เรื่อง "การคลังสาธารณะในรัฐธรรมนูญสิ่งที่ต้องปรับปรุงในรัฐธรรมนูญ ประเด็นการคลังสาธารณะและงบประมาณ" โดย รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด 4) เรื่อง "หลักนิติธรรม" โดย ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 5) เรื่อง "การได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร" โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล 6) เรื่อง "ความเสมอภาคระหว่างเพศ" โดย นางเรืองรวี พิชัยกุล 7) เรื่อง "นโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการนโยบาย" โดย ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ ทั้งนี้ ขั้นตอนการดำเนินการต่อไปคือการจัดการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นชุดข้อมูล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะทำการศึกษาประเด็นสำคัญที่พึงมี และควรแก้ไขตามรัฐธรรมนูญ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. ผลงานวิจัยที่ผ่านมาของสถาบัน ที่เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา บทบาทสำคัญของรัฐธรรมนูญ 10 เรื่อง ดังนี้ (1) โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการเงินของพรรคการเมือง (2) โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง (3) การพัฒนากระบวนการและเครื่องมือการกำหนดนโยบายสาธารณะของพรรคการเมืองไทย (4) การพัฒนาเครื่องมือการสื่อสารของพรรคการเมือง (5) โครงการวิจัยสถาบันการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญปัจจุบันกับความตั้งมั่นของประชาธิปไตยไทย ซึ่งประกอบด้วยงานวิจัยเรื่องต่างๆ ดังนี้ (5.1) งานวิจัย เรื่อง บทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาในระบบสภาคู่ กับประสิทธิผลในการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตยไทย (5.2) องค์กรอิสระกับการสร้างประชาธิปไตยที่ตรวจสอบได้: ศึกษากรณีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (5.3) ประสิทธิผลของกลไกการตรวจสอบและชี้ขาดการเลือกตั้ง ในการทำให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรม (6) ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 : ศึกษากรณีการยุบพรรคการเมืองอันเนื่องมาจากการกระทำความผิด (จะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (7) โครงการวิจัยศึกษารัฐธรรมนูญ: การออกกฎหมายเพื่อรองรับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วยงานวิจัยเรื่องต่างๆ ดังนี้ (7.1) วิจัย แนวทางและวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมในการตรากฎหมาย (กำหนดแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 2564) (7.2) เงินทางการเมืองในมุมมองเชิงเปรียบเทียบ: กรณีศึกษาประเทศไทย สหราชอาณาจักร และสวีเดน (8) ศึกษาค้นคว้าประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญจากนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผลิตเป็นหนังสือ KPI Yearbook ประจำปีของสถาบัน เรื่อง รอบโลกรัฐธรรมนูญ | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | 1. สถาบันได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้ว 2. สถาบันได้นำหลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ทดลองจัดอบรม เมื่อวันที่ 22-23 ธ.ค. 64 ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 36 คน ทั้งนี้ ได้วางแผนดำเนินการจัดอบรมวิทยากรกระบวนการระหว่าง เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 จำนวน 200 คน | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการตามแผน | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | สถาบันได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้ว | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน | 2021-12-30T17:00:00
[5 empty] | MS0202 | สถาบันได้นำหลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ทดลองจัดอบรม จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 22-23 ธ.ค. 64 ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 36 คน ทั้งนี้ ได้วางแผนดำเนินการจัดอบรมวิทยากรกระบวนการระหว่าง เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 จำนวน 200 คน | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | 1. สถาบันได้ดำเนินการออกแบบ และผลิต "คู่มือการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป" - หลักสูตรทดลอง จำนวน 100 เล่ม ใช้ในการอบรมทดลอง (ร่าง) หลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2564 2. จัดโครงการบรรยายสาธารณะชุด "รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ" โดยวางแผนจัดกิจกรรม จำนวน 11 ครั้ง ซึ่งได้จัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 หัวข้อ "รอบรู้รัฐธรรมนูญรอบโลก : กำเนิดที่มา โครงสร้าง ผลต่อชาติ และประชาธิปไตย" ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | อยู่ระหว่างเตรียมประสานงานกับหน่วยงานเครือข่ายเพื่อจัดกิจกรรมร่วมกัน | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการตามแผน | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน