## BR1001
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1001 | 1. สำนักงาน กกพ. ได้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการอนุมัติอนุญาตเพื่อรองรับการอนุญาต แบบ OSS แล้วเสร็จตามแผน ดังนี้ 1.1 ปรับปรุง Licensing Scheme กระบวนการอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติ เพื่อปรับปรุงประเภทใบอนุญาตให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และปรับลดระยะเวลา ขั้นตอน และเอกสารการขอรับใบอนุญาต 1.2 ออกกฎหมายลำดับรองเพื่อการอนุญาตแบบ OSS เพื่อรองรับการปลด ร.ง.4 (ลำดับที่ 88) แล้วเสร็จจำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1.2.1 ระเบียบว่าด้วยการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2564 1.2.2 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 กกพ. เห็นชอบระเบียบ 2 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบว่าด้วยมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับโรงไฟฟ้า และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาสถานที่ตั้งและสถาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า สำหรับการออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา 1.2.3 การพัฒนาระบบการอนุญาต Online สำหรับกิจการผลิตไฟฟ้าทุกประเภทเชื้อเพลิง/ระบบจำหน่ายไฟฟ้า/จำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงกิจการ EV Charging Station ด้วย : โดยพัฒนาระบบใหม่ให้มีทั้งระบบบน PC และบน Smart Phone ผ่าน Application ที่รองรับระบบปฏิบัติการทั้ง IOS และ Android และพัฒนาระบบให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น (User-friendly) โดยเริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป 2. การจัดทำ MoU จำนวน 2 ฉบับ สรุปการดำเนินงาน ดังนี้ 2.1 สำนักงาน กกพ. ดำเนินการจัดทำร่าง MOU แล้วเสร็จ 2 ฉบับ ได้แก่ (1) MoU ระหว่าง กกพ. และ มท. เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้างอาคารและการอื่นเพื่อประกอบกิจการพลังงาน (ตามแผน) และ (2) MoU ระหว่าง กกพ. อก. และ ทส. เรื่องการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้า (ไม่เป็นตามแผน) เนื่องจากปัจจัยภายนอก 2.2 การจัดทำ MoU เรื่องแนวทางและขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้างอาคารและการอื่นเพื่อประกอบกิจการพลังงาน แล้วเสร็จและจะดำเนินการลงนามใน MoU ดังกล่าวต่อไป | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข: การจัดทำ MOU ระหว่าง กกพ. อก. และ ทส. เรื่องการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เนื่องจากปัจจัยภายนอก โดย ทส. ได้ตอบยืนยันร่าง MoU แล้ว แต่ อก. มีหนังสือแจ้งสำนักงาน กกพ. เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 64 ว่า เห็นสมควรรอให้กฎกระทรวงยกเลิกประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 88 มีผลบังคับใช้ หรืออย่างน้อยควรให้ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการของร่างกฎกระทรวงก่อน จึงดำเนินการจัดทำ MoU ดังกล่าว หมายเหตุ: สำนักงาน กกพ. ได้มีหนังสือ ด่วนมาก ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 รายงานต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานทราบเพื่อให้ภาคนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว | ไม่มี | erc1 | MS01 | สำนักงาน กกพ. ได้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการอนุมัติอนุญาตเพื่อรองรับการอนุญาต แบบ OSS แล้วเสร็จตามแผน ดังนี้ ปรับปรุง Licensing Scheme กระบวนการอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติ เพื่อปรับปรุงประเภทใบอนุญาตให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และปรับลดระยะเวลา ขั้นตอน และเอกสารการขอรับใบอนุญาต ออกกฎหมายลำดับรองเพื่อการอนุญาตแบบ OSS เพื่อรองรับการปลด ร.ง.4 (ลำดับที่ 88) แล้วเสร็จจำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย - ระเบียบว่าด้วยการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2564 - เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 กกพ. เห็นชอบระเบียบ 2 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบว่าด้วยมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับโรงไฟฟ้า และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาสถานที่ตั้งและสถาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า สำหรับการออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา - การพัฒนาระบบการอนุญาต Online สำหรับกิจการผลิตไฟฟ้าทุกประเภทเชื้อเพลิง/ระบบจำหน่ายไฟฟ้า/จำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงกิจการ EV Charging Stationด้วย : โดยพัฒนาระบบใหม่ให้มีทั้งระบบบน PC และบน Smart Phone ผ่าน Application ที่รองรับระบบปฏิบัติการทั้ง IOS และ Android และพัฒนาระบบให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น (User-friendly) โดยเริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งรวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 48 ที่บัญญัติเรื่องอนุญาตตามกฎหมายโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม และกฏหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน เพื่อให้ได้ข้อสรุปหลักการในการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. และสำนักงาน กกพ. จะดำเนินการแก้ไขกฎหมายตามขั้นตอนต่อไป | ไม่มี | ไม่มี | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS03 | มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน กกพ. ทั้งนี้ กกพ. ได้รายงานความสำเร็จการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6 ตัวชี้วัด ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน | 2021-09-30T17:00:00
[5 empty] | MS0101 | การลงนาม MoU จำนวน 2 ฉบับ - จัดทำ MoU เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้างอาคารและการอื่นเพื่อประกอบกิจการพลังงานระหว่าง กกพ. และ มท. แล้วเสร็จ - จัดทำ MoU เรื่อง การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้า ระหว่าง กกพ. อก. และ ทส. ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เนื่องจากปัจจัยภายนอก ทส. ตอบยืนยันร่าง MoU แล้ว | การจัดทำ MOU ระหว่าง กกพ. อก. และ ทส. เรื่องการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เนื่องจากปัจจัยภายนอก โดย ทส. ได้ตอบยืนยันร่าง MoU แล้ว แต่ อก. ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงาน กกพ. เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 64 ว่า เห็นสมควรรอให้กฎกระทรวงยกเลิกประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 88 มีผลบังคับใช้ หรืออย่างน้อยควรให้ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการของร่างกฎกระทรวงก่อน จึงดำเนินการจัดทำ MoU ดังกล่าว | สำนักงาน กกพ. ได้มีหนังสือ ด่วนมาก ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 รายงานต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานทราบเพื่อให้ภาคนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวด้วยแล้ว | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0102 | - การทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมและการตรวจติดตาม: เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 64 กกพ. เห็นชอบระเบียบว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งปฏิกูลของโรงไฟฟ้า และอยู่ระหว่างทบทวนปรับปรุงการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP Report) และรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP Monitoring Report) เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น - การพัฒนาระบบดิจิทัล: อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบตรวจติดตามการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าด้วยดิจิทัล (E-Post Licensing Scheme) ทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อให้แสดงผลข้อมูลการตรวจติดตามแบบ Real Time และสืบค้นข้อมูลการตรวจติดตามผ่านช่องทางที่เป็น web-based พร้อมทั้งแสดงผลบนอุปกรณ์ผ่าน Smart Devices เพื่อการปฏิบัติงานที่รวดเร็วระหว่างสำนักงาน กกพ ส่วนกลาง กับสำนักงาน กกพ ประจำเขตทั้ง 13 เขต | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0103 | อยู่ระหว่างการหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันและพิจารณาพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลกับ กฟน. ตามมติ กกพ. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่เห็นชอบให้ปรับปรุงขั้นตอนแจ้งยกเว้นฯ | ไม่มี | ไม่มี | ล่าช้ากว่าแผน

## BR1002
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1002 | สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (ศูนย์ฯ) เป็นหน่วยงานภายใต้ สนพ. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 รวมทั้งได้มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ฯ ตามโครงสร้างกลุ่มงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เพื่อดำเนินงานตามภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน โดยความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่ผ่านมามีดังนี้ 1. ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนเพื่อออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ฯ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล/การเผยแพร่ข้อมูลของศูนย์ฯ โดยได้จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 2. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงาน “โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อช่วยวิเคราะห์และแสดงผลในลักษณะ Data Visualization” ปีงบประมาณ 2565 แล้วเสร็จ เพื่อเตรียมพร้อมดำเนินการตามแผนงานโครงการต่อไป 3. จัดตั้ง “คณะทำงานการบูรณาการข้อมูลพลังงานสังกัดกระทรวงพลังงาน” ภายใต้ MOU ว่าด้วยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงาน ระหว่าง 7 หน่วยงานในกำกับของกระทรวงพลังงาน โดยมีการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เพื่อแจ้งรายการชุดข้อมูลด้านพลังงานที่ศูนย์ฯ จะประสานเพื่อสำรวจความพร้อมเบื้องต้นในการเชื่อมโยงข้อมูล และนำเสนอประเด็นข้อมูลด้านพลังงานเรื่อง “รายงานสถานการณ์พลังงานไฟฟ้านอกระบบ” ในรูปแบบ Interactive Dashboard เพื่อขอความเห็นชอบก่อนนำไปเผยแพร่ตามที่กำหนดในตัวชี้วัดของแผนการปฏิรูประเทศด้านพลังงาน 4. เผยแพร่ข้อมูลพลังงานเรื่อง “รายงานสถานการณ์พลังงานไฟฟ้านอกระบบ” ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 5. ทดสอบระบบการเชื่อมโยงข้อมูลจาก 3 การไฟฟ้า ผ่านการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า 3 แห่ง ประจำปี 2564 | 1.สนพ. มีอัตรากำลังข้าราชการค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจในการขับเคลื่อนศูนย์ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการเชื่อมโยงข้อมูล 2.การได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการเชื่อมโยงข้อมูลของศูนย์ฯ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาศูนย์ฯ ค่อนข้างล่าช้า มีผลต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3.ข้อจำกัดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและมีความอ่อนไหวจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล | 1.การจ้างบุคลากร/ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานตามภารกิจในการขับเคลื่อนศูนย์ฯ บรรลุผลสำเร็จ 2.การจัดสรรบุคลากรภายในกระทรวงพลังงาน เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ 3.ในระยะยาวอาจต้องมี MOU/MOA/NDA ว่าด้วยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงาน (เพิ่มเติม) ระหว่างศูนย์ฯ กับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลแต่ละแห่ง เนื่องจากข้อมูลพลังงานบางชุดมีความเฉพาะเจาะจง มีความอ่อนไหว และมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย | energy06031 | MS01 | สนพ. ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานภายใต้ สนพ. แล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 รวมทั้งได้มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ฯ ตามโครงสร้างกลุ่มงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 | เนื่องจากเป็นการจัดตั้งศูนย์ฯ ที่ดำเนินการในลักษณะกองเงาโดยใช้บุคลากร สนพ. ในอัตรากำลังที่มีอยู่เดิม ทำให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของภายใต้ภารกิจศูนย์ฯ มีข้อจำกัดด้านจำนวนบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการเชื่อมโยงข้อมูล | ในระยะยาวจะต้องมีการจัดตั้งศูนย์ฯ เป็นกองใหม่ตามกระบวนการของสำนักงาน กพร. ที่มีโครงสร้างอัตรากำลังของบุคลากรที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ | เร็วกว่าแผน | 2020-12-28T17:00:00
[5 empty] | MS02 | การดำเนินการที่ผ่านมาได้ศึกษาและวิเคราะห์รายการข้อมูลที่ศูนย์ฯ ควรจะมีในอนาคตเพื่อตอบสนองตามภารกิจของศูนย์ฯ รวมทั้งได้ทบทวนรายการข้อมูลที่ สนพ. จัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน และวิเคราะห์ช่องว่างของข้อมูล (Gap Analysis) เพื่อสรรหาข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วนต่อไป นอกจากนี้ ได้มีการจัดประชุม “คณะทำงานการบูรณาการข้อมูลพลังงานสังกัดกระทรวงพลังงาน” ภายใต้ MOU ว่าด้วยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงาน ระหว่าง 7 หน่วยงานในกำกับของกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เพื่อแจ้งรายการชุดข้อมูลด้านพลังงานของแต่ละหน่วยงานที่ศูนย์ฯ จะประสานเพื่อสำรวจความพร้อมเบื้องต้นในการเชื่อมโยงข้อมูลต่อไป | บุคลากรที่ปฏิบัติงานในปัจจุบันมีจำนวนไม่เพียงพอต่อภารกิจในการรวบรวมและจัดการระบบข้อมูล/สารสนเทศด้านพลังงานจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ซึ่งมีความหลากหลายและกระจายอยู่หลายแหล่งทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน สนพ. | การจ้างบุคลากร/ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลให้บรรลุผลสำเร็จ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | การดำเนินการที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ฯ กับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ อย่างไรก็ตาม ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการในส่วนของการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน โดยได้ทำการทดสอบระบบการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีความพร้อมจากการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ผ่านการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า 3 แห่ง ประจำปีบัญชี 2564 โดยการจัดส่งข้อมูลที่มีความพร้อมจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) ข้อมูล Public Data ที่เป็นการส่งแบบอัตโนมัติได้เลย และ (2) ข้อมูล Private Data ที่มีชั้นความลับ ซึ่งจะต้องมีการตกลงเรื่อง Business Process ระหว่างผู้ส่ง (การไฟฟ้า) และผู้รับ (สนพ.) ให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการจัดส่ง ผ่าน Big Data Platform ต่อไป | สนพ. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลค่อนข้างน้อย ประกอบกับข้อเสนอโครงการฯ อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณากลั่นกรอง จึงยังไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงานดังกล่าวนี้ได้อย่างเต็มรูปแบบ | การจ้างบุคลากร/ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานเชื่อมโยงข้อมูลบรรลุผลสำเร็จ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | มีผลการศึกษารูปแบบองค์กรในเบื้องต้นจากโครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เมื่อปีงบประมาณ 2562 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ยังไม่มีการดำเนินการดังกล่าวเนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2565 | เนื่องจากปัจจุบันศูนย์ฯ มีข้อจำกัดเรื่องบุคลากรในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ฯ และยังไม่ได้รับจัดสรรการงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศที่จะรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ จึงทำให้ไม่สามารถประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในทางปฏิบัติได้ ประกอบกับในปีงบประมาณ 2565 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ตามแนวทางที่แผนปฏิรูปฯ กำหนด | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0301 | การดำเนินการที่ผ่านมาได้ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูล จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ (1) พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 (2) พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 (3) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (4) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (5) พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และ (6) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่จะเชื่อมโยงข้อมูล โดย "พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562" เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ศูนย์ฯ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เป็น “ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านพลังงาน” เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ หน้าที่และอำนาจของศูนย์ฯ ได้ | - | - | เร็วกว่าแผน | 2020-09-10T17:00:00
[5 empty] | MS0302 | การดำเนินการที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงานภายใต้ “โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย”ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการรวบรวม เชื่อมโยง บูรณาการ วิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกภาคส่วน จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์ฯ ที่จะให้บริการด้านข้อมูลและนำไปใช้เพื่อส่งเสริม/ยกระดับการวางแผน กำหนดนโยบายการพัฒนาขับเคลื่อนแผนพัฒนาพลังงานของประเทศ | หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลบางแห่ง มีข้อจำกัดทางกฎหมายที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงานให้กับศูนย์ฯ ในอนาคต | ในระยะยาวอาจต้องมีการลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงาน (เพิ่มเติม) ระหว่างศูนย์ฯ กับหน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงพลังงานแต่ละแห่ง เนื่องจากข้อมูลพลังงานบางชุดของเจ้าของข้อมูลแต่ละแห่งที่ศูนย์ฯ ต้องการเชื่อมโยง มีความเฉพาะเจาะจงและมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย ดังนั้นการจัดทำ MOU แยกแต่ละหน่วยงาน จะทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลมากขึ้น | เร็วกว่าแผน | 2019-12-13T17:00:00

## BR1003
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1003 | 1. การดำเนินการในปัจจุบัน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มีการรวบรวม แนวทาง การปฏิบัติของ ESCO และเข้าหารือกับสำนักงบประมาณเรื่องการตั้งงบประมาณ โดยสำนัก งบประมาณมีหนังสือตอบกลับเลขที่ นร 0719/16775 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ตอบกลับ พพ. ความว่าค่าบริการจัดการพลังงาน ไม่มีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณูปโภค จึงไม่เข้าข่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคอีกทั้งไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์คำนวณค่าบริการที่ชัดเจน และไม่สอดคล้องกับรูปแบบการก่อหนี้ผูกพันขตามปีงบประมาณ ซึ่งจากการประสานกับสำนักงบประมาณในประเด็นดังกล่าว สำนักงบประมาณเสนอให้มีการกำหนดรูปแบบการลงทุนและวิธีคำนวณค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน เพื่อนำไปประเมินการตั้งงบประมาณก่อน สำนักงบประมาณจึงจะสามารถพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ ปัจจุบัน พพ. ได้รวบรวมวิธีการตั้งงบประมาณแบบต่าง ๆ ตามที่สำนักประมาณแนะนำมา และจัดทำตัวอย่างรายละเอียดค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน ESCO ภาครัฐ เตรียมไปประชุมหารือขอความเห็นกับแนวทางที่ได้รวบรวมมาเพื่อนำไปจัดทำรายละเอียดการตั้งงบประมาณต่อไป ซึ่ง พพ. ได้รับการตอบรับให้เข้า พบในวันที่ 19 ม.ค. 2565 2. แนวทางการเร่งรัดการดำเนินการ กระทรวงพลังงานได้จัดทำ Roadmap แผนการดำเนินงาน มาตรการ ESCO ภาครัฐ เพื่อประชุมติดตามอย่างต่อเนื่องและผลการหารือกับ สำนักงบประมาณ ในวันที่ 1 เมษายน 2565 โดย สงป.เห็นชอบแนวทางตั้งงบ บนหลักการ unit cost และโครงการนำร่องที่ พพ.เสนอแล้ว | แนวทางการตั้งงบประมาณของมาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ | ประสานงานกับสำนักงบประมาณ | energy05041 | MS01 | จัดทำร่างหลักเกณฑ์ แนวทางการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างปรับข้อมูลตามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | โครงการนำร่องบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ครม. ก่อนดำเนินการ และคาดว่าโครงการจะดำเนินการในปี 65 | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | จัดทำร่างแนวทางปฏิบัติทางด้านเทคนิค (Code of Practice) เสร็จเรียบร้อยแล้ว | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | จัดทำร่างหลักกการและแนวทางการดำเนินงานของธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ อยู่ระหว่างเตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0103 | สำนักงบประมาณ มีความเห็นว่าการนำค่าพลังงานที่ประหยัดได้มาตั้งงบประมาณ ไม่เข้าข่ายรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม จึงไม่สามารถกำหนดในหมวดค่าสาธารณูปโภคได้ อีกทั้งไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์คำนวณค่าบริการที่ชัดเจน และไม่สอดคล้องกับรูปแบบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พพ. ได้จัดทำข้อมูลแนวทางการประเมินงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณแจ้ง และหารือกับสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2565 โดยสำนักงบประมาณเห็นชอบในแนวทางการตั้งงบโดยใช้ราคาต่อหน่วยและให้ พพ. พิจารณาจัดทำโครงการนำร่อง เสนอ ครม. ต่อไป | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0104 | อยู่ระหว่างร่างแนวปฏิบัติและร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางเพื่อการจัดจ้างบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน

## BR1004
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1004 | สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้นำเสนอผลการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ทะเลชายฝั่งภาคตะวันออก และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแล้ว และสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้จัดทำร่างข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 และเมื่อได้ข้อสรุปจากแนวทางมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาวในพื้นที่ EEC แล้ว จะได้มีการนำเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และคณะรัฐมนตรีในไตรมาส 2 ของปี 2565 ต่อไป | - | - | energy06041 | MS01 | สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้ดำเนินการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตแล้วเสร็จ เมื่อพฤษภาคม 2564 และได้มีการรายงานผลการศึกษาให้ คกก.ปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ครั้งที่ 10-2564 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ทราบแล้ว และมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานจัดทำแผนการสนับสนุนการลงทุนดังกล่าว | - | - | เร็วกว่าแผน | 2021-09-13T17:00:00
[5 empty] | MS02 | - สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้ร่วมกับสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยนำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวและสัมภาษณ์ต่อผู้บริหารบริษัทที่คาดว่าจะมีการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุนด้านปิโตรเคมี รวมถึงประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ./EEC) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและสิทธิประโยชน์สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ EEC แล้ว - สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้จัดทำร่างข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 - สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้นำเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ครั้งที่ 11-2564 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน - การดำเนินงานระยะต่อไป เมื่อได้ข้อสรุปจากแนวทางมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาว ในพื้นที่ EEC แล้ว จะได้มีการนำเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และคณะรัฐมนตรีในไตรมาส 2 ของปี 2565 ต่อไป | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0201 | - สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้ร่วมกับสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยนำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวและสัมภาษณ์ต่อผู้บริหารบริษัทที่คาดว่าจะ มีการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุนด้านปิโตรเคมี รวมถึงประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ./EEC) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและสิทธิประโยชน์สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ EEC แล้ว - สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้จัดทำร่างข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 - สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้นำเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ครั้งที่ 11-2564 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน - การดำเนินงานระยะต่อไป เมื่อได้ข้อสรุปจากแนวทางมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาว ในพื้นที่ EEC แล้ว จะได้มีการนำเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และคณะรัฐมนตรีในไตรมาส 2 ของปี 2565 ต่อไป | - | - | ล่าช้ากว่าแผน

## BR1005
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1005 | - อยู่ระหว่างจัดทำสมมติฐานในการจัดทำ PDP2022 เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการพยากรณ์ฯ - คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการแข่งขันกิจการไฟฟ้า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 64 ได้เห็นชอบแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในระยะทดลอง -นำร่อง พ.ศ. 2564 – 2567 พร้อมทั้งเห็นชอบแผนงานย่อยการดำเนินงานการพัฒนาของแต่ละการไฟฟ้าตามแนวทางของแผนที่นำทางการพัฒนาโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในระยะทดลอง-นำร่อง พ.ศ. 2564 – 2567 โดยในลำดับต่อไปจะได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติต่อไป | - เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการในบางขั้นตอนได้ - การเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตและการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย รวมถึงทิศทางของโลกและในประเทศไทยมุ่งไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังทดแทนมากขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนสมมติฐานการจัดทำแผน PDP2022 ที่แตกต่างไปจากในอดีต - เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการแข่งขันกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย | - ในการจัดทำแผน PDP2022 ควรมีการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สถานการณ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจ และ GDP ใหม่ Disruptive Technology ความต้องการ ไฟฟ้าจากกิจกรรมหรือโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้น ความสอดคล้องกับนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานของกระทรวงพลังงานหรือของประเทศไทย (Carbon Neutrality) และกรอบแผนพลังงานชาติ เป็นต้น | energy06051 | MS01 | - สนพ. ได้ศึกษาโครงการสำรวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวเพื่อให้รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจาก Disruptive Technology แล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างหารือแนวทางในการคัดเลือกค่าพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการจัดทำแผน PDP ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการพยากรณ์ฯ ต่อไป - สนพ. ได้ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานที่เหมาะสมสำหรับ รองรับแนวโน้ม Prosumer แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนอคณะอนุกรรมการพยากรณ์ฯ ทั้งนี้จะนำผลการศึกษาไปปรับใช้ในการจัดทำแผน PDP2022 ต่อไป - การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้ดำเนินศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) แล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนอคณะอนุกรรมการพยากรณ์ฯ ทั้งนี้จะนำผลการศึกษาไปพิจารณาปรับใช้ในการจัดทำแผน PDP2022 ต่อไป - คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำสมมติฐานในการจัดทำ PDP2022 เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการพยากรณ์ฯ พิจารณาต่อไป | การเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตและการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย รวมถึงทิศทางของโลกและประเทศไทยที่มุ่งไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังทดแทนมากขึ้น อาจจะส่งผลให้สมติฐานการจัดทำแผน PDP2022 แตกต่างไปจากในอดีต | ในการจัดทำแผน PDP2022 ควรมีการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สถานการณ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจ และ GDP ใหม่ Disruptive Technology ความต้องการ ไฟฟ้าจากกิจกรรมหรือโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้น ความสอดคล้องกับนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานของกระทรวงพลังงานหรือของประเทศไทย (Carbon Neutrality) และกรอบแผนพลังงานชาติ เป็นต้น | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | - คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการแข่งขันกิจการไฟฟ้า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 64 ได้เห็นชอบแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในระยะทดลอง -นำร่อง พ.ศ. 2564 – 2567 พร้อมทั้งเห็นชอบแผนงานย่อยการดำเนินงานการพัฒนาของแต่ละการไฟฟ้าตามแนวทางของแผนที่นำทางการพัฒนาโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในระยะทดลอง-นำร่อง พ.ศ. 2564 – 2567 โดยในลำดับต่อไปจะได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติต่อไป - กกพ. อยู่ระหว่างการพัฒนาระเบียบ หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับ Third Party Access ของระบบส่งและระบบจำหน่าย และปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าตามนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564 – 2568 -คณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า | เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจจะส่งผลกระทบ ต่อการดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการแข่งขันกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | - กพช. 1 เมษายน 64 มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 และมอบหมายให้ กบง. เป็นผู้พิจารณาและดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-04-01T17:00:00
[5 empty] | MS0101 | สนพ. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดทำโครงการสำรวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวเพื่อให้รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจาก Disruptive Technology ปัจจุบันที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) ที่ประกอบด้วย แบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว แบบจำลองการพยากรณ์ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Model) สรุปผลการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของประเทศให้ สนพ. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 และปัจจุบันอยู่ระหว่างหารือแนวทางในการคัดเลือกค่าพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการจัดทำแผน PDP ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการพยากรณ์ฯ ต่อไป | ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการจัดแบ่งค่าพยากรณ์ตามตามเงื่อนไขรายภูมิภาคที่จะนำไปใช้ในการจัดทำแผน PDP | ในการพิจารณาการทบทวนค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าควรคำนึงถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต เช่น ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจ และ GDP ใหม่ Disruptive Technology และความต้องการไฟฟ้าจากกิจกรรมหรือโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้น เช่น การเพิ่มขึ้นของรถ EV ในอนาคต และการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่มีความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นของรัฐบาล เป็นต้น | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0102 | สนพ. ได้ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานที่เหมาะสมสำหรับรองรับแนวโน้ม Prosumer แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนอคณะอนุกรรมการพยากรณ์ฯ ทั้งนี้จะนำผลการศึกษาไปปรับใช้ในการจัดทำแผน PDP2022 ต่อไป | สถานการณ์ด้านการผลิตและการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต รวมถึงทิศทางของโลกและประเทศไทยที่มุ่งไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้สมมติฐานการกำหนดสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ แตกต่างไปจากในอดีต | ในการกำหนดสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสม ควรมีการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สถานการณ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต Disruptive Technology ความสอดคล้องกับนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานของกระทรวงพลังงานหรือของประเทศไทย (Carbon Neutrality) กรอบแผนพลังงานชาติ และนโยบายการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและการแข่งขัน/เปิดเสรีในกิจการไฟฟ้า เป็นต้น | เป็นไปตามแผน | 2020-06-30T17:00:00
[5 empty] | MS0103 | การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้ดำเนินการศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) แล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนอคณะอนุกรรมการพยากรณ์ฯ ทั้งนี้จะนำผลการศึกษาไปพิจารณาปรับใช้ในการจัดทำแผน PDP2022 ต่อไป | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | สนพ. ได้จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการแข่งขันกิจการไฟฟ้า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 64 ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในระยะทดลอง -นำร่อง พ.ศ. 2564 – 2567 พร้อมทั้งเห็นชอบแผนงานย่อยการดำเนินงานการพัฒนาของแต่ละการไฟฟ้าตามแนวทางของแผนที่นำทางการพัฒนาโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในระยะทดลอง-นำร่อง พ.ศ. 2564 – 2567 อันประกอบไปด้วย แผนงานด้านกฎระเบียบการดำเนินกิจกรรมของตลาดซื้อขายไฟฟ้า (Market Rules) แผนงานด้านการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตลาดซื้อขายไฟฟ้า (Market Operator: MO) และแผนงานด้านการจัดตั้งผู้ค้าส่งพลังงานไฟฟ้า (Power Marketers) โดยในลำดับต่อไปจะได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติต่อไป | ในการดำเนินการที่ผ่านมามีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้ามีความคิดเห็นและมุมมองที่มีความแตกต่างกัน | - | เป็นไปตามแผน | 2021-11-03T17:00:00
[5 empty] | MS0202 | กกพ. ได้เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดทำข้อกำหนดการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (TPA Framework) โดยให้ สนง. กกพ. จัดทำประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาตามขั้นตอนต่อไป สำหรับการเปิดให้บุคคลที่ 3 ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าจะสามารถดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อมีนโยบายเปิดให้มีการซื้อขายไฟฟ้าอย่างเสรีและมีการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อรองรับการเปิดเสรีในกิจการไฟฟ้าแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระเบียบ หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับ Third Party Access ของระบบส่งและระบบจำหน่าย | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0203 | - กพช. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เห็นชอบนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564-2568 ตาม กบง. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 และมอบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน กกพ. อยู่ระหว่างปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าตามนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564 – 2568 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2564 | เนื่องจากช่วงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไฟฟ้า และพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าไปสู่เสรีมากขึ้น ดังนั้น กกพ. จึงมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาเพิ่มขึ้นจากบริบทเดิม ประกอบกับมีการทบทวนต้นทุนค่าไฟฟ้าฐานใหม่ จึงใช้ระยะเวลาดำเนินการนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ยังคงเป็นไปตามแผน | - มีการศึกษาพัฒนาเครื่องมือ/ฐานข้อมูล ในการติดตาม/วิเคราะห์และจัดทำต้นทุนค่าไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ เพื่อลดเวลาการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดนโยบาย/กำกับดูแล - พิจารณาปรับเร่งแผนงานในการศึกษาทบทวน/ปรับปรุงนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยให้เร็วขึ้น (เดิมศึกษา 1 ปี ล่วงหน้า) เพื่อให้ กกพ. สามารถประกาศใช้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ตามกรอบนโยบาย | เป็นไปตามแผน | 2021-04-01T17:00:00
[5 empty] | MS0204 | - กพช. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า (คณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ) - กพช. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 จึงได้มีคำสั่ง กพช. ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ - คณะทำงานด้านการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า เมื่อ 24 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบกรอบการจัดทำแผนบูรณาการฯ โดยให้รับความเห็นจากที่ประชุมไปใช้ประกอบการนำเสนอกรอบแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการฯ ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป - ในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า | องค์ประกอบของคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ มีหลายหน่วยงาน และมีตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง จึงขาดความคล่องตัวในการดำเนินงาน | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | - ครม. 22 มิถุนายน 64 รับทราบมติ กพช. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เห็นชอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าตามแผน PDP 2018 (Rev.1) - กพช. เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบให้บรรจุโครงการ LNG Terminal พื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะทื่ 3 (T-3) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันนอก (EEC) จังหวัดระยอง กำลังการแปรภาพ LNG เป็นก๊าซ 10.8 ล้านตันต่อปี (ขยายได้ถึง 16 ล้านตันต่อปี) ในแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคงของประเทศ และให้กระทรวงพลังงานนำความเห็นของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) ได้กำกับ ติดตาม ประสานการดำเนินงานในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างผู้รับสัมปทานและผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดความล่าช้า ซึ่งอาจส่งผล กระทบต่อการจัดหาก๊าซธรรมชาติ ซึ่ง ชธ. ได้ดำเนินงานใน 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.1) กำกับดูแลการดำเนินงาน ประสานงานระหว่างผู้รับสัมปทานและ ผู้รับสัญญาในช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบให้น้อยที่สุด 1.2) ประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการรองรับ ได้แก่ การจัดหาก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติม ทั้งจากแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศ และโดยการนำเข้า LNG เพื่อรักษาความมั่นคงในการจัดหาพลังงานของประเทศ | ในกรณีแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนผู้ดำเนินงาน ส่งผลให้การดำเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่านมีความซับซ้อน ทั้งทางด้านกฎหมาย และด้านเทคนิค ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการลงทุน และการจัดหาก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้อาจส่งผลให้มีทรัพยากรบางส่วนที่ไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ | เพื่อประสิทธิภาพในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมมาใช้ประโยชน์สูงสุด เห็นควรปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การลงทุน การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จนสิ้นอายุแหล่ง | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0303 | - สนพ. ได้จัดทำโครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และ ไบโอมีเทน เพื่อทดแทนน้ำมันเตา ถ่านหิน และก๊าซปิโตรเลียมเหลวแล้วเสร็จ และทำการปิดบัญชีโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 - อยู่ในระหว่างเสนอมาตรการฯ ต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0304 | - ในช่วงราคา LNG จากสัญญาซื้อขายระยะยาวของ ปตท. ต่ำกว่าราคา Asian Spot LNG และความต้องการใช้ก๊าซฯ ในประเทศปรับลดลงจากเหตุการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ปตท. ได้ดำเนินการส่งออก LNG ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2564 จากท่ามาบตาพุด เพื่อทดสอบโครงการ Regional LNG Hub ด้วยการดำเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 รับทราบแล้ว - ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการของบประมาณแผ่นดิน ปี 2566 ในการจัดทำโครงการจัดทำแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub | - | - | เป็นไปตามแผน