## BR1102
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1102 | MS 1 ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกผ่านการผลักดันการออกกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่ประชาชนควรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องร้องขอและหน่วยงานภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลในครอบครองผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม มีการดำเนินการ ดังนี้ 1) การผลักดันการออกกฎหมายข้อมูลสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องร้องขอ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการ 3 กิจกรรม ได้แก่ - กิจกรรมที่ 1 ทบทวนร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการออกประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก ร่าง พระราชบัญญัติดังกล่าว ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2565 ตามข้อเสนอแนะของ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการจัดสัมมนาออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล/พัฒนากลไกการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ มีและดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลฯ (ส่วนท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) เรียบร้อยแล้ว - กิจกรรมที่ 3 จัดจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ด้วยระบบดิจิทัล (e-Complaint and Appeal) ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบฯ และจัดอบรมการใช้งานระบบให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปการดำเนินงานของกิจกรรม 2) หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนบนระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อประชาชนและสื่อมวลชนสามารถเข้าดูและตรวจสอบได้ง่ายทางอินเตอร์เน็ต สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 6 กิจกรรม ได้แก่ - กิจกรรมที่ 1 การจัดหาเครื่องมือเพื่อการจัดการข้อมูลภาครัฐด้วย New Technology (Data Management Tools) - กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมการใช้ข้อมูล - กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการจัดเตรียมข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Management Tool for Data Governance) - กิจกรรมที่ 4 การให้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Platform) บนเว็บไซต์ data.go.th - กิจกรรมที่ 5 การขับเคลื่อนให้เกิดข้อมูลเปิดบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Driven - Dataset) - กิจกรรมที่ 6 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) MS 2 การพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลายและมีระบบปกปิดตัวตนที่มีประสิทธิภาพและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร ให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเชื่อมั่นในเรื่องการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัย ตลอดจนการจัดทำระบบให้มีการแจ้งผลการติดตามให้กับผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้รับทราบ มีการดำเนินการ ดังนี้ 1) โครงการพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลาย สำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบการพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึก กำหนดแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 2) โครงการจัดทำระบบปกปิดตัวตนที่มีประสิทธิภาพและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร สำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ระหว่างการดำเนินการให้มีกระบวนการยืนยันตัวบุคคล และส่งเรื่องไปให้สำนักที่รับผิดชอบดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายในเดือนมกราคม 2565 ทั้งนี้ หากมีเหตุให้คุ้มครองพยาน จะเข้าสู่ระบบการคุ้มครองพยานปกติของ สำนักงาน ป.ป.ช. MS 3 การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการให้ค่าตอบแทน (ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. 2562) ให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวในวงกว้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสจากภาคประชาชน มีการดำเนินการ ดังนี้ 1) ดำเนินการพัฒนาระบบเปิดเผยข้อมูลเรื่องร้องเรียนและคดี (เรื่องที่อยู่ระหว่างไต่สวน) แล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดชุดข้อมูลที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักงานเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะกำหนดให้เปิดใช้งาน และอยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมความต้องการในการพัฒนาและการออกแบบระบบติดตามการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนและคดีที่สำนักงาน ป.ป.ช. รับไว้ดำเนินการ 2) ดำเนินการผลิตสื่อเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส การคุ้มครองช่วยเหลือพยานและผู้แจ้งเบาะแส โดยเผยแพร่สื่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ Facebook เป็นต้น MS 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือที่ ปช 0032/0739 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เรียนประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ เพื่อส่ง ร่าง พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการฟ้องปิดปากในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... พร้อมด้วยรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักกฎหมาย ได้กำหนดการจัดทำโครงการศึกษาและพัฒนากฎหมาย เพื่อ สร้างมาตรการและกลไกในการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันการถูกดำเนินคดีและหลักคิดการจัดทำร่างกฎหมายป้องกันการถูกฟ้องคดีอาญา(การฟ้องเพื่อปิดปาก Anti – SLAPP Law) เพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติและแนวทางการคุ้มครองสิทธิพยานตามแผนการปฏิรูปประเทศ | - | - | nacc00211 | MS01 | มีการดำเนินการ ดังนี้ 1) การผลักดันการออกกฎหมายข้อมูลสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องร้องขอ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการ 3 กิจกรรม ได้แก่ - กิจกรรมที่ 1 ทบทวนร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการออกประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก ร่าง พระราชบัญญัติดังกล่าว ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2565 ตามข้อเสนอแนะของ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการจัดสัมมนาออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล/พัฒนากลไกการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ มีและดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลฯ (ส่วนท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) เรียบร้อยแล้ว - กิจกรรมที่ 3 จัดจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ด้วยระบบดิจิทัล (e-Complaint and Appeal) ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบฯ และจัดอบรมการใช้งานระบบให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปการดำเนินงานของกิจกรรม 2) หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนบนระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อประชาชนและสื่อมวลชนสามารถเข้าดูและตรวจสอบได้ง่ายทางอินเตอร์เน็ต สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 6 กิจกรรม ได้แก่ - กิจกรรมที่ 1 การจัดหาเครื่องมือเพื่อการจัดการข้อมูลภาครัฐด้วย New Technology (Data Management Tools) - กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมการใช้ข้อมูล - กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการจัดเตรียมข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Management Tool for Data Governance) - กิจกรรมที่ 4 การให้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Platform) บนเว็บไซต์ data.go.th - กิจกรรมที่ 5 การขับเคลื่อนให้เกิดข้อมูลเปิดบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Driven - Dataset) - กิจกรรมที่ 6 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS02 | สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการ ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลาย สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการจัดประชุม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 65 โดยมอบหมายให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการปรับปรุงระบบการพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึก กำหนดแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 2. โครงการจัดทำระบบปกปิดตัวตนที่มีประสิทธิภาพและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการจัดประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 65 โดยมอบหมายให้มีกระบวนการยืนยันตัวบุคคล และส่งเรื่องไปให้สำนักที่รับผิดชอบดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายในเดือนมกราคม 2565 ทั้งนี้ หากมีเหตุให้คุ้มครองพยาน จะเข้าสู่ระบบการคุ้มครองพยานปกติของ สำนักงาน ป.ป.ช. | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการพัฒนาระบบเปิดเผยข้อมูลเรื่องร้องเรียนและคดี (เรื่องที่อยู่ระหว่างไต่สวน) แล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดชุดข้อมูลที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักงานเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ระหว่างการพิจารณากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะกำหนดให้เปิดใช้งาน และอยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมความต้องการในการพัฒนาและการออกแบบระบบติดตามการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนและคดีที่สำนักงาน ป.ป.ช. รับไว้ดำเนินการ ในส่วนของสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการผลิตสื่อเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส การคุ้มครองช่วยเหลือพยานและผู้แจ้งเบาะแส โดยเผยแพร่สื่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ Facebook เป็นต้น | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือที่ ปช 0032/0739 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เรียนประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ เพื่อส่ง ร่าง พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการฟ้องปิดปากในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... พร้อมด้วยรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักกฎหมาย ได้กำหนดการจัดทำโครงการศึกษาและพัฒนากฎหมาย เพื่อ สร้างมาตรการและกลไกในการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันการถูกดำเนินคดีและหลักคิดการจัดทำร่างกฎหมายป้องกันการถูกฟ้องคดีอาญา(การฟ้องเพื่อปิดปาก Anti – SLAPP Law) เพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติและแนวทางการคุ้มครองสิทธิพยานตามแผนการปฏิรูปประเทศ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | กิจกรรมที่ 1 ศึกษาทบทวน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ช้ากว่าแผน - ได้ดำเนินการออกประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก ร่าง พระราชบัญญัติดังกล่าว ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2565 ตามข้อเสนอแนะของ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผน - จัดสัมมนาออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล/พัฒนากลไกการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ในจังหวัดภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหน่วยงานเข้าร่วมการอบรมจำนวน ๑๗๒ หน่วยงาน หน่วยงานของรัฐในส่วนท้องถิ่นได้เข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ ทั้งหมดจำนวน ๘๔๖ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๐ ของหน่วยงานของรัฐในส่วนท้องถิ่นจำนวน ๑,๒๐๐ หน่วยงานที่ลงชื่อเข้ารับการอบรม - จัดทำสรุปผลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลฯ (ส่วนท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 3 จัดการเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ด้วยระบบดิจิทัล (e-Complaint and Appeal) (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ช้ากว่าแผน - สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้ดำเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ด้วยระบบดิจิทัล (e-Complaint and Appeal) ซึ่งผู้รับจ้างได้วิเคราะห์ระบบงานและอยู่ระหว่างการออกแบบระบบฯ ในส่วนการทดสอบระบบฯ คาดว่าจะสามารถทดสอบได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปผลการดำเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดำเนินภารกิจภายใต้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0102 | กิจกรรมที่ 1 การจัดหาเครื่องมือเพื่อการจัดการข้อมูลภาครัฐด้วย New Technology (Data Management Tools) มีการดำเนินการ ดังนี้ - ทดสอบเครื่องมือให้มีความสอดคล้องกับการใช้งานเครื่องมือ National Data Catalogue และ Agency Data Catalogue ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้สามารถดำเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากที่สุด - พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเปิดแบบอัตโนมัติ (Auto Upload) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเปิดของหน่วยงานภาครัฐมายังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ data.go.th - พัฒนานวัตกรรมบริการระบบ DIGICat ระบบบัญชีข้อมูลสำเร็จรูปมีไว้เพื่อจัดการข้อมูลภายในองค์กร และยังเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันธรรมาภิบาลข้อมูลให้เห็นเป็นรูปธรรม ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว 4 หน่วยงาน ได้แก่ • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาขน) https://catalog-dga.data.go.th/] • สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) [https://ewe-tpqi.data.go.th/] • สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) [catalog-slri.data.go.th] • สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) [catalog-tint.data.go.th] กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมการใช้ข้อมูล - พัฒนานวัตกรรมบริการระบบ DIGICat ระบบบัญชีข้อมูลสำเร็จรูป มีไว้เพื่อจัดการข้อมูลภายในองค์กร และยังเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันธรรมาภิบาลข้อมูลให้เห็นเป็นรูปธรรม ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว 4 หน่วยงาน ได้แก่ • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาขน) https://catalog-dga.data.go.th/] • สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) [https://ewe-tpqi.data.go.th/] • สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) [catalog-slri.data.go.th] • สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) [catalog-tint.data.go.th] กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการจัดเตรียมข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Management Tool for Data Governance) เพื่อสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ในการเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานรัฐ ผ่านการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล Data Catalog ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data) - ให้คำปรึกษาและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลได้ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework : DGF) จำนวน 20 กระทรวง 1 หน่วยงาน จากเป้าหมายทั้งหมด 20 กระทรวง กิจกรรมที่ 4 การให้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Platform) บนเว็บไซต์ data.go.th ข้อมูล ณ ปัจจุบัน จำนวน 2,871 ชุด (28/4/64) รวมทั้ง ยังเริ่มดำเนินการปรับปรุงระบบ/โครงสร้างแพลตฟอร์มศูนย์รวมข้อมูลเปิดให้รองรับกับมาตรฐานเมทาดาต้า 14 ฟิลด์ตามประกาศสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กิจกรรมที่ 5 การขับเคลื่อนให้เกิดข้อมูลเปิดบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Driven - Dataset) ผ่านการเผยแพร่ผ่าน data.go.th ดำเนินการจัดทำข้อมูลสำคัญที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศ 4 ด้าน รวม 274 ชุดข้อมูล ดังนี้ 1. ด้านสวัสดิการ (Welfare) ได้แก่ ชุดข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (จากระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน) ของกรมควบคุมโรค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ชุดข้อมูลปริมาณการใช้งานเน็ตประชารัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2. ด้านเกษตร (Agriculture) ได้แก่ ชุดข้อมูลข้อมูลทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จังหวัดลำพูน ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ชุดข้อมูลข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ 3. ด้านการศึกษา (Education) ได้แก่ ชุดข้อมูลจำนวนนักเรียนขาดแคลน/ จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส ชุดข้อมูลจำนวนนักเรียนพิการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ 4. ด้านเศรษฐกิจ (SMEs) ได้แก่ ชุดข้อมูลปริมาณการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ชุดข้อมูลข้อมูลโรงงานในเขต EEC ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม/เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นต้น กิจกรรมที่ 6 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) - ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีธรรมาภิบาล รองรับการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการจัดอบรม สร้างองค์ความรู้ไปแล้ว จำนวน 1,269 คน เช่น หลักสูตรการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) หลักสูตรการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน และหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติ การกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework : DGF) เป็นต้น | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0201 | โครงการพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลาย - ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 65 ได้มีการมอบหมายให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการปรับปรุงระบบการพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึก กำหนดแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | โครงการจัดทำระบบปกปิดตัวตนที่มีประสิทธิภาพและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร (อยู่ระหว่างดำเนินการ) - สำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ การดำเนินการปกปิดตัวตนผู้แจ้งเบาะแส กรณีร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ในปัจจุบัน - ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 65 ได้มีการมอบหมายให้มีกระบวนการยืนยันตัวบุคคล และส่งเรื่องไปให้สำนักที่รับผิดชอบดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายในเดือนมกราคม 2565 ทั้งนี้ หากมีเหตุให้คุ้มครองพยาน จะเข้าสู่ระบบการคุ้มครองพยานปกติของ สำนักงาน ป.ป.ช. | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | โครงการพัฒนาระบบเปิดเผยและแจ้งผลการติดตามเรื่องร้องเรียน กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบเปิดเผยเรื่องร้องเรียนและ คดี (เรื่องที่อยู่ระหว่างไต่สวน) สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเปิดเผยข้อมูลเรื่องร้องเรียนและคดี (เรื่องที่อยู่ระหว่างไต่สวน) แล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดชุดข้อมูลที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักงานเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ระหว่างพิจารณากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะกำหนดให้เปิดใช้งาน ในส่วนของกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนและคดีที่สำนักงาน ป.ป.ช. รับไว้ดำเนินการ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมความต้องการในการพัฒนาระบบและการออกแบบระบบ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักสื่อสารองค์กร ได้ดำเนินการผลิตสื่อเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส การคุ้มครองช่วยเหลือพยานและผู้แจ้งเบาะแส โดยมีแผนการเผยแพร่สื่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ Facebook ไลน์บัญชีทางการ ชื่อ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นประจำทุกเดือน | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือที่ ปช 0032/0739 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เรียนประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ เพื่อส่ง ร่าง พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการฟ้องปิดปากในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... พร้อมด้วยรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักกฎหมาย ได้กำหนดการจัดทำโครงการศึกษาและพัฒนากฎหมาย เพื่อ สร้างมาตรการและกลไกในการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันการถูกดำเนินคดีและหลักคิดการจัดทำร่างกฎหมายป้องกันการถูกฟ้องคดีอาญา(การฟ้องเพื่อปิดปาก Anti – SLAPP Law) เพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติและแนวทางการคุ้มครองสิทธิพยานตามแผนการปฏิรูปประเทศ | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR1103
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1103 | MS 1 เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตั้งแต่ในกระบวนการออกกฎหมายทุกระดับและการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนควบคู่กับการสร้างการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนตลอดจนกำหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงในกระบวนการยุติธรรมได้ -การเผยแพร่ข้อมูลขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นประจำทุกเดือน -มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน มีการสำรวจพื้นที่/การประกอบกิจการที่ผิดกฎหมายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (COI) และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (COI) และนำข้อมูลภาคสนามมาสู่ชมรมเพื่อกำหนดแผนดำเนินการ มีการจับตามองและแจ้งเบาะแส /สร้างเยาวชน Anti-corruption Young Leaders และมีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต รวมถึงการจัดกิจกรรมเวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต สู่เครือข่ายและชุมชน โดยเป็นการดำเนินกิจกรรมทั่วประเทศ -กำหนดจัดทำแผนการดำเนินการเรื่องบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ปัจจุบันมีการจัดทำแผนการดำเนินการแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการศึกษาการกำหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม MS 2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรมในการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมดำเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐานเดียวกัน อย่างรวดเร็วพร้อมกับบูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยกระดับการทำงานบนฐานดิจิทัลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่าย และมีประสิทธิภาพ มีศูนย์ข้อมูลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data Center) 1) การดำเนินการจัดทำแผนส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมดำเนินคดีตามกรอบเวลาของกฏหมายในมาตรฐานเดียวกันอย่างรวดเร็ว/ มีการปรับปรุงแก้ไขร่างหลักเกณฑ์การกำหนด ขนาดของเรื่องกล่าวหาเพื่อมอบหมายเรื่องกล่าวหาของสำนักงาน ป.ป.ช. และจัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางการดำเนินงานรับเรื่องกล่าวหา ร้องเรียน และส่งมอบเรื่องกล่าวหาร้องเรียนและการดำเนินคดี 2) การบูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตฯ และยกระดับการทำงานบนฐานดิจิทัล อยู่ระหว่างศึกษาประเด็นปัญหา อุปสรรค และกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตฯ และมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีการปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของสำนักงานอัยการสูงสุด, สำนักงานกิจการยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรม แล้วเสร็จ ปัจจุบันมีการเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว 3) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการดำเนินงานคดีด้านปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานด้านปราบปรามฯ สามารถส่งข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานกิจการยุติธรรมได้ ปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาส่วนของระบบฐานข้อมูลคดีทุจริตที่สามารถส่งข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานแล้ว MS 3 จำนวนเรื่อง/คดีที่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่ถูกดำเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการดำเนินงาน/คดีที่ตนรับผิดชอบ มีจำนวนลดลง -มีการประสานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ว่าได้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือไม่ อย่างไร โดยดำเนินการจัดทำหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เช่น สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานตำรวจแห่งขาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ -ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี -เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มี ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เพื่อวางมาตรการป้องกันมิให้เกิดการกระทำผิดอันเป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสำนักงาน ป.ป.ช. ให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรการเพื่อควบคุมความประพฤติในทางวินัย และสร้างกลไกการรับรู้ รวมถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัด MS 4 นิติบุคคลที่กระทำความเสียหายให้กับประเทศได้รับการลงโทษตามมาตรฐานสากล -มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์โทษปรับนิติบุคคลที่กระทำความเสียหายให้กับประเทศตามมาตรฐานสากลเรียบร้อยแล้ว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๗๖ -มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์ให้ถูกต้องต้องตามข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว | - | - | nacc00211 | MS01 | MS 1.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาชนให้รับรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม สร้างการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น และสนับสนุนให้มีการใช้มาตรการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) -การเผยแพร่ข้อมูลขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นประจำทุกเดือน MS 1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนตั้งแต่กระบวนการออกกฎหมายทุกระดับ และการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฏหมายของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน -มีการสำรวจพื้นที่/การประกอบกิจการที่ผิดกฎหมายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (COI) และพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (COI) และนำข้อมูลภาคสนามมาสู่ชมรมเพื่อกำหนดแผนดำเนินการ -การจับตามองและแจ้งเบาะแส /สร้างเยาวชน Anti-corruption Young Leaders และมีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต รวมถึงการจัดกิจกรรมเวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต สู่เครือข่ายและชุมชน โดยเป็นการดำเนินกิจกรรมทั่วประเทศ จากเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน ๙ ภาค และส่วนกลาง (กทม.) ดำเนินไปแล้วจำนวน ๑๐ กิจกรรม ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงและเป็นเครือข่ายภาคประชาชนของสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวนทั้งสิ้น๒๒,๒๖๒คน MS 1.3 กำหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ -มีการจัดทำแผนการดำเนินการแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการศึกษาการกำหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-12-31T17:00:00
[5 empty] | MS02 | 1) การดำเนินการจัดทำแผนส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมดำเนินคดีตามกรอบเวลาของกฏหมายในมาตรฐานเดียวกันอย่างรวดเร็ว/ มีการปรับปรุงแก้ไขร่างหลักเกณฑ์การกำหนด ขนาดของเรื่องกล่าวหาเพื่อมอบหมายเรื่องกล่าวหาของสำนักงาน ป.ป.ช. และจัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางการดำเนินงานรับเรื่องกล่าวหา ร้องเรียน และส่งมอบเรื่องกล่าวหาร้องเรียนและการดำเนินคดี 2) การบูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตฯ และยกระดับการทำงานบนฐานดิจิทัล อยู่ระหว่างศึกษาประเด็นปัญหา อุปสรรค และกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตฯ และมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีการปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของสำนักงานอัยการสูงสุด, สำนักงานกิจการยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรม แล้วเสร็จ ปัจจุบันมีการเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว 3) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการดำเนินงานคดีด้านปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานด้านปราบปรามฯ สามารถส่งข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานกิจการยุติธรรมได้ ปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาส่วนของระบบฐานข้อมูลคดีทุจริตที่สามารถส่งข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน | 2022-12-31T17:00:00
[5 empty] | MS03 | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการแจ้งให้สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบว่าได้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแล้ว 2.1หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ตามข้อ 3.1 แจ้งผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการ ของหน่วยงานโดยยึดหลักคุณธรรมของหน่วยงานโดยยึดหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ช. (สำนักการขัดกันแห่งผลประโยชน์) ได้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เมื่อวันที่ 16 ส.ค.64 และรายงานต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 64 เรียบร้อยแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-09-30T17:00:00
[5 empty] | MS04 | -มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์โทษปรับนิติบุคคลที่กระทำความเสียหายให้กับประเทศตามมาตรฐานสากลเรียบร้อยแล้ว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๗๖ -มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์ให้ถูกต้องต้องตามข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว | หน่วยงานหลักเป็นองค์กรอิสระ ไม่มีอำนาจไปสั่งการหรือบังคับบัญชาให้หน่วยงานร่วมดำเนินการตามที่ต้องการได้ | ไม่ควรนำภารกิจงานประจำมากำหนดเป็นกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big Rock) เนื่องจากมิใช่กิจกรรมที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นสิ่งที่หน่วยงานต้องดำเนินงานอยู่แล้ว | เร็วกว่าแผน | 2021-12-31T17:00:00
[5 empty] | MS0101 | การเผยแพร่ข้อมูลขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 1)จัดทำบันทึกถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูล (ม.ค.-ก.พ.64) -มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 2)รวบรวบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ในการผลิตสื่อ (ก.พ.-เม.ย.64) -มีการรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 3)ดำเนินการผลิตสื่อเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม (ก.พ.-ก.ค.64) -มีการผลิตสื่อตามแผนการดำเนินงาน )ดำเนินการเผยแพร่สื่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ Facebook ไลน์บัญชีทางการ ชื่อ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น (ก.พ.-ธ.ค.64) -มีการเผยแพร่สื่อเป็นประจำทุกเดือน | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-12-31T17:00:00
[5 empty] | MS0102 | โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต (ผู้รับผิดชอบดำเนินการ : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต, สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค1-9 และสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด 76 แห่ง) 1.การสำรวจพื้นที่/การประกอบกิจการที่ผิดกฎหมายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (COI) และพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (COI) และนำข้อมูลภาคสนามมาสู่ชมรมเพื่อกำหนดแผนดำเนินการ -ดำเนินการแล้วเสร็จ 77 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ 291อำเภอ 2.การจับตามองและแจ้งเบาะแส -ดำเนินการแล้วเสร็จ 77 จังหวัด 3.สร้างเยาวชน Anti-corruption Young Leaders -ดำเนินการแล้วเสร็จ 77 จังหวัด ได้เยาวชนจำนวน 8,295 คน 4.กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต -ดำเนินการแล้วเสร็จ 77 จังหวัดมีข้อเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมต้านทุจริตจากชมรมฯ ทั่วประเทศ จำนวน 105 แนวทาง 5.กิจกรรมเวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต สู่เครือข่ายและชุมชน -ดำเนินการแล้วเสร็จ 77 จังหวัดได้เครือข่ายเวทีชุมชน จำนวน 12, 073 บาท - มีการดำเนินกิจกรรมแล้วทั่วประเทศจำนวนโดยพิจารณาจากเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน ๙ ภาค และส่วนกลาง (กทม.) ดำเนินไปแล้วจำนวน 10 กิจกรรม ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงและเป็นเครือข่ายภาคประชาชนของสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวนทั้งสิ้น๒๒,๒๖๒คน | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-09-30T17:00:00
[5 empty] | MS0103 | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการศึกษาการกำหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม | - | - | เป็นไปตามแผน | 2022-12-31T17:00:00
[5 empty] | MS0201 | 1.แผนงานจัดทำมาตรฐานขนาดของคดีและระยะเวลาในการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมที่ 1 : ดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีทุจริต อาทิเช่น สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อรวบรวมข้อมูลการกำหนดขนาดของคดีและระยะเวลาในการดำเนินคดี อยู่ระหว่าง รวบรวมข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการ จัดทำร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานการกำหนดขนาดของคดีทุจริตของหน่วยงานในกระบวนการ ยุติธรรม เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางดำเนินการรับเรื่องกล่าวหาร้องเรียน การส่งมอบเรื่องกล่าวหาร้องเรียน และการดำเนินคดี กิจกรรมที่ 2 : จัดทำกลไกในการผลักดัน โดยอาจจะอยู่ในรูปแบบคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อหารือและมีมติร่วมกัน อันจะนำไปสู่กระบวนการในการจัดทำการกำหนดขนาดของคดีและระยะเวลาในการดำเนินคดีที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งในการผลักดันดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกระบวน การทางกฎหมาย โดยอาจจะให้สำนักกฎหมายเข้ามาร่วมเป็นฝ่ายเลขานุการ - ยกร่างหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดของเรื่องกล่าวหาเพื่อมอบหมายเรื่องกล่าวหาของสำนักงาน ป.ป.ช. เรียบร้อยแล้ว - เสนอร่างหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดของเรื่องกล่าวหาเพื่อมอบหมายเรื่องกล่าวหาของสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อ คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานไต่สวนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 และวันที่ 27 กันยายน 2564 ซึ่งที่ประชุมอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดของเรื่องกล่าวหา และให้สำนักกฎหมายดำเนินการปรับแก้ไขร่างหลักเกณฑ์ฯตามความเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมอนุกรรมการฯ ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น แล้วนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนสำเสนอต่อที่ประชุกปปช.เพื่อพิจารณาต่อไป - สำนักกฎหมายได้ดำเนินการปรับแก้ไขร่างหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดของเรื่องกล่าวหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 3 : จัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือและกำหนดมาตรฐานขนาดของคดีและระยะเวลาในการดำเนินคดีให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน - ปรับปรุงแก้ไขร่างหลักเกณฑ์การกำหนด ขนาดของเรื่องกล่าวหาเพื่อมอบหมายเรื่องกล่าวหาของสำนักงาน ป.ป.ช. และจัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางการดำเนินงานรับเรื่องกล่าวหา ร้องเรียน และส่งมอบเรื่องกล่าวหาร้องเรียนและการดำเนินคดี -สำนักบริหารงานกลาง เสนอให้มีการแต่งตั้ง 1) คณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของของกระบวนการยุติธรรมในการำเนินคดีทุจริจและประพฤติมิชอบ 2) คณะทำงานศึกษาการกำหนดมาตรฐานขนาดของคดีและระยะเวลาดำเนินคดีทุจริตของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 2.แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนิน งานของกระบวนการยุติธรรมในการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมที่ 1 : กำกับติดตามผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางดำเนินการรับเรื่องกล่าวหาร้องเรียน การส่งมอบเรื่องกล่าวหาร้องเรียน และการดำเนินคดี สำนักงาน ป.ป.ช.ได้มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ท. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานการกำหนดขนาดของคดีทุจริตของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดขนาดคดีและระยะเวลาการดำเนินคดีทุจริตของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อปราบปรามการทุจริตต่อไป นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. (โดยสำนักบริหารงานกลาง) ยังได้มีการให้ข้อมูลในประเด็น กระบวนงานในการอำนวยการยุติธรรมที่มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานและเปิดให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้ มาตรการช่วยเหลือคู่ความและผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับความคุ้มครองสิทธิและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย และส่งข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีค้างของหน่วยงาน รวมทั้งการพิจารณาร่าง พรบ. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ... ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาอีกด้วย กิจกรรมที่ 2 : กำกับติดตามผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจับกุม คุมขัง และคุ้มครองพยาน คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคำสั่งที่ 4/2563 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยตัวชั่วคราว พ.ศ. ... และคณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาร่างระเบียบฯ ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว และได้นำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้ว ซึ่งขณะนี้ ร่างระเบียบฯ ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กิจกรรมที่ 3 : กำกับติดตามผลการดำเนิน งานของคณะอนุกรรมการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานคดีทุจริต 1)การพัฒนาระบบเปิดเผยเรื่องร้องเรียนและแจ้งผลการติดตามเรื่องร้องเรียน 1.1)การพัฒนาระบบเปิดเผยเรื่องร้องเรียนและคดี (เรื่องที่อยู่ระหว่างไต่สวน) ขณะนี้ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาระบบเปิดเผยและแจ้งผลการติดตามเรื่องร้องเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดชุดข้อมูลที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. แล้วเสร็จ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพิจารณากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนจะกำหนดให้เปิดใช้งานต่อไป 1.2)การพัฒนาระบบติดตามการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนและคดีที่สำนักงาน ป.ป.ช. รับไว้ดำเนินการ ขณะนี้ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมความต้องการในการพัฒนาระบบฯ ดังกล่าว 2)การปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านปราบปรามการทุจริต 2.1)การปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านปราบปรามการทุจริตโดยให้รวมระบบย่อยเป็นระบบเดียว ขณะนี้ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านปราบปรามการทุจริตให้อยู่ภายในระบบเดียว (Portal CCMS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันได้เปิดใช้งานแล้ว 2.2)การปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านปราบปรามการทุจริต โดยการนำ Digital Signing มาใช้ ขณะนี้ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมความต้องการในการพัฒนาระบบฯ ดังกล่าว 3)การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านปราบปรามการทุจริต 3.1)การปรับปรุงเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานกิจการยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรม ขณะนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ลงนาม MOU กับผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 และพร้อมเปิดใช้งานแล้ว และได้ดำเนินการทดสอบทางเทคนิคเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลพร้อมทั้งเปิดใช้งานแล้ว รวม 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานกิจการยุติธรรม 3.2)การปรับปรุงเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงาน ปปง. ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานเพื่อดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4)การพัฒนาศูนย์ข้อมูลการดำเนินงานคดีด้านปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานด้านปราบปรามการทุตจริต 4.1)การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคดีทุจริตสามารถส่งข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล กับสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานกิจการยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรม ขณะนี้ ศูนย์ข้อมูลการดำเนินงานคดีด้านปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานด้านปราบปรามการทุจริตสามารถส่งข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานกิจการยุติธรรมได้ นอกจากนี้แล้ว สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการพัฒนาส่วนของระบบฐานข้อมูลคดีทุจริตที่สามารถส่งข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล กับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วเสร็จ และพร้อมเปิดใช้งานแล้ว พร้อมทั้งมีการรับส่งข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้ว ได้แก่ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม โดยรอกำหนดวันเปิดใช้งานตอบกลับจากผู้ตรวจการแผ่นดิน 4.2)การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคดีทุจริตสามารถส่งข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงาน ปปง. ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมความต้องการในการพัฒนาระบบฯ ดังกล่าว | - | - | เป็นไปตามแผน | 2022-12-31T17:00:00
[5 empty] | MS0202 | 1 การบูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตฯ 1.1. ศึกษาประเด็นปัญหา อุปสรรค และกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตฯ 1.2 จัดทำสรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค และกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตฯ 1.3 อนุม้ติดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 1.4 กำหนดจัดโครงการประชุม/สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีอาญาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ ชี้มูล ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างเดือน ก.พ. ๖๕ - ก.ย. ๖๕ 2.ยกระดับการทำงานบนฐานดิจิทัล กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านปราบปรามการทุจริตโดยให้รวมระบบย่อยให้เป็นระบบเดียว ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านปราบปรามการทุจริตโดยได้รวมระบบย่อยของระบบสารสนเทศด้านปราบปรามการทุจริตให้อยู่ภายในระบบเดียว (Portal CCMS) แล้วเสร็จ ปัจจุบันเปิดใช้งานแล้ว กิจกรรมที่ 2 การปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านปราบปรามการทุจริต โดยการนำ Digital Signing มาใช้ มีการจัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินงานแล้วเสร็จ และเก็บรวบรวมความต้องการในการพัฒนาระบบฯเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการออกแบบเพิ่มเติมการทำงานในส่วนของการบันทึกขั้นตอนการดำเนินการของเรื่องกล่าวหาที่รวมเรื่อง และส่วนของการทำรายงานสำหรับรับรองความถูกต้องของเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-12-31T17:00:00
[5 empty] | MS0203 | กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของสำนักงานอัยการสูงสุด, สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, สำนักงานกิจการยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรม 1. ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วเสร็จ 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานกิจการยุติธรรม 2. สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีการลงนาม MOU เรียบร้อยแล้ว 3. ทดสอบทางเทคนิคเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 4. เปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงการเชื่อมระบบฐานข้อมูลในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงาน ปปง. 1.อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูล | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-12-31T17:00:00
[5 empty] | MS0204 | กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคดีทุจริตสามารถส่งข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล กับสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานกิจการยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรม (ดำเนินการแล้วเสร็จ) -ศูนย์ข้อมูลการดำเนินงานคดีด้านปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานด้านปราบปรามฯ สามารถส่งข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานกิจการยุติธรรมได้ -สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาส่วนของระบบฐานข้อมูลคดีทุจริตที่สามารถส่งข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานแล้ว กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคดีทุจริตสามารถส่งข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงาน ปปง. -จัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินงานแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการดำเนินงานเก็บรวบรวมความต้องการในการพัฒนาระบบฯ | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-12-31T17:00:00
[5 empty] | MS0301 | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการแจ้งให้สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบว่าได้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแล้ว 2.1หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ตามข้อ 3.1 แจ้งผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการ ของหน่วยงานโดยยึดหลักคุณธรรมของหน่วยงานโดยยึดหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ช. (สำนักการขัดกันแห่งผลประโยชน์) ได้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เมื่อวันที่ 16 ส.ค.64 และรายงานต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 64 เรียบร้อยแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-09-30T17:00:00
[5 empty] | MS0401 | พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๗๖ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ได้บัญญัติบทลงโทษ นิติบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ และอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศขององค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ค.ศ. ๑๙๙๗ เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้สำนักงาน ป.ป.ช. ยังได้จัดทำและเผยแพร่คู่มือแนวทางกำหนดมาตรการควบคุมสำหรับนิติบุคคล ในการป้องกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ทั้งนี้จึงถือว่ามีกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดความผิดของนิติบุคคลฯ เรียบร้อยแล้ว - สำนักงาน ป.ป.ช. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อพิจารณาศึกษา ทบทวน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ติดตามและรวบรวมข้อมูลการศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและเสนอแนะให้ความเห็นในการปรับปรุงกฎหมาย ในเรื่องเรื่องการพิจารณาทบทวนรายละเอียดเรื่องบทลงโทษนิติบุคคลให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ได้มีการศึกษา ทบทวน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ. ฮั้ว) โดยเฉพาะในเรื่องบทลงโทษ -คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564ให้สำนักงาน ป.ป.ช.รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อกำหนดตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงกิจกรรมและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง (1)ปรับปรุงหลักเกณฑ์โทษปรับนิติบุคคลที่กระทำความเสียหายให้กับประเทศตามมาตรฐานสากล (2)รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามข้อกำหนดตามกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงกิจกรรมและการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (1)พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 176 ได้กำหนดโทษปรับสำหนับนิติบุคคล โดมิได้กำหนดค่าปรับตายตัว แต่ได้กำหนดระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งเป็นหลักการกำหนดโทศที่สอดคล้องกับโทษของการกระทำการทุจริตในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ เกณฑ์โทษปรับดังกล่าวยังสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) และอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนของ OECD ที่กำหนดให้รัฐภาคีกำหนดมาตรการลงโทษนิติบุคคลที่มีประสิทธิผล ได้สัดส่วน และมีผลในการยับยั้งการกระทำความผิด (2)เพื่อเป็นการส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายอันจะส่งผลถึงการป้องปรามการกระทำความผิด สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการ ดังนี้ -การจัดทำสื่อองค์ความรู้ เช่น คู่มือมาตรการป้องกันการให้สินบน บทความเชิงข่าว พร้อมด้วยวิดิทัศน์และอินโฟกราฟฟิค ผ่านทางสื่อออนไลน์และสิ่งพิมพ์ -การจัดกิจกรรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์แก่นิติบุคคล ในพื้นที่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ -การให้คำปรึกษาแก่องค์กรต่างๆและผู้ที่สนใจ ผ่านทางศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับนิติบุคคลเพื่อป้องกันการให้สินบน (ABAS) -ศึกษาเพิ่มเติมแนวทางของสากลเพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพิ่มเติม | - | พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๗๖ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ได้บัญญัติบทลงโทษ นิติบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ และอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศขององค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ค.ศ. ๑๙๙๗ เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้สำนักงาน ป.ป.ช. ยังได้จัดทำและเผยแพร่คู่มือแนวทางกำหนดมาตรการควบคุมสำหรับนิติบุคคล ในการป้องกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ทั้งนี้จึงถือว่ามีกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดความผิดของนิติบุคคลฯ เรียบร้อยแล้ว - สำนักงาน ป.ป.ช. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อพิจารณาศึกษา ทบทวน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ติดตามและรวบรวมข้อมูลการศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและเสนอแนะให้ความเห็นในการปรับปรุงกฎหมาย ในเรื่องเรื่องการพิจารณาทบทวนรายละเอียดเรื่องบทลงโทษนิติบุคคลให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ได้มีการศึกษา ทบทวน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ. ฮั้ว) โดยเฉพาะในเรื่องบทลงโทษ -คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564ให้สำนักงาน ป.ป.ช.รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อกำหนดตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงกิจกรรมและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง (1)ปรับปรุงหลักเกณฑ์โทษปรับนิติบุคคลที่กระทำความเสียหายให้กับประเทศตามมาตรฐานสากล (2)รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามข้อกำหนดตามกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงกิจกรรมและการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (1)พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 176 ได้กำหนดโทษปรับสำหนับนิติบุคคล โดมิได้กำหนดค่าปรับตายตัว แต่ได้กำหนดระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งเป็นหลักการกำหนดโทศที่สอดคล้องกับโทษของการกระทำการทุจริตในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ เกณฑ์โทษปรับดังกล่าวยังสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) และอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนของ OECD ที่กำหนดให้รัฐภาคีกำหนดมาตรการลงโทษนิติบุคคลที่มีประสิทธิผล ได้สัดส่วน และมีผลในการยับยั้งการกระทำความผิด (2)เพื่อเป็นการส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายอันจะส่งผลถึงการป้องปรามการกระทำความผิด สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการ ดังนี้ -การจัดทำสื่อองค์ความรู้ เช่น คู่มือมาตรการป้องกันการให้สินบน บทความเชิงข่าว พร้อมด้วยวิดิทัศน์และอินโฟกราฟฟิค ผ่านทางสื่อออนไลน์และสิ่งพิมพ์ -การจัดกิจกรรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์แก่นิติบุคคล ในพื้นที่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ -การให้คำปรึกษาแก่องค์กรต่างๆและผู้ที่สนใจ ผ่านทางศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับนิติบุคคลเพื่อป้องกันการให้สินบน (ABAS) -ศึกษาเพิ่มเติมแนวทางของสากลเพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพิ่มเติม | เร็วกว่าแผน | 2018-07-21T17:00:00
[5 empty] | MS0402 | กรมบันทึกข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน/แก้ไขข้อมูลทะเบียนทันที ลงในระบบนิติบุคคลในรูปแบบ TEXT และ IMAGE ของกรมฯข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยสามารถตรวจค้นข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทาง (1) คลังข้อมูลธุรกิจ (DBD Business Data Warehouse) (2) DBD e-Service Application ผ่าน Smart Phone | เป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน มิใช่กิจกรรมที่จะมีผลเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ จึงไม่ควรนำมากำหนดเป็นกิจกรรมปฏฺิรูป | กระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่าไม่มีโครงการที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพณิชย์ เป็นหน่วยงานดำเนินการรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลตามภารกิจปกติ มิใช่เป็นโครงการ โดยมีการบันทึกข้อมูลลงในระบบนิติบุคคลในรูปแบบ TEXT และ IMAGE ของกรมฯ แบบเรียลไทม์ และหากนิติบุคคลใดมีความประสงค์จะแก้ไข จะต้องยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง โดยกรมฯจะบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลจดทะเบียนนิติบุคคลทันทีทุกครั้ง ดังนั้น จึงถือได้ว่าข้อมมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลชของกรมมีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน จึงมีข้อเสนอแนะว่าไม่ควรนำภารกิจงานประจำที่ไม่ใช่กิจกรรมปฏิรูปที่มีนัยสำคัญมากำหนดเป็นกิจกรรม Big Rock | เป็นไปตามแผน | 2021-12-31T17:00:00

## BR1104
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1104 | MS 1 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 1.1 สำนักงาน ป.ป.ท.ได้จัดทำ(ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อนำเสนอต่ออนุกรรมการขับเคลื่อน ศปท.ให้พิจารณาให้ความเห็นและนำไปสู่การปฏิบัติยังหน่วยงานภาครัฐต่อไป 1.2 สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อน ศปท. เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ประชุม มีมติให้สำนักงาน ป.ป.ท. ปรับแก้ไข (ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้มีกรอบแนวทางที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแนวทางการประเมิน ITA ทั้งนี้ ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ไปยังหน่วยงานภาครัฐผ่าน ศปท.ประจำกระทรวง 40 หน่วยงาน | 0 | 0 | pacc00111 | MS01 | หน่วยงานภาครัฐอยู่ระหว่างดำเนินการประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | 1.สำนักงาน ป.ป.ท.ได้จัดทำ(ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อนำเสนอต่ออนุกรรมการขับเคลื่อน ศปท.ให้พิจารณาให้ความเห็นและนำไปสู่การปฏิบัติยังหน่วยงานภาครัฐต่อไป 2.สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อน ศปท. เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2564 เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ประชุม มีมติให้สำนักงาน ป.ป.ท. ปรับแก้ไข (ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้มีกรอบแนวทางที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแนวทางการประเมิน ITA ทั้งนี้ ศปท.ประจำกระทรวงได้มีความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร่างฯ กลับมายังสำนักงาน ป.ป.ท. มาภายในวันที่ 5 มกราคม 2565 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0103 | อยู๋ระหว่างดำเนินการ | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0303 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0304 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0305 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0306 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0402 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน

## BR1105
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1105 | 1. สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนด ขอบเขต / กลไก ในการขับเคลื่อนการดำเนินการ 2. จัดทำคู่มือ และ ให้ความรู้แก่สวนราชการที่เกี่ยวข้อง - จัดทำ “คู่มือการประเมินความตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่” โดยได้ดังดำเนินการดังนี้ - แจ้ง “คู่มือการประเมินความตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่” ไปยังส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการทำการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประกอบการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี - จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ในการดำเนินการตาม “คู่มือการประเมินความตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่” แก่หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 149 หน่วยงาน และบรรยายผ่านระบบให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณทั้งส่วนกลางและเจ้าหน้าที่จากกองจัดทำงบประมาณ 18 เขตพื้นที่ทั่วประเทศ 3. การตรวจสอบติดตามโครงการ/กิจกรรม - ปี พ.ศ. 2565 : สงป. ได้ส่งข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เกินว่า 500 ล้านบาท มายังสำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือถึงกระทรวงที่มีโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เกินว่า 500 ล้านบาท เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งขอให้เจ้าของโครงการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ โดยขอให้ส่งกลับมายังสำนักงาน ป.ป.ท. - ปี พ.ศ. 2566 : สงป. กำหนดในปฏิทินงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย “ให้หน่วยรับงบประมาณขอรับการจัดสรรงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเสนอรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” | - | - | pacc00111 | MS01 | สำนักงบประมาณ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณขอรรับการจัดสรรงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเสนอรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่ นร 0505/ว 3356 ลว 20 ต.ค. 2564) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | 1. สำนักงบประมาณ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณขอรรับการจัดสรรงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเสนอรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่ นร 0505/ว 3356 ลว 20 ต.ค. 2564) 2. สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือถึงกระทรวงที่มีโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เกินว่า 500 ล้านบาท เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งขอให้เจ้าของโครงการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ โดยขอให้ส่งกลับมายังสำนักงาน ป.ป.ท. 3. สำนักงาน ป.ป.ท. อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เกินว่า 500 ล้านบาท เพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบในการตรวจติดตาม | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมร่วมกับ สำนักงบประมาณ สศช. สำนักงาน ก.พ.ร. (ค.ต.ป.) สตง. และกรมบัญชีกลาง ในวันที่ 22 ม.ค. 2564 เพื่อกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบ ติดตาม กำกับ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | 1. สำนักงาน ป.ป.ท. ได้แจ้ง “คู่มือการประเมินความตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่” ไปยังส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการทำการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประกอบการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ที่ ปป 0011/ว27 ลว 20 ต.ค. 2564) 2. สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือเพื่อขอข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เกินว่า 500 ล้านบาท (ปป0011/1187 ลว 26 ต.ค. 2564) ซึ่ง สงป. ได้รวบรวมข้อมูลและส่งกลับมายัง สำนักงาน ป.ป.ท. แล้ว 3. สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือถึงกระทรวงที่มีโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เกินว่า 500 ล้านบาท เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งขอให้เจ้าของโครงการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ โดยขอให้ส่งกลับมายังสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ 17 ม.ค. 2565 4. สำนักงาน ป.ป.ท. อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบในการตรวจติดตามโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่ง สำนักงาน ป.ป.ท. จะร่วมกับหน่วยติดตาม ตรวจสอบ ทำการตรวจติดตามการดำเนินโครงการนั้น ๆ ต่อไป | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0103 | 1. สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ แก่หน่วยงานภาครัฐระดับ/เทียบเท่า จำนวน 149 หน่วยงาน ผ่านระบบ zoom เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 2. สำนักงาน ป.ป.ท. ได้บรรยายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณทั้งส่วนกลางและเจ้าหน้าที่จากกองจัดทำงบประมาณ 18 เขตพื้นที่ทั่วประเทศ 3. สำนักงาน ป.ป.ท. และ สงป. หารือร่วมกันเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ของโครงการที่ต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายฯ ตามคู่มือการประเมินฯ และสำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือแจ้ง คำนิยามของ “โครงการขนาดใหญ่ที่ต้องดำเนินการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย” ไปยังส่วนราชการแล้ว เมื่อ 15 ธ.ค. 2564 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0104 | 1. สำนักงาน ป.ป.ท. ได้แจ้ง “คู่มือการประเมินความตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่” ไปยังส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการทำการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประกอบการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ที่ ปป 0011/ว27 ลว 20 ต.ค. 2564) 2. สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือเพื่อขอข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เกินว่า 500 ล้านบาท (ปป0011/1187 ลว 26 ต.ค. 2564) ซึ่ง สงป. ได้รวบรวมข้อมูลและส่งกลับมายัง สำนักงาน ป.ป.ท. แล้ว 3. สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือถึงกระทรวงที่มีโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เกินว่า 500 ล้านบาท เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งขอให้เจ้าของโครงการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ โดยขอให้ส่งกลับมายังสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ 17 ม.ค. 2565 4. สำนักงาน ป.ป.ท. อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบในการตรวจติดตามโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่ง สำนักงาน ป.ป.ท. จะร่วมกับหน่วยติดตาม ตรวจสอบ ทำการตรวจติดตามการดำเนินโครงการนั้น ๆ ต่อไป ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการ - | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0105 | 1. สำนักงบประมาณ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณขอรรับการจัดสรรงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเสนอรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่ นร 0505/ว 3356 ลว 20 ต.ค. 2564) 2. สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือถึงกระทรวงที่มีโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เกินว่า 500 ล้านบาท เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งขอให้เจ้าของโครงการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ โดยขอให้ส่งกลับมายังสำนักงาน ป.ป.ท. 3. สำนักงาน ป.ป.ท. อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เกินว่า 500 ล้านบาท | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | สำนักงาน ป.ป.ท. อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เกินว่า 500 ล้านบาท เพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบในการตรวจติดตาม | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการ | - | - | เป็นไปตามแผน