## BR1202
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1202 | 1. โอนเงินห้องเรียนอาชีพ เพื่อให้นักเรียนโครงการห้องเรียนอาชีพทั้ง 6 G2โรงเรียน จำนวน519 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้เลือกเข้าเรียนในสาขาวิชาที่ตนถนัดและได้ประเมินผลการเรียนตามกำหนดการของสถานศึกษาที่กำหนดไว้ 2. ลงพื้นที่ติดตามการใช้สื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา 3. ประชุมวางแผนดำเนินโครงการออกแบบพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 4. ร่างเอกสารแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อส่งเสริมพหุปัญญา และดำเนินการทดลองใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใน 5 เขตพื้นที่การศึกษา 5. ขยายผลการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคํานวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 900 โรงเรียน 6. อบรมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1,050 คน 7. จัดทำร่างต้นฉบับหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 8. ประชุมยกร่างสาระการเรียนรู้ 9 สาระ ช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4 - 6) ประชุมยกร่างสาระการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 3 (ม. 1 - 3) ประชุมปรับปรุงสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้ฝึกสอนและนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา และประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้ ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา) 9. โอนจัดสรรโครงการห้องเรียนกีฬา งบเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1,249 คน ค่าจ้างผู้ฝึกสอนและบุคลากรสนับสนุนกีฬา ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา จำนวน 9 โรงเรียน งบลงทุนเพื่อเป็นค่าซ่อมแซมอาคารหอพักนักเรียนกีฬา จำนวน 2 โรงเรียน 10. ประชุมการพัฒนาหลักสูตรการอบรมสำหรับวิทยากรแกนนำและหลักสูตรการอบรมสำหรับโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบระดับประถมศึกษา 11. จัดสรรงบประมาณโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับ สพป. 183 เขต 12. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน 13. ยกร่างหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินคุณภาพระดับชั้นเรียนเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) 14. พัฒนาศึกษานิเทศก์และครู ผ่านหลักสูตร e-learning เพื่อมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถสร้างแบบประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เน้นการปฏิบัติ | เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลให้บางกิจกรรมต้องชะลอการดำเนินการล่าช้า | - | moe040061 | MS01 | 1. โอนเงินห้องเรียนอาชีพ เพื่อให้นักเรียนโครงการห้องเรียนอาชีพทั้ง 6โรงเรียน จำนวน519 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้เลือกเข้าเรียนในสาขาวิชาที่ตนถนัดและได้ประเมินผลการเรียนตามกำหนดการของสถานศึกษาที่กำหนดไว้ 2. ได้มีการเปิดแบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปี 2565 เขตพื้นที่การศึกษาละ 10 โรงเรียน 3. ลงพื้นที่ติดตามการใช้สื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา ณ จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามการนำสื่อ 65 พรรษา หลังจากครูนำไปใช้จัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เสร็จสิ้นแล้ว 4. ตรวจสอบต้นฉบับสื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา ภาคเรียนที่ 2 | เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลให้บางกิจกรรมต้องชะลอการดำเนินการล่าช้า | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | 1. ประชุมวางแผนดำเนินโครงการออกแบบพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 2. ดำเนินการร่างเอกสารแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อส่งเสริมพหุปัญญา และดำเนินการทดลองใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใน 5 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยใน 5 เขตพื้นที่การศึกษา มีผู้เรียนจำนวน 43,161 คน ที่ได้ทดลองใช้ระบบดังกล่าว และขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบให้พร้อมใช้ใน 245 เขตพื้นที่การศึกษา | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติส่งผลให้การทดลองใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษในเขตพื้นที่การศึกษานำร่องทั้ง 5 เขต ไม่สามารถทดลองใช้ได้ 100% และการดำเนินการจัดทำวิจัยพัฒนารูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้สำหรับการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อส่งเสริมพหุปัญญา ไม่สามารถจัดประชุมคณะทำงานแบบ On Site ได้ | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | 1. ขยายผลการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคํานวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 900 โรงเรียน ในจังหวัดชัยภูมิ กาฬสินธุ์ และเลย และถ่ายทำวิดีทัศน์ตัวอย่างจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคํานวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คลิป 2. อบรมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1,050 คน 3. จัดทำร่างต้นฉบับหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 4. ประชุมยกร่างสาระการเรียนรู้ 9 สาระ ช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4 - 6) ประชุมยกร่างสาระการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 3 (ม. 1 - 3) ประชุมปรับปรุงสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้ฝึกสอนและนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา และประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้ ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา) 5. โอนจัดสรรโครงการห้องเรียนกีฬา งบเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1,249 คน ค่าจ้างผู้ฝึกสอนและบุคลากรสนับสนุนกีฬา ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา จำนวน 9 โรงเรียน งบลงทุนเพื่อเป็นค่าซ่อมแซมอาคารหอพักนักเรียนกีฬา จำนวน 2 โรงเรียน 6. ประชุมการพัฒนาหลักสูตรการอบรมสำหรับวิทยากรแกนนำและหลักสูตรการอบรมสำหรับโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบระดับประถมศึกษา 7. จัดสรรงบประมาณโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับ สพป. 183 เขต 8. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน | เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลให้บางกิจกรรมต้องชะลอการดำเนินการล่าช้า | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0103 | 1. ยกร่างหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินคุณภาพระดับชั้นเรียนเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) 2. พัฒนาศึกษานิเทศก์และครู ผ่านหลักสูตร e-learning เพื่อมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถสร้างแบบประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เน้นการปฏิบัติ โดยเป็นการประเมินอิงสถานการณ์ ตามแนวทางการประเมินสมรรถนะความฉลาดรู้ที่ประเมินสมรรถนะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน ในการประยุกต์ใช้คามรู้และทักษะเพื่อการแก้ปัญหาในสถานการณ์โลกความจริงที่ท้าท้าย | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0104 | - | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0105 | - | - | - | ล่าช้ากว่าแผน

## BR1203
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1203 | การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านด้านการศึกษา มีความสำคัญกับการจัดการศึกษาในโลกยุคใหม่ต้องปรับตัวให้สอดคล้องและพร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งปัจจุบันและอนาคต สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันผลิตครูต้องปรับบทบาทการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงและเป็นความต้องการของประเทศ โดยการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 สป.อว. ได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (Big Rock 1203) และได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานชุดโครงการการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตครูที่มีคุณภาพมาตรฐาน จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการพัฒนารูปแบบ/กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เข้าเรียนครูและการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมิน คุณลักษณะความเป็นครู (๒) โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ (๓) โครงการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา และ (๔) โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยได้จัดทำ (ร่าง) กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (Big Rock 1203) และแนวทางการดำเนินงาน 4 โครงการดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอย่างต่อเนื่องประเด็นของมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) | 'สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน การประสานงานกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - | ops02051 | MS01 | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (Big Rock 1203) และได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบ/กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เข้าเรียนครูและการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมิน คุณลักษณะความเป็นครู และได้จัดทำ (ร่าง) กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (Big Rock 1203) และแนวทางการดำเนินงานโครงการดังกล่าว | '1.การจัดทำรูปแบบและแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเรียนรู้ เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลายฝ่าย ตั้งแต่ ทปอ. ซึ่งมีหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนสถาบันอุดมศึกษา และมีหน้าที่ในการจัดทำเครืองมือ/ข้อสอบ สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการพิเศษต่างๆ ดังนั้น จึงต้องสร้างความเข้าใจและการยอมรับต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ 2.เนื่องจาก สป.อว.มีหน้าที่ประสาน/ส่งเสริมและสนับสนุนในเกิดรูปแบบและแนวทางใน 2 เรื่อง คือ 1) การพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เข้าเรียนครู และ 2) การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเป็นครู ดังนั้นจึงต้องมีการเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมดำเนินงาน เช่น 1) ทปอ. 2) สถาบันอุดมศึกษา 3) หน่วยงานเจ้าของโครงการพิเศษ เช่น กทม. ศธ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นต้น ดังนั้น จึงต้องใช้ระยะเวลาในทาบทามและประสานงานพอสมควร 3.ในช่วงแรกของการขับเคลื่อนโครงการ Big Rock สป.อว.ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงใช้งบประมาณปกติของ สป.อว.ในการดำเนินงาน | 'เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนครู ส่งผลกระทบต่อประชาชนในประเทศเป็นวงกว้าง และเพื่อให้การจัดทำรูปแบบและแนวทางใน 2 เรื่อง คือ 1) การพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เข้าเรียนครู และ 2) การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเป็นครู เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงควรมีการดำเนินการดังนี้ 1.ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการคัดเลือกโดยตรง ได้แก่ ทปอ. สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการพิเศษต่างๆ 2.ดำเนินการอย่างน้อยล่วงหน้า 5 ปี เพื่อให้มีการ Try out สอบถามถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน 3.จัดให้มีการประชุม เพื่อนำไปสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (Big Rock 1203) และได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ และได้จัดทำ (ร่าง) กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (Big Rock 1203) และแนวทางการดำเนินงานโครงการดังกล่าว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (Big Rock 1203) และได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา และได้จัดทำ (ร่าง) กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (Big Rock 1203) และแนวทางการดำเนินงานโครงการดังกล่าว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (Big Rock 1203) และได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร และได้จัดทำ (ร่าง) กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (Big Rock 1203) และแนวทางการดำเนินงานโครงการดังกล่าว | - | 'ต้องเร่งรัดการจัดทำร่างกรอบสมรรถนะ มาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อนำมาสร้างแบบวัดสมรรถนะอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาชีพครูและร่างรูปแบบการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาชีพครูให้แล้วเสร็จ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมวิพากษ์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS05 | อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานวิทยฐานะ กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) กระทรวงศึกษาธิการ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS06 | อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS07 | คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS08 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) อยู่ระหว่างการจัดทำร่างระเบียบคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษจากสภาพการทำงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR1204
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1204 | MS1 และ MS2 1. โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน (1) การส่งเสริมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความร่วมมือในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน - อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาสนับสนุนแนวทางการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ (1.1) สถานศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 429 แห่ง (1.2) อาชีวศึกษาจังหวัด จำนวน 77 แห่ง (1.3) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ จำนวน 15 แห่ง (1.4) สถาบันการอาชีวศึกษา จำนวน 23 แห่ง (2) การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เป็นไปตามนโยบาย - อยู่ระหว่างดำเนินการ (2.1) การพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับและการสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม (2.2) การจัดทำแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (2.3) การประชุมขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (2.4) ติดตามการดำเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (2.5) กิจกรรมตามนโยบายการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาระดับทวิภาคีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูให้มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ (Excellent Teacher) กิจกรรมหลัก (1) พัฒนาสมรรถนะที่ทันสมัยตามมาตรฐานอาชีพ โดย สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา - ยังไม่ได้ดำเนินการ (2) พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ โดย ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี - อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ จำนวน 375 คน 3. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) - ยังไม่ได้ดำเนินการ MS3 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ (1) โครงการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ - อยู่ระหว่างการจัดทำจัดทำเครื่องมือประเมินผลการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 67 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 101 สาขาวิชา (2) โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง - ยังไม่ได้ดำเนินการ (3) โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ - อยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่ครบกำหนดในการพัฒนาหลักสูตรในสถาบันการอาชีวศึกษา จำนวน 23 แห่ง (4) โครงการพัฒนาคู่มือมาตรฐานครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานระดับหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา - ยังไม่ได้ดำเนินการ (5) โครงการพัฒนาหลักสูตร เนื้อหารายวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้านเกณฑ์กรรมและประมง เพิ่มเติม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการมีงานทำ - ยังไม่ได้ดำเนินการ (6) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกงานที่สอดคล้องและสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรกับราชอาณาจักรเดนมาร์ก - อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรกับราชอาณาจักรเดนมาร์ก จำนวน 30 คน (7) โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ - ยังไม่ได้ดำเนินการ (8) โครงการพัฒนา ปรับปรุงและจัดทำกฎ ระเบียบ ประกาศ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา - ยังไม่ได้ดำเนินการ (9) โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา - ยังไม่ได้ดำเนินการ (10) โครงการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - อยู่ระหว่างดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียน ด้านโครงสร้าง จำนวนไม่น้อยกว่า 150 เล่ม 2. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดโครงการ KM สำหรับครูไปฝึกในสถานประกอบการ วันที่ 1 - 4 มีค (ครูไปฝึกประสบการณ์ปี 2564) เนื่องจากรอสถานการณ์และการรับรองหลักสูตรจากคุรุพัฒนา 3. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูให้มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ (Excellent Teacher) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนให้ครูที่อยู่ใน CVM จำนวน 180 คน ไปฝึกประสบการณ์เดือน เม.ย. - ก.ค. 65 | การดำเนินงานกิจกรรมโครงการ มีขั้นตอนการดำเนินงานที่มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จำเป็นต้องมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ดังนั้นในการดำเนินการกิจกรรม จะต้องตรวจสอบสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า อีกทั้งภารกิจของโครงการไม่สามารถจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ได้ จำเป็นต้องร่วมกันระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการประชุม | - | moe06041 | MS01 | 1. โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมหลัก (1) การส่งเสริมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความร่วมมือในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน - อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาสนับสนุนแนวทางการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ (1.1) สถานศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 429 แห่ง (1.2) อาชีวศึกษาจังหวัด จำนวน 77 แห่ง (1.3) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ จำนวน 15 แห่ง (1.4) สถาบันการอาชีวศึกษา จำนวน 23 แห่ง (2) การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เป็นไปตามนโยบาย - อยู่ระหว่างดำเนินการ (2.1) การพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับและการสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม (2.2) การจัดทำแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (2.3) การประชุมขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (2.4) ติดตามการดำเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (2.5) กิจกรรมตามนโยบายการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาระดับทวิภาคีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) ประชุมคณะทำงานพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้เรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน หรือการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ พ.ศ. ...... เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) จัดประชุมหารือการจัดทำแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 3) ประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 4) ประชุมหารือการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 2. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูให้มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ (Excellent Teacher) กิจกรรมหลัก (1) พัฒนาสมรรถนะที่ทันสมัยตามมาตรฐานอาชีพ โดย สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา - ยังไม่ได้ดำเนินการ (2) พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ โดย ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี - อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ จำนวน 375 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ จำนวน 15 แห่ง กำลังวางแผน และอนุมัติกิจกรรมภายใต้โครงการของแต่ละศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และรายงานผลการดำเนินต่อไป | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS02 | 1. โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมหลัก (1) การส่งเสริมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความร่วมมือในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน - อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาสนับสนุนแนวทางการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ (1.1) สถานศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 429 แห่ง (1.2) อาชีวศึกษาจังหวัด จำนวน 77 แห่ง (1.3) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ จำนวน 15 แห่ง (1.4) สถาบันการอาชีวศึกษา จำนวน 23 แห่ง (2) การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เป็นไปตามนโยบาย - อยู่ระหว่างดำเนินการ (2.1) การพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับและการสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม (2.2) การจัดทำแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (2.3) การประชุมขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (2.4) ติดตามการดำเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (2.5) กิจกรรมตามนโยบายการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาระดับทวิภาคีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) ประชุมคณะทำงานพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้เรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน หรือการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ พ.ศ. ...... เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) จัดประชุมหารือการจัดทำแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 3) ประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 4) ประชุมหารือการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 2. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูให้มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ (Excellent Teacher) กิจกรรมหลัก (1) พัฒนาสมรรถนะที่ทันสมัยตามมาตรฐานอาชีพ โดย สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา - ยังไม่ได้ดำเนินการ (2) พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ โดย ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี - อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ จำนวน 375 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ จำนวน 15 แห่ง กำลังวางแผน และอนุมัติกิจกรรมภายใต้โครงการของแต่ละศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และรายงานผลการดำเนินต่อไป 3. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) - ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS03 | 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ กิจกรรมหลัก (1) โครงการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ - อยู่ระหว่างการจัดทำจัดทำเครื่องมือประเมินผลการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 67 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 101 สาขาวิชา (2) โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง - ยังไม่ได้ดำเนินการ (3) โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ - อยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่ครบกำหนดในการพัฒนาหลักสูตรในสถาบันการอาชีวศึกษา จำนวน 23 แห่ง (4) โครงการพัฒนาคู่มือมาตรฐานครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานระดับหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา - ยังไม่ได้ดำเนินการ (5) โครงการพัฒนาหลักสูตร เนื้อหารายวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้านเกณฑ์กรรมและประมง เพิ่มเติม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการมีงานทำ - ยังไม่ได้ดำเนินการ (6) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกงานที่สอดคล้องและสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรกับราชอาณาจักรเดนมาร์ก - อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรกับราชอาณาจักรเดนมาร์ก จำนวน 30 คน (7) โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ - ยังไม่ได้ดำเนินการ (8) โครงการพัฒนา ปรับปรุงและจัดทำกฎ ระเบียบ ประกาศ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา - ยังไม่ได้ดำเนินการ (9) โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา - ยังไม่ได้ดำเนินการ (10) โครงการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - อยู่ระหว่างดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียน ด้านโครงสร้าง จำนวนไม่น้อยกว่า 150 เล่ม 2. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดโครงการ KM สำหรับครูไปฝึกในสถานประกอบการ วันที่ 1 - 4 มีค (ครูไปฝึกประสบการณ์ปี 2564) เนื่องจากรอสถานการณ์และการรับรองหลักสูตรจากคุรุพัฒนา 3. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูให้มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ (Excellent Teacher) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนให้ครูที่อยู่ใน CVM จำนวน 180 คน ไปฝึกประสบการณ์เดือน เม.ย. - ก.ค. 65 | การดำเนินงานกิจกรรมโครงการ มีขั้นตอนการดำเนินงานที่มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จำเป็นต้องมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ดังนั้นในการดำเนินการกิจกรรม จะต้องตรวจสอบสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า อีกทั้งภารกิจของโครงการไม่สามารถจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ได้ จำเป็นต้องร่วมกันระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการประชุม | - | ล่าช้ากว่าแผน

## BR1205
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1205 | การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยการดำเนินงานในหลายส่วนต่างๆ ได้แก่ 1. กระบวนการผลิตพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ การผลิตพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาทักษะ และสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการ Platform Thai MOOC LMS ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา ในการพัฒนารายวิชาออนไลน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชาชีพ มีจำนวนผู้เรียนมากถึง 1,302,170 คน และมีผู้เรียนจบจนได้รับใบประกาศนียบัตรมากกว่า 1,103,050 ใบ เพื่อเป็นการพัฒนาทัก๋ษะการเรียนรู้ทุกช่วงวัย ทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา 2. ปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม 1) อว. โดย สกสว. ขับเคลื่อนการจัดสรรงบประมาณวิจัยใน 4 แพลตฟอร์ม 18 โปรแกรม ในการผลิตผลงานวิจัยคุณภาพ รวมทั้งกำกับดูแลหน่วยบริหารทุน 7 หน่วย คือ บพข. บพท. บพค. สนช. สกว. สวรส. และ วช. 2) วช. เป็นหน่วยสนับสนุนข้อมูลการวิจัยของประเทศ และส่งเสริมงานวิจัยทุกด้าน รวมทั้งกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และกำกับดูแลงานวิจัยกับสัตว์ทดลองให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 3. ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา สป.อว. ดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา อยู่ระหว่างการเพิ่มพูนธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา โดยเผยแพร่และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา | สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการในการประสานงานกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ | ควรพัฒนาและขยายผลแพลตฟอร์มการเรียนรู้ Thai MOOC Platform เพื่อรองรับการศึกษาในยุค COVID-19 เพื่อให้ครอบคลุมการเรียนรู้ในกลุ่มต่างๆ ทั้งนี้ จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกๆหน่วยงาน ตลอดจนมหาวิทยาลัย/สถาบันในการดำเนินการเพื่อสามารถสนับสนุนประชาชนทุกคน ทุกช่วงวัย ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถนำผลการเรียนรู้ไปก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองได้อย่างครบวงจร | ops02051 | MS01 | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการผลิตพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาทักษะ และสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบไปด้วย 1. โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ภายใต้การกำกับของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้บริการ Platform Thai MOOC LMS ผ่านทางเว็บไซต์ https://thaimooc.org โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา ซึ่งมีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จำนวนกว่า 120 แห่ง ในการพัฒนารายวิชาออนไลน์เพื่อใช้บริการบน Thai MOOC ปัจจุบัน มีรายวิชาออนไลน์ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชาชีพ มีจำนวนผู้เรียนมากถึง 1,302,170 คน และมีผู้เรียนจบจนได้รับใบประกาศนียบัตรมากกว่า 1,103,050 ใบ 2. รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาทักษะ และสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2.1 ประเด็นโครงการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง อยู่ระหว่างการรับข้อเสนอการวิจัย 2.2 ประเด็นการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับคณะทำงานปฏิรูปการศึกษา ในรูปแบบ CWIE และ EEC Model Type A | สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการในการประสานงานกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ | เห็นควรพัฒนาและขยายผลแพลตฟอร์มการเรียนรู้ Thai MOOC Platform เพื่อรองรับการศึกษาในยุค COVID-19 เพื่อให้ครอบคลุมการเรียนรู้ในกลุ่มต่างๆ ทั้งนี้ จำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือหน่วยงานทุกหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย/สถาบันในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนประชาชนทุกคน ทุกช่วงวัย ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถนำผลการเรียนรู้ไปก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองได้อย่างครบวงจร | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่หน่วยงานในระบบ ววน. | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | อยู่ระหว่างการเพิ่มพูนธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา โดยเผยแพร่และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | 1. โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ภายใต้การกำกับของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้บริการ Platform Thai MOOC LMS ผ่านทางเว็บไซต์ https://thaimooc.org โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา ซึ่งมีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จำนวนกว่า 120 แห่ง ในการพัฒนารายวิชาออนไลน์เพื่อใช้บริการบน Thai MOOC ปัจจุบัน มีรายวิชาออนไลน์ จำนวน 500 รายวิชา โดยที่รายวิชาทั้งหมดแบ่งออกเป็น 12 หมวดหมู่ ได้แก่ (1) การศึกษาและการฝึกอบรบ (2) อาหารและโภชนาการ (3) คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (4) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (5) ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนเอง (6) ธุรกิจและการบริหารจัดการ (7) ภาษาและการสื่อสาร (8) วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (9) ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา (10) สังคม การเมืองการปกครอง (11) สุขภาพและการแพทย์ และ (12) เกษตรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชาชีพ มีจำนวนผู้เรียนมากถึง 1,302,170 คน และมีผู้เรียนจบจนได้รับใบประกาศนียบัตรมากกว่า 1,103,050 ใบ 2. รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาทักษะ และสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2.1 ประเด็นโครงการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง อยู่ระหว่างการรับข้อเสนอการวิจัย 2.2 ประเด็นการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับคณะทำงานปฏิรูปการศึกษา ในรูปแบบ CWIE และ EEC Model Type A | ช่วงสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการในการประสานงานกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ | เห็นควรพัฒนาให้มีแพลตฟอร์มกลางเพื่อการเรียนรู้ Thai MOOC Platform เพื่อตอบโจทย์การศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 ได้แก่ 1) ระบบยืนยันตัวบุคคล (Identity Provider) 2) ระบบค้นหาและจัดเก็บรายวิชา (MOOC Course Directory) 3) ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด (Massive Open Online course) 4) ระบบวัดผลประเมินผลออนไลน์ (e-Testing) และ 5) ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | สอวช. ดำเนินการร่วมกับ “สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดทำ ข้อเสนอเชิงนโยบาย “แนวทางการพัฒนา (Roadmap) ระบบการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์” เพื่อให้เกิดขับเคลื่อนสำหรับงบประมาณการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ แนวทางดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่หน่วยงานในระบบ ววน. | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หมวดที่ 3 ธรรมาภิบาลในระดับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้ประการศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 | - | - | เป็นไปตามแผน