## BR0301
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0301 | 1. ปัจจุบันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้ามายังสำนักงาน ป.ย.ป. แล้ว จำนวน 1,012 กระบวนงาน 2. มีการแต่งตั้ง คณะทำงานทบทวนข้อเสนอในโครงการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการและการอนุญาตที่ไม่จำเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน ซึ่งเป็นคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการฯ เพื่อมาร่วมกันกับสำนักงาน ป.ย.ป. หารือและสังเคราะห์ผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ ที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้แบ่งกลุ่มกระบวนงานในการติดตามความคืบหน้าออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ (1) กระบวนงานที่หน่วยงานดำเนินการแล้วเสร็จ (2) กระบวนงานที่หน่วยงานเห็นชอบดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย (3) กระบวนงานที่อยู่ระหว่างขับเคลื่อนโดยคณะอนุกรรมการฯ หรือคณะกรรมการอื่น (4) กระบวนงานที่หน่วยงานแจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการแต่แนวทางยังไม่ชัดเจน หรือแจ้งว่าไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอ และควรขับเคลื่อนต่อไป และ (5) กระบวนงานที่หน่วยงานไม่แจ้งความคืบหน้าหรือมีข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณา 3. สำนักงาน ป.ย.ป. คณะทำงานทบทวนฯ และคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาหารือและสังเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานะการดำเนินการตามข้อเสนอฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งมายังสำนักงาน ป.ย.ป. แล้ว พบว่า กระบวนงานที่หน่วยงานดำเนินการแล้วเสร็จ มีการขับเคลื่อนให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามข้อเสนอฯ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาขับเคลื่อน มีจำนวน 938 กระบวนงาน คิดเป็นร้อยละ 85.74 ของกระบวนงานทั้งหมด 1,094 กระบวนงาน 4. ปัจจุบันอยู่ระหว่างขับเคลื่อนประเด็นปัญหาซึ่งต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วนหรือประเด็นที่เกี่ยวกับการแก้ไขข้อกฎหมายเพื่อทำให้การดำเนินการด้านธุรกิจของประเทศไทยสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ้างคนต่างด้าวประเภทแรงงานมีทักษะฝีมือเงื่อนไขการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวสำหรับธุรกิจและทำงาน และหลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาหารือจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจ้างคนต่างด้าวประเภทแรงงานมีทักษะฝีมือและเงื่อนไขการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวสำหรับธุรกิจและทำงาน | 1. หน่วยงานบางแห่งขาดการรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินการตามผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ 2. การดำเนินการตามผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ บางข้อไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือมีข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป 3. ข้อเท็จจริงของผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ บางกระบวนการยังมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 4. บางหน่วยงานอาจจะมีข้อจำกัดด้านเทคนิคการเชื่อมต่อข้อมูล รวมทั้งมีเหตุผลและความคิดเห็นที่แตกต่างกันในการปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมาย จึงทำให้ต้องมีขั้นตอนการแก้ไขหลายกระบวนงานและใช้ระยะเวลาในการแก้ไขดังกล่าว 5. ในขั้นตอนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายมีลำดับกระบวนการที่หลายขั้นตอน ทำให้การแก้ไขกฎหมายให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต้องใช้ระยะเวลานาน | - | sto1521 | MS01 | สำนักงาน ป.ย.ป. ได้เผยแพร่ผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ ลงบนเว็บไซต์สำนักงานฯ เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถสืบค้นได้จาก https://sto.go.th/th/highlight/313 | - | - | เร็วกว่าแผน | 2020-07-22T17:00:00
[5 empty] | MS02 | สำนักงาน ป.ย.ป. ได้หารือร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายฯ เกี่ยวกับผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ และมีแนวทางในการขับเคลื่อนผลการศึกษาดังกล่าว คือ (1) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนตามผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ เองได้ (2) กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถขับเคลื่อนเองได้หรือต้องการให้ช่วยเหลือ คณะอนุกรรมการฯ จะเป็นผู้ช่วยในการสนับสนุนการขับเคลื่อนดังกล่าว และ (3) กรณีที่ผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ เป็นการแก้ไขเชิงกฎหมาย คณะอนุกรรมการฯ จะดำเนินการรวบรวมขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานยังไม่ครบถ้วนประกอบกับต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ดังนั้น ทางสำนักงาน ป.ย.ป. และคณะอนุกรรมฯ จึงต้องมีการหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาข้อมูลดังกล่าวเป็นระยะ ๆ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง | 1. การดำเนินการตามผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ บางข้อไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 2. ข้อเท็จจริงของผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ บางกระบวนการยังมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ | - | เป็นไปตามแผน | 2021-08-31T17:00:00
[5 empty] | MS03 | สำนักงาน ป.ย.ป. คณะทำงานทบทวนข้อเสนอฯ และคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาหารือและสังเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานะการดำเนินการตามข้อเสนอฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งมายังสำนักงาน ป.ย.ป. แล้ว พบว่า กระบวนงานที่หน่วยงานดำเนินการแล้วเสร็จ มีการขับเคลื่อนให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามข้อเสนอฯ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาขับเคลื่อน มีจำนวน 938 กระบวนงาน คิดเป็นร้อยละ 85.74 ของกระบวนงานทั้งหมด 1,094 กระบวนงาน และคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ อยู่ระหว่างประชุมหารือเพื่อจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจ้างคนต่างด้าวประเภทแรงงานมีทักษะฝีมือและเงื่อนไขการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวสำหรับธุรกิจและทำงาน | 1. บางหน่วยงานยังขาดการรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินการตามผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ 2. เนื่องด้วยต้องบูรณาการการทำงานหลายหน่วยงาน บางหน่วยงานอาจจะมีข้อจำกัดด้านเทคนิคการเชื่อมต่อข้อมูล รวมทั้งมีเหตุผลและความคิดเห็นที่แตกต่างกันในการปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมาย จึงทำให้ต้องมีขั้นตอนการแก้ไขหลายกระบวนงานและใช้ระยะเวลาในการแก้ไขดังกล่าว | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | สำนักงาน ป.ย.ป. และคณะทำงานฯ อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานที่มีการรายงานความคืบหน้ามายังสำนักงานฯ เพื่อติดตามและหารือถึงผลการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานฯ ของหน่วยงาน พร้อมทั้งมีการหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อเสนอฯ ดังกล่าวให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | ปัจจุบันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้ามายังสำนักงาน ป.ย.ป. แล้ว จำนวน 1,012 กระบวนงาน | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-06-30T17:00:00
[5 empty] | MS0202 | - มีการแต่งตั้ง คณะทำงานทบทวนข้อเสนอในโครงการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการและการอนุญาตที่ไม่จำเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน ซึ่งเป็นคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการฯ เพื่อมาร่วมกันกับสำนักงาน ป.ย.ป. หารือและสังเคราะห์ผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ ที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้แบ่งกลุ่มกระบวนงานในการติดตามความคืบหน้าออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ (1) กระบวนงานที่หน่วยงานดำเนินการแล้วเสร็จ (2) กระบวนงานที่หน่วยงานเห็นชอบดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย (3) กระบวนงานที่อยู่ระหว่างขับเคลื่อนโดยคณะอนุกรรมการฯ หรือคณะกรรมการอื่น (4) กระบวนงานที่หน่วยงานแจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการแต่แนวทางยังไม่ชัดเจน หรือแจ้งว่าไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอ และควรขับเคลื่อนต่อไป และ (5) กระบวนงานที่หน่วยงานไม่แจ้งความคืบหน้าหรือมีข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณา - ปัจจุบันอยู่ระหว่างขับเคลื่อนประเด็นปัญหาซึ่งต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วนหรือประเด็นที่เกี่ยวกับการแก้ไขข้อกฎหมายเพื่อทำให้การดำเนินการด้านธุรกิจของประเทศไทยสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ้างคนต่างด้าวประเภทแรงงานมีทักษะฝีมือเงื่อนไขการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวสำหรับธุรกิจและทำงาน และหลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจ้างคนต่างด้าวประเภทแรงงานมีทักษะฝีมือและเงื่อนไขการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวสำหรับธุรกิจและทำงาน ไม่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการพัฒนาด้านธุรกิจของประเทศไทย | 1. การดำเนินการตามผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ บางข้อไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 2. ข้อเท็จจริงของผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ บางกระบวนการยังมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 3. ในขั้นตอนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายมีลำดับกระบวนการที่หลายขั้นตอน ทำให้การแก้ไขกฎหมายให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต้องใช้ระยะเวลานาน | - | เป็นไปตามแผน | 2021-08-31T17:00:00

## BR0302
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0302 | อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. ....ของรัฐสภา | ขั้นตอนการเสนอรัฐสภา ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | - | krisdika09011 | MS01 | คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) เห็นชอบ ให้นำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... (วาระที่ ๑) เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในวันอังคาร ที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔ แต่ต้องเลื่อนการประชุมไปในครั้งถัดไป | ขั้นตอนการเสนอรัฐสภา ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0101 | 1. จัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... เสร็จ (เรื่องเสร็จที่ 1689/2563) และส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา หนังสือลงวันที่ 28 ธ.ค. 2563 2. คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างฯ แล้ว เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2564 | - | - | เป็นไปตามแผน | 2020-12-28T17:00:00

## BR0303
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0303 | ๑. กำหนดกรอบหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จำนวน ๒๑ หน่วยงานโดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ในการขับเคลื่อน โดยมีการนำกิจกรรมปฏิรูปดังกล่าวเข้าสู่การประชุมคณะอนุกรรมการฯ จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒. สรุปและจัดกลุ่มโครงการจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีโครงการตามกรอบการดำเนินการ ๓ แนวทาง รวมจำนวน ๓๕ โครงการ แบ่งออกเป็น ๑) Infrastructure จำนวน ๑๔ โครงการ ๒) Connected จำนวน ๒ โครงการ ๓) e - service จำนวน ๑๙ โครงการ ๓. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนราชการ/หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้มีการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓๕ โครงการ โดยอยู่ระหว่างติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย | - | - | moj021081 | MS01 | อยู่ระหว่างติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕ โครงการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS02 | สรุปและจัดกลุ่มโครงการจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงการตามกรอบการดำเนินการ 3 แนวทาง รวมจำนวน 18 โครงการ แบ่งออกเป็น 1) Infrastructure จำนวน 7 โครงการ 2) Connected จำนวน 3 โครงการ 3) E - service จำนวน 8 โครงการ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | สรุปและจัดกลุ่มโครงการจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการตามกรอบการดำเนินการ 3 แนวทาง รวมจำนวน 35 โครงการ แบ่งออกเป็น 1) Infrastructure จำนวน 14 โครงการ 2) Connected จำนวน 2 โครงการ 3) E – service จำนวน 19 โครงการ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนราชการ/หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ได้ดำเนินโครงการเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 35 โครงการ แบ่งออกเป็น 1) Infrastructure จำนวน 14 โครงการ 2) Connected จำนวน 2 โครงการ 3) E - service จำนวน 19 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 18 โครงการ แบ่งออกเป็น 1) Infrastructure จำนวน 7 โครงการ 2) Connected จำนวน 3 โครงการ 3) E - service จำนวน 8 โครงการ | ปัญหาและอุปสรรค : ประชาชนหรือผู้รับบริการ 1. ประชาชนหรือผู้รับบริการยังขาดความรู้ความเข้าใจและไม่คุ้นเคยกับการใช้งานบริการต่าง ๆ ของภาครัฐที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งยังขาดทักษะในการใช้งานระบบเทคโนโลยีผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2.ปัญหาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับ จากประชาชนหรือผู้รับบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทำให้เกิดการส่งข้อมูลที่ขาดความน่าเชื่อถือเข้ามาในระบบ เช่น มีการกลั่นแกล้งกัน จึงสร้างภาระในการคัดกรองและทำให้การดำเนินการที่จำเป็นล่าช้ามากขึ้น ปัญหาและอุปสรรค : หน่วยงานของรัฐ/ผู้ให้บริการ 1. หน่วยงานภาครัฐบางแห่งยังไม่รองรับการใช้งานเอกสารที่ใช้ลายมือชื่อดิจิทัลจึงทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีได้อย่างเต็มรูปแบบ และยังจำเป็นต้องใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ 2. หน่วยงานภาครัฐบางแห่งยังมีบุคลากรที่มีความรู้หรือทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาระบบงาน เทคโนโลยีไม่เพียงพอ จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้คำแนะนำในการดำเนินการ 3. หน่วยงานภาครัฐบางแห่งยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้การพัฒนาและปรับปรุงระบบงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน | 1. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์สร้างองค์ความรู้และทักษะในการใช้งานระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ให้กับประชาชนหรือผู้รับบริการให้ทั่วถึง และควรมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อนำมาปรับปรุงเกี่ยวกับการให้บริการ 2. ภาครัฐควรส่งเสริมและพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) เป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือควรกำหนดหน่วยงานกลางที่สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และการสร้างเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานเดียวกันและสามารถใช้งานร่วมกันได้ รวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเชื่อมโยงข้อมูล ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 3. ภาครัฐควรเร่งรัดในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมถึงการแก้ปัญหาด้านกฎหมายทั้งในส่วนของหน่วยงานและกฎหมายระหว่างหน่วยงาน ให้สามารถบูรณาการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | มีการกำหนดกรอบหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จำนวน ๒๑ หน่วยงานโดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.)ในการขับเคลื่อน | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | มีการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม โดยมีการนำกิจกรรมปฏิรูปดังกล่าวเข้าสู่การประชุมคณะอนุกรรมการฯ จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0103 | อยู่ระหว่างติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕ โครงการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย | - | - | ล่าช้ากว่าแผน

## BR0304
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0304 | ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรมโฟร์ทูซี เดอะชิค โอเทล นครสวรรค์ | สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์และป้องกันการติดเชื้อจากโรคดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องได้รับวัคซีนโควิด อย่างน้อย ๒ เข็ม | - | parliament00211 | MS01 | พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๓๕ ก หน้า ๗-๑๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-05-26T17:00:00
[5 empty] | MS02 | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดทำประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำร่างกฎหมายให้แก่ผู้มีสิทธเลือกตั้ง การเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๑๕ ง หน้า ๔๗-๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ | - | - | ล่าช้ากว่าแผน | 2021-12-24T17:00:00
[5 empty] | MS03 | จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผ่านทางระบบออนไลน์ จำนวน ๔ ครั้ง ได้แก่ ๑) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคเหนือ วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคใต้ วันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๓) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๔) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคกลาง วันอังคารที่ ๒๔สิงหาคม ๒๕๖๔ | เป็นการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ (Online) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงไม่สามารถเชิญนายทะเบียนมาพิสูจน์ตัวตนเพื่อเริ่มใช้งานแอปพลิเคชัน D.DOPA ให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการได้ | ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน D.DOPA และไปพิสูจน์ตัวตนต่อนายทะเบียนใกล้ถิ่นที่อยู่ | เป็นไปตามแผน | 2021-08-24T17:00:00
[5 empty] | MS04 | ๑) ดำเนินการจัดทำ Platform การเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม และนำเสนอต่อประธานรัฐสภาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรใช้เป็นแนวทางดำเนินงานตามกฎหมาย ๒) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Platform การเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อต่าง ๆ | คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาสองปีนับแต่พระราชบัญญัติใช้บังคับ คือ ภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ | - | ล่าช้ากว่าแผน | 2021-08-24T17:00:00
[5 empty] | MS05 | จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผ่านทางระบบออนไลน์ จำนวน ๔ ครั้ง ได้แก่ ๑) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคเหนือ วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคใต้ วันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๓) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๔) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคกลาง วันอังคารที่ ๒๔สิงหาคม ๒๕๖๔ | เป็นการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ (Online) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงไม่สามารถเชิญนายทะเบียนมาพิสูจน์ตัวตนเพื่อเริ่มใช้งานแอปพลิเคชัน D.DOPA ให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการได้ | ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน D.DOPA และไปพิสูจน์ตัวตนต่อนายทะเบียนใกล้ถิ่นที่อยู่ | เป็นไปตามแผน | 2021-08-24T17:00:00
[5 empty] | MS0401 | อยู่ระหว่างการดำเนินกาารจัดทำ TOR | - | - | ล่าช้ากว่าแผน | 2021-08-24T17:00:00
[5 empty] | MS0501 | จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผ่านทางระบบออนไลน์ จำนวน ๔ ครั้ง ได้แก่ ๑) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคเหนือ วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคใต้ วันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๓) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๔) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคกลาง วันอังคารที่ ๒๔สิงหาคม ๒๕๖๔ | เป็นการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ (Online) | - | เป็นไปตามแผน | 2021-08-24T17:00:00

## BR0305
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0305 | สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการสร้างความรู้ ซักซ้อมความเข้าใจ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม ตามข้อสังการของรองนายกรัฐมนตรี (ในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด) ก่อนเสนอร่างฯ ให้ ครม.พิจารณา | เนื่องจากการดำเนินการจัดทำประมวลกฎหมายตามบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติการจัดทำกฎหมายและกฎฯ มีความยุ่งยาก/ซับซ้อน หากเร่งรีบออกกฎหมายดังกล่าว จะเกิดความซับสนแก่หน่วยงาน และประชาชนผู้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด จึงสั่งการให้ สคก. สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำประมวลกฎหมายแก่หน่วยงานที่ต้องดำเนินการเสียให้เข้าใจตรงกันเสียก่อน จึงจะดำเนินการตามกระบวนการจัดทำกฎหมายต่อไป | - | krisdika09011 | MS01 | สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการสร้างความรู้ ซักซ้อมความเข้าใจ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม ตามข้อสังการของรองนายกรัฐมนตรี (ในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด) ก่อนเสนอร่างฯ ให้ ครม.พิจารณา | เนื่องจากการดำเนินการจัดทำประมวลกฎหมายตามบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติการจัดทำกฎหมายและกฎฯ มีความยุ่งยาก/ซับซ้อน หากเร่งรีบออกกฎหมายดังกล่าว จะเกิดความซับสนแก่หน่วยงาน และประชาชนผู้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด จึงสั่งการให้ สคก. สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำประมวลกฎหมายแก่หน่วยงานที่ต้องดำเนินการเสียให้เข้าใจตรงกันเสียก่อน จึงจะดำเนินการตามกระบวนการจัดทำกฎหมายต่อไป | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS02 | - | เนื่องจากเป้าหมายนี้จะดำเนินการหลังจากพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS03 | ตามแผนจะเริ่มดำเนินการในเดือน ม.ค. พ.ศ. 2565 | เป้าหมายนี้จะดำเนินการหลังจากพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | - | เนื่องจากเป้าหมายนี้จะดำเนินการหลังจากพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ | - | ล่าช้ากว่าแผน