## BR0402
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0402 | อยู่ระหว่างการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน | ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีตำรวจทั่วประเทศ ใช้ระบบประจำวันอิเล็กทรอนิกค์มาใช้ ซึ่งระบบประจำวันอิเล็กทรอนิกค์อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบให้สามารถใช้ได้จริงทุกสถานีทั่วประเทศ | หากระบบประจำวันอิเล็กทรอนิกค์ยังไม่มีความพร้อม จะทำให้ไม่สามารถประเมินผลกิจกรรมได้ | police000711 | MS01 | - ผบ.ตร. ลงนามคำสั่ง ที่ 177/2564 ลง 9 เม.ย.64 เรื่อง การรับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษความผิดอาญานอกเขตอำนาจสอบสวน ลงวันที่ 9 เม.ย.64 | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน | 2021-04-09T17:00:00
[5 empty] | MS02 | อยู่ระหว่างการประสานการดำเนินการระหว่างกองวิจัย และสำนักงานกฎหมายและคดี เรื่องหัวข้อการประเมินและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน | เนื่องจากระบบประจำวันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นระบบหลักที่ใช้งาน ยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้การดำเนินการการรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษ ไม่สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ | ไม่มี | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS03 | กองสารนิเทศ ได้มีการประชาสัมพันธ์ คำสั่ง ที่ 177/2564 ลง 9 เม.ย.64 เรื่อง การรับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษความผิดอาญานอกเขตอำนาจสอบสวน ลงวันที่ 9 เม.ย.64 ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว | ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการดำเนินการอื่นๆ ได้เนื่องจากปัญหาด้านการพัฒนาระบบประจำวันอิเล็กทรอนิกส์ | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | ยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินการ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | - ผบ.ตร. ลงนามคำสั่ง ที่ 177/2564 ลง 9 เม.ย.64 เรื่อง การรับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษความผิดอาญานอกเขตอำนาจสอบสวน ลงวันที่ 9 เม.ย.64 | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน | 2021-04-09T17:00:00
[5 empty] | MS0102 | อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบประจำวันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นระบบหลักที่ใช้งาน | เนื่องจากระบบประจำวันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นระบบหลักที่ใช้งาน ยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้การดำเนินการการรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษ ไม่สามารถดำเนินการได้ | ไม่มี | ล่าช้ากว่าแผน