## BR0701
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0701 | ผลการดำเนินงานตามรายละเอียดย่อย | - | - | moph04041 | MS01 | ไม่มีโครงการรองรับ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | ไม่มีโครงการรองรับ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | ไม่มีโครงการรองรับ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | ไม่มีโครงการรองรับ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS05 | ไม่มีโครงการรองรับ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | ไม่มีโครงการรองรับ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | ไม่มีโครงการรองรับ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | ประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โรคติดต่อ และกรอบแผนบูรณาการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดในเขตพื้นที่จังหวัด/กทม. พ.ศ.2566-2570 ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอโครงการฯ และวางแผนจัดกระบวนการในไตรมาสที่ 2 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | ไม่มีโครงการรองรับ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | ไม่มีโครงการรองรับ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0303 | ดำเนินรวบรวมข้อมูลเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) รวมทั้งได้จัดการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์จากสภาพปัญหา ความต้องการของงาน ความต้องการของบุคลากรหรือลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | จังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ภายใน 21 - 28 วัน ร้อยละ 53.95 (41 จังหวัด) - ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ลงพื้นที่สอบสวนโรค และสรุปผลการดำเนินการและรายงานผลการสอบสวน ควบคุมโรค ให้ผู้บริหารและทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยความสำเร็จ 1.ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ เฝ้าระวังเหตุการณ์และตรวจจับการระบาดได้อย่างรวดเร็ว 2.ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคทั้งส่วนกลางและพื้นที่ มีความเข้มแข็งสามารถควบคุมโรค ได้อย่างรวดเร็ว 3.มีฐานข้อมูลเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งหมดของประเทศไทยที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง | 1.ยังไม่มีฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งหมด 2.ข้อมูลที่ได้รับรายงานส่วนใหญ่ไม่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ตรวจจับการระบาดเป็นกลุ่มก้อนได้ยาก และมีรายงานสอบสวนโรคไม่ครบถ้วน | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0402 | ไม่มีโครงการรองรับ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0403 | ไม่มีโครงการรองรับ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0501 | ไม่มีโครงการรองรับ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0502 | ไม่มีโครงการรองรับ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0503 | 1.ประชุมการปรับปรุงโปรแกรมการบริหารจัดการคลังวัคซีนและเวชภัณฑ์และโปรแกรมรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น 2.เตรียมจัดทำแผนของบลงทุนเพื่อจัดจ้างบริษัทโปรแกรมเมอร์ในการปรับปรุงโปรแกรมการบริหารจัดการคลังวัคซีนและเวชภัณฑ์และโปรแกรมรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น 3.เตรียมจัดจ้างบริษัทโปรแกรมเมอร์ในการปรับปรุงโปรแกรมการบริหารจัดการคลังวัคซีนและเวชภัณฑ์และโปรแกรมรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น | ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบ 2565 โดยจะเปลี่ยนไปใช้งบลงทุนเหลือจ่ายแทน ปัญหา : 1.ปรับปรุงโปรแกรมการบริหารจัดการคลังวัคซีนและเวชภัณฑ์ พบว่ายังต้องพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อให้เพิ่มศักยภาพการทำงานของโปรแกรม จึงต้องจัดจ้างบริษัทโปรแกรมเมอร์เพื่อพัฒนาโปรแกรมดังกล่าว 2.โปรแกรมรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็นพบว่าเจ้าหน้าที่ITมีข้อจำกัดไม่สามารถดำเนินการจัดทำโปรแกรมดังกล่าวได้ ต้องจัดหางบประมาณเพื่อทำการจ้างบริษัทโปรแกรมเมอร์สำหรับจัดทำโปรแกรมดังกล่าว | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0504 | ไม่มีโครงการรองรับ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0505 | ไม่มีโครงการรองรับ | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR0702
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0702 | ผลการดำเนินงานตามรายละเอียดย่อย | - | - | moph04041 | MS01 | ไม่มีโครงการรองรับ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | ผลการดำเนินงานตามรายละเอียดย่อย | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | ไม่มีโครงการรองรับ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | ไม่มีโครงการรองรับ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS05 | ไม่มีโครงการรองรับ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | ไม่มีโครงการรองรับ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | ไม่มีโครงการรองรับ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0103 | - ประชุมปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญเพื่อเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพระดับนโยบายในสถานที่ทำงาน (Chief Health Officer) และลงความเห็นปรับกิจกรรมให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายเป็นการสัมมนาจึงได้ดำเนินการปรับแผนจากประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นการสัมมนาเครือข่ายเพื่อพัฒนานโยบายสุขภาพในสถานที่ทำงาน กำหนดจัดสัมมนาในไตรมาส 2 | เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานประกอบการภาคเอกชนให้ความสำคัญและเร่งดำเนินงานตามมาตรป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การประสานงานและการหาข้อมูลใช้เวลานานขึ้น | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0201 | 1.จัดประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์ และรายละเอียดการคัดเลือกรูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวัตกรรมฯ สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น มหาวิทยาลัย สมาคมสำนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง 2.ปรับแก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกฯ ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ จัดทำรายละเอียดการส่งผลงาน และแบบฟอร์มการสมัคร รวมถึงโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 3.ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวัตกรรมฯ สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงผ่านทาง Facebook fan page กองโรคไม่ติดต่อ และหนังสือราชการไปยังสคร.1-12 สปคม., สสจ.76 จังหวัด, กรมการแพทย์, สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยที่มีโรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศ | รูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวัตกรรมฯ เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยี และเป็นงานใหม่ | ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (HDC) ฝ่ายนวัตกรรม และสารสนเทศจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่นมหาวิทยาลัยมหิดล (รพ.รามาธิบดีฯ รพ.ศิริราช) รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นต้น สมาคมเฮลท์เทคไทยฯลฯ เพื่อช่วยชี้แนะการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0202 | ไม่มีโครงการรองรับ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0203 | ไม่มีโครงการรองรับ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0204 | ไม่มีโครงการรองรับ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0205 | ไม่มีโครงการรองรับ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | ไม่มีโครงการรองรับ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | ยังไม่ได้ดำเนินการในช่วงไตรมาส แต่มีแผนการใช้งบประมาณในส่วนการดำเนินการศึกษาออกแบบพัฒนาแผนการดำเนินกิจการของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้สามารถใช้งานได้จริงมีแผนบำรุงรักษาและมีการดูแลพัฒนาให้ดีขึ้นในระยะยาว | กลไกการบ่มเพาะนวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคที่ครบถ้วนตามห่วงโซ่แห่งคุณค่า จำนวน 1 ระบบ | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0303 | ไม่มีโครงการรองรับ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0304 | - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใช้เครื่องมือ OKRs (Objectives and Key Results) ในการถ่ายทอดเป้าหมายและผลลัพธ์ที่สำคัญ NCDs ให้แก่ เขตสุขภาพ สคร. สสจ. ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ระดับเขตสุขภาพ ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ โดยมีกิจกรรมสนับสนุนของกองโรคไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ 2565 และเครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนงาน NCD ในเขตปฏิรูป 1, 4, 9 และ 12 กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานวิชาการระดับเขตสุขภาพทั้ง 12 เขต, สำนักงานหลักประกันสุขภาพทั้ง 13 เขต และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ 28 - 29 ต.ค. 64 ผ่านระบบ Application Webex - จัดอบรม NCD system management team ระดับจังหวัด (12 จังหวัด) workshop online 6 ครั้ง ฝึกปฏิบัติลงพื้นที่ 1 ครั้ง ดำเนินการเสร็จสิ้น โดยเป็นการเรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอ และการเรียนผ่านระบบ Zoom ผู้อบรมนำเสนอสรุปประเด็นการการเรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอ วิทยากรให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้อบรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติตามใบงานที่มอบหมายแต่ละรายวิชา พร้อมนำเสนอ ผ่านระบบ Zoom ฝึกปฏิบัติลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูล/ปัญหา ในพื้นที่จังหวัดของผู้เข้าอบรม เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ช่องว่างเพื่อการพัฒนาพร้อมเสนอแผนพัฒนาระบบบริการโรคไม่ติดต่อระดับจังหวัด | การประสานงานช่วงเวลาที่วิทยากรหลายท่านเข้าสอนไม่ได้พร้อมกัน | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | ไม่มีโครงการรองรับ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0402 | ไม่มีโครงการรองรับ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0403 | ไม่มีโครงการรองรับ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0404 | ไม่มีโครงการรองรับ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0405 | ไม่มีโครงการรองรับ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0501 | 1.รายงานการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีอันตราย (Glyphosate) และผลการศึกษาความคุ้มค่าหรือต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ค่าใช้จ่ายในการคัดกรองโรคและรักษาของกลุ่มเสี่ยง จำนวน 1 เรื่อง 2.ข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือทางเลือกในการกำหนดมาตรการภาษี กฎหมายและกฎระเบียบในการป้องกัน ลดอันตรายจากสารเคมีอันตราย(Glyphosate) ในภาคการเกษตร จำนวน 1 เรื่อง 3.รายงานสถานการณ์การปนเปื้อนสารตะกั่วจากสิ่งแวดล้อมในศูนย์เด็กเล็ก เพื่อนำมาประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลอดสารตะกั่ว สำหรับเด็กและการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ปลอดสารตะกั่ว 4.รายงานสถานการณ์การปนเปื้อนสารตะกั่วจากสิ่งแวดล้อมในศูนย์เด็กเล็ก เพื่อนำมาประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลอดสารตะกั่ว สำหรับเด็กและการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ปลอดสารตะกั่ว กิจกรรมดังกล่าว มีการดำเนินการ ดังนี้ 1) วางแผนและกำหนดกิจกรรมระยะเวลาการดำเนินงาน 2) ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) กรอบแนวคิดการศึกษาและทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง | - | - | เป็นไปตามแผน | 2022-09-31T17:00:00

## BR0703
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0703 | 1. กลไกการพัฒนาผู้บริบาลผู้สูงอายุ ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 60 โดยประมาณ 1.1 ผลิตผู้บริบาลผู้สูงอายุแล้ว 41,003 คน (ยอดสะสมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, กรมอนามัย, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 1.2 เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้บริบาลผู้สูงอายุ ที่เป็นทางการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ 2. การบริบาลและรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 40 โดยประมาณ 2.1 อยู่ระหว่างการพัฒนา Telemedicine, Telepharmacy, Telenursing และ Video call รวมถึงการพัฒนากลไกการเงินการคลังเชิงนวัตกรรม 3. การสื่อสารสุขภาพเพื่อการดูแลตนเอง ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 40 โดยประมาณ 3.1 บูรณาการสื่อสารสองทางระหว่างผู้ให้บริการ และผู้สูงอายุ 3.2 พัฒนารูปแบบการจัดทำแผนสุขภาพดีของผู้สูงอายุผ่านอุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล | 1. การเข้าสู่ฐานข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากระบบของผู้บริบาลผู้สูงอายุ ยังมีจำนวนน้อย และยังไม่ได้เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ยังขาดผู้บริบาลผู้สูงอายุ ที่เป็นพยาบาลจบใหม่, อสม. และสมาชิกครอบครัว | - | moph09051 | MS01 | 1. ประชุมคณะทำงานร่วมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) ด้านระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุและการบริบาลในระดับปฐมภูมิ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการการสร้างและบริหารจัดการผู้บริบาลผู้สูงอายุระดับชาติ 2. มีเครือข่ายการดำเนินงานที่ไม่เป็นทางการในการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุ และอยู่ระหว่างการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุระดับชาติ 3. รวบรวมหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ หลักสูตรที่มีผู้ผ่านการอบรมจำนวนมาก และจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเกณฑ์คุณภาพของหลักสูตร 4. มีระบบข้อมูลกลางผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้บริบาลผู้สูงอายุของกรมอนามัย โดยใช้ Digital Platform 1 ระบบ คือ โปรแกรม Long Term Care (3C) โดยอยู่ระหว่างพัฒนาและออกแบบเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครอบคลุมทั้งประเทศ | ข้อมูลผู้บริบาลผู้สูงอายุกระจายอยู่กับหน่วยงานที่สร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุ และหน่วยงานที่รับรองหลักสูตรผู้บริบาล ซึ่งยังไม่ได้รวบรวมจำนวนผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด | อยู่ระหว่างการหารือหน่วยงานที่สร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุในการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบข้อมูลกลาง | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS02 | 1. ข้อมูลของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งประเทศที่อยู่ในระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) จำนวน 426,694 คน 2. มี Blue Book Application เป็นฐานข้อมูลด้านการคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุ จำนวน 1,397,086 คน ได้รับการคัดกรองสุขภาพ จำนวน 383,695 ครั้ง (ข้อมูล ณ 24 ม.ค. 65) และเตรียมฐานข้อมูลเพื่อรองรับการเชื่อม API ไว้แล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | 1. จัดทำคู่มือการเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 1 เรื่อง 2. จัดทำวีดิทัศน์ประกอบคู่มือการเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด | 1. การสื่อสารแนวทางดำเนินงานกับพื้นที่เป้าหมายยังไม่ชัดเจน 2. ไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข | บูรณาการกับโครงการ “พัฒนาศักยภาพ อสม. สู่การเป็น “สมาร์ท อสม.” และ “อสม. หมอประจำบ้าน” สนับสนุนนโยบายคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS04 | 1. มีหลักสูตรสำหรับนักศึกษาพยาบาล จำนวน 2 หลักสูตร เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2565 1.1 หลักสูตรทักษะการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง (สำหรับนักศึกษาพยาบาล ปีที่ 1 - 2) 1.2 หลักสูตรทักษะการฝึกอบรมผู้บริบาล (สำหรับนักศึกษาพยาบาลปีที่ 4) 2. ผู้บริบาลผู้สูงอายุ ยอดสะสมรวมทั้งสิ้น 41,003 คน จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3. มีการอบรมสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุให้เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุผ่านระบบออนไลน์ E - learning จำนวน 1,966 คน 4. มีหลักสูตรการฝึกอบรมสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุแบบผสมผสาน E - learning จำนวน 18 เรื่อง | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS05 | 1. เครื่องมือที่ใช้ในระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไทย 1.1 การใช้ Telemedicine เพื่อการคัดกลุ่ม (วินิจฉัย) กลุ่มภาวะสมองเสื่อม โดยใช้ในพื้นที่นำร่องที่มีระบบการคัดกลุ่ม ทุนเดิมและพัฒนาระบบการคัดกลุ่มให้บริการที่ครอบคลุมภาคประชาชน 1.2 เครื่องมือการดูแล care plan สำหรับภาวะสมองเสื่อม (ได้เป็นข้อมูลและรูปแบบของเครื่องมือ) 2. แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจศึกษาระบบสนับสนุนทางการเงินในการจัดบริการสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในชุมชน ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ และจัดทำโครงการศึกษาความพึงพอใจต่อการจ้างงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ภายใต้การดูแลระยะยาวบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยบริการ | สถานการณ์การระบาด Covid - 19 ทำให้ 1. มีการชะลอการวิพากษ์นวัตกรรมจากผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ 2. ทำให้มีการชะลอการทดลองใช้โปรแกรม online ด้านพัฒนาทักษะผู้ดูแลในครอบครัวผู้สูงอายุ | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS06 | 1. ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ และเข้าถึงได้แบบ Onestop บูรณาการต่อยอดจาก Blue Book Application ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Digital health book กรมอนามัย และ Smart อสม. ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2. มี Blue Book Application เพื่อคัดกรองสุขภาพและส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ และอยู่ระหว่างการพัฒนาโปรแกรม Wellness Plan เพื่อการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประเมินความเสี่ยง และส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | - ประชุมคณะทำงานร่วมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) ด้านระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุและการบริบาลในระดับปฐมภูมิ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการการสร้างและบริหารจัดการผู้บริบาลผู้สูงอายุระดับชาติ ประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและบริหารจัดการผู้บริบาลผู้สูงอายุ ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงมหาดไทย, สถาบันการศึกษาพยาบาล, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กทม. เป็นต้น ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และจัดประชุมคณะกรรมการฯ ภายในเดือน ก.พ. 65 | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0102 | - มีเครือข่ายการดำเนินงานที่ไม่เป็นทางการในการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุ - จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุระดับชาติ และมีการประชุมเครือข่ายฯ โดยเครือข่ายที่ 1 ประกอบด้วย กรมอนามัย สภาการพยาบาล สถาบันบรมราชชนก และเครือข่ายอื่นๆ ตามความคิดเห็นจากคณะกรรมการบูรณาการการสร้างและบริหารจัดการผู้บริบาลผู้สูงอายุฯ ภายในเดือน มี.ค. 65 | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0103 | - รวบรวมหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ หลักสูตรที่มีผู้ผ่านการอบรมจำนวนมาก และจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง - กำหนดเกณฑ์คุณภาพของหลักสูตร (Minimal requirement ผู้บริบาลผู้สูงอายุ) ภายในเดือน เม.ย. 65 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0104 | - พัฒนาระบบข้อมูลกลางผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้บริบาลผู้สูงอายุของกรมอนามัย โดยใช้ Digital Platform คือ โปรแกรม Long Term Care (3C) โดยมีจำนวนผู้บริบาลผู้สูงอายุที่อยู่ในระบบ Long Term Care (3C) รวม 112,287 คน ประกอบด้วย Care Manager จำนวน 15,114 คน Care giver จำนวน 94,968 คน อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2,205 คน (ข้อมูลโปรแกรม Long Term Care (3C) ณ วันที่ 30 ธ.ค. 64) - อยู่ระหว่างพัฒนาและออกแบบเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครอบคลุมทั้งประเทศ | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0201 | มีข้อมูลของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งประเทศที่อยู่ในระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) จำนวน 426,694 คน ข้อมูล ณ 24 ม.ค. 65 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | พัฒนา Blue Book Application เพื่อคัดกรองสุขภาพและส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ - ขับเคลื่อนการใช้งาน Application ในระดับพื้นที่ โดยการประสานเพื่อดำเนินการประเมินคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ - พัฒนาศักยภาพบุคลากรของพื้นที่ในการใช้งาน Application จำนวน 12 เขตสุขภาพและพื้นที่กทม. - พัฒนาแบบประเมินคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขให้ครบถ้วน | การเชื่อมข้อมูลผู้สูงอายุรายบุคคลยังมีข้อจำกัด | ต้องอาศัยการขับเคลื่อนเชิงนโยบายพร้อมทั้งจัดทำข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน และการเชื่อม API | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | 1. มีคู่มือการเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ 2. มีการประชุมชี้แจงการดำเนินงานผ่านเวทีการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน แก่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคปะชาชน 76 จังหวัดผ่านระบบออนไลน์ 3. มีการประชุมจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนงานและแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ และลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะต่อไป คือ 1. ฝึกอบรมให้อาสาสมัครสาธารณสุข มีศักยภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และพัฒนาศักยภาพทีมงานในระดับพื้นที่ 20 แห่ง 2. จัดทำคู่มือและการประเมินผล 3. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) คัดกรองผู้สูงอายุในชุมชน และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย | สถานการณ์การระบาด Covid - 19 ทำให้การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนที่กำหนดไว้ | ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0401 | จัดทำหลักสูตรสำหรับนักศึกษาพยาบาล จำนวน 2 หลักสูตร โดยเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2565 1) หลักสูตรทักษะการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง (สำหรับนักศึกษาพยาบาล ปีที่ 1 - 2) 2) หลักสูตรทักษะการฝึกอบรมผู้บริบาลผู้สูงอายุ (สำหรับนักศึกษาพยาบาลปีที่ 4) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0402 | บูรณาการหลักสูตรในการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาลปีที่ 4 โดยเพิ่มหลักสูตรทักษะการฝึกอบรมผู้บริบาลผู้สูงอายุ | สถานการณ์การระบาด Covid - 19 ทำให้สถานศึกษาพยาบาลไม่สามารถจัดการฝึกอบรมเพิ่มทักษะและประสบการณ์เป็นผู้ฝึกอบรมผู้บริบาลผู้สูงอายุ | - จัดทำหลักสูตรต้นแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ในการเป็นผู้ฝึกอบรมผู้บริบาล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สถานศึกษาพยาบาลในการดำเนินการให้เป็นไปตามแผน - ประสานกับสถาบันการศึกษาพยาบาล เพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตามแผน | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0403 | - จัดทำต้นแบบการทบทวนความรู้ทักษะดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงออนไลน์ สำหรับนักศึกษาพยาบาล ปีที่ 2 - 3 พร้อมตัวอย่างประกาศนียบัตร หลักสูตรปัจจุบันเพื่ออำนวยความสะดวกให้สถานศึกษา - ประสานกับสถาบันการศึกษาพยาบาล เพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตามแผน (ประมาณร้อยละ 50 ของพยาบาลที่จะสำเร็จการศึกษา) | สถาบันการศึกษาพยาบาล อยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนวิธีการและทรัพยากรการเรียน จากการระบาดของโรคโควิด – 19 ทำให้มีการชะลอการจัดการให้ ประกาศนียบัตร “ผู้มีทักษะการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว” แก่นักศึกษาพยาบาล | ติดตาม และประสานงานสถาบันการศึกษาพยาบาล ให้มีการทบทวนกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว คาดว่าจะได้ตามเป้าหมาย ภายใน กันยายน 2565 | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0404 | สร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุ รวมทั้งสิ้น 34,422 คน จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 4,405 คน - ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 2,090 คน - ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 420 ชั่วโมง โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 86 คน - Care giver โดยกรมอนามัย จำนวน 14,454 คน - อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 13,387 คน ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาผู้บริบาลผู้สูงอายุ มีผู้บริบาลผู้สูงอายุ จำนวน 6,581 คน (จำนวนสะสม ปี 2564 - 2565) 1. โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ผลการดำเนินงาน : จำนวน 2,176 คน (ข้อมูล ณ ธ.ค. 2564) 2. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ผลการดำเนินงาน: จำนวน 4,405 คน (ข้อมูล ณ ธ.ค. 2564) ยอดรวมสะสมทั้งหมด 41,003 คน โดยมีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะต่อไป คือ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการอบรมพัฒนาวิทยากรกระบวนการ (รูปแบบออนไลน์) และ 2) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รูปแบบออนไลน์) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0405 | 1. จัดทำคู่มือการเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ 2. วีดิทัศน์ประกอบคู่มือการเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ 3. บูรณาการกับโครงการ “พัฒนาศักยภาพ อสม. สู่การเป็น “สมาร์ท อสม.” และ “อสม. หมอประจำบ้าน” โดยใช้กลไก อสม. หมอคนที่ 1 ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้านในการจัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน โดยเพิ่มเนื้อหาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุในหลักสูตร อสม. หมอประจำบ้าน ที่จะอบรมให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขและอาสาสมัครประจำครอบครัว ครอบคลุมเขตบริการสุขภาพ 12 เขตสุขภาพ 4. มีการอบรมสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุให้เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุผ่านระบบออนไลน์ E - learning (พม.) จำนวน 1,966 คน โดยมีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะต่อไป คือ 1. ฝึกอบรมสมาชิกครอบครัวผู้สูงอายุเป็นผู้บริบาลผู้สูงอายุ 2. จัดทำคู่มือและการประเมินผล 3. ส่งเสริมให้อาสามสมัครประจำครอบครัว (อสค.) มีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ | สถานการณ์การระบาดของโรค Covid – 19 ในประเทศไทย ทำให้การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด | ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0406 | มีหลักสูตรการฝึกอบรมสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุแบบผสมผสาน E - learning จำนวน 18 เรื่อง | สถานการณ์การระบาด Covid - 19 ทำให้มีการชะลอการฝึกอบรมสมาชิกครอบครัวผู้สูงอายุแบบผสมผสาน | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0501 | 1. พัฒนาและสร้างเส้นทางระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ - เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดพะเยา ประเด็นภาวะสมองเสื่อมในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร 2. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางสุขภาพ เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนการดำเนินงาน 2.1 โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุกลุ่มที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย (กลุ่ม MCI) สำหรับทีมสุขภาพ จำนวน 400 คน ประกอบด้วย แพทย์, พยาบาล, นักจิตวิทยา, นักวิชาการสาธารณสุข และสหสาขาวิชาชีพ 2.2 โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่มีปัญหาความจำ (Healthy brain) สำหรับทีมสุขภาพจำนวน 420 คน ประกอบด้วย แพทย์, พยาบาล, นักจิตวิทยา, นักวิชาการสาธารณสุข และสหสาขาวิชาชีพ 3. พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไทย สร้างและพัฒนาเครื่องมือการดูแลผู้สูงอายุ โดยจัดทำเครื่องมือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปกติ, กลุ่มเสี่ยง, และกลุ่มผู้ป่วย สำหรับทีมสุขภาพและอาสาสมัครในชุมชน โดยผู้เชี่ยวชาญและทีมสุขภาพในพื้นที่ได้ร่วมกันพัฒนา CDC system 4. NCAP (network collaborative action plan) เครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง และ โรคเรื้อรังรวม 12 เรื่อง 5. จัดทำการพัฒนาทักษะ online ด้านกิจกรรมจำเป็น สำหรับ Family care giver ในการดูแลผู้สูงอายุ 18 เรื่อง 6. E - Platform เพื่อวางข้อมูลทางวิชาการและแนวทางการดูแลผู้สูงอายุ 7. Telehealth สื่อสารและปรึกษาทีมสุขภาพ เพื่อการเข้าถึงการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุที่บ้าน 8. ระบบการบันทึกข้อมูล และการประเมินผลการดูแล | - | การลงพื้นที่ต้องประเมินสถานการณ์ของโรคระบาดไปด้วย ทำให้แผนงานต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0502 | 1. แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจศึกษาระบบสนับสนุนทางการเงินในการจัดบริการ สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในชุมชน ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ได้ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อระบบสนับสนุนทางการเงินในการจัดบริการสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในชุมชน 2. จัดทำโครงการศึกษาความพึงพอใจต่อการจ้างงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ภายใต้การดูแลระยะยาวบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยบริการ โดยมีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะต่อไป คือ 1. รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำข้อเสนอ รูปแบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวัตกรรม 2. กำกับ ติดตามการดำเนินโครงการศึกษาความพึงพอใจต่อการจ้างงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน 3. ประสานงาน ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานเป้าหมายของเขตสุขภาพ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0601 | บูรณาการต่อยอดจาก Blue Book Application ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Digital health book กรมอนามัย และ Smart อสม. ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะต่อไป คือ ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ และเข้าถึงได้แบบ One stop | การเชื่อมโยงข้อมูลกับข้อมูลบริการสุขภาพต้องอาศัยการทำข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน และการเชื่อม API ยังไม่มีความคืบหน้าการเชื่อมฐานข้อมูล โดยอยู่ระหว่างการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0602 | Blue Book Application เพื่อคัดกรองสุขภาพและส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยมีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะต่อไป คือ โปรแกรม Wellness Plan เพื่อการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประเมินความเสี่ยง และส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล โดยมีการขับเคลื่อนทั้งประเทศ เน้นการ บูรณาการร่วมกับกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 ในเขตสุขภาพ 4 เขต (เขตสุขภาพที่ 1, 4, 9, 12) ภายในเดือน ก.ค. 65 | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR0705
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0705 | เป้าหมาย : ประเทศมีเขตสุขภาพที่มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและร่วมรับผิดชอบระหว่างหน่วยงาน และท้องถิ่นมีความคล่องตัว ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถทำให้เกิดผลสำเร็จในพื้นที่ตามเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง 1. การดำเนินงานการปฏิรูปเขตสุขภาพแบ่งเป็น 3 ระยะ 1) ระยะที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 64) จัดทำข้อเสนอ Sandbox การบริหารจัดการ 5 ด้าน (อภิบาลระบบ กำลังคน ระบบการเงิน การคลัง ข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพ) เพื่อเป็นกลไกและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง และขออนุมัติดำเนินการในเขตสุขภาพนำร่อง 2) ระยะที่ 2 (ก.ค. 64 - มิ.ย. 65) เขตสุขภาพนำร่อง (เขตสุขภาพที่ 1, 4, 9 และ 12) นำกลไกแนวทางตาม Sandbox ขับเคลื่อนการปฏิรูปเขตสุขภาพ 3) ระยะที่ 3 (ก.ค. 65 - ธ.ค. 65) การติดตาม ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการเขตสุขภาพ ตามเป้าหมายและแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. ปัจจุบันได้มีการดำเนินงานจัดทำข้อเสนอ Sandbox การบริหารจัดการ 5 ด้าน (อภิบาลระบบ กำลังคน ระบบการเงินการคลัง ข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพ) เพื่อขออนุมัติดำเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระยะต่อไปในระยะที่ 2 และ 3 เขตสุขภาพนำร่อง ทั้ง 4 เขต จะดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปตาม Sandbox และมีการติดตาม ประเมินผล เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง | - | - | moph02091 | MS01 | 1. โครงการจัดทำกลไกการบริหารจัดการและบริการแบบบูรณาการในพื้นที่เขตสุขภาพนำร่อง 1.1 การดำเนินงานการปฏิรูปเขตสุขภาพระยะที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 64) โดยการจัดทำ Sandbox การบริหารจัดการ 5 ด้าน (อภิบาลระบบ กำลังคน ระบบการเงินการคลัง ข้อมูล และเทคโนโลยีสุขภาพ) เพื่อใช้เป็นกลไกและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง (เขต 1, 4, 9, 12) ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1.1.1 ประเด็นการอภิบาลระบบและกำลังคน 1.1.1.1 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อน ระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564(รมว.สธ. เห็นชอบและลงนาม เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 64) สรุปสาระสำคัญของระเบียบฯ ได้ดังนี้ (1) กำหนดให้มีการดำเนินงานของคณะกรรมการ 3 ชุด ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการกำกับทิศทางและนโยบายด้านเขตสุขภาพ 2) คณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ 3) คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ (2) กำหนดให้มีการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ เป็นส่วนราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค มีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1.1.1.2 จัดทำคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เขตสุขภาพใช้เป็นกลไกและแนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย (1) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1, 4, 9 และ 12 (ปลัด.สธ. เห็นชอบและลงนาม เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 64) (2) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 9 และ เขตสุขภาพที่ 12 (ปลัด.สธ. เห็นชอบและลงนาม เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64) (3) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 9 และเขตสุขภาพที่ 12 ปฏิบัติราชการ แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ปลัด.สธ. เห็นชอบและลงนาม เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64) 1.1.2 ประเด็นการเงินการคลัง 1.1.2.1 งบ UC : กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สป.สธ. อยู่ระหว่างการหารือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเบื้องต้นกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อสรุปของ Big Rock ที่ 4 (หลักประกันสุขภาพและกองทุน) 1.1.2.2 งบประมาณ : ได้มีการหารือแนวทางการบูรณาการร่วมกับกรมวิชาการ ได้ข้อสรุป ดังนี้ (1) ปี 2564 เริ่มดำเนินการบูรณาการแผนงานงบประมาณของกรมวิชาการ ตามกิจกรรมปฏิรูป Big Rock (1 เรื่อง) (2) ปี 2565 บูรณาการแผนงานและงบประมาณ (ขาลง) ของกรมวิชาการและหน่วยงาน สป. (ส่วนกลาง) ร่วมกับเขตสขภาพนำร่อง ตามกิจกรรมปฏิรูป Big rock 3 เรื่อง (EID, NCD, ผู้สูงอายุ) (3) ปี 2566 บูรณาการแผนงานและงบประมาณ (ขาขึ้นและขาลง) ของกรมวิชาการ หน่วยงาน สป. (ส่วนกลาง)ร่วมกับเขตสุขภาพนำร่อง 1.1.2.3 เงินบำรุง : กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศรายชื่อหน่วยบริการ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 62) ซึ่งประกาศดังกล่าวได้กำหนดให้สำนักงานเขตสุขภาพ เป็นหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทำให้สำนักงานเขตสุขภาพสามารถดำเนินการให้มีและใช้จ่ายเงินบำรุงได้ ซึ่งขณะนี้ เขตสุขภาพนำร่องทั้ง 4 เขต ได้วางแผนการดำเนินงานการจัดหาและใช้จ่ายเงินบำรุงเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปเขตสุขภาพ 1.1.2.4 การขอเป็นหน่วยเบิกจ่าย (ระบบ GFMIS) ระดับเขตสุขภาพ : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พิจารณาให้ใช้หน่วยเบิกจ่ายเดิม (สสจ. ที่ตั้งของเขตสุขภาพ)(ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/46024 ลว. 11 ต.ค. 2564) 1.1.3 ประเด็นข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพ แต่ละเขตสุขภาพได้วางแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 1.1.3.1 เขตสุขภาพที่ 1 ทบทวน การประเมินมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ Region Health Information System 1.1.3.2 เขตสุขภาพที่ 4 ใช้ระบบ Ayutthaya Health Platform ในการเชื่อมข้อมูลผู้ป่วยภายในเขตสุขภาพ 1.1.3.3 เขตสุขภาพที่ 9 ใช้ระบบ R9 Health ในการเชื่อมข้อมูลผู้ป่วยภายในเขตสุขภาพ 1.1.3.4 เขตสุขภาพที่ 12 พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ (HIE) สู่ PHR (R12 HIE) ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองตรวจราชการและกองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ได้จัดให้มีการประชุมสื่อสารทำความเข้าใจการดำเนินงานปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อให้เขตสุขภาพ มีความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการปฏิรูปเขตสุขภาพ ในระยะที่ 2 (ก.ค. 64 - มิ.ย. 65) โดยได้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานตาม Sandbox 5 ด้าน โดยเขตสุขภาพนำร่องทั้ง 4 เขตได้เริ่มดำเนินงานปฏิรูปเขตสุขภาพ ระยะที่ 2 พร้อมกัน (Kick off) ในวันที่ 1 ก.ค. 64 1.2 การดำเนินงานการปฏิรูปเขตสุขภาพระยะที่ 2 (ก.ค. 64 - มิ.ย. 65) 1.2.1 เขตสุขภาพนำร่อง (เขต 1, 4, 9, 12) เริ่มดำเนินการปฏิรูปเขตสุขภาพ พร้อมกันในวันที่ 1 ก.ค. 64 ตามกลไกและแนวทางของ Sandbox 5 ด้าน (อภิบาลระบบ กำลังคน ระบบการเงินการคลัง ข้อมูล และเทคโนโลยีสุขภาพ) ซึ่งขณะนี้เขตสุขภาพนำร่องทั้ง 4 เขต อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1.2.2 สำนักงงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองยุทธศาตร์และแผนงาน) ได้จัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการและบริการแบบบูรณาการ ของพื้นที่เขตสุขภาพนำร่อง (เขตสุขภาพที่ 1, 4, 9 และ 12) ผ่านระบบ Online : Cisco Webex Meeting ในวันที่ 1 กันยายน 2564 โดยเป็นการหารือกับเขตสุขภาพนำร่องในการพิจารณาแนวทางและกำหนดเป้าหมายในการติดตามประเมินผลการปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง ซึ่งเบื้องต้นได้ข้อสรุปให้มีการหารือเพื่อกำหนดเป้าหมายและการวัดผลการดำเนินงานเป็นรายเขตสุขภาพ เพื่อให้ได้ข้อสรุปและนำเสนอต่อผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป 1.2.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการและบริการแบบบูรณาการของพื้นที่เขตสุขภาพนำร่อง (เขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 9 และเขตสุขภาพที่ 12) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ได้ออกแบบกลไกการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการและบริการแบบบูรณาการของพื้นที่เขตสุขภาพนำร่อง (ตามขั้นตอนการปฏิรูปเขตสุขภาพ ระยะที่ 2 และ 3 : ก.ค. 64 - ธ.ค. 65)โดยจัดทำคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการและบริการแบบบูรณาการของพื้นที่เขตสุขภาพนำร่อง (เขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 9 และเขตสุขภาพที่ 12) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 64โดยมี มล.สมชาย จักรพันธุ์ เป็นประธาน องค์ประกอบของคณะกรรมการ จำนวน 26 คน ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจในการกำหนดแนวทาง ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการและบริการ แบบบูรณาการของพื้นที่เขตสุขภาพนำร่อง รวมทั้งรายงานผล และนำเสนอต่อผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง 1.2.4 ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางและนโยบายด้านเขตสุขภาพ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข : ประธาน) เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 64 ซึ่งประธานการประชุมได้มอบนโยบายการปฏิรูปเขตสุขภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นให้เขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่นมุ่งเน้นการปฏิรูปและการกระจายอำนาจให้กับเขตสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและจัดระบบบริการ โดยให้เขตสุขภาพนำร่อง ทั้ง 4 เขต นำกลไกการบริหารตาม Sandbox (อภิบาลระบบ กำลังคน การเงินการคลัง ข้อมูล และเทคโนโลยี) เพื่อพัฒนาและดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 5 ด้าน (การจัดการภาวะฉุกเฉินรวมถึงโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ ผู้สูบอายุ NCD ระบบหลักประกันสุขภาพ และนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่) ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดให้มีการประชุม คกก. ทุก 2 เดือน (ครั้งต่อไป พ.ย. 64) เพื่อติดตามความก้าวหน้าและสนับสนุนการดำเนินงานของเขตสุขภาพนำร่องต่อไป 1.2.5 การประชุม Kick off การปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง เขตสุขภาพที่ 9 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ โรงพยาบาลปากช่องนานา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นสักขีพยาน นอกจากจะเป็นการ Kick off ของเขตสุขภาพที่ 9 แล้ว ยังถือว่าเป็นการ Kick off ของเขตสุขภาพนำร่องทุกเขต (เขต 1, 4 และ 12) ด้วย โดยการ Kick 0ff ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้เขตสุขภาพนำร่องนำกลไกและแนวทางการปฏิรูปเขตสุขภาพตาม Sandbox ดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิรูปให้เกิดการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ระดับพื้นที่ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้เขตสุขภาพมีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และเกิดผลสำเร็จในการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.2.6 หารือร่วมกับเขตสุขภาพนำร่องทั้ง 4 เขต (1, 4, 9 และ 12) เป็นรายเขตสุขภาพ เพื่อกำหนดเป้าหมายและการวัดผลการดำเนินงาน ของแต่ละเขตสุขภาพ ให้ได้ข้อสรุปและนำเสนอต่อผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา (ต.ค. 64) 14 ต.ค. 64 (เขต 9,4) 20 ต.ค. 64 (เขต 1) 21 ต.ค. 64 (เขต 12) 1.2.7 นำเสนอผลการประชุมหารือและการพิจารณาแนวทางติดตามประเมินผลเขตสุขภาพนำร่อง ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ : นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์ เป็นประธาน (28 ต.ค. 64) 2.โครงการศึกษากระบวนการดำเนินงานและการบรรลุผลสำเร็จของโครงการสำคัญตามนโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการเขตสุขภาพสู่การเป็นเขตพัฒนาพิเศษด้านสุขภาพ และประเด็นมุ่งเน้นของเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2.1 ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน พัฒนากรอบแนวคิด เครื่องมือ และร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน ของทีมนักวิจัยส่วนกลาง และแกนนำนักวิจัยหลักส่วนภูมิภาค (เขตสุขภาพที่ 9) วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 2.2 ประชุมทีมวิจัยส่วนภูมิภาค (เขตสุขภาพที่ 9) ทุกจังหวัด (นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทาง เครื่องมือเก็บข้อมูล และร่วมกันวางแผนเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน (ระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings) วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 2.3 ทีมวิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 (มิ.ย. - ต.ค. 64) 2.4 ทีมวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษา (ต.ค.-พ.ย. 64) 2.5 จัดทำข้อเสนอนโยบายในการปฏิรูปเขตสุขภาพสู่การเป็นเขตพัฒนาพิเศษด้านสุขภาพ (ธ.ค. 64) | จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การเก็บข้อมูลการวิจัยในพื้นที่มีความยากลำบากและล่าช้าไปจากแผนงานที่วางแผนไว้ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จึงได้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานออกไปจากเดิมต้องดำเนินการภายในกันยายน 2564 สกสว.อนุมัติขยายการดำเนินงานเพิ่มเติมต่อไปอีกไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งผู้วิจัยและหน่วยงานรับผิดชอบ จึงได้ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องและดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จตามช่วงระยะเวลาดังกล่าว | สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 1. โครงการจัดทำกลไกการบริหารจัดการและบริการแบบบูรณาการในพื้นที่เขตสุขภาพนำร่อง 1.1 นำเสนอแนวทางติดตามประเมินผเขตสุขภาพนำร่อง เพื่อให้คณะกรรมการกำกับทิศทางและนโยบายด้านเขตสุขภาพ (รมว.สธ. : ประธาน)รับทราบและพิจารณากำหนดแนวทางการขับเคลื่อน และการกำกับติดตาม รวมทั้งการประเมินผลการปฏิรูปเขตสุขภาพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (26 ม.ค. 65) 1.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ : นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์ เป็นประธาน ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการปฏิรูปเขตสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพนำร่อง 4 เขต (ก.พ. 65) 1.2.1 วันที่ 4 ก.พ. 65 (เขต 1) 1.2.2 วันที่ 11 ก.พ. 65 (เขต 9) 1.2.3 วันที่ 17 ก.พ. 65 (เขต 4) 1.2.4 วันที่ 24 ก.พ. 65 (เขต 12) 1.3 ผตร.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน (คกก. ปฏิรูป) หารือกับอธิบดีกรมบัญชีกลาง ประเด็นการขอเป็นหน่วยเบิกจ่าย (ระบบ GFMIS) ระดับเขตสุขภาพ 2. โครงการศึกษากระบวนการดำเนินงานและการบรรลุผลสำเร็จของโครงการสำคัญตามนโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการเขตสุขภาพสู่การเป็นเขตพัฒนาพิเศษด้านสุขภาพ และประเด็นมุ่งเน้นของเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2.1 เตรียมการนำเสนอผู้บริหาร กสธ. พิจารณา | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | โครงการพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพ อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record : PHR) เชื่อมต่อโปรแกรมการจัดการข้อมูลวัคซีนโควิด-19 (Line Official Account หมอพร้อม) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 มีความก้าวหน้าในการดำเนินการ ดังนี้ 1. ทบทวน แนวทางการพัฒนาระบบ PHR ที่พึงประสงค์กับระบบสุขภาพของคนไทย ร่วมกับคณะทำงานเขตสุขภาพที่ 9 โดยประชุมร่วมกับทีมวิจัยส่วนภูมิภาค (เขตสุขภาพที่ 9) ทุกจังหวัด (นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ) เพื่อชี้แจงโครงการ ทำความเข้าใจแนวทาง และหารือวางแผนการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ผ่านระบบออนไลน์(Cisco Webex Meetings) 2. ทบทวน ข้อมูล 2.1 ชุดข้อมูลจากระบบ R9 Health ที่คณะทำงานเขตสุขภาพที่ 9 ใช้ในการเชื่อมข้อมูลผู้ป่วยภายในเขตสุขภาพ จำนวน 19 ชุดข้อมูล เพื่อเลือกชุดข้อมูล ที่สามารถนำมาต่อยอดพัฒนาเป็น PHR ดังนี้ 1. R9_Healthbuddy_patient แสดงข้อมูลผู้มารับบริการ 2. r9_healthbuddy_opd_visit แสดงข้อมูลการรับบริการผู้ป่วยนอก 3. r9_healthbuddy_opd_drug แสดงข้อมูลการจ่ายยาผู้ป่วยนอก 4. r9_healthbuddy_opd_diag แสดงข้อมูลการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยนอก 5.r9_healthbuddy_lab แสดงข้อมูลการตรวจทางห้อง ปฏิบัติการ 6.r9_healthbuddy_ipd_homedrug แสดงข้อมูลผู้ป่วยในได้รับยากลับบ้าน 7.r9_healthbuddy_ipd_diag แสดงข้อมูลการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยใน 8.r9_healthbuddy_ipd แสดงข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยใน 9.r9_healthbuddy_foot_screen แสดงข้อมูลการตรวจเท้าผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 10.r9_healthbuddy_eye_screen แสดงข้อมูลการตรวจตาผู้ป่วยมารับบริการ 11.r9_healthbuddy_dental แสดงข้อมูลผลการมารับบริการทางทันต กรรม 12.r9_healthbuddy_chronic_lab แสดงข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 13.r9_healthbuddy_chronic แสดงข้อมูลผู้ป่วยในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 14.r9_healthbuddy_bp แสดงผลข้อมูลประวัติการวัดความดันโลหิต 15.r9_healthbuddy_appoint แสดงผลข้อมูลนัดหมายผู้ป่วย 16.r9_healthbuddy_anc แสดงข้อมูลการบริการฝากครรภ์ 17.r9_healthbuddy_vaccine แสดงข้อมูลการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(วัคซีน) 18.r9_healthbuddy_drugallergy แสดงข้อมูลการแพ้ยาของผู้รับบริการ 19.r9_healthbuddy_allvisit แสดงข้อมูลการบริการรวม 2.2 ทบทวนชุดข้อมูลบริการที่มีในฐานข้อมูลโปรแกรมการจัดการข้อมูลวัคซีนโควิด-19 เพื่อเตรียมออกแบบระบบ PHR ต้นแบบ ในหน่วยบริการนำร่อง เขตสุขภาพที่ 9 โดยพิจารณาจากชุดข้อมูลของเขตสุขภาพที่ 9 เป็นฐาน คือข้อมูลชุดที่ 17. (r9_healthbuddy_vaccine) แสดงข้อมูลการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(วัคซีน) 3. จัดประชุมคณะทำงานเขตสุขภาพที่ 9 เพื่อ กำหนด Standard data set ของชุดข้อมูล PHR ระยะที่ 1 4. ทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้ Health Literacy แก่ประชาชน รายบุคคล ร่วมกับกรมวิชาการ (กรมอนามัย และ กรมควบคุมโรค) 5. จัดทำประกาศมาตรฐาน ชุดข้อมูลระบบ PHR ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ระยะที่ 1 เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 9 | การออกแบบระบบ PHR ต้นแบบ เพื่อวางแผนในการพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง (System architecture) ของระบบ PHR ต้องมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักของประชากรในเขตสุขภาพที่ 9 และประเด็นสุขภาพหลักที่ต้องการให้นำมาพัฒนา PHR จากฐานข้อมูลที่มีร่วมกับผู้รับผิดชอบงานของจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การนัดหมายบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องล่าช้า | สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 1. หน่วยบริการในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ทดสอบการส่งข้อมูลตาม Standard Dataset ที่กำหนด และปรับปรุงแก้ไข 2. จัดการอบรม ถ่ายทอดความรู้ วิธีการใช้งาน ให้แก่บุคลากรของเขตสุขภาพ 3. เตรียมประกาศการบริการข้อมูลระบบ PHR แก่ประชาชน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 4. ติดตามและประเมินผล จากบุคลากรและประชาชน | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | โครงการพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพ อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record : PHR) เชื่อมต่อโปรแกรมการจัดการข้อมูลวัคซีนโควิด-19 (Line Official Account หมอพร้อม) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 มีความก้าวหน้าในการดำเนินการ ดังนี้ 1. ทบทวน แนวทางการพัฒนาระบบ PHR ที่พึงประสงค์กับระบบสุขภาพของคนไทย ร่วมกับคณะทำงานเขตสุขภาพที่ 9 โดยประชุมร่วมกับทีมวิจัยส่วนภูมิภาค (เขตสุขภาพที่ 9) ทุกจังหวัด (นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ) เพื่อชี้แจงโครงการ ทำความเข้าใจแนวทาง และหารือวางแผนการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ผ่านระบบออนไลน์(Cisco Webex Meetings) 2. ทบทวน ข้อมูล 2.1 ชุดข้อมูลจากระบบ R9 Health ที่คณะทำงานเขตสุขภาพที่ 9 ใช้ในการเชื่อมข้อมูลผู้ป่วยภายในเขตสุขภาพ จำนวน 19 ชุดข้อมูล เพื่อเลือกชุดข้อมูล ที่สามารถนำมาต่อยอดพัฒนาเป็น PHR ดังนี้ 1. R9_Healthbuddy_patient แสดงข้อมูลผู้มารับบริการ 2. r9_healthbuddy_opd_visit แสดงข้อมูลการรับบริการผู้ป่วยนอก 3. r9_healthbuddy_opd_drug แสดงข้อมูลการจ่ายยาผู้ป่วยนอก 4. r9_healthbuddy_opd_diag แสดงข้อมูลการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยนอก 5.r9_healthbuddy_lab แสดงข้อมูลการตรวจทางห้อง ปฏิบัติการ 6.r9_healthbuddy_ipd_homedrug แสดงข้อมูลผู้ป่วยในได้รับยากลับบ้าน 7.r9_healthbuddy_ipd_diag แสดงข้อมูลการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยใน 8.r9_healthbuddy_ipd แสดงข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยใน 9.r9_healthbuddy_foot_screen แสดงข้อมูลการตรวจเท้าผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 10.r9_healthbuddy_eye_screen แสดงข้อมูลการตรวจตาผู้ป่วยมารับบริการ 11.r9_healthbuddy_dental แสดงข้อมูลผลการมารับบริการทางทันต กรรม 12.r9_healthbuddy_chronic_lab แสดงข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 13.r9_healthbuddy_chronic แสดงข้อมูลผู้ป่วยในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 14.r9_healthbuddy_bp แสดงผลข้อมูลประวัติการวัดความดันโลหิต 15.r9_healthbuddy_appoint แสดงผลข้อมูลนัดหมายผู้ป่วย 16.r9_healthbuddy_anc แสดงข้อมูลการบริการฝากครรภ์ 17.r9_healthbuddy_vaccine แสดงข้อมูลการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(วัคซีน) 18.r9_healthbuddy_drugallergy แสดงข้อมูลการแพ้ยาของผู้รับบริการ 19.r9_healthbuddy_allvisit แสดงข้อมูลการบริการรวม 2.2 ทบทวนชุดข้อมูลบริการที่มีในฐานข้อมูลโปรแกรมการจัดการข้อมูลวัคซีนโควิด-19 เพื่อเตรียมออกแบบระบบ PHR ต้นแบบ ในหน่วยบริการนำร่อง เขตสุขภาพที่ 9 โดยพิจารณาจากชุดข้อมูลของเขตสุขภาพที่ 9 เป็นฐาน คือข้อมูลชุดที่ 17. (r9_healthbuddy_vaccine) แสดงข้อมูลการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(วัคซีน) 3. จัดประชุมคณะทำงานเขตสุขภาพที่ 9 เพื่อ กำหนด Standard data set ของชุดข้อมูล PHR ระยะที่ 1 4. ทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้ Health Literacy แก่ประชาชน รายบุคคล ร่วมกับกรมวิชาการ (กรมอนามัย และ กรมควบคุมโรค) 5. จัดทำประกาศมาตรฐาน ชุดข้อมูลระบบ PHR ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ระยะที่ 1 เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 9 | การออกแบบระบบ PHR ต้นแบบ เพื่อวางแผนในการพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง (System architecture) ของระบบ PHR ต้องมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักของประชากรในเขตสุขภาพที่ 9 และประเด็นสุขภาพหลักที่ต้องการให้นำมาพัฒนา PHR จากฐานข้อมูลที่มีร่วมกับผู้รับผิดชอบงานของจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การนัดหมายบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องล่าช้า | สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 1. หน่วยบริการในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ทดสอบการส่งข้อมูลตาม Standard Dataset ที่กำหนดและปรับปรุงแก้ไข 2. จัดการอบรม ถ่ายทอดความรู้ วิธีการใช้งาน ให้แก่บุคลากรของเขตสุขภาพ 3. เตรียมประกาศการบริการข้อมูลระบบ PHR แก่ประชาชน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 4. ติดตามและประเมินผล จากบุคลากรและประชาชน | เป็นไปตามแผน