## BR0801
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0801 | การดำเนินการในภาพรวมของกิจกรรม BR0801 ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนที่กำหนด | - | - | mdes0204011 | MS01 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ รายละเอียดดังนี้ 1.โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) - มีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการคัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อนำไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง นำข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจาหหน่วยงานมาจัดทำเป็นคลังข้อมูลให้สืบค้นและนำไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ ภาพรวมของข้อความที่สืบค้นได้และนำมา คัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 มีจำนวนข้อความทั้งหมด 138,100,752 ข้อความ โดยมีช่องทางที่มีการพบเบาะแสดังนี้ • Social Listening 138,037,804 ข้อความ • Official Website 395 ข้อความ • Line Official 50,208 ข้อความ • Facebook Page 1,919 ข้อความ • Twitter 10,426 ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 2,452 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 1,292 เรื่อง และได้แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมด จำนวน 692 เรื่อง ปรากฏว่าเป็นข่าวปลอม จำนวน 165 เรื่อง ข่าวจริง 430 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 97 เรื่อง ไม่ประสงค์เผยแพร่ 132 เรื่อง แล้วนำไปเผยแพร่ทั้งหมด 412 เรื่อง จำนวน 4 ช่องทาง 1) www.antifakenewscenter.com ผู้รับชมจำนวน 9,814,400 บัญชี 2) Line Official จำนวนผู้ติดตาม 2,417,232 บัญชี 3) Facebook จำนวนผู้ติดตาม 90,982 บัญชี 4) Twitter จำนวนผู้ติดตาม 12,791 บัญชี 2. โครงการพัฒนาคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก กรมประชาสัมพันธ์ - พัฒนาระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการวิเคราะห์การประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก โดยดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที รวมถึงจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและ Machine Learning เพื่อการวิเคราะห์การประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ - ไตรมาสที่ 1 ปี 65 แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก ร่าง TOR เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ร่าง TOR และมีผู้ประชาพิจารณ์ อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการตอบประชาพิจารณ์ร่าง TOR 3. โครงการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินงานตามแผน 5 กิจกรรมหลัก ดังนี้ กิจกรรมหลักที่ 1 : บริหารประเด็นข้อมูลข่าวสารและบริหารเครือข่าย - บริหารประเด็นข้อมูลข่าวสาร ด้วยการใช้เครื่องมือ (ระบบ Social listening) ในการติดตาม รวบรวม คัดกรอง วิเคราะห์ ข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์ และ Monitor ตรวจสอบข่าวจากสื่อหลัก เพื่อกำหนดประเด็นข้อมูลข่าวสารเชิงรุกผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ (Information Operation Center) หรือ IOC ประจำสัปดาห์ จำนวน 43 ประเด็นให้หน่วยสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภาครัฐ 20 กระทรวงนำมาผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสูงและเผยแพร่ขยายผลผ่านทุกช่องทางให้ทันสถานการณ์และเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม โดยเผยแพร่ผ่านเครือข่ายภายในกรมประชาสัมพันธ์ ได้แก่ - สำนักประชาสัมพันธ์เขต จำนวน 8 เขต - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จำนวน 77 สถานี - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 76 จังหวัด - สถานีวิทยุโทรทัศน์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 5 สถานี และเครือข่ายภายนอกกรมประชาสัมพันธ์ ได้แก่ - หน่วยงานภาครัฐ 20 กระทรวง - วิทยุชุมชน - อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน - อาสาสมัครสาธารณสุข - สื่อมวลชน 2.กำหนดประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน (20 กระทรวง 153 กรม 55 องค์การมหาชน 57 รัฐวิสาหกิจ) ชี้แจงข้อเท็จจริง (ID IA IR) ในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ประเด็นที่เกิดความสับสนในสังคม และประเด็นที่อาจเกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ จำนวน 24 ประเด็น กิจกรรมหลักที่ 2 : ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล - ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล รวมถึงประเด็นสำคัญ ๆ ต่าง ๆ ที่ประชาชนควรรู้ ต้องรู้และอยากรู้ ผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ http://thainews.prd.go.th เว็บไซต์ข่าวจริงประเทศไทย, FB สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์, FB ข่าวจริงประเทศไทย, Twitter : @nnthitnews , Instagram : nnt_thainews รวมทั้งสิ้น 30,184 ข่าว/ชิ้น - จัดการข่าวปลอม เผยแพร่ Fact ต่อต้าน Fake ซึ่งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพหลักและกรมประชาสัมพันธ์ทำงานร่วม มีหน่วยงาน 20 กระทรวงร่วมกันแสวงหาข้อเท็จจริงว่าข่าวสารที่เกิดขึ้นในเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ / หากไม่จริง ความจริงคืออะไร แล้วเผยแพร่ข้อเท็จจริง ที่ตรวจสอบแล้ว ไปยังผู้ที่สอบถามเข้ามา หรือประชาชนโดยทั่วไปโดยกรมประชาสัมพันธ์ใช้เพจข่าวจริงประเทศไทย เป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ และยังเผยแพร่ผ่านหน่วยสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งวิทยุ ทีวี โซเชียลมีเดียและสื่อบุคคล จำนวน 270 ข่าว กิจกรรมหลักที่ 3 : การประชาสัมพันธ์เชิงรุก - ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ผลิตรายการโทรทัศน์ เปลี่ยนโฉมประเทศไทย เผยแพร่ทาง NBT 2 HD และเพจเฟซบุ๊ค ข่าวจริงประเทศไทย ทุกวันเสาร์ เวลา 16.05 - 17.00 น. เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินวิถีชีวิตในยุคโควิด 19 มาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล นวัตกรรมใหม่ ๆ ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก จำนวน 12 ครั้ง กิจกรรมหลักที่ 4 : บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลข่าวกลางและดูแลตรวจสอบระบบสารสนเทศ - จัดเก็บข้อมูลและดูแลระบบฐานข้อมูล DATA CENTER ซึี่งเป็นฐานข้อมูลข่าวสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์ที่มีข้อมูลข่าวสารของทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 3 ครั้ง กิจกรรมหลักที่ 5 : บริหารจัดการทั่วไป - ดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายตามแผนงาน/โครงการ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 1. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) 2. โครงการค่าบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) มีผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ - กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ประกวดคลิปวิดีโอสั้นสำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ชิงทุนการศึกษาและรางวัลรวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศและเกียรติบัตร (เปิดรับผลงาน 1 ก.พ.-25 มี.ค. 65) โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่บนสถานีโทรทัศน์ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS05 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 1. โครงการค่าบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม 2. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) - มีการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน - มีการจัดกิจกรรมแถลงข่าวในวาระสำคัญและเร่งด่วน ครั้งที่ 1 Anti-Fake News Center วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) - มีการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน - มีการจัดกิจกรรมแถลงข่าวในวาระสำคัญและเร่งด่วน ครั้งที่ 1 Anti-Fake News Center วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0203 | - | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) - มีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการคัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อนำไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง นำข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจาหหน่วยงานมาจัดทำเป็นคลังข้อมูลให้สืบค้นและนำไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ ภาพรวมของข้อความที่สืบค้นได้และนำมา คัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 มีจำนวนข้อความทั้งหมด 138,100,752 ข้อความ โดยมีช่องทางที่มีการพบเบาะแสดังนี้ • Social Listening 138,037,804 ข้อความ • Official Website 395 ข้อความ • Line Official 50,208 ข้อความ • Facebook Page 1,919 ข้อความ • Twitter 10,426 ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 2,452 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 1,292 เรื่อง และได้แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมด จำนวน 692 เรื่อง ปรากฏว่าเป็นข่าวปลอม จำนวน 165 เรื่อง ข่าวจริง 430 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 97 เรื่อง ไม่ประสงค์เผยแพร่ 132 เรื่อง แล้วนำไปเผยแพร่ทั้งหมด 412 เรื่อง จำนวน 4 ช่องทาง 1) www.antifakenewscenter.com ผู้รับชมจำนวน 9,814,400 บัญชี 2) Line Official จำนวนผู้ติดตาม 2,417,232 บัญชี 3) Facebook จำนวนผู้ติดตาม 90,982 บัญชี 4) Twitter จำนวนผู้ติดตาม 12,791 บัญชี ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย ทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม และความมั่นคง (ANSCOP) (ศตปค.ตร.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนือง | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน คือ โครงการค่าบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม - มีกิจกรรมหลักคือการต่อลิขสิทธิ์และติดตั้งโปรแกรมฯ สำหรับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๗ รายการ พร้อมรายงานผลการติดตั้งฯ โดยในไตรมาสที่ 1 (ตรวจรับงานงวดที่ 1 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว) มีความก้าวหน้า ดังนี้ 1) โปรแกรมชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแผนภูมิจากข้อมูลโทรศัพท์มือถือ (Oxygen Forensic Detective) จำนวน 1 ชุด 2) โปรแกรมชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ข้อมูลโทรศัพท์มือถือ (XRY Complete) จำนวน 1 ชุด 3) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ (AXIOM) จำนวน 1 ชุด | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0303 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) - มีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการคัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อนำไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง นำข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจาหหน่วยงานมาจัดทำเป็นคลังข้อมูลให้สืบค้นและนำไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ ภาพรวมของข้อความที่สืบค้นได้และนำมา คัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 มีจำนวนข้อความทั้งหมด 138,100,752 ข้อความ โดยมีช่องทางที่มีการพบเบาะแสดังนี้ • Social Listening 138,037,804 ข้อความ • Official Website 395 ข้อความ • Line Official 50,208 ข้อความ • Facebook Page 1,919 ข้อความ • Twitter 10,426 ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 2,452 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 1,292 เรื่อง และได้แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมด จำนวน 692 เรื่อง ปรากฏว่าเป็นข่าวปลอม จำนวน 165 เรื่อง ข่าวจริง 430 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 97 เรื่อง ไม่ประสงค์เผยแพร่ 132 เรื่อง แล้วนำไปเผยแพร่ทั้งหมด 412 เรื่อง จำนวน 4 ช่องทาง 1) www.antifakenewscenter.com ผู้รับชมจำนวน 9,814,400 บัญชี 2) Line Official จำนวนผู้ติดตาม 2,417,232 บัญชี 3) Facebook จำนวนผู้ติดตาม 90,982 บัญชี 4) Twitter จำนวนผู้ติดตาม 12,791 บัญชี ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย ทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม และความมั่นคง (ANSCOP) (ศตปค.ตร.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) มีผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ - (1 กุมภาพันธ์ 2565) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอ (ดศ 0100.4/13758 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. ....) ทั้งนี้ จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 1) ศูนย์ประสานงานกลาง 2) ศูนย์ประสานงานประจำกระทรวง และ 3) ศูนย์ประสานงานประจำจังหวัด เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0402 | โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) มีผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ - กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ประกวดคลิปวิดีโอสั้นสำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ชิงทุนการศึกษาและรางวัลรวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศและเกียรติบัตร (เปิดรับผลงาน 1 ก.พ.-25 มี.ค. 65) โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่บนสถานีโทรทัศน์ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0501 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ 1. โครงการค่าบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม - มีกิจกรรมหลักคือการต่อลิขสิทธิ์และติดตั้งโปรแกรมฯ สำหรับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๗ รายการ พร้อมรายงานผลการติดตั้งฯ โดยในไตรมาสที่ 1 (ตรวจรับงานงวดที่ 1 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว) มีความก้าวหน้า ดังนี้ 1) โปรแกรมชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแผนภูมิจากข้อมูลโทรศัพท์มือถือ (Oxygen Forensic Detective) จำนวน 1 ชุด 2) โปรแกรมชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ข้อมูลโทรศัพท์มือถือ (XRY Complete) จำนวน 1 ชุด 3) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ (AXIOM) จำนวน 1 ชุด 2. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) - มีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการคัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อนำไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง นำข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจาหหน่วยงานมาจัดทำเป็นคลังข้อมูลให้สืบค้นและนำไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ ภาพรวมของข้อความที่สืบค้นได้และนำมา คัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 มีจำนวนข้อความทั้งหมด 138,100,752 ข้อความ โดยมีช่องทางที่มีการพบเบาะแสดังนี้ • Social Listening 138,037,804 ข้อความ • Official Website 395 ข้อความ • Line Official 50,208 ข้อความ • Facebook Page 1,919 ข้อความ • Twitter 10,426 ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 2,452 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 1,292 เรื่อง และได้แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมด จำนวน 692 เรื่อง ปรากฏว่าเป็นข่าวปลอม จำนวน 165 เรื่อง ข่าวจริง 430 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 97 เรื่อง ไม่ประสงค์เผยแพร่ 132 เรื่อง แล้วนำไปเผยแพร่ทั้งหมด 412 เรื่อง จำนวน 4 ช่องทาง 1) www.antifakenewscenter.com ผู้รับชมจำนวน 9,814,400 บัญชี 2) Line Official จำนวนผู้ติดตาม 2,417,232 บัญชี 3) Facebook จำนวนผู้ติดตาม 90,982 บัญชี 4) Twitter จำนวนผู้ติดตาม 12,791 บัญชี | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0502 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 1 โครงการ คือ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ - มีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการคัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อนำไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง นำข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจาหหน่วยงานมาจัดทำเป็นคลังข้อมูลให้สืบค้นและนำไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ ภาพรวมของข้อความที่สืบค้นได้และนำมา คัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 มีจำนวนข้อความทั้งหมด 138,100,752 ข้อความ โดยมีช่องทางที่มีการพบเบาะแสดังนี้ • Social Listening 138,037,804 ข้อความ • Official Website 395 ข้อความ • Line Official 50,208 ข้อความ • Facebook Page 1,919 ข้อความ • Twitter 10,426 ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 2,452 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 1,292 เรื่อง และได้แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมด จำนวน 692 เรื่อง ปรากฏว่าเป็นข่าวปลอม จำนวน 165 เรื่อง ข่าวจริง 430 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 97 เรื่อง ไม่ประสงค์เผยแพร่ 132 เรื่อง แล้วนำไปเผยแพร่ทั้งหมด 412 เรื่อง จำนวน 4 ช่องทาง 1) www.antifakenewscenter.com ผู้รับชมจำนวน 9,814,400 บัญชี 2) Line Official จำนวนผู้ติดตาม 2,417,232 บัญชี 3) Facebook จำนวนผู้ติดตาม 90,982 บัญชี 4) Twitter จำนวนผู้ติดตาม 12,791 บัญชี | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0503 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 1 โครงการ คือ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ - มีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการคัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อนำไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง นำข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจาหหน่วยงานมาจัดทำเป็นคลังข้อมูลให้สืบค้นและนำไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ ภาพรวมของข้อความที่สืบค้นได้และนำมา คัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 มีจำนวนข้อความทั้งหมด 138,100,752 ข้อความ โดยมีช่องทางที่มีการพบเบาะแสดังนี้ • Social Listening 138,037,804 ข้อความ • Official Website 395 ข้อความ • Line Official 50,208 ข้อความ • Facebook Page 1,919 ข้อความ • Twitter 10,426 ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 2,452 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 1,292 เรื่อง และได้แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมด จำนวน 692 เรื่อง ปรากฏว่าเป็นข่าวปลอม จำนวน 165 เรื่อง ข่าวจริง 430 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 97 เรื่อง ไม่ประสงค์เผยแพร่ 132 เรื่อง แล้วนำไปเผยแพร่ทั้งหมด 412 เรื่อง จำนวน 4 ช่องทาง 1) www.antifakenewscenter.com ผู้รับชมจำนวน 9,814,400 บัญชี 2) Line Official จำนวนผู้ติดตาม 2,417,232 บัญชี 3) Facebook จำนวนผู้ติดตาม 90,982 บัญชี 4) Twitter จำนวนผู้ติดตาม 12,791 บัญชี | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR0802
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0802 | การดำเนินการในภาพรวมของกิจกรรม BR0802 เป็นไปตามแผนทุกโครงการ | - | - | mdes0204011 | MS01 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 1 โครงการ คือ โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย และ Facebook Fanpage “อาสา จับตา ออนไลน์” อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ - เพื่อแก้ปัญหาการมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง (สถาบันพระมหากษัตริย์) และอาชญากรรมอื่น ๆ ที่แพร่หลายมากมายในโลกโซเชียล ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง รับแจ้ง และจัดเก็บข้อมูลที่เผยแพร่บนโลกโซเชียล 24 ชั่วโมง และ Facebook Fanpage “อาสา จับตา ออนไลน์”เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสข้อมูลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย มีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ดังนี้ มีคำสั่งศาลให้ระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย จำนวน 22 คำสั่งศาล 266 URLs | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 1. โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย และ Facebook Fanpage “อาสา จับตา ออนไลน์” - เพื่อแก้ปัญหาการมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง (สถาบันพระมหากษัตริย์) และอาชญากรรมอื่น ๆ ที่แพร่หลายมากมายในโลกโซเชียล ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง รับแจ้ง และจัดเก็บข้อมูลที่เผยแพร่บนโลกโซเชียล 24 ชั่วโมง และ Facebook Fanpage “อาสา จับตา ออนไลน์”เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสข้อมูลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย มีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ดังนี้ มีคำสั่งศาลให้ระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย จำนวน 22 คำสั่งศาล 266 URLs 1.2 โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) - มีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการคัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อนำไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง นำข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจาหหน่วยงานมาจัดทำเป็นคลังข้อมูลให้สืบค้นและนำไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ ภาพรวมของข้อความที่สืบค้นได้และนำมา คัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 มีจำนวนข้อความทั้งหมด 138,100,752 ข้อความ โดยมีช่องทางที่มีการพบเบาะแสดังนี้ • Social Listening 138,037,804 ข้อความ • Official Website 395 ข้อความ • Line Official 50,208 ข้อความ • Facebook Page 1,919 ข้อความ • Twitter 10,426 ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 2,452 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 1,292 เรื่อง และได้แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมด จำนวน 692 เรื่อง ปรากฏว่าเป็นข่าวปลอม จำนวน 165 เรื่อง ข่าวจริง 430 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 97 เรื่อง ไม่ประสงค์เผยแพร่ 132 เรื่อง แล้วนำไปเผยแพร่ทั้งหมด 412 เรื่อง จำนวน 4 ช่องทาง 1) www.antifakenewscenter.com ผู้รับชมจำนวน 9,814,400 บัญชี 2) Line Official จำนวนผู้ติดตาม 2,417,232 บัญชี 3) Facebook จำนวนผู้ติดตาม 90,982 บัญชี 4) Twitter จำนวนผู้ติดตาม 12,791 บัญชี พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน คือ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) มีผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ - (1 กุมภาพันธ์ 2565) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอ (ดศ 0100.4/13758 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. ....) ทั้งนี้ จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 1) ศูนย์ประสานงานกลาง 2) ศูนย์ประสานงานประจำกระทรวง และ 3) ศูนย์ประสานงานประจำจังหวัด เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน คือ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS05 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 1 โครงการ คือ โครงการศูนย์ประสานงาน และแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ -มีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการคัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อนำไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง นำข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจาหหน่วยงานมาจัดทำเป็นคลังข้อมูลให้สืบค้นและนำไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ ภาพรวมของข้อความที่สืบค้นได้และนำมา คัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 มีจำนวนข้อความทั้งหมด 138,100,752 ข้อความ โดยมีช่องทางที่มีการพบเบาะแสดังนี้ • Social Listening 138,037,804 ข้อความ • Official Website 395 ข้อความ • Line Official 50,208 ข้อความ • Facebook Page 1,919 ข้อความ • Twitter 10,426 ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 2,452 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 1,292 เรื่อง และได้แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมด จำนวน 692 เรื่อง ปรากฏว่าเป็นข่าวปลอม จำนวน 165 เรื่อง ข่าวจริง 430 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 97 เรื่อง ไม่ประสงค์เผยแพร่ 132 เรื่อง แล้วนำไปเผยแพร่ทั้งหมด 412 เรื่อง จำนวน 4 ช่องทาง 1) www.antifakenewscenter.com ผู้รับชมจำนวน 9,814,400 บัญชี 2) Line Official จำนวนผู้ติดตาม 2,417,232 บัญชี 3) Facebook จำนวนผู้ติดตาม 90,982 บัญชี 4) Twitter จำนวนผู้ติดตาม 12,791 บัญชี นอกจากนี้ยังมีการจัดอันดับ 10 หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือมากสุดกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ในการตรวจสอบยืนยันข้อเท็จจริง ล่าสุดพบว่าในจำนวนนี้มีอยู่ 7 หน่วยงาน ที่มีระยะเวลาในการตอบกลับโดยเฉลี่ยไม่ถึง 1 ชั่วโมง โดยหนึ่งในนี้คือ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีจำนวนเรื่องที่ได้รับการประสานงานเพื่อตรวจสอบยืนยันมากสุดถึง 328 เรื่อง | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS06 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน คือ มีผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ - (1 กุมภาพันธ์ 2565) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอ (ดศ 0100.4/13758 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. ....) ทั้งนี้ จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 1) ศูนย์ประสานงานกลาง 2) ศูนย์ประสานงานประจำกระทรวง และ 3) ศูนย์ประสานงานประจำจังหวัด เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | - | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0402 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน คือ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) มีผลดำเนินการดังนี้ -กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ประกวดคลิปวิดีโอสั้นสำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ชิงทุนการศึกษาและรางวัลรวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศและเกียรติบัตร (เปิดรับผลงาน 1 ก.พ.-25 มี.ค. 65) โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่บนสถานีโทรทัศน์ | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR0803
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0803 | การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อทางด้านเทคโนโลยี โดย สป.อว. ได้ออกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มีสมรรถนะ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดิจิทัล และได้มีการกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ โดยให้บรรจุไว้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาได้มีความตระหนักรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล สื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นอย่างปลอดภัย และมีจริยธรรม พร้อมทั้งได้มีหนังสือขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรโดยคำนึงถึงการสร้างเสริมความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลให้กับนักศึกษา ควบคู่กับการใช้ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ด้วยแล้ว 2. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ดำเนินงานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 2.1) ดำเนินการรวบรวมข้อมูลประกอบการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี ของ สพธอ. 2.2) จัดทำแผนการดำเนินงานในการสำรวจ Thailand Internet Trust and Security และการสำรวจ Trusted Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2.3) สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564 เพื่อเตรียมจัดทำ (ร่าง) รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี (Annual Report) 2.4) ดำเนินการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ผ่านศูนย์การช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ (1212 OCC) 3. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทุกช่วงวัย และให้มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อต่างๆ เพื่อนำไปสู่การคิดวิเคราะห์และให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับรู้ข้อมูลข่าวสร้ารต่างๆ โดยดำเนินการโครงการย่อย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมประชาสัมพันธ์และจัดค่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้เท่าทันสื่อให้กับบุคลากรทุกช่วงวัย และโครงการสื่อสารให้แก่ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสือ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะและสื่อสารประชาสัมพันธ์การรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งมีการดำเนินการ จัดทําสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ รวมถึงข่าวที่เป็นกระแส โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ทุกวันพุธ ผ่านทาง facebook NSM THAILAND | - | - | ops02051 | MS01 | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อทางด้านเทคโนโลยี โดย สป.อว. ได้ออกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มีสมรรถนะ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดิจิทัล และได้มีการกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ โดยให้บรรจุไว้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาได้มีความตระหนักรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล สื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นอย่างปลอดภัย และมีจริยธรรม พร้อมทั้งได้มีหนังสือขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรโดยคำนึงถึงการสร้างเสริมความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลให้กับนักศึกษา ควบคู่กับการใช้ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ด้วยแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | อยู่ระหว่างการดำเนินงานของ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทุกช่วงวัย และให้มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อต่างๆ เพื่อนำไปสู่การคิดวิเคราะห์และให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับรู้ข้อมูลข่าวสร้ารต่างๆ โดยดำเนินการโครงการย่อย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมประชาสัมพันธ์และจัดค่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้เท่าทันสื่อให้กับบุคลากรทุกช่วงวัย และโครงการสื่อสารให้แก่ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสือ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะและสื่อสารประชาสัมพันธ์การรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งมีการดำเนินการ ดังนี้ 1) การเสวนา Online เรื่องการรู้เท่าทันสือให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 2) การจัดทําสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ รวมถึงข่าวที่เป็นกระแส โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อทางด้านเทคโนโลยี โดย สป.อว. ได้ออกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มีสมรรถนะ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดิจิทัล และได้มีการกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ โดยให้บรรจุไว้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาได้มีความตระหนักรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล สื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นอย่างปลอดภัย และมีจริยธรรม พร้อมทั้งได้มีหนังสือขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรโดยคำนึงถึงการสร้างเสริมความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลให้กับนักศึกษา ควบคู่กับการใช้ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ด้วยแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อทางด้านเทคโนโลยี โดย สป.อว. ได้ออกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มีสมรรถนะ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดิจิทัล และได้มีการกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ โดยให้บรรจุไว้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาได้มีความตระหนักรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล สื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นอย่างปลอดภัย และมีจริยธรรม พร้อมทั้งได้มีหนังสือขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรโดยคำนึงถึงการสร้างเสริมความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลให้กับนักศึกษา ควบคู่กับการใช้ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ด้วยแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | อยู่ระหว่างการดำเนินงานของ สำนักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0103 | '- อยู่ระหว่างการดำเนินงานของ สำนักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรม มีการดำเนินงานที่ช่วยสนันสนุนการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ผ่าน Thai MOOC Platform โดยให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ https://thaimooc.org ซึ่งรองรับการเผยแพร่ความรู้จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ มีการพัฒนารายวิชาออนไลน์ที่มีเนื้อหา 12 หมวดหมู่ ได้แก่ (1) การศึกษาและการฝึกอบรบ (2) อาหารและโภชนาการ (3) คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (4) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (5) ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนเอง (6) ธุรกิจและการบริหารจัดการ (7) ภาษาและการสื่อสาร (8) วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (9) ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา (10) สังคม การเมืองการปกครอง (11) สุขภาพและการแพทย์ และ (12) เกษตรและสิ่งแวดล้อม ครอบคุมเกือบทุกสาขาวิชา | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0104 |  | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | อยู่ระหว่างการดำเนินงานของ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | อยู่ระหว่างการดำเนินงานของ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทุกช่วงวัย และให้มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อต่างๆ เพื่อนำไปสู่การคิดวิเคราะห์และให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับรู้ข้อมูลข่าวสร้ารต่างๆ โดยดำเนินการโครงการย่อย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมประชาสัมพันธ์และจัดค่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้เท่าทันสื่อให้กับบุคลากรทุกช่วงวัย และโครงการสื่อสารให้แก่ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสือ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะและสื่อสารประชาสัมพันธ์การรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งมีการดำเนินการ จัดทําสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ รวมถึงข่าวที่เป็นกระแส โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ทุกวันพุธ ผ่านทาง facebook NSM THAILAND | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อทางด้านเทคโนโลยี โดย สป.อว. ได้ออกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มีสมรรถนะ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดิจิทัล และได้มีการกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ โดยให้บรรจุไว้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาได้มีความตระหนักรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล สื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นอย่างปลอดภัย และมีจริยธรรม พร้อมทั้งได้มีหนังสือขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรโดยคำนึงถึงการสร้างเสริมความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลให้กับนักศึกษา ควบคู่กับการใช้ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ด้วยแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0402 | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อทางด้านเทคโนโลยี โดย สป.อว. ได้ออกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มีสมรรถนะ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดิจิทัล และได้มีการกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ โดยให้บรรจุไว้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาได้มีความตระหนักรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล สื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นอย่างปลอดภัย และมีจริยธรรม พร้อมทั้งได้มีหนังสือขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรโดยคำนึงถึงการสร้างเสริมความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลให้กับนักศึกษา ควบคู่กับการใช้ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ด้วยแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0403 | องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทุกช่วงวัย และให้มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อต่างๆ เพื่อนำไปสู่การคิดวิเคราะห์และให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับรู้ข้อมูลข่าวสร้ารต่างๆ โดยดำเนินการโครงการย่อย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมประชาสัมพันธ์และจัดค่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้เท่าทันสื่อให้กับบุคลากรทุกช่วงวัย และโครงการสื่อสารให้แก่ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสือ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะและสื่อสารประชาสัมพันธ์การรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งมีการดำเนินการ จัดทําสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ รวมถึงข่าวที่เป็นกระแส โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ทุกวันพุธ ผ่านทาง facebook NSM THAILAND | - | - | เป็นไปตามแผน