## BR0901
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0901 | 1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 อนุมัติหลักการของร่าง พ.ร.บ. กอช. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาอีกครั้งก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา | 1. การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กบช. จำเป็นต้องใช้ระยะเวลา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและสามารถถือปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม | - | mof10071 | MS01 | คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 อนุมัติหลักการของร่าง พ.ร.บ. กอช. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ สคก. ตรวจพิจารณาอีกครั้งก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา | การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กบช. จำเป็นต้องใช้ระยะเวลา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและสามารถถือปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS02 | ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 อนุมัติหลักการของร่าง พ.ร.บ. กอช. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ สคก. ตรวจพิจารณาอีกครั้งก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา | - | - | ล่าช้ากว่าแผน | 2021-03-30T17:00:00
[5 empty] | MS0102 | คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 อนุมัติหลักการของร่าง พ.ร.บ. กอช. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ สคก. ตรวจพิจารณาอีกครั้งก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา | การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กบช. จำเป็นต้องใช้ระยะเวลา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและสามารถถือปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0103 | คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 อนุมัติหลักการของร่าง พ.ร.บ. กอช. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ สคก. ตรวจพิจารณาอีกครั้งก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา | การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กบช. จำเป็นต้องใช้ระยะเวลา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและสามารถถือปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0104 | คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 อนุมัติหลักการของร่าง พ.ร.บ. กอช. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ สคก. ตรวจพิจารณาอีกครั้งก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา | การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กบช. จำเป็นต้องใช้ระยะเวลา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและสามารถถือปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0201 | ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0203 | ปัจจุบันกฎกระทรวงการกำหนดเพดานของอัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ส่วนการเสนอแก้ประเด็นอื่นอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ กอช. | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR0903
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0903 | 1. ปรับคำนิยาม “คนพิการ” ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน : ได้มีการจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณา ดังนี้ 1.1 ปรับคำนิยาม “คนพิการ”ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน โดยมีแนวทางข้อเสนอแนะปรับเพิ่มประเภทความพิการอีก 2 ประเภท ได้แก่ ความพิการทางสื่อความหมาย (แยกออกจากพิการทางการได้ยิน) และความพิการซ้อน ซึ่งจะหารือกับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 1.2 การประเมินความพิการเชิงประจักษ์ มีการเสนอเพิ่มเติมการประเมินสภาพความพิการ ของการประเมินเชิงประจักษ์ ในกลุ่มคนพิการที่มีสภาพความพิการรุนแรง เพื่อให้ที่จะสามารถให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการได้มากขึ้น 1.3 การพัฒนาแอปพลิเคชัน “พม. รู้จักคุณ” จำนวน 1 แอปพลิเคชัน เพื่อสำรวจคนพิการ ที่ตกหล่นสำเร็จแล้ว 2. ประชุมคณะทำงานระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน ความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์และความยากลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวันของ คนพิการ จำนวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการฯ พ.ศ. 2556ฯ 3. การพัฒนาระบบเพื่อยกระดับการให้บริการคนพิการแบบดิจิทัล 3.1 มีระบบการให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Services) ในการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ณ สถานพยาบาล ซึ่งได้ดำเนินการครบตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วจำนวนทั้งสิ้น 27 จังหวัด 36 แห่ง จากเป้าหมาย 30 แห่ง 3.2 มีระบบบัตรประจำตัวคนพิการแบบดิจิทัล เปิดการใช้งานระบบแอปพลิเคชัน “บัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล” เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการแสดงตัวตน รายละเอียดหน้าบัตรประจำตัวคนพิการ การใช้บริการสิทธิ สวัสดิการของคนพิการในลักษณะต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นการเพิ่ม ช่องทางการอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น 4. ระบบฐานข้อมูลคนพิการสามารถเชื่อมโยงระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องได้ ภายในปี 2565 4.1 การยกเว้นการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของภาครัฐในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีการจัดเก็บข้อมูลคนพิการในฐานะเป็นนายทะเบียนกลาง ข้อมูลคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 4.2 การเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิ สวัสดิการคนพิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จำนวน 22 หน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - พก. ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลผ่าน Linkage Center จำนวน 6 หน่วยงาน - พก. อนุญาตให้ใช้ข้อมูลผ่าน Linkage Center จำนวน 8 หน่วยงาน - พก. เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Webservice จำนวน 8 หน่วยงาน | - | - | m-society07031 | MS01 | 1.1 ปรับคำนิยาม “คนพิการ” ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน - มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะปรับเพิ่มประเภทความพิการอีก 2 ประเภท ได้แก่ ความพิการทางสื่อความหมาย (แยกออกจากพิการทางการได้ยิน) และความพิการซ้อน ซึ่งทาง พก. ได้หารือกับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 1.2 การประเมินความพิการเชิงประจักษ์ มีการประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความพิการที่สามารถเห็นได้ โดยประจักษ์และความยากลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนพิการ โดยมีการเสนอเพิ่มเติมการประเมินสภาพความพิการของการประเมินเชิงประจักษ์ ในกลุ่มคนพิการที่มีสภาพความพิการรุนแรง เพื่อให้ที่จะสามารถให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการได้มากขึ้น 1.3 การสำรวจคนพิการที่ตกหล่นโดยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพิการ ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชัน “พม. รู้จักคุณ” เพื่อสำรวจคนพิการที่ตกหล่นสำเร็จแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างทดลองใช้งานระบบ และขับเคลื่อนนำร่องการใช้งานระบบกับจังหวัดพิษณุโลก เพื่อการสำรวจคนพิการที่ตกหล่น โดยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพิการ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | - ดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน กรณีการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน ซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 โดยไม่ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ - อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขระเบียบคณะกรรมการฯ การยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการฯ พ.ศ. 2556 ฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดข้อจำกัดในการเข้าถึงการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ เอกสารประเมินความพิการ ประเภทความพิการ ความพิการเชิงประจักษ์ ผู้ที่มีแนวโน้มจะมีความพิการ วิธีการออกบัตรคนพิการ สถานที่ออกบัตรประจำตัวคนพิการ รูปแบบบัตรคนพิการแบบดิจิทัล สิทธิของคนพิการเมื่อบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | มีการดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้แล้ว 3.1 ระบบการให้บริการ (One Stop Services) ในการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ณ สถานพยาบาล ซึ่งได้ดำเนินการแล้วจำนวนทั้งสิ้น 27 จังหวัด 36 แห่ง จากเป้าหมาย 30 แห่ง 3.2 ระบบบัตรประจำตัวคนพิการแบบดิจิทัล เปิดใช้งานระบบแอปพลิเคชัน “บัตรประจำตัว คนพิการดิจิทัล” เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | 1. มีการจัดเก็บข้อมูลคนพิการในฐานะเป็นนายทะเบียนกลางข้อมูลคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 2. เชื่อมโยงข้อมูลสิทธิ สวัสดิการคนพิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จำนวน 22 หน่วยงาน ดังนี้ - พก. ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลผ่าน Linkage Center จำนวน 6 หน่วยงาน - พก. อนุญาตให้ใช้ข้อมูลผ่าน Linkage Center จำนวน 8 หน่วยงาน - พก. เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Webservice จำนวน 8 หน่วยงาน | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | ประชุมหารือร่วมกับ 4 หน่วยงาน เพื่อพิจารณาแนวทางการกำหนดนิยาม “คนพิการ” ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงแรงงาน (รง.) ซึ่งหน่วยงานยืนยันการใช้ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการตามประกาศของกระทรวง พม. คือ 7 ประเภทความพิการ ทั้งนี้ กระทรวง ศธ. และ รง. กำหนดเพิ่มประเภทความพิการภายในหน่วยงาน เพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยมีข้อเสนอแนะปรับเพิ่มประเภทความพิการ อีก 2 ประเภท ได้แก่ ความพิการทางสื่อความหมาย (แยกออกจากพิการทางการได้ยิน) และความพิการซ้อน ซึ่งทาง พก. ได้หารือกับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | มีการประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความพิการที่สามารถเห็นได้ โดยประจักษ์และความยากลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนพิการ โดยมีการเสนอเพิ่มเติมการประเมินสภาพความพิการของการประเมินเชิงประจักษ์ ในกลุ่มคนพิการที่มีสภาพความพิการรุนแรง เพื่อให้ที่จะสามารถให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการได้มากขึ้น โดย พก. จะยกร่างประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง แบบและรายละเอียดของสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์ เสนอคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการเพื่อพิจารณาต่อไป | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0103 | การพัฒนาแอปพลิเคชัน “พม. รู้จักคุณ” เพื่อสำรวจคนพิการที่ตกหล่นสำเร็จแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างทดลองใช้งานระบบ และขับเคลื่อนนำร่องการใช้งานระบบกับจังหวัดพิษณุโลก เพื่อการสำรวจคนพิการที่ตกหล่น โดยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพิการ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน กรณีการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน โดยไม่ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขระเบียบคณะกรรมการฯ การยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการฯ พ.ศ. 2556ฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดข้อจำกัดในการเข้าถึงการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ เอกสารประเมินความพิการ ประเภทความพิการ ความพิการเชิงประจักษ์ ผู้ที่มีแนวโน้มจะมีความพิการ วิธีการออกบัตรคนพิการ สถานที่ออกบัตรประจำตัวคนพิการ รูปแบบบัตรคนพิการแบบดิจิทัล สิทธิของคนพิการเมื่อบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | ได้ดำเนินการครบตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว โดยร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาให้โรงพยาบาลเป็นศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 30 แห่ง ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วจำนวนทั้งสิ้น 27 จังหวัด 36 แห่ง | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | เปิดการใช้งานระบบแอปพลิเคชัน “บัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล” ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการแสดงตัวตน รายละเอียดหน้าบัตรประจำตัวคนพิการ การใช้บริการสิทธิ สวัสดิการของคนพิการในลักษณะต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | มีการจัดเก็บข้อมูลคนพิการในฐานะเป็นนายทะเบียนกลางข้อมูลคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0402 | มีการเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิ สวัสดิการคนพิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว จำนวน 22 หน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - พก. ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลผ่าน Linkage Center จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 2) กรมกิจการผู้สูงอายุ 3) กรมการกงสุล 4) กรมส่งเสริมการเกษตร 5) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 6) องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก - พก. อนุญาตให้ใช้ข้อมูลผ่าน Linkage Center จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2) กรมการขนส่งทางบก 3) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 5) ตำรวจภูธรภาค 4 6) กรมพลศึกษา 7) สำนักงานกิจการยุติธรรม 8) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ - พก. เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Webservice จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สำนักงานประกันสังคม 2) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3) กรมบัญชีกลาง 4) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 5) กรมสรรพากร 6) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 7) กรมการจัดหางาน 8) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR0904
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0904 | ชุมชนในเขตเมืองสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้ด้วยตนเอง | - | - | moi08101 | MS01 | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกาศใน. ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-02-25T17:00:00
[5 empty] | MS02 | มีการปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชนพ.ศ. 2564 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-05-27T17:00:00
[5 empty] | MS03 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามคำสั่ง สถ. ที่ 301/2564 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 และอยู่ระหว่างศึกษา วิเคราะห์ แนวทางฏิบัติและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเป็นร่างคู๋มือการปฏิบัติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการชุมชน | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-06-22T17:00:00
[5 empty] | MS04 | ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสังคม กิจกรรมการปฏิรูปที่ 4 การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ด้านสังคม ได้กำหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปดังกล่าว โดยกำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินการปฏิรูปให้มีการติดตามและการจัดตั้งและการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับชุมชนของคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 และระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกาศใน. ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-02-25T17:00:00
[5 empty] | MS0102 | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกาศใน. ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-02-25T17:00:00
[5 empty] | MS0201 | มีการปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชนพ.ศ. 2564 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-05-27T17:00:00
[5 empty] | MS0202 | มีการปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชนพ.ศ. 2564 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-05-27T17:00:00
[5 empty] | MS0301 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามคำสั่ง สถ. ที่ 301/2564 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 และอยู่ระหว่างศึกษา วิเคราะห์ แนวทางฏิบัติและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเป็นร่างคู๋มือการปฏิบัติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการชุมชน | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-06-22T17:00:00
[5 empty] | MS0302 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามคำสั่ง สถ. ที่ 301/2564 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 และอยู่ระหว่างศึกษา วิเคราะห์ แนวทางฏิบัติและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเป็นร่างคู๋มือการปฏิบัติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการชุมชน | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-06-22T17:00:00
[5 empty] | MS0401 | ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสังคม กิจกรรมการปฏิรูปที่ 4 การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ด้านสังคม ได้กำหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปดังกล่าว โดยกำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินการปฏิรูปให้มีการติดตามและการจัดตั้งและการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับชุมชนของคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 และระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0402 | ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสังคม กิจกรรมการปฏิรูปที่ 4 การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ด้านสังคม ได้กำหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปดังกล่าว โดยกำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินการปฏิรูปให้มีการติดตามและการจัดตั้งและการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับชุมชนของคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 และระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | เป็นไปตามแผน