## BR0302
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0302 | อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. ....ของรัฐสภา | ขั้นตอนการเสนอรัฐสภา ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | - | krisdika09011 | MS01 | ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... ในวาระที่ ๑ แล้ว (การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ในวันอังคาร ที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๕ ) | ขั้นตอนการเสนอรัฐสภา ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0101 | 1. จัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... เสร็จ (เรื่องเสร็จที่ 1689/2563) และส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา หนังสือลงวันที่ 28 ธ.ค. 2563 2. คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างฯ แล้ว เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2564 | - | - | เป็นไปตามแผน | 2020-12-28T17:00:00

## BR0303
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0303 | ๑.กำหนดกรอบหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จำนวน ๒๑ หน่วยงานโดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ในการขับเคลื่อน โดยมีการนำกิจกรรมปฏิรูปดังกล่าวเข้าสู่การประชุมคณะอนุกรรมการฯ จำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๒. สรุปและจัดกลุ่มโครงการจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีโครงการตามกรอบการดำเนินการ ๓ แนวทาง รวมจำนวน ๓๕ โครงการ แบ่งออกเป็น ๑) Infrastructure จำนวน ๑๔ โครงการ ๒) Connected จำนวน ๒ โครงการ ๓) e - service จำนวน ๑๙ โครงการ ๓. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนราชการ/หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้มีการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓๕ โครงการ โดยมีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ ๔. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่วนราชการ/หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ได้ดำเนินการแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) จำนวน ๑๘ โครงการ แบ่งออกเป็น (๑) Infrastructure จำนวน ๗ โครงการ (๒) Connected จำนวน ๓ โครงการ (๓) e - service จำนวน ๘ โครงการ ซึ่งหน่วยงานอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ และสำนักงานกิจการยุติธรรมได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการดังกล่าว รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ ๕.รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ | - | - | moj021081 | MS01 | ติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ และรายงานให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่วนราชการ/หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ได้ดำเนินการแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) จำนวน ๑๘ โครงการ แบ่งออกเป็น (๑) Infrastructure จำนวน ๗ โครงการ (๒) Connected จำนวน ๓ โครงการ (๓) e - service จำนวน ๘ โครงการ | ปัญหาและอุปสรรค : ประชาชนหรือผู้รับบริการ 1. ประชาชนหรือผู้ใช้บริการบางส่วนขาดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางด้านดิจิทัลในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่แต่ละหน่วยงานพัฒนาขึ้น รวมทั้งขาดทักษะดิจิทัล 2. ความไม่สะดวกในการใช้งานระบบ และระบบยังยากต่อการใช้งานในมุมมองของผู้ ใช้บริการ 3. ผู้ใช้งานบางส่วนยังมีความไม่มั่นใจในความถูกต้องของการส่งข้อมูลผ่านระบบที่ แต่ละหน่วยงานเปิดให้บริการ หรือแม้แต่ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ปัญหาและอุปสรรค : หน่วยงานของรัฐหรือผู้ให้บริการ 1.ด้านงบประมาณ 1.1หน่วยงานภาครัฐบางแห่งไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านพัฒนาระบบ สารสนเทศ จึงมีความล่าช้ากว่าแผนการดําเนินงานที่ตั้งไว้ 1.2 หน่วยงานภาครัฐบางแห่งไม่ได้รับงบประมาณตามแผนงาน Roadmap ที่ทำไว้ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ทำให้ไม่สามารถดำเนินการกับระบบที่ต่อเนื่องในการ ให้บริการประชาชนได้ 2. ด้านบุคลากร 2.1 หน่วยงานภาครัฐบางแห่งยังมีบุคลากรที่มีความรู้หรือทักษะที่จำเป็นในการพัฒนา ระบบงานเทคโนโลยีไม่เพียงพอ จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้คำแนะนำในการดำเนินการ 2.2 หน่วยงานภาครัฐบางแห่งยังมีบุคลากรไม่เพียงต่อกระบวนการดำเนินงาน ทำให้ไม่สอดคล้องกันระหว่างภาระงานกับบุคลากร ส่งผลให้ประสิทธิภาพการดำเนินการลดลง 3. ด้านระบบการจัดการ 3.1 การบริหารจัดการด้านกระบวนงานงานยุติธรรม ยังขาดผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ที่มาให้คำแนะนำแนวทางการวางแผน SA (system analysis) เพื่อให้การพัฒนาระบบ IT สัมฤทธิ์ผล 3.2 การพัฒนาระบบในกระบวนการการทำงานบางอย่างที่มีความซับซ้อน ซึ่งต้องมีการรวบรวมความต้องการของการใช้งานระบบซึ่งมีความหลากหลายในแต่ละบริบทของจังหวัด จึงทำให้ต้องชี้แจงให้ผู้พัฒนามีความเข้าใจและสามารถดำเนินการพัฒนาได้อย่างถูกต้อง 3.3 การพัฒนาระบบในบางฟังก์ชัน ต้องมีกฎหมายเพื่อรองรับการใช้งาน หากกฎหมายไม่สามารถพัฒนาให้สอดคล้องกับระบบอาจทำให้ระบบที่พัฒนามาแล้วไม่สามารถใช้งานได้ 3.4 ปัจจุบันทุกหน่วยงานมีความต้องการใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ จำนวนมาก บางหน่วยงานทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่พบว่ายังไม่มีระบบศูนย์กลางในการตรวจสอบข้อมูลที่ ทุกหน่วยงานสามารถใช้ ประโยชน์ร่วมกันได้ ทำให้แต่ละหน่วยงานต้องดำเนินการด้วยตนเอง 3.5 ปัจจุบันมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้อยู่ไม่สามารถรองรับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ รวมถึงพบว่ามีข้อจำกัดหลายประการจากการใช้เทคโนโลยีนั้น | 1. กำหนดหน่วยงานกลางที่สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็วและสามารถใช้ได้จริง 2. ควรมีการแก้ปัญหาด้านกฎหมายทั้ งในส่วนของหน่วยงาน และกฎหมายระหว่างหน่วยงานให้สามารถบูรณาการทำงานร่วมกั นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบต่างๆ ให้สอดรับกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการรับรองข้อมูลทางดิจิทัลให้สามารถยืนยันหรือใช้เป็นหลักฐานต่างๆ ประกอบในการดำเนินการประสานหรือติดต่อราชการ 4. ควรจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานตาม Roadmap และตามแผนแม่บทฯ หรือแผนชาติที่ได้มีการกำหนดแนวทางพัฒนาไว้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขาดความต่อเนื่องไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 5. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อข้อกังวลในการใช้งานระบบของผู้ ใช้งานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความมั่นใจและความเชื่อถือต่อระบบ 6. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ การรับรู้ ของประชาชนหรือผู้ใช้บริการในการเข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด 7. การนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการได้โดยต้องมีผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้คำแนะนำในการดำเนินการ และการสร้างเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานเดียวกัน มีธรรมาภิบาลข้อมูล และสามารถใช้งานร่วมกันได้โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนราชการ/หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ได้ดำเนินการแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) จำนวน ๓๕ โครงการ แบ่งออกเป็น ๑) Infrastructure จำนวน ๑๔ โครงการ ๒) Connected จำนวน ๒ โครงการ ๓) e – service จำนวน ๑๙ โครงการ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินงาน จำนวน ๑๘ โครงการ แบ่งออกเป็น (๑) Infrastructure จำนวน ๗ โครงการ (๒) Connected จำนวน ๓ โครงการ (๓) e - service จำนวน ๘ โครงการ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนราชการ/หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) จำนวน ๑๘ โครงการ แบ่งออกเป็น (๑) Infrastructure จำนวน ๗ โครงการ (๒) Connected จำนวน ๓ โครงการ (๓) e - service จำนวน ๘ โครงการ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | กำหนดกรอบหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จำนวน ๒๑ หน่วยงานโดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.)ในการขับเคลื่อน | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม โดยมีการนำกิจกรรมปฏิรูปดังกล่าวเข้าสู่การประชุมคณะอนุกรรมการฯ จำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0103 | ติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ และรายงานให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR0304
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0304 | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน ในไตรมาส ๑ ได้แก่ ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือ ณ โรงแรมโฟร์ทูซี เดอะชิค โฮเทล นครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ | เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์และป้องกันการติดเชื้อจากโรคดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องได้รับวัคซีนโควิด อย่างน้อย ๒ เข็ม | - | parliament00211 | MS01 | พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกำหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๓๕ ก หน้า ๗ -๑๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-05-26T17:00:00
[5 empty] | MS02 | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดทำประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำร่างกฎหมายให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๑๕ ง หน้า ๔๗ - ๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๔ | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-12-24T17:00:00
[5 empty] | MS03 | ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดทำโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผ่านทางระบบออนไลน์ จำนวน ๔ ครั้ง ได้แก่ ๑) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคเหนือ วันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๔ ๒) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคใต้ วันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๖๔ ๓) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๔ ๔) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคกลาง วันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดทำโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน จำนวน ๑ ครั้ง ได้แก่ ๑) ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือ ณ โรงแรมโฟร์ทูซี เดอะชิค โฮเทล นครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ วันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๕ | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-08-24T17:00:00
[5 empty] | MS04 | อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำระบบการเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้รับทราบปัญหาอุปสรรคและได้รับการปรับปรุงแก้ไข ก่อนที่จะให้ประชาชนเสนอร่างพระราชบัญญัติผ่านระบบดังกล่าว | - | - | เป็นไปตามแผน | 2022-03-31T17:00:00
[5 empty] | MS05 | ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดทำโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผ่านทางระบบออนไลน์ จำนวน ๔ ครั้ง ได้แก่ ๑) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคเหนือ วันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๔ ๒) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคใต้ วันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๖๔ ๓) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๔ ๔) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคกลาง วันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดทำโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน จำนวน ๑ ครั้ง ได้แก่ ๑) ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือ ณ โรงแรมโฟร์ทูซี เดอะชิค โฮเทล นครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ วันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๕ | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-08-24T17:00:00
[5 empty] | MS0401 | อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำระบบการเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้รับทราบปัญหาอุปสรรคและได้รับการปรับปรุงแก้ไข ก่อนที่จะให้ประชาชนเสนอร่างพระราชบัญญัติผ่านระบบดังกล่าว | - | - | เป็นไปตามแผน | 2022-03-31T17:00:00
[5 empty] | MS0501 | ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดทำโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผ่านทางระบบออนไลน์ จำนวน ๔ ครั้ง ได้แก่ ๑) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคเหนือ วันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๔ ๒) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคใต้ วันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๖๔ ๓) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๔ ๔) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคกลาง วันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดทำโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน จำนวน ๑ ครั้ง ได้แก่ ๑) ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือ ณ โรงแรมโฟร์ทูซี เดอะชิค โฮเทล นครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ วันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๕ | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-08-24T17:00:00

## BR0305
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0305 | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๕ (เรื่องเสร็จที่ ๑๘๙/๒๕๖๕) | เนื่องจากการดำเนินการจัดทำประมวลกฎหมายตามบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติการจัดทำกฎหมายและกฎฯ มีความยุ่งยาก/ซับซ้อน หากเร่งรีบออกกฎหมายดังกล่าว จะเกิดความซับสนแก่หน่วยงาน และประชาชนผู้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด จึงสั่งการให้ สคก. สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำประมวลกฎหมายแก่หน่วยงานที่ต้องดำเนินการเสียให้เข้าใจตรงกันเสียก่อน จึงจะดำเนินการตามกระบวนการจัดทำกฎหมายต่อไป | - | krisdika09011 | MS01 | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๕ (เรื่องเสร็จที่ ๑๘๙/๒๕๖๕) | เนื่องจากการดำเนินการจัดทำประมวลกฎหมายตามบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติการจัดทำกฎหมายและกฎฯ มีความยุ่งยาก/ซับซ้อน หากเร่งรีบออกกฎหมายดังกล่าว จะเกิดความซับสนแก่หน่วยงาน และประชาชนผู้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด จึงสั่งการให้ สคก. สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำประมวลกฎหมายแก่หน่วยงานที่ต้องดำเนินการเสียให้เข้าใจตรงกันเสียก่อน จึงจะดำเนินการตามกระบวนการจัดทำกฎหมายต่อไป | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS02 | - | เนื่องจากเป้าหมายนี้จะดำเนินการหลังจากพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS03 | - | เนื่องจากเป้าหมายนี้จะดำเนินการหลังจากพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0201 | - | เนื่องจากเป้าหมายนี้จะดำเนินการหลังจากพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ | - | ล่าช้ากว่าแผน