## BR0403
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0403 | ตามเป้าหมายย่อยที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การขยายผลให้มีทนายความอาสาบริการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนประจำสถานีตำรวจทั่วประเทศ ปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากไม่มีงบประมาณรองรับการดำเนินงาน ปัจจุบันสภาทนายความได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการจัดหาทนายความอาสาบริการให้คำปรึกษาประจำสถานีตำรวจได้เพียง 203 สถานี แบ่งเป็นสถานีตำรวจนครบาล 1 - 9 จำนวน 50 สถานี และสถานีตำรวจภูธรภาค 1 - 9 จำนวน 153 สถานี และบริการให้คำปรึกษาทางแอปพลิเคชันไลน์จำนวน 5 คนต่อวัน | งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามเป้าหมาย | จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามความเหมาะสม | lawyerscouncill1 | MS01 | ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาทนายความได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดหาทนายความอาสาบริการให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนได้เพียง 203 สถานี แบ่งเป็นสถานีตำรวจนครบาล 1 - 9 จำนวน 50 สถานี และสถานีตำรวจภูธรภาค 1 - 9 จำนวน 153 สถานี และบริการให้คำปรึกษาทางแอปพลิเคชันไลน์จำนวน 5 คนต่อวัน | งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ | จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามความเหมาะสม | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS02 | ปัจจุบันสภาทนายความยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายได้ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการ | ปัญหาด้านงบประมาณเพื่อดำเนินการ | จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินการ | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS03 | สภาทนายความเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้บริการในช่องทางๆ ได้แก่ การร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสภาทนายความ ร้องเรียนทางโทรศัพท์ อีเมล ไปรษณีย์ หรือร้องเรียนผ่านประธานสภาทนายความจังหวัดจำนวน 112 แห่ง และร้องเรียนผ่านกรรมการบริหารสภาทนายความภาค 1 - 9 จำนวน 9 แห่ง | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเป้าหมายสภาทนายความกำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินโครงการภายหลังสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับการประเมินผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมานั้น อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำการประเมินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | สภาทนายความมีการดำเนินการจัดเก็บสถิติจำนวนประชาชนผู้ขอรับคำปรึกษาปัญหากฎหมายโดยแยกประเภทเรื่องหรือคดีที่ประชาชนขอรับคำปรึกษา และประชาชนทำการประเมินความพึงพอใจทุกครั้งภายหลังจากได้รับคำปรึกษา โดยรวบรวมสรุปการประเมินผลความพึงพอใจในไตรมาสที่ 4 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | ตามเป้าหมายกำหนดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพทนายความอาสาผู้ให้บริการประชาชนปีละ 1 ครั้ง ในไตรมาสที่ 4 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | สภาทนายความทำการจัดเก็บสถิติจำนวนประชาชนผู้ขอรับคำปรึกษาโดยแยกประเภทเรื่องหรือคดี และมีการจัดเก็บแบบประเมินความพึงพอใจต่อบริการจากประชาชน และทำการสรุปผลในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | ตามเป้าหมายกำหนดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของทนายความอาสาผู้ให้บริการประชาชนปีละ 1 ครั้ง ในไตรมาสที่ 4 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | ประชาชนสามารถร้องเรียนทนายความกรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติมรรยาททนายความต่อสภาทนายความได้ทุกๆ ช่องทาง | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | กรณีมีข้อร้องเรียนจากประชาชนหรือหน่วยงานผู้ขอรับบริการจากทนายความอาสา สภาทนายความโดยคณะกรรมการโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ มีการประชุมเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนและดำเนินการตามระเบียบและข้อบังคับของสภาทนายความ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำการประเมินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0402 | ตามเป้าหมาย ทำการประเมินภายหลังสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | - | - | เป็นไปตามแผน