## BR0801
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0801 | การดำเนินการในภาพรวมของกิจกรรม BR0801 ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนที่กำหนด | - | - | mdes0204011 | MS01 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ รายละเอียดดังนี้ 1.โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) - มีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการคัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อนำไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง นำข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจาหหน่วยงานมาจัดทำเป็นคลังข้อมูลให้สืบค้นและนำไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ ภาพรวมของข้อความที่สืบค้นได้และนำมา คัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 65 มีจำนวนข้อความทั้งหมด 300,175,321 ข้อความ โดยมีช่องทางที่มีการพบเบาะแสดังนี้ • Social Listening 300,049,425 ข้อความ • Official Website 790 ข้อความ • Line Official 100,416 ข้อความ • Facebook Page 3,838 ข้อความ • Twitter 20,852 ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 5,328 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 2,791 เรื่อง และได้แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมด จำนวน 1,595 เรื่อง ปรากฏว่าเป็นข่าวปลอม จำนวน 326 เรื่อง ข่าวจริง 1,088 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 181 เรื่อง ไม่ประสงค์เผยแพร่ 227 เรื่อง แล้วนำไปเผยแพร่ทั้งหมด 963 เรื่อง จำนวน 4 ช่องทาง 1) www.antifakenewscenter.com ผู้รับชมจำนวน 10,723,436 บัญชี 2) Line Official จำนวนผู้ติดตาม 2,420,065 บัญชี 3) Facebook จำนวนผู้ติดตาม 95,104 บัญชี 4) Twitter จำนวนผู้ติดตาม 14,195 บัญชี 2. โครงการพัฒนาคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก กรมประชาสัมพันธ์ - พัฒนาระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการวิเคราะห์การประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก โดยดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที รวมถึงจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและ Machine Learning เพื่อการวิเคราะห์การประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ - ไตรมาสที่ 1 ปี 65 แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก ร่าง TOR เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ร่าง TOR และมีผู้ประชาพิจารณ์ อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการตอบประชาพิจารณ์ร่าง TOR - ไตรมาสที่ 2 ปี 65 อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยคณะกรรมการพิจารณาผล ได้พิจารณาผลและได้บริษัทผู้ชนะการประมูลแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารสัญญา และยังไม่ลงนามในสัญญา 3. โครงการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ความก้าวหน้าของกิจกรรม ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 ที่ดำเนินงานตามแผน 5 กิจกรรมหลัก ดังนี้ กิจกรรมหลักที่ 1 : บริหารประเด็นข้อมูลข่าวสารและบริหารเครือข่าย 1) บริหารประเด็นข้อมูลข่าวสาร ด้วยการใช้เครื่องมือ (ระบบ Social listening) ในการติดตาม รวบรวม คัดกรอง วิเคราะห์ ข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์ และ Monitor ตรวจสอบข่าวจากสื่อหลัก เพื่อกำหนดประเด็นข้อมูลข่าวสารเชิงรุกผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ (Information Operation Center) หรือ IOC ประจำสัปดาห์ จำนวน 35 ประเด็นให้หน่วยสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภาครัฐ 20 กระทรวงนำมาผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสูงและเผยแพร่ขยายผลผ่านทุกช่องทางให้ทันสถานการณ์และเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม โดยเผยแพร่ผ่านเครือข่ายภายใน กรมประชาสัมพันธ์ ได้แก่ - สำนักประชาสัมพันธ์เขต จำนวน 8 เขต - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จำนวน 77 สถานี - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 76 จังหวัด - สถานีวิทยุโทรทัศน์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 5 สถานี และเครือข่ายภายนอกกรมประชาสัมพันธ์ ได้แก่ - หน่วยงานภาครัฐ 20 กระทรวง - วิทยุชุมชน - อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน - อาสาสมัครสาธารณสุข - สื่อมวลชน 2) กำหนดประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน (20 กระทรวง 153 กรม 55 องค์การมหาชน 57 รัฐวิสาหกิจ) ชี้แจงข้อเท็จจริง (ID IA IR) ในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ประเด็นที่เกิดความสับสนในสังคม และประเด็นที่อาจเกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ จำนวน 21 ประเด็น กิจกรรมหลักที่ 2 : ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล - ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล รวมถึงประเด็นสำคัญ ๆ ต่าง ๆ ที่ประชาชนควรรู้ ต้องรู้และอยากรู้ ผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ http://thainews.prd.go.th, เว็บไซต์ข่าวจริงประเทศไทย FB สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ FB ข่าวจริงประเทศไทย Twitter : @nnthitnews , Instagram : nnt_thainews รวมทั้งสิ้น 34,346 ข่าว/ชิ้น - จัดการข่าวปลอม เผยแพร่ Fact ต่อต้าน Fake ซึ่งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพหลักและกรมประชาสัมพันธ์ทำงานร่วม มีหน่วยงาน 20 กระทรวงร่วมกันแสวงหาข้อเท็จจริงว่าข่าวสารที่เกิดขึ้นในเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ / หากไม่จริง ความจริงคืออะไร แล้วเผยแพร่ข้อเท็จจริง ที่ตรวจสอบแล้ว ไปยังผู้ที่สอบถามเข้ามา หรือประชาชนโดยทั่วไปโดยกรมประชาสัมพันธ์ใช้เพจข่าวจริงประเทศไทย เป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ และยังเผยแพร่ผ่านหน่วยสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งวิทยุ ทีวี โซเชียลมีเดียและสื่อบุคคล จำนวน 280 ข่าว กิจกรรมหลักที่ 3 : การประชาสัมพันธ์เชิงรุก - ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ผลิตรายการโทรทัศน์ เปลี่ยนโฉมประเทศไทย เผยแพร่ทาง NBT 2 HD และเพจเฟซบุ๊ค ข่าวจริงประเทศไทย ทุกวันเสาร์ เวลา 16.05 - 17.00 น. เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินวิถีชีวิตในยุคโควิด 19 มาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล นวัตกรรมใหม่ ๆ ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก จำนวน 12 ครั้ง กิจกรรมหลักที่ 4 : บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลข่าวกลางและดูแลตรวจสอบระบบสารสนเทศ - จัดเก็บข้อมูลและดูแลระบบฐานข้อมูล DATA CENTER ซึี่งเป็นฐานข้อมูลข่าวสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์ที่มีข้อมูลข่าวสารของทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 3 ครั้ง กิจกรรมหลักที่ 5 : บริหารจัดการทั่วไป - ดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายตามแผนงาน/โครงการ | โครงการพัฒนาคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก กรมประชาสัมพันธ์ - มีการประชาพิจารณ์ร่าง TOR หลายรอบ ทำให้ต้องมีการตอบข้อประชาพิจารณ์หลายรอบ เวลาไม่เป็นไปตามกำหนดการ อีกทั้งข้อประชาพิจารณ์หลายข้อ พยายามที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท สามารถเข้าได้ โดยไม่ตรงต่อความต้องการของกรมประชาสัมพันธ์ | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 2. โครงการค่าบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม (โครงการแล้วเสร็จ) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) มีผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ที่ 2 ของปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ - กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ประกวดคลิปวิดีโอสั้นสำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ชิงทุนการศึกษาและรางวัลรวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศและเกียรติบัตร (เปิดรับผลงาน 1 ก.พ.-30 เม.ย. 65) โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่บนสถานีโทรทัศน์ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS05 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ แบ่งตามสถานะดังนี้ 1. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการค่าบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม 2. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) - มีการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน - มีการจัดกิจกรรมแถลงข่าวในวาระสำคัญและเร่งด่วน ครั้งที่ 1 Anti-Fake News Center วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ - มีการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม อ.เมืองนครพนม | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) - มีการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน - มีการจัดกิจกรรมแถลงข่าวในวาระสำคัญและเร่งด่วน ครั้งที่ 1 Anti-Fake News Center วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ - มีการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม อ.เมืองนครพนม โดยปัจจุบัน (26 ม.ค. 65) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม มีเครือข่ายผู้ประสานงานกว่า 300 หน่วยงานที่ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง อีกทั้งมีเครือข่ายนิติกร ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและยืนยันข่าวให้กับศูนย์ฯ ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ ให้ความสำคัญกับการบูรณาการการทำงานร่วมกันให้ได้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0203 | - | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) - มีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการคัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อนำไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง นำข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจาหหน่วยงานมาจัดทำเป็นคลังข้อมูลให้สืบค้นและนำไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ ภาพรวมของข้อความที่สืบค้นได้และนำมา คัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 65 มีจำนวนข้อความทั้งหมด 300,175,321 ข้อความ โดยมีช่องทางที่มีการพบเบาะแสดังนี้ • Social Listening 300,049,425 ข้อความ • Official Website 790 ข้อความ • Line Official 100,416 ข้อความ • Facebook Page 3,838 ข้อความ • Twitter 20,852 ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 5,328 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 2,791 เรื่อง และได้แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมด จำนวน 1,595 เรื่อง ปรากฏว่าเป็นข่าวปลอม จำนวน 326 เรื่อง ข่าวจริง 1,088 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 181 เรื่อง ไม่ประสงค์เผยแพร่ 227 เรื่อง แล้วนำไปเผยแพร่ทั้งหมด 963 เรื่อง จำนวน 4 ช่องทาง 1) www.antifakenewscenter.com ผู้รับชมจำนวน 10,723,436 บัญชี 2) Line Official จำนวนผู้ติดตาม 2,420,065 บัญชี 3) Facebook จำนวนผู้ติดตาม 95,104 บัญชี 4) Twitter จำนวนผู้ติดตาม 14,195 บัญชี ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย ทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม และความมั่นคง (ANSCOP) (ศตปค.ตร.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ระดมทุกกลยุทธ์เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อลวง ทั้งในแง่ของการจัดการกับข่าวปลอม และการปราบปรามดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย กรณีเป็นการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ อย่างต่อเนื่อง | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ สถานะดำเนินการแล้วเสร็จ คือ โครงการค่าบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม - มีกิจกรรมหลักคือการต่อลิขสิทธิ์และติดตั้งโปรแกรมฯ สำหรับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 7 รายการ พร้อมรายงานผลการติดตั้งฯ โดยดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 มีความก้าวหน้า ดังนี้ 1) โปรแกรมชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแผนภูมิจากข้อมูลโทรศัพท์มือถือ (Oxygen Forensic Detective) จำนวน 1 ชุด 2) โปรแกรมชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ข้อมูลโทรศัพท์มือถือ (XRY Complete) จำนวน 1 ชุด 3) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ (AXIOM) จำนวน 1 ชุด | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0303 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) - มีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการคัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อนำไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง นำข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจาหหน่วยงานมาจัดทำเป็นคลังข้อมูลให้สืบค้นและนำไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ ภาพรวมของข้อความที่สืบค้นได้และนำมา คัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 65 มีจำนวนข้อความทั้งหมด 300,175,321 ข้อความ โดยมีช่องทางที่มีการพบเบาะแสดังนี้ • Social Listening 300,049,425 ข้อความ • Official Website 790 ข้อความ • Line Official 100,416 ข้อความ • Facebook Page 3,838 ข้อความ • Twitter 20,852 ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 5,328 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 2,791 เรื่อง และได้แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมด จำนวน 1,595 เรื่อง ปรากฏว่าเป็นข่าวปลอม จำนวน 326 เรื่อง ข่าวจริง 1,088 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 181 เรื่อง ไม่ประสงค์เผยแพร่ 227 เรื่อง แล้วนำไปเผยแพร่ทั้งหมด 963 เรื่อง จำนวน 4 ช่องทาง 1) www.antifakenewscenter.com ผู้รับชมจำนวน 10,723,436 บัญชี 2) Line Official จำนวนผู้ติดตาม 2,420,065 บัญชี 3) Facebook จำนวนผู้ติดตาม 95,104 บัญชี 4) Twitter จำนวนผู้ติดตาม 14,195 บัญชี ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย ทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม และความมั่นคง (ANSCOP) (ศตปค.ตร.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ระดมทุกกลยุทธ์เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อลวง ทั้งในแง่ของการจัดการกับข่าวปลอม และการปราบปรามดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย กรณีเป็นการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ อย่างต่อเนื่อง | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) มีผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ที่ 2 ของปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ - (1 กุมภาพันธ์ 2565) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอ (ดศ 0100.4/13758 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. ....) ทั้งนี้ จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 1) ศูนย์ประสานงานกลาง 2) ศูนย์ประสานงานประจำกระทรวง และ 3) ศูนย์ประสานงานประจำจังหวัด เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0402 | โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) มีผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ที่ 2 ของปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ - กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ประกวดคลิปวิดีโอสั้นสำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ชิงทุนการศึกษาและรางวัลรวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศและเกียรติบัตร (เปิดรับผลงาน 1 ก.พ.-30 เม.ย. 65) โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่บนสถานีโทรทัศน์ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0501 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ แบ่งตามสถานะดังนี้ 1. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการค่าบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม - มีกิจกรรมหลักคือการต่อลิขสิทธิ์และติดตั้งโปรแกรมฯ สำหรับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๗ รายการ พร้อมรายงานผลการติดตั้งฯ โดยดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 มีความก้าวหน้า ดังนี้ 1) โปรแกรมชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแผนภูมิจากข้อมูลโทรศัพท์มือถือ (Oxygen Forensic Detective) จำนวน 1 ชุด 2) โปรแกรมชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ข้อมูลโทรศัพท์มือถือ (XRY Complete) จำนวน 1 ชุด 3) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ (AXIOM) จำนวน 1 ชุด 2. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) - มีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการคัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อนำไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง นำข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจาหหน่วยงานมาจัดทำเป็นคลังข้อมูลให้สืบค้นและนำไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ ภาพรวมของข้อความที่สืบค้นได้และนำมา คัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 65 มีจำนวนข้อความทั้งหมด 300,175,321 ข้อความ โดยมีช่องทางที่มีการพบเบาะแสดังนี้ • Social Listening 300,049,425 ข้อความ • Official Website 790 ข้อความ • Line Official 100,416 ข้อความ • Facebook Page 3,838 ข้อความ • Twitter 20,852 ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 5,328 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 2,791 เรื่อง และได้แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมด จำนวน 1,595 เรื่อง ปรากฏว่าเป็นข่าวปลอม จำนวน 326 เรื่อง ข่าวจริง 1,088 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 181 เรื่อง ไม่ประสงค์เผยแพร่ 227 เรื่อง แล้วนำไปเผยแพร่ทั้งหมด 963 เรื่อง จำนวน 4 ช่องทาง 1) www.antifakenewscenter.com ผู้รับชมจำนวน 10,723,436 บัญชี 2) Line Official จำนวนผู้ติดตาม 2,420,065 บัญชี 3) Facebook จำนวนผู้ติดตาม 95,104 บัญชี 4) Twitter จำนวนผู้ติดตาม 14,195 บัญชี | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0502 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 1 โครงการ คือ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ - มีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการคัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อนำไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง นำข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจาหหน่วยงานมาจัดทำเป็นคลังข้อมูลให้สืบค้นและนำไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ ภาพรวมของข้อความที่สืบค้นได้และนำมา คัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 65 มีจำนวนข้อความทั้งหมด 300,175,321 ข้อความ โดยมีช่องทางที่มีการพบเบาะแสดังนี้ • Social Listening 300,049,425 ข้อความ • Official Website 790 ข้อความ • Line Official 100,416 ข้อความ • Facebook Page 3,838 ข้อความ • Twitter 20,852 ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 5,328 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 2,791 เรื่อง และได้แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมด จำนวน 1,595 เรื่อง ปรากฏว่าเป็นข่าวปลอม จำนวน 326 เรื่อง ข่าวจริง 1,088 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 181 เรื่อง ไม่ประสงค์เผยแพร่ 227 เรื่อง แล้วนำไปเผยแพร่ทั้งหมด 963 เรื่อง จำนวน 4 ช่องทาง 1) www.antifakenewscenter.com ผู้รับชมจำนวน 10,723,436 บัญชี 2) Line Official จำนวนผู้ติดตาม 2,420,065 บัญชี 3) Facebook จำนวนผู้ติดตาม 95,104 บัญชี 4) Twitter จำนวนผู้ติดตาม 14,195 บัญชี | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0503 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 1 โครงการ คือ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ - มีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการคัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อนำไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง นำข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจาหหน่วยงานมาจัดทำเป็นคลังข้อมูลให้สืบค้นและนำไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ ภาพรวมของข้อความที่สืบค้นได้และนำมา คัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 65 มีจำนวนข้อความทั้งหมด 300,175,321 ข้อความ โดยมีช่องทางที่มีการพบเบาะแสดังนี้ • Social Listening 300,049,425 ข้อความ • Official Website 790 ข้อความ • Line Official 100,416 ข้อความ • Facebook Page 3,838 ข้อความ • Twitter 20,852 ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 5,328 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 2,791 เรื่อง และได้แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมด จำนวน 1,595 เรื่อง ปรากฏว่าเป็นข่าวปลอม จำนวน 326 เรื่อง ข่าวจริง 1,088 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 181 เรื่อง ไม่ประสงค์เผยแพร่ 227 เรื่อง แล้วนำไปเผยแพร่ทั้งหมด 963 เรื่อง จำนวน 4 ช่องทาง 1) www.antifakenewscenter.com ผู้รับชมจำนวน 10,723,436 บัญชี 2) Line Official จำนวนผู้ติดตาม 2,420,065 บัญชี 3) Facebook จำนวนผู้ติดตาม 95,104 บัญชี 4) Twitter จำนวนผู้ติดตาม 14,195 บัญชี | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR0802
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0802 | การดำเนินการในภาพรวมของกิจกรรม BR0802 เป็นไปตามแผนทุกโครงการ | - | - | mdes0204011 | MS01 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 1 โครงการ คือ โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย และ Facebook Fanpage “อาสา จับตา ออนไลน์” อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ - เพื่อแก้ปัญหาการมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง (สถาบันพระมหากษัตริย์) และอาชญากรรมอื่น ๆ ที่แพร่หลายมากมายในโลกโซเชียล ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง รับแจ้ง และจัดเก็บข้อมูลที่เผยแพร่บนโลกโซเชียล 24 ชั่วโมง และ Facebook Fanpage “อาสา จับตา ออนไลน์”เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสข้อมูลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย มีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ดังนี้ - ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 65 มีคำสั่งศาลให้ระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย จำนวน 149 คำสั่งศาล 3,644 URLs | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 1. โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย และ Facebook Fanpage “อาสา จับตา ออนไลน์” - เพื่อแก้ปัญหาการมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง (สถาบันพระมหากษัตริย์) และอาชญากรรมอื่น ๆ ที่แพร่หลายมากมายในโลกโซเชียล ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง รับแจ้ง และจัดเก็บข้อมูลที่เผยแพร่บนโลกโซเชียล 24 ชั่วโมง และ Facebook Fanpage “อาสา จับตา ออนไลน์”เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสข้อมูลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย มีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ดังนี้ - ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 65 มีคำสั่งศาลให้ระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย จำนวน 149 คำสั่งศาล 3,644 URLs 1.2 โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) - มีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการคัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อนำไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง นำข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจาหหน่วยงานมาจัดทำเป็นคลังข้อมูลให้สืบค้นและนำไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ ภาพรวมของข้อความที่สืบค้นได้และนำมา คัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 65 มีจำนวนข้อความทั้งหมด 300,175,321 ข้อความ โดยมีช่องทางที่มีการพบเบาะแสดังนี้ • Social Listening 300,049,425 ข้อความ • Official Website 790 ข้อความ • Line Official 100,416 ข้อความ • Facebook Page 3,838 ข้อความ • Twitter 20,852 ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 5,328 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 2,791 เรื่อง และได้แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมด จำนวน 1,595 เรื่อง ปรากฏว่าเป็นข่าวปลอม จำนวน 326 เรื่อง ข่าวจริง 1,088 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 181 เรื่อง ไม่ประสงค์เผยแพร่ 227 เรื่อง แล้วนำไปเผยแพร่ทั้งหมด 963 เรื่อง จำนวน 4 ช่องทาง 1) www.antifakenewscenter.com ผู้รับชมจำนวน 10,723,436 บัญชี 2) Line Official จำนวนผู้ติดตาม 2,420,065 บัญชี 3) Facebook จำนวนผู้ติดตาม 95,104 บัญชี 4) Twitter จำนวนผู้ติดตาม 14,195 บัญชี พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอมดังนี้ - ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน - ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม อ.เมืองนครพนม | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน คือ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) มีผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ - (1 กุมภาพันธ์ 2565) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอ (ดศ 0100.4/13758 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. ....) ทั้งนี้ จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 1) ศูนย์ประสานงานกลาง 2) ศูนย์ประสานงานประจำกระทรวง และ 3) ศูนย์ประสานงานประจำจังหวัด เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน คือ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS05 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 1 โครงการ คือ โครงการศูนย์ประสานงาน และแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ -มีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการคัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อนำไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง นำข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจาหหน่วยงานมาจัดทำเป็นคลังข้อมูลให้สืบค้นและนำไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ ภาพรวมของข้อความที่สืบค้นได้และนำมา คัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 65 มีจำนวนข้อความทั้งหมด 300,175,321 ข้อความ โดยมีช่องทางที่มีการพบเบาะแสดังนี้ • Social Listening 300,049,425 ข้อความ • Official Website 790 ข้อความ • Line Official 100,416 ข้อความ • Facebook Page 3,838 ข้อความ • Twitter 20,852 ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 5,328 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 2,791 เรื่อง และได้แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมด จำนวน 1,595 เรื่อง ปรากฏว่าเป็นข่าวปลอม จำนวน 326 เรื่อง ข่าวจริง 1,088 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 181 เรื่อง ไม่ประสงค์เผยแพร่ 227 เรื่อง แล้วนำไปเผยแพร่ทั้งหมด 963 เรื่อง จำนวน 4 ช่องทาง 1) www.antifakenewscenter.com ผู้รับชมจำนวน 10,723,436 บัญชี 2) Line Official จำนวนผู้ติดตาม 2,420,065 บัญชี 3) Facebook จำนวนผู้ติดตาม 95,104 บัญชี 4) Twitter จำนวนผู้ติดตาม 14,195 บัญชี นอกจากนี้ยังมีการจัดอันดับ 10 หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือมากที่สุดกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 64) ในการตรวจสอบยืนยันข้อเท็จจริง ล่าสุดพบว่าในจำนวนนี้มีอยู่ 7 หน่วยงาน ที่มีระยะเวลาในการตอบกลับโดยเฉลี่ยไม่ถึง 1 ชั่วโมง โดยหนึ่งในนี้คือ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีจำนวนเรื่องที่ได้รับการประสานงานเพื่อตรวจสอบยืนยันมากสุดถึง 328 เรื่อง | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS06 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน คือ มีผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ - (1 กุมภาพันธ์ 2565) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอ (ดศ 0100.4/13758 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. ....) ทั้งนี้ จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 1) ศูนย์ประสานงานกลาง 2) ศูนย์ประสานงานประจำกระทรวง และ 3) ศูนย์ประสานงานประจำจังหวัด เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | - | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0402 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน คือ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) มีผลดำเนินการดังนี้ -กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ประกวดคลิปวิดีโอสั้นสำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ชิงทุนการศึกษาและรางวัลรวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศและเกียรติบัตร (เปิดรับผลงาน 1 ก.พ.-30 เม.ย. 65) โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่บนสถานีโทรทัศน์ | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR0803
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0803 | กิจกรรม Big Rock เรื่องการยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ มีการดำเนินงานในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1. การปลูกฝังให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ 1.1 มีการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรต้นแบบการรู้เท่าทันสื่อสำหรับเยาวชน รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้นำ เยาวชน โรงเรียน และวิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินเกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อทางด้านเทคโนโลยี โดยออกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และปัจจุบันอยู่ระหว่าง การติดตามการนำหลักสูตรวิชาความรู้เท่าทันสื่อ ไปบรรจุในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา" 1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ซึ่งได้จัดทำหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน จำนวน 2 หลักสูตร ในระดับมัธยม และระดับประชาชนทั่วไป (* ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 มีการดำเนินการในประเด็นการปลูกฝังให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ เสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนักศึกษา ผ่านกระบวนการเรียนการสอนแบบกิจกรรมเป็นฐาน นำความรู้เกี่ยวกับเท่าสื่อและเทคนิคต่าง ๆ ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์) 2. การรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ 2.1 การพัฒนาทักษะและสื่อสารประชาสัมพันธ์การรู้เท่าทันสื่อ โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทุกช่วงวัย และให้มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อต่างๆ ได้จัดทําสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ รวมถึงข่าวที่เป็นกระแส โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ทุกวันพุธ ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ (* ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ดำเนินการ กิจกรรมการพัฒนา คนไทยกลุ่มเป้าหมาย (เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ)เพื่อเตรียมพร้อมเป็น Digital Citizen ที่คุ้นเคยกับการทำธุรกรรมทาอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัย เสร็จสิ้นแล้ว) 3. การพัฒนาบุคลากรในการสอนและให้ความรู้ด้านสื่อสารมวลชนที่รู้เท่าทันสื่อ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในปีงบประมาณ 2564 ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพนักวิจัยชุมชนแบบชุมชนมีส่วนร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการพัฒนาบุคลากรในการสอน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนและเครือข่ายนักสื่อสารให้มีความรู้ด้านสื่อสารมวลชนที่รู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล ซึ่งเกิดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเพื่อชุมชนและสังคม “ราชภัฏพระนครโมเดล” ที่จะใช้เพื่อเป็นโมเดลการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทักษะและศักยภาพในการทำงานวิจัยและวิชาการรับใช้สังคม และสามารถใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลและประยุกต์ใช้ต่อไป | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 และได้มีประกาศ /คำสั่งที่เป็นมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จึงทำให้ในบางกิจกรรมไม่สามารถประสานงานและดำเนินตามแผนได้สะดวก | ควรปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้มีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น เนื่องจากข้อจำกัดของระบบดังกล่าว อาจส่งผลต่อการรายงานความสำเร็จของแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอาจส่งผลต่อระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวม | ops02051 | MS01 | การปลูกฝังให้เกิดการรู้เท่าทันสือ ประกอบไปด้วย 1. การดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรต้นแบบการรู้เท่าทันสื่อสำหรับเยาวชน รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้นำ เยาวชน โรงเรียน และวิทยาลัยอาชีวศึกษา ซึ่ง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินเกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อทางด้านเทคโนโลยี โดยออกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง การติดตามการนำหลักสูตรวิชาความรู้เท่าทันสื่อ ไปบรรจุในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา 2. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน ซึ่งมีการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน จำนวน 2 หลักสูตร ในระดับมัธยม และระดับประชาชนทั่วไป มีสื่อการสอนสำหรับใช้ในการเรียนการสอน ได้นำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประกอบเป็นสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตร 6 โมดูล (* ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 มีการดำเนินการในประเด็นการปลูกฝังให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ เสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนักศึกษา ผ่านกระบวนการเรียนการสอนแบบกิจกรรมเป็นฐาน นำความรู้เกี่ยวกับเท่าสื่อและเทคนิคต่าง ๆ ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์) | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 และได้มีประกาศ /คำสั่งที่เป็นมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จึงทำให้ในบางกิจกรรมไม่สามารถประสานงานและดำเนินตามแผนได้สะดวก | ควรปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้มีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น เนื่องจากข้อจำกัดของระบบดังกล่าว อาจส่งผลต่อการรายงานความสำเร็จของแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอาจส่งผลต่อระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวม | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | อยู่ระหว่างการดำเนินงานของ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) ดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาทักษะและสื่อสารประชาสัมพันธ์การรู้เท่าทันสื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทุกช่วงวัย และให้มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อต่างๆ เพื่อนำไปสู่การคิดวิเคราะห์และให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับรู้ข้อมูลข่าวสร้ารต่างๆ โดยได้จัดทําสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ รวมถึงข่าวที่เป็นกระแส โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ทุกวันพุธ ผ่านทาง facebook NSM THAILAND | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | * การดำเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากรในการสอน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนและเครือข่ายนักสื่อสารให้มีความรู้ด้านสื่อสารมวลชนที่รู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพนักวิจัยชุมชนแบบชุมชนมีส่วนร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ทำให้เกิดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเพื่อชุมชนและสังคม “ราชภัฏพระนครโมเดล” ที่จะใช้เพื่อเป็นโมเดลการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทักษะและศักยภาพในการทำงานวิจัยและวิชาการรับใช้สังคม และสามารถใช้เป็นต้นแบบให้หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ นำ “ราชภัฏพระนครโมเดล” ไปขยายผลและประยุกต์ใช้ต่อไป | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-09-30T17:00:00
[5 empty] | MS0101 | 1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อทางด้านเทคโนโลยี โดยออกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มีสมรรถนะ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดิจิทัล และได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ โดยให้บรรจุไว้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาได้มีความตระหนักรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล สื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นอย่างปลอดภัย และมีจริยธรรม พร้อมทั้งได้มีหนังสือขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรโดยคำนึงถึงการสร้างเสริมความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลให้กับนักศึกษา ควบคู่กับการใช้ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ด้วยแล้ว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง การติดตามการนำหลักสูตรวิชาความรู้เท่าทันสื่อ ไปบรรจุในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา 2. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน ซึ่งได้มีการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน จำนวน 2 หลักสูตร ในระดับมัธยม และระดับประชาชนทั่วไป มีสื่อการสอนสำหรับใช้ในการเรียนการสอน โดยมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประกอบเป็นสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตร 6 โมดูล อาทิ คู่มือการสอนทั้งในรูปแบบเอกสารรูปเล่ม และ E-Book สื่อวิดีทัศน์ สื่อแอนิเมชั่นหรือสื่อการสอนอื่นๆ ที่มีความเหมาะสม จำนวน 23 ชิ้น และมีการจัดทำการประเมินผลความรู้ความเข้าใจและการมีทักษะเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อของผู้เรียน แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 3 | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 และได้มีประกาศ /คำสั่งที่เป็นมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จึงทำให้ในบางกิจกรรมไม่สามารถประสานงานและดำเนินตามแผนได้สะดวก | ควรปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้มีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น เนื่องจากข้อจำกัดของระบบดังกล่าว อาจส่งผลต่อการรายงานความสำเร็จของแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอาจส่งผลต่อระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวม | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | อยู่ระหว่างการดำเนินงานของ สำนักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) * ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาก้าวทันเทคโนโลยีสื่อ ผ่านวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 2564 เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาก้าวทันเทคโนโลยีและสื่อ ในภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวนทั้งสิ้น 846 คน ในและภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวนทั้งสิ้น 1,875 คน โดยนักศึกษา ผ่านกระบวนการเรียนการสอนแบบกิจกรรมเป็นฐาน นำความรู้เกี่ยวกับเท่าสื่อและเทคนิคต่าง ๆ ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ นักศึกษาสามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานผ่านYoutube และจัดทำโปสเตอร์อินโฟกราฟฟิก | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0103 | อยู่ระหว่างการดำเนินงานของ สำนักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) * ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ ให้บริการการเรียนออนไลน์บนระบบ Thai MOOC Platform ผ่านทางเว็บไซต์ https://thaimooc.org ปัจจุบันมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ (1) มีจำนวนผู้เรียน >1,376,000 คน และมีจำนวนผู้เรียนจบได้รับใบประกาศนียบัตร >1,235,000 ใบ (2) พัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา MOOC จำนวน 29 รายวิชา (3) พัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit bank System) เพื่อรองรับการเก็บใบประกาศนียบัตรที่ได้จากผู้เรียนผ่านระบบ Thai MOOC (Digital Certificate) และเก็บเอกสารรับรองผลการเรียน (Digital Transcript) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0104 | * มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาก้าวทันเทคโนโลยีสื่อ ผ่านวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 2564 เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาก้าวทันเทคโนโลยีและสื่อ ในภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวนทั้งสิ้น 846 คน ในและภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวนทั้งสิ้น 1,875 คน โดยนักศึกษา ผ่านกระบวนการเรียนการสอนแบบกิจกรรมเป็นฐาน นำความรู้เกี่ยวกับเท่าสื่อและเทคนิคต่าง ๆ ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ นักศึกษาสามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานผ่านYoutube และจัดทำโปสเตอร์อินโฟกราฟฟิก |  |  | เป็นไปตามแผน | 2021-09-30T17:00:00
[5 empty] | MS0201 | อยู่ระหว่างการดำเนินงานของ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | อยู่ระหว่างการดำเนินงานของ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) ดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาทักษะและสื่อสารประชาสัมพันธ์การรู้เท่าทันสื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทุกช่วงวัย และให้มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อต่างๆ เพื่อนำไปสู่การคิดวิเคราะห์และให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับรู้ข้อมูลข่าวสร้ารต่างๆ โดยได้จัดทําสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ รวมถึงข่าวที่เป็นกระแส โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ทุกวันพุธ ผ่านทาง facebook NSM THAILAND (* ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ดำเนินการภายใต้งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (กิจกรรมการพัฒนา คนไทยกลุ่มเป้าหมาย (เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ)เพื่อเตรียมพร้อมเป็นDigital Citizen ที่คุ้นเคยกับการทำธุรกรรมทาอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัย) ปีงบประมาณ 2564 เสร็จสิ้นแล้ว โดยบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานโคงการ ซึ่งประกอบไปด้วยด้วย (1) (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านพัฒนามาตรฐานดิจิทัล ระยะที่ 1 (พ.ศ.2566–2570) 1 ฉบับ และ (2) กำลังคนที่ได้รับการยกระดับความรู้และทักษะด้านดิจิทัลมีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 87.84) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | * มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดำเนินการโครงการการพัฒนาและยกระดับศักยภาพนักวิจัยชุมชนแบบชุมชนมีส่วนร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีงบประมาณ 2564 เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งผลการดำเนินโครงการดังกล่าว ได้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเพื่อชุมชนและสังคม “ราชภัฏพระนครโมเดล” ที่จะใช้เป็นโมเดลการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทักษะและศักยภาพในการทำงานวิจัยและวิชาการรับใช้สังคม และสามารถใช้เป็นต้นแบบให้หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ นำ “ราชภัฏพระนครโมเดล” ไปขยายผลและประยุกต์ใช้ต่อไป | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-09-30T17:00:00
[5 empty] | MS0402 | * มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดำเนินการโครงการการพัฒนาและยกระดับศักยภาพนักวิจัยชุมชนแบบชุมชนมีส่วนร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีงบประมาณ 2564 เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งผลการดำเนินโครงการดังกล่าว ได้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเพื่อชุมชนและสังคม “ราชภัฏพระนครโมเดล” ที่จะใช้เป็นโมเดลการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทักษะและศักยภาพในการทำงานวิจัยและวิชาการรับใช้สังคม และสามารถใช้เป็นต้นแบบให้หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ นำ “ราชภัฏพระนครโมเดล” ไปขยายผลและประยุกต์ใช้ต่อไป | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-09-30T17:00:00
[5 empty] | MS0403 | * มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดำเนินการโครงการการพัฒนาและยกระดับศักยภาพนักวิจัยชุมชนแบบชุมชนมีส่วนร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีงบประมาณ 2564 เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งผลการดำเนินโครงการดังกล่าว ได้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเพื่อชุมชนและสังคม “ราชภัฏพระนครโมเดล” ที่จะใช้เป็นโมเดลการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทักษะและศักยภาพในการทำงานวิจัยและวิชาการรับใช้สังคม และสามารถใช้เป็นต้นแบบให้หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ นำ “ราชภัฏพระนครโมเดล” ไปขยายผลและประยุกต์ใช้ต่อไป | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-09-30T17:00:00