## BR1002
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1002 | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 มีดังนี้ (1) พัฒนาและปรับปรุงข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) สำหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อขอรับการจัดสรรจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ได้เห็นชอบข้อเสนอโครงการ และขอให้ปรับปรุงข้อเสนอในส่วนของการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานต่อไป (2) ร่วมดำเนินงานและกำกับติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษาโครงการระบบการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อช่วยวิเคราะห์และแสดงผลในลักษณะ Data Visualization ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดงานที่ 2 ซึ่งเป็นการรวบรวมประเด็นคำถาม/ข้อสงสัย/ประเด็นร้อนที่ประชาชนมีต่อภาคพลังงาน โดยนำมาจัดลำดับตามความถี่ในการถูกกล่าวถึง เพื่อนำไปสรุปเป็นโจทย์ที่จะออกแบบพัฒนาระบบให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลต่อไป (3) จัดประชุมคณะอนุทำงานขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านสารสนเทศพลังงาน เพื่อขับเคลื่อนศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยมีวาระการประชุมเพื่อขอรับทราบความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมการเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน และเพื่อพิจารณาผลการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (4) ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านไฟฟ้าจากการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ผ่านการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า 3 แห่ง ประจำปีบัญชี 2564 โดยปัจจุบัน 3 การไฟฟ้าได้เชื่อมโยงชุดข้อมูลสาธารณะ (Public Data) ที่มีความพร้อมในการเผยแพร่มายัง สนพ. ในรูปแบบอัตโนมัติแล้ว จำนวน 12 ชุดข้อมูล และจัดทำรายการชุดข้อมูลที่มีชั้นความลับ (Private Data) ซึ่งจะสามารถจัดส่งให้กับ สนพ. ในรูปแบบกึ่งอัตโนมัติผ่านทาง SFTP หากได้มีการตกลงเรื่อง Business Process ระหว่างผู้ส่งข้อมูล (การไฟฟ้า) และผู้รับข้อมูล (สนพ.) แล้ว | 1. สนพ. มีอัตรากำลังข้าราชการค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจในการขับเคลื่อนศูนย์ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการเชื่อมโยงข้อมูล 2. การได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการเชื่อมโยงข้อมูลของศูนย์ฯ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาศูนย์ฯ ค่อนข้างล่าช้า มีผลต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3. ข้อจำกัดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและมีความอ่อนไหวจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล | 1. การจ้างบุคลากร/ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานตามภารกิจในการขับเคลื่อนศูนย์ฯ บรรลุผลสำเร็จ 2. การจัดสรรบุคลากรภายในกระทรวงพลังงาน เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ 3. ในระยะยาวอาจต้องมี MOU/MOA/NDA ว่าด้วยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงาน (เพิ่มเติม) ระหว่างศูนย์ฯ กับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลแต่ละแห่ง เนื่องจากข้อมูลพลังงานบางชุดมีความเฉพาะเจาะจง มีความอ่อนไหว และมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย | energy06031 | MS01 | สนพ. ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานภายใต้ สนพ. แล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 รวมทั้งได้มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ฯ ตามโครงสร้างกลุ่มงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 | เนื่องจากเป็นการจัดตั้งศูนย์ฯ ที่ดำเนินการในลักษณะกองเงาโดยใช้บุคลากร สนพ. ในอัตรากำลังที่มีอยู่เดิม ทำให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของภายใต้ภารกิจศูนย์ฯ มีข้อจำกัดด้านจำนวนบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการเชื่อมโยงข้อมูล | ในระยะยาวจะต้องมีการจัดตั้งศูนย์ฯ เป็นกองใหม่ตามกระบวนการของสำนักงาน กพร. ที่มีโครงสร้างอัตรากำลังของบุคลากรที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ | เร็วกว่าแผน | 2020-12-28T17:00:00
[5 empty] | MS02 | ปัจจุบัน สนพ. ได้จัดทำข้อมูลรายงานสถานการณ์การใช้และการผลิตพลังงานไฟฟ้านอกระบบ 3 การไฟฟ้า โดยนำเสนอในรูปแบบ Interactive Dashboard จำนวน 3 ส่วน ได้แก่ (1) สถานการณ์การใช้และการผลิตพลังงานไฟฟ้านอกระบบ (2) การกระจายตัวของการผลิตพลังงานไฟฟ้านอกระบบ และ (3) การผลิตพลังงานไฟฟ้านอกระบบในแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งได้จัดทำคู่มือการใช้งานข้อมูล โดยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้ว ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ (http://neic.eppo.go.th) นอกจากนี้ สนพ. ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านไฟฟ้าจากการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง โดยในปัจจุบันการไฟฟ้าได้เชื่อมโยงชุดข้อมูลสาธารณะ (Public Data) มายัง สนพ. ในรูปแบบอัตโนมัติแล้ว จำนวน 12 ชุดข้อมูล ดังนี้ (1) ข้อมูลกำลังผลิตในระบบไฟฟ้า (กฟผ.) (2) ข้อมูลความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (กฟผ.) (3) ข้อมูลการผลิตพลังงานไฟฟ้า (กฟผ.) (4) ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้า (กฟผ.) (5) ข้อมูลความยาวสายส่งระบบไฟฟ้า (กฟผ.) (6) ข้อมูลการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า (กฟผ.) (7) ข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ (กฟผ.) (8) ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า (กฟน.) (9) ข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้า (กฟภ.) (10) ข้อมูลจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า (กฟภ.) (11) ข้อมูลความยาวนานของการใช้ไฟฟ้า (กฟภ.) (12) ข้อมูลปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้า (กฟภ.) | บุคลากรที่ปฏิบัติงานในปัจจุบันมีจำนวนไม่เพียงพอต่อภารกิจในการรวบรวมและจัดการระบบข้อมูล/สารสนเทศด้านพลังงานจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ซึ่งมีความหลากหลายและกระจายอยู่หลายแหล่งทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน สนพ. | การจ้างบุคลากร/ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลให้บรรลุผลสำเร็จ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | การดำเนินการที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาข้อเสนอ“โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) สำหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ” เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในการดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ฯ กับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อเสนอโครงการในส่วนของการเบิกจ่ายเงิน ตามมติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สนพ. ได้จัดเตรียมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่คาดว่าจะใช้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน 1 ตัว และอุปกรณ์ Next Generation Firewall จำนวน 1 ตัว ซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายใต้โครงการนำร่องพัฒนา Use Case การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์เชิงนโยบายและการกำกับดูแลกิจการพลังงาน ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2563 ในส่วนของการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน สนพ. ได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลด้านไฟฟ้าจากการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ผ่านการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า 3 แห่ง ประจำปีบัญชี 2564 โดยในปัจจุบัน 3 การไฟฟ้าได้เชื่อมโยงชุดข้อมูลสาธารณะ (Public Data) ที่มีความพร้อมในการเผยแพร่มายัง สนพ. ในรูปแบบอัตโนมัติ (API) จำนวน 12 ชุดข้อมูล ส่วนของชุดข้อมูลที่มีชั้นความลับ (Private Data) การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้ประเมินชุดข้อมูลที่จะสามารถจัดส่งให้กับ สนพ. ในรูปแบบกึ่งอัตโนมัติผ่านทาง SFTP รวมจำนวน 21 ชุดข้อมูล โดยจะดำเนินการจัดส่งเมื่อมีการตกลงเรื่อง Business Process ระหว่างผู้ส่งข้อมูล (การไฟฟ้า) และผู้รับข้อมูล (สนพ.) แล้ว ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำ MOA หรือ NDA ระหว่างหน่วยงานต่อไป | สนพ. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลค่อนข้างน้อย ประกอบกับข้อเสนอโครงการฯ อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จึงยังไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงานดังกล่าวนี้ได้อย่างเต็มรูปแบบ | การจ้างบุคลากร/ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานเชื่อมโยงข้อมูลบรรลุผลสำเร็จ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | มีผลการศึกษารูปแบบองค์กรในเบื้องต้นจากโครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เมื่อปีงบประมาณ 2562 แต่ปัจจุบันยังไม่มีการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ เนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะรองรับการแลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบกับศูนย์ฯ มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนและคุณสมบัติของบุคลากรที่จะสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่แผนการปฏิรูปประเทศได้กำหนด อย่างไรก็ตาม ศูนย์ฯ ได้เสนอให้มีการพิจารณาปรับปรุงกำหนดระยะเวลาการดำเนินการเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงานตามเป้าหมายย่อยนี้ ผ่านคณะอนุทำงานขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านสารสนเทศพลังงานเพื่อขับเคลื่อนศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยเสนอให้ปรับปรุงกำหนดระยะเวลาจากเดิมที่ต้องดำเนินการประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565 โดยขอขยายเวลาการดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2567 ซึ่งคณะอนุทำงานฯ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้ สนพ. นำเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป | ปัจจุบันศูนย์ฯ ยังมีข้อจำกัดเรื่องบุคลากรในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และยังไม่ได้รับจัดสรรการงบประมาณในการพัฒนาระบบ/โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ จึงทำให้ไม่สามารถประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในทางปฏิบัติได้ ประกอบกับในปีงบประมาณ 2565 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ตามแนวทางที่แผนปฏิรูปฯ กำหนด | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0301 | การดำเนินการที่ผ่านมาได้ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูล จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ (1) พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 (2) พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 (3) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (4) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (5) พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และ (6) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่จะเชื่อมโยงข้อมูล โดย "พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562" เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ศูนย์ฯ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เป็น “ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านพลังงาน” เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ หน้าที่และอำนาจของศูนย์ฯ ได้ | - | - | เร็วกว่าแผน | 2020-09-10T17:00:00
[5 empty] | MS0302 | การดำเนินการที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงานภายใต้ “โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย”ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการรวบรวม เชื่อมโยง บูรณาการ วิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกภาคส่วน จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์ฯ ที่จะให้บริการด้านข้อมูลและนำไปใช้เพื่อส่งเสริม/ยกระดับการวางแผน กำหนดนโยบาย การพัฒนาขับเคลื่อนแผนพัฒนาพลังงานของประเทศ | หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลบางแห่ง มีข้อจำกัดทางกฎหมายที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงานให้กับศูนย์ฯ ในอนาคต | ในระยะยาวอาจต้องมีการลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงาน (เพิ่มเติม) ระหว่างศูนย์ฯ กับหน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงพลังงานแต่ละแห่ง เนื่องจากข้อมูลพลังงานบางชุดที่ศูนย์ฯ ต้องการเชื่อมโยง มีความเฉพาะเจาะจงและมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย ดังนั้นการจัดทำ MOU แยกแต่ละหน่วยงาน หรือการจัดทำ MOA หรือ NDA สำหรับชุดข้อมูลที่มีชั้นความลับและไม่สามารถเปิดเผยในทางสาธารณะได้ จะทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลมากขึ้น | เร็วกว่าแผน | 2019-12-13T17:00:00

## BR1004
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1004 | สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้นำเสนอผลการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ทะเลชายฝั่งภาคตะวันออก และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแล้ว และสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้จัดทำร่างข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 และเมื่อได้ข้อสรุปจากแนวทางมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาวในพื้นที่ EEC แล้ว จะได้มีการนำแสนอต่อต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ไตรมาส 3 ของปี 2565 ต่อไป | - | - | energy06041 | MS01 | สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้ดำเนินการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตแล้วเสร็จเมื่อพฤษภาคม 2564 และได้มีการรายงานผลการศึกษาให้ คกก.ปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ครั้งที่ 10-2564 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ทราบแล้ว และมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานจัดทำแผนการสนับสนุนการลงทุนดังกล่าว | - | - | เร็วกว่าแผน | 2021-09-13T17:00:00
[5 empty] | MS02 | - สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้ร่วมกับสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยนำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวและสัมภาษณ์ต่อผู้บริหารบริษัทที่คาดว่าจะมีการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุนด้านปิโตรเคมี รวมถึงประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ./EEC) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและสิทธิประโยชน์สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ EEC แล้ว - สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้จัดทำร่างข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 - สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้นำเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ครั้งที่ 11-2564 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน - การดำเนินงานระยะต่อไป เมื่อได้ข้อสรุปจากแนวทางมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาว ในพื้นที่ EEC แล้ว จะได้มีการนำแสนอต่อต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติไตรมาส 3 ของปี 2565 ต่อไป | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0201 | - สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้ร่วมกับสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยนำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวและสัมภาษณ์ต่อผู้บริหารบริษัทที่คาดว่าจะมีการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุนด้านปิโตรเคมี รวมถึงประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ./EEC) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและสิทธิประโยชน์สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ EEC แล้ว - สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้จัดทำร่างข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 - สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้นำเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ครั้งที่ 11-2564 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน - การดำเนินงานระยะต่อไป เมื่อได้ข้อสรุปจากแนวทางมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาว ในพื้นที่ EEC แล้ว จะได้มีการนำแสนอต่อต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ไตรมาส 3 ของปี 2565 ต่อไป | - | - | ล่าช้ากว่าแผน

## BR1005
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1005 | - ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ากรณีต่าง ๆ สำหรับการจัดทำแผน PDP2022 และจัดทำ/ทบทวนสมมติฐาน เพื่อใช้ในการจัดทำแผน PDP2022 - คณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอประธานฯ คณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ เพื่อดำเนินการจัดทำแผนตามกรอบแนวทางดังกล่าวต่อไป - กพช. 1 เมษายน 64 มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 และมอบหมายให้ กบง. เป็นผู้พิจารณาและดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป | - สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านการผลิตและการใช้ไฟฟ้าของไทย และโลก และนโยบายของไทยมุ่งไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังทดแทนมากขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนสมมติฐานการจัดทำแผน PDP2022 ที่แตกต่างไปจากในอดีต | - ในการจัดทำแผน PDP2022 ควรมีการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สถานการณ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจ และ GDP ใหม่ Disruptive Technology ความต้องการไฟฟ้าจากกิจกรรมหรือโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้น ความสอดคล้องกับนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานของกระทรวงพลังงานหรือของประเทศไทย (Carbon Neutrality) และกรอบแผนพลังงานชาติ เป็นต้น | energy06051 | MS01 | - คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ในการประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบ (1) หลักการและแนวทางการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าสำหรับประกอบการจัดทำแผน PDP2022 (2) ผลการพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้ากรณีปกติ (Business as usual: BAU) สำหรับนำไปประกอบการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ากรณีต่าง ๆ สำหรับการจัดทำแผน PDP2022 (3) หลักการการจัดทำแผน PDP2022 - สนพ. ได้ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานที่เหมาะสมสำหรับรองรับแนวโน้ม Prosumer แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 และการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้ดำเนินศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัย รองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) แล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2562 โดยคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ได้มีมติรับทราบผลการศึกษาดังกล่าว ทั้งนี้ สนพ. จะนำผลการศึกษาไปพิจารณาปรับใช้ในการจัดทำแผน PDP2022 ต่อไป - ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ากรณีต่างๆ สำหรับการจัดทำแผน PDP2022 และจัดทำ/ทบทวนสมมติฐานเพื่อใช้ในการจัดทำแผน PDP2022 | สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านการผลิตและการใช้ไฟฟ้าของไทย และโลก และนโยบายของไทยมุ่งไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังทดแทนมากขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนสมมติฐานการจัดทำแผน PDP2022 ที่แตกต่างไปจากในอดีต | ในการจัดทำแผน PDP2022 จะพิจารณาและคำนึงถึงสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น ผลกระทบจากโควิด-19 GDP ใหม่ Disruptive Technology รวมถึงความสอดคล้องกับนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานของกระทรวงพลังงานหรือของประเทศไทย (Carbon Neutrality) และกรอบแผนพลังงานชาติ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | - คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการแข่งขันกิจการไฟฟ้า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 64 ได้เห็นชอบแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในระยะทดลอง -นำร่อง พ.ศ. 2564 – 2567 พร้อมทั้งเห็นชอบแผนงานย่อยการดำเนินงานการพัฒนาของแต่ละการไฟฟ้าตามแนวทางของแผนที่นำทางการพัฒนาโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในระยะทดลอง-นำร่อง พ.ศ. 2564 – 2567 โดยในลำดับต่อไปจะได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติต่อไป - สำนักงาน กกพ. ได้รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อกำหนดการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (TPA Framework) แล้วเสร็จ โดยจะเสนอสำนักงาน กกพ. ให้ความเห็นชอบและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป - คณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอประธานฯ คณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ เพื่อดำเนินการจัดทำแผนตามกรอบแนวทางดังกล่าวต่อไป | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | - กพช. 1 เมษายน 64 มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 และมอบหมายให้ กบง. เป็นผู้พิจารณาและดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-04-01T17:00:00
[5 empty] | MS0101 | - คณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบ (1) หลักการและแนวทางการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าสำหรับประกอบการจัดทำแผน PDP2022 (2) ผลการพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้ากรณีปกติ (Business as usual: BAU) สำหรับนำไปประกอบการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ากรณีต่าง ๆ สำหรับการจัดทำแผน PDP2022 (ทั้งนี้ ให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง) - ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ากรณีต่าง ๆ สำหรับการจัดทำแผน PDP2022 | ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการจัดแบ่งค่าพยากรณ์ตามตามเงื่อนไขรายภูมิภาคที่จะนำไปใช้ในการจัดทำแผน PDP | ในการพิจารณาการทบทวนค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าควรคำนึงถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต เช่น ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจ และ GDP ใหม่ Disruptive Technology และความต้องการไฟฟ้าจากกิจกรรมหรือโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้น เช่น การเพิ่มขึ้นของรถ EV ในอนาคต และการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่มีความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นของรัฐบาล เป็นต้น | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0102 | สนพ. ได้ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานที่เหมาะสมสำหรับรองรับแนวโน้ม Prosumer แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 และคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ได้มีมติรับทราบผลการศึกษาดังกล่าว ทั้งนี้ สนพ. จะนำผลการศึกษาไปพิจารณาปรับใช้ในการจัดทำแผน PDP2022 ต่อไป | สถานการณ์ด้านการผลิตและการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต รวมถึงทิศทางของโลกและประเทศไทยที่มุ่งไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังทดแทนมากขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้สมมติฐานการกำหนดสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ แตกต่างไปจากในอดีต | ในการกำหนดสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและโรงไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ ที่เหมาะสม ควรมีการพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น สถานการณ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต Disruptive Technology ความสอดคล้องกับนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานของกระทรวงพลังงานหรือของประเทศไทย (Carbon Neutrality) กรอบแผนพลังงานชาติ และนโยบายการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและการแข่งขัน/เปิดเสรีในกิจการไฟฟ้า เป็นต้น | เป็นไปตามแผน | 2022-01-31T17:00:00
[5 empty] | MS0103 | การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้ดำเนินศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) แล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2562 และคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ได้มีมติรับทราบผลการศึกษาดังกล่าว ทั้งนี้ สนพ. จะนำผลการศึกษาไปพิจารณาปรับใช้ในการจัดทำแผน PDP2022 ต่อไป | - | - | เป็นไปตามแผน | 2022-01-31T17:00:00
[5 empty] | MS0201 | - สนพ. ได้จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการแข่งขันกิจการไฟฟ้า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 64 ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในระยะทดลอง -นำร่อง พ.ศ. 2564 – 2567 พร้อมทั้งเห็นชอบแผนงานย่อยการดำเนินงานการพัฒนาของแต่ละการไฟฟ้าตามแนวทางของแผนที่นำทางการพัฒนาโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในระยะทดลอง-นำร่อง พ.ศ. 2564 – 2567 อันประกอบไปด้วย แผนงานด้านกฎระเบียบการดำเนินกิจกรรมของตลาดซื้อขายไฟฟ้า (Market Rules) แผนงานด้านการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตลาดซื้อขายไฟฟ้า (Market Operator: MO) และแผนงานด้านการจัดตั้งผู้ค้าส่งพลังงานไฟฟ้า (Power Marketers) - สนพ. ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเพื่อจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 64 เพื่อให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดหาไฟฟ้าในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก - การดำเนินการในขั้นถัดไปจะได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติต่อไป | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-11-03T17:00:00
[5 empty] | MS0202 | กกพ. ได้เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดทำข้อกำหนดการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (TPA Framework) โดยให้ สนง. กกพ. จัดทำประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาตามขั้นตอนต่อไป สำหรับการเปิดให้บุคคลที่ 3 ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าจะสามารถดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อมีนโยบายเปิดให้มีการซื้อขายไฟฟ้าอย่างเสรีและมีการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อรองรับการเปิดเสรีในกิจการไฟฟ้าแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระเบียบ หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับ Third Party Access ของระบบส่งและระบบจำหน่าย | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0203 | - กพช. ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งที่ 153) เมื่อ 1 เม.ย. 64 ได้พิจารณาเห็นชอบการกำหนดโครงสร้างค่าไฟฟ้าของไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) และกรอบแนวทางการจัดทำโครงสร้างอัตราค่าไฟเพื่อให้ กกพ.ไปจัดทำรายละเอียดในการกำกับดูแลและกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน - กพช. ครั้งที่ 2/2564 (ครั้งที่ 154) เมื่อ 4 ส.ค. 64 เห็นชอบโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 รวมทั้งกรอบระยะเวลาบังคับใช้โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ และแนวทางการดำเนินงานในช่วงเปลี่ยนผ่านตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เสนอ | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-04-01T17:00:00
[5 empty] | MS0204 | - กพช. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า (คณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ) - กพช. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 จึงได้มีคำสั่ง กพช. ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ - คณะทำงานด้านการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า เมื่อ 24 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบกรอบการจัดทำแผนบูรณาการฯ โดยให้รับความเห็นจากที่ประชุมไปใช้ประกอบการนำเสนอกรอบแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการฯ ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป - ในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า - ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอประธานฯ คณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ เพื่อดำเนินการจัดทำแผนตามกรอบแนวทางดังกล่าวต่อไป | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | - ครม. 22 มิถุนายน 64 รับทราบมติ กพช. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เห็นชอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าตามแผน PDP 2018 (Rev.1) - กพช. เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบให้บรรจุโครงการ LNG Terminal พื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะทื่ 3 (T-3) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันนอก (EEC) จังหวัดระยอง กำลังการแปรภาพ LNG เป็นก๊าซ 10.8 ล้านตันต่อปี (ขยายได้ถึง 16 ล้านตันต่อปี) ในแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคงของประเทศ และให้กระทรวงพลังงานนำความเห็นของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป - กพช. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 เห็นชอบให้ปรับเพิ่มวงเงินลงทุนโครงการ LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ จังหวัดระยอง (T-2) ในแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง ที่มอบหมายให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจากเดิมวงเงิน 38,500 ล้านบาท เป็นวงเงินไม่เกิน 41,400 ล้านบาท | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) ได้กำกับ ติดตาม ประสานการดำเนินงานในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างผู้รับสัมปทานและผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดความล่าช้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาก๊าซธรรมชาติ ซึ่ง ชธ. ได้ดำเนินงานใน 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.1) กำกับดูแลการดำเนินงาน ประสานงานระหว่างผู้รับสัมปทานและ ผู้รับสัญญาในช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบให้น้อยที่สุด 1.2) ประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการรองรับ ได้แก่ การจัดหาก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติม ทั้งจากแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศ และโดยการนำเข้า LNG เพื่อรักษาความมั่นคงในการจัดหาพลังงานของประเทศ | ในกรณีแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนผู้ดำเนินงาน ส่งผลให้การดำเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่านมีความซับซ้อน ทั้งทางด้านกฎหมาย และด้านเทคนิค ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการลงทุน และการจัดหาก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้อาจส่งผลให้มีทรัพยากรบางส่วนที่ไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ | เพื่อประสิทธิภาพในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมมาใช้ประโยชน์สูงสุดเห็นควรปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การลงทุน การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนสิ้นอายุแหล่ง | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0303 | - สนพ. ได้จัดทำโครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และ ไบโอมีเทน เพื่อทดแทนน้ำมันเตา ถ่านหิน และก๊าซปิโตรเลียมเหลวแล้วเสร็จ และทำการปิดบัญชีโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 - อยู่ในระหว่างเสนอมาตรการฯ ต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน | ปัจจุบันราคา LNG มีแนวโน้มสูงกว่าผลการศึกษาที่คาดการณ์ที่ไม่เกิน 20 เหรียญสหรัฐ/ล้านบีทียู โดยในช่วงปี 2564 LNG มีราคาสูงถึง 40 เหรียญ/ล้านบีทียู จึงไม่จูงใจให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนเชื้อเพลิง และหากภาครัฐใช้มาตรการสนับสนุนให้ใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทนเชื้อเพลิงเดิมในระหว่างนี้ จะต้องใช้เงินอุดหนุนส่วนต่างราคาเป็นจำนวนมาก | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0304 | - ในช่วงราคา LNG จากสัญญาซื้อขายระยะยาวของ ปตท. ต่ำกว่าราคา Asian Spot LNG และความต้องการใช้ก๊าซฯ ในประเทศปรับลดลงจากเหตุการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ปตท. ได้ดำเนินการส่งออก LNG ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2564 จากท่ามาบตาพุด เพื่อทดสอบโครงการ Regional LNG Hub ด้วยการดำเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 รับทราบแล้ว - ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการของบประมาณแผ่นดิน ปี 2566 ในการจัดทำโครงการจัดทำแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub | - | - | เป็นไปตามแผน