## BR1203
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1203 | การปฏิรูปกลไกและรับบการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน ประกอบด้วยการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (Big Rock 1203) และได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานชุดโครงการการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตครูที่มีคุณภาพมาตรฐาน จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการพัฒนารูปแบบ/กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เข้าเรียนครูและการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมิน คุณลักษณะความเป็นครู (2) โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ (3) โครงการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา (4) โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำ (ร่าง) กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (Big Rock 1203) อาทิ รูปแบบ/กระบวนการคัดเลือกบุคคล ปรับปรุงหลักสูตร ระบบและกระบวนการบริหารจัดการการสอน และการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน 4 โครงการดังกล่าว 2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศตามมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิชาชีพ สมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีผู้ผ่านการพัฒนา จำนวน 31 คน โดยเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 7 คน เมื่อจบหลักสูตรแล้วสามารถเป็นผู้นำ ที่มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีสมรรถนะในด้านบริหาร และมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น 3. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) อยู่ระหว่างการจัดทำร่างหลักเกณฑ์วิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงการพัฒนาระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะและค่าตอบแทนที่เหมาะสม" | - | - | ops02051 | MS01 | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (Big Rock 1203) และได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบ/กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เข้าเรียนครูและการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมิน คุณลักษณะความเป็นครู ซึ่งอยู่ระหว่าง การจัดทำ (ร่าง) กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบและกระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู ซึ่งประกอบด้วย (๑) (ร่าง) รูปแบบ/กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่พึงประสงค์เข้าเรียนครู และ (๒) (ร่าง) โครงสร้างความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) ซึ่งคาดว่าเมื่อแล้วเสร็จจะส่งต่อให้ ทปอ. เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเครื่องมือเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 (TCAS66) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (Big Rock 1203) และได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ และอยู่ระหว่าง การจัดทำ (ร่าง) กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (Big Rock 1203) และแนวทางดำเนินงานโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (Big Rock 1203) และได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา และอยู่ระหว่าง การจัดทำ (ร่าง) กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (Big Rock 1203) และแนวทางดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (Big Rock 1203) และได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร และอยู่ระหว่าง การจัดทำ (ร่าง) กรอบสมรรนะ มาตรฐานและตัวชี้วัดของอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาชีพครู และ (ร่าง) รูปแบบการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาชีพครู แล้วเสร็จคิดเป็น ร้อยละ 60 พร้อมทั้ง ได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นในการยกร่างกรอบสมรรถนะและรูปแบบการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาชีพครู | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS05 | 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศตามมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิชาชีพ สมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 1.1 มีผู้ผ่านการพัฒนา จำนวน 31 คน เมื่อจบหลักสูตรแล้วสามารถเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีสมรรถนะในด้านบริหาร และมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น 1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 7 คน โดยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นต้นแบบ แบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) อยู่ระหว่างการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานวิทยฐานะ กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS06 | อยู่ระหว่างการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS07 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) อยู่ระหว่างการจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS08 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) อยู่ระหว่างการจัดทำร่างระเบียบคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษจากสภาพการทำงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR1205
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1205 | การดำเนินการการปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1. การผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาทักษะ และสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 1.1 การดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ ที่ให้บริการการเรียนออนไลน์บนระบบ Thai MOOC Platform ผ่านทางเว็บไซต์ https://thaimooc.org โดยมีจำนวนผู้เรียนมากกว่า 1,376,000 คน และมีผู้เรียนจบได้รับใบประกาศนียบัตรมากกว่า 1,235,000 ใบ 1.2. พัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit bank System) เพื่อรองรับการเก็บใบประกาศนียบัตรที่ได้จากผู้เรียนผ่านระบบ Thai MOOC (Digital Certificate) และเก็บเอกสารรับรองผลการเรียน (Digital Transcript) 2. การพัฒนาระบบงบประมาณการผลิตและพัฒนากำลังคน อยู่ระหว่างการจัดสรรและบริหารจัดการงบประมาณด้านการอุดมศึกษาแบบ Demand-side Financing ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. กองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(กองทุน ววน.) อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่หน่วยงานในระบบ ววน. 4. การดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หมวดที่ 3 ธรรมาภิบาลในระดับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาได้ประการศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ มีการจัดสัมนาเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการหลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 | - | - | ops02051 | MS01 | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนินการเพื่อให้เกิดกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรม (สป.อว.) ได้ให้บริการการเรียนออนไลน์บนระบบ Thai MOOC Platform ผ่านทางเว็บไซต์ https://thaimooc.org (1) มีจำนวนผู้เรียน >1,376,000 คน และมีจำนวนผู้เรียนจบได้รับใบประกาศนียบัตร >1,235,000 ใบ (2) พัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา MOOC จำนวน 29 รายวิชา (3) พัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit bank System) เพื่อรองรับการเก็บใบประกาศนียบัตรที่ได้จากผู้เรียนผ่านระบบ Thai MOOC (Digital Certificate) และเก็บเอกสารรับรองผลการเรียน (Digital Transcript) 2. การพัฒนาระบบงบประมาณการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) ได้มีการหารือเตรียมการศึกษาเชิงลึกถึงกลไกการขับเคลื่อนการจัดสรรและบริหารจัดการงบประมาณด้านการอุดมศึกษาแบบ Demand-side Financing ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่หน่วยงานในระบบ ววน. | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้มีการดำเนินการดังนี้ 1. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หมวดที่ 3 ธรรมาภิบาลในระดับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาได้ประการศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 2. จัดสัมมนาเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการหลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาคเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ ให้บริการการเรียนออนไลน์บนระบบ Thai MOOC Platform ผ่านทางเว็บไซต์ https://thaimooc.org 1. มีจำนวนผู้เรียน >1,376,000 คน และมีจำนวนผู้เรียนจบได้รับใบประกาศนียบัตร >1,235,000 ใบ 2. พัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา MOOC จำนวน 29 รายวิชา 3. พัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit bank System) เพื่อรองรับการเก็บใบประกาศนียบัตรที่ได้จากผู้เรียนผ่านระบบ Thai MOOC (Digital Certificate) และเก็บเอกสารรับรองผลการเรียน (Digital Transcript) | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) อยู่ระหว่างการหารือเตรียมการศึกษาเชิงลึกถึงกลไกการขับเคลื่อนการจัดสรรและบริหารจัดการงบประมาณด้านการอุดมศึกษาแบบ Demand-side Financing ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่หน่วยงานในระบบ ววน. | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้มีการดำเนินการดังนี้ 1. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หมวดที่ 3 ธรรมาภิบาลในระดับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาได้ประการศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 2. จัดสัมมนาเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการหลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 | - | - | เป็นไปตามแผน