## BR1301
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1301 | 1. ดัชนีชี้วัดคุณธรรม ช่วงอายุ 25-40 ประกอบไปด้วย 1.1) ดัชนีชี้วัดคุณธรรม (48 ข้อ) 1.2) ตนทุนชีวิต/ทุนชีวิต (Life Assets) กลุมคนวัยทำงาน (44 ข้อ) 2. อยู่ระหว่างการพัฒนาดัชนีวัดคุณธรรมและต้นทุนชีวิต ช่วงอายุ 13-24 ปี และ 41-60 ปี | ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | moralcenter10011 | MS01 | 1) หนังสือองค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ เล่มที่ 1 2) ชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 218 แห่ง ตามหลักเกณฑ์พิจารณา | ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | 1. คู่มือพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กร 2. แนวทางการพัฒนากระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม | ไม่พบปัญหาและอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | กรอบแนวคิดและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาการใช้เครดิตทางสังคม (Social Credit) ในประเทศไทย ประกอบไปด้วย 1) การพัฒนาและนำกลไกเครดิตสังคม (Social Credit) มาปรับใช้ในประเทศไทยจำเป็นต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย โดยมีข้อที่พึงระวังและเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณา 4 ประการ ได้แก่ ความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค สถานะทางด้านเศรษฐกิจ และสภาพเงื่อนไขทางสังคม 2) พฤติกรรมและตัวชี้วัดที่สามารถพัฒนาเป็นเครดิตสังคม ได้อาจพัฒนาจากสิ่งที่เป็นหลักคุณธรรมที่ไม่มีลักษณะแบบสุดโต่งและเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับร่วมกันในทุกกลุ่มศาสนา ความเชื่อ รวมถึงวัฒนธรรมว่าเป็นแบบแผนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 3) การประยุกต์ใช้เครดิตสังคมในระดับมหภาค เช่น การใช้กับทั้งประเทศ อาจเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก ดังนั้นจึงควรเริ่มทดลองนำร่องในระดับชุมชน ที่มีค่านิยม สภาพพื้นฐานทางสังคมร่วมกันอยู่แล้ว โดยการทดลองปรับใช้เครดิตสังคมอาจมีเป้าหมายเบื้องต้นเพื่อการยกระดับหรือพัฒนาคุณภาพของชุมชนนั้น ๆ หรืออาจทดลองกับในระดับองค์กรเพื่อเป้าหมายเดียวกันก็ได้ 4) การประยุกต์ใช้เครดิตสังคม ในประเทศไทยควรมุ่งเน้นส่งเสริมพฤติกรรมในเชิงบวก เพื่อเป็นเครื่องมือหนุนเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์สำหรับสังคม และการใช้เครดิตสังคม ไม่ควรนำมาใช้ในการจำกัดสิทธิ์หรือการเข้าถึงสิทธิ์บางอย่างของประชาชน และควรพิจารณาแยกออกจากการได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานจากรัฐ เพื่อไม่ก่อให้เกิดข้อกังขาเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำและความเท่าเทียมของสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน 5) เครดิตสังคมเป็นสิ่งที่ต้องมีพลวัต กล่าวคือ เมื่อสภาพแวดล้อมขององค์กร ชุมชน หรือสังคมเปลี่ยนแปลงไป เครดิตสังคมจำเป็นต้องมีการทบทวนใหม่เป็นระยะ 6) หน่วยงานหรือกลไกที่จะทำหน้าที่รับผิดชอบการทำเรื่องเครดิตสังคม เป็นประเด็นที่มีความสำคัญและละเอียดอ่อนยิ่ง เพราะหน่วยงานและกลไกดังกล่าวต้องเป็นที่ยอมรับในสังคม ว่ามีความเป็นกลางปราศจากอคติ ปลอดจากการเมืองและผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม รวมถึงสามารถทนต่อแรงเสียดทานในลักษณะต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน อีกทั้งยังต้องหลีกเลี่ยงอัตวิสัย (Subjective) ในเบื้องต้นจึงเสนอ หน่วยงานหรือกลไกระดับชาติที่รับผิดชอบเรื่องการปรับใช้เครดิตสังคม โดยอาจดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ ภายใต้ชื่อ “คณะกรรมการเสริมสร้างแบบแผนพฤติกรรมเพื่อสังคมในระดับชุมชน” ชุดคณะกรรมการนี้มีลักษณะเป็นไตรภาคี ประกอบด้วย ตัวแทนจากส่วนราชการ ตัวแทนจากภาคธุรกิจ ตัวแทนภาคประชาสังคม และอาจครอบคลุมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจำนวนตัวแทนแต่ละภาคส่วนมีสัดส่วนเท่า ๆ กัน 7) การประเมินพฤติกรรมเพื่อให้เครดิตสังคม หากมีการทดลองในระดับองค์กร หรือชุมชน ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์กรหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทาง ตัวชี้วัด และวิธีการในการประเมินด้วย เพื่อให้การประเมินสอดคล้องกับบริบทและสภาพของพื้นที่ ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้คนในชุมชนและองค์กรรู้สึกอยากเข้าร่วมมากยิ่งขึ้น 8) เครดิตสังคมเป็นแนวคิดที่มีการนำไปใช้ในเชิงลบในหลายประเทศ จนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และเกิดการต่อต้าน และเมื่อค้นคว้าเข้าไปในฐานข้อมูลต่าง ๆ ก็มักพบข้อถกเถียงในทางลบ ดังนั้น อาจพิจารณาหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า “เครดิตสังคม” แต่เลือกใช้คำที่แตกต่างออกไป โดยอาจพิจารณาใช้คำที่มีความหมายเชิงบวก เช่น แบบแผนพฤติกรรมเพื่อส่วนรวม หรือ แบบแผนพฤติกรรมที่เป็นพลังสังคม เป็นต้น | ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | อ้่างถึง รายงานการประชุมคณะทำงานปฏิรูปด้านคุณธรรม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 7 ม.ค.64 ความเห็นที่ประชุม ศคธ. ได้ให้ข้อสังเกตกับทาง สภาพัฒน์ เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 ปฏิรูปสื่อบันเทิงฯ เห็นควรว่าควรมีหน่วยงานร่วมดำเนินการหรือเป็นผู้รับผิดชอบหลักหรือไม่ เนื่องจากรายละเอียดดำเนินงานอาจไม่สอดรับกับภารกิจของศูนย์คุณธรรมโดยตรง โดยมิติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้กลุ่ม ป.ย.ป. ในกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ประสานงานตามประเด็นความเห็นที่ประชุม | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | 1)ดำเนินการประสานงานตรวจสอบ แก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูล ความถูกต้องของหนังสือองค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ เล่มที่ 1 2)ประสานงานจัดเตรียมข้อมูลการคัดเลือกชุมชน/ท้องถิ่น ในการจัดทำหนังสือองค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ เล่มที่ 2 (ปี 2565) จำนวน 200 แห่ง 3)จัดทำ TOR การจ้างนักวิชาการถอดบทเรียนข้อมูลชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ เล่มที่ 2 (ปี 2565) และดำเนินการจัดจ้างนักวิชาการ 4)ประชุมคณะทำงานสนับสนุนฯ การคัดเลือกชุมชน/ท้องถิ่น ในการจัดทำหนังสือองค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ เล่มที่ 2 (ปี 2565) จำนวน 200 แห่ง 5) เตรียมหลักสูตรฝึกอบรมชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรม ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย | - ข้อมูลของชุมชน / ท้องถิ่น ไม่ครบถ้วน จึงทำให้ต้องติดต่อประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นโดยตรง ซึ่งเกิดความไม่สะดวกในการให้ข้อมูล เนื่องจากบางชุมชน/ท้องถิ่น ผู้ประสานงานหรือผู้ให้ข้อมูลได้โยกย้ายตำแหน่งงาน และไม่ได้รับผิดชอบงานในส่วนนั้นแล้ว | ไม่มีข้อเสนอแนะ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | 1) จัดเตรียมการประชุมเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรม ทั้ง 200 แห่ง ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เพื่อเตรียมความพร้องสู่การพัฒนาให้เป็นพี่เลี้ยงชุมชน 2) จัดทำร่างกรอบแนวคิดโครงการ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะชุมชน โดยจัดทำเป็นหัวข้อการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์ ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และพร้อมสำหรับการยกระดับตนเอง ไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม โดยจะเริ่มการเรียน การสอนในเดือนพฤษภาคมนี้ต่อไป 3) ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานภาคี เพื่อให้พิจารณาคัดเลือกและส่งข้อมูลชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบที่โดดเด่น เพื่อรวบรวมในปี 2565 ต่อไป | ไม่พบปัญหาและอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | 1. คู่มือพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กร 2. แนวทางการพัฒนากระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม | ไม่พบปัญหาและอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | 1.ดำเนินการจัดจ้างผู้ประกอบการดำเนินการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม เพื่อดำเนินการโครงการฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อย 2.ดำเนินการจัดจ้างผู้ประกอบการดำเนินการและประชาสัมพันธ์สื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 (Moral Media Awards 2021) เพื่อดำเนินการโครงการฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อย | ไม่พบปัญหาและอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | กรอบแนวคิดและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาการใช้เครดิตทางสังคม (Social Credit) ในประเทศไทย ประกอบไปด้วย 1) การพัฒนาและนำกลไกเครดิตสังคม (Social Credit) มาปรับใช้ในประเทศไทยจำเป็นต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย โดยมีข้อที่พึงระวังและเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณา 4 ประการ ได้แก่ ความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค สถานะทางด้านเศรษฐกิจ และสภาพเงื่อนไขทางสังคม 2) พฤติกรรมและตัวชี้วัดที่สามารถพัฒนาเป็นเครดิตสังคม ได้อาจพัฒนาจากสิ่งที่เป็นหลักคุณธรรมที่ไม่มีลักษณะแบบสุดโต่งและเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับร่วมกันในทุกกลุ่มศาสนา ความเชื่อ รวมถึงวัฒนธรรมว่าเป็นแบบแผนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 3) การประยุกต์ใช้เครดิตสังคมในระดับมหภาค เช่น การใช้กับทั้งประเทศ อาจเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก ดังนั้นจึงควรเริ่มทดลองนำร่องในระดับชุมชน ที่มีค่านิยม สภาพพื้นฐานทางสังคมร่วมกันอยู่แล้ว โดยการทดลองปรับใช้เครดิตสังคมอาจมีเป้าหมายเบื้องต้นเพื่อการยกระดับหรือพัฒนาคุณภาพของชุมชนนั้น ๆ หรืออาจทดลองกับในระดับองค์กรเพื่อเป้าหมายเดียวกันก็ได้ 4) การประยุกต์ใช้เครดิตสังคม ในประเทศไทยควรมุ่งเน้นส่งเสริมพฤติกรรมในเชิงบวก เพื่อเป็นเครื่องมือหนุนเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์สำหรับสังคม และการใช้เครดิตสังคม ไม่ควรนำมาใช้ในการจำกัดสิทธิ์หรือการเข้าถึงสิทธิ์บางอย่างของประชาชน และควรพิจารณาแยกออกจากการได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานจากรัฐ เพื่อไม่ก่อให้เกิดข้อกังขาเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำและความเท่าเทียมของสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน 5) เครดิตสังคมเป็นสิ่งที่ต้องมีพลวัต กล่าวคือ เมื่อสภาพแวดล้อมขององค์กร ชุมชน หรือสังคมเปลี่ยนแปลงไป เครดิตสังคมจำเป็นต้องมีการทบทวนใหม่เป็นระยะ 6) หน่วยงานหรือกลไกที่จะทำหน้าที่รับผิดชอบการทำเรื่องเครดิตสังคม เป็นประเด็นที่มีความสำคัญและละเอียดอ่อนยิ่ง เพราะหน่วยงานและกลไกดังกล่าวต้องเป็นที่ยอมรับในสังคม ว่ามีความเป็นกลางปราศจากอคติ ปลอดจากการเมืองและผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม รวมถึงสามารถทนต่อแรงเสียดทานในลักษณะต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน อีกทั้งยังต้องหลีกเลี่ยงอัตวิสัย (Subjective) ในเบื้องต้นจึงเสนอ หน่วยงานหรือกลไกระดับชาติที่รับผิดชอบเรื่องการปรับใช้เครดิตสังคม โดยอาจดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ ภายใต้ชื่อ “คณะกรรมการเสริมสร้างแบบแผนพฤติกรรมเพื่อสังคมในระดับชุมชน” ชุดคณะกรรมการนี้มีลักษณะเป็นไตรภาคี ประกอบด้วย ตัวแทนจากส่วนราชการ ตัวแทนจากภาคธุรกิจ ตัวแทนภาคประชาสังคม และอาจครอบคลุมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจำนวนตัวแทนแต่ละภาคส่วนมีสัดส่วนเท่า ๆ กัน 7) การประเมินพฤติกรรมเพื่อให้เครดิตสังคม หากมีการทดลองในระดับองค์กร หรือชุมชน ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์กรหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทาง ตัวชี้วัด และวิธีการในการประเมินด้วย เพื่อให้การประเมินสอดคล้องกับบริบทและสภาพของพื้นที่ ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้คนในชุมชนและองค์กรรู้สึกอยากเข้าร่วมมากยิ่งขึ้น 8) เครดิตสังคมเป็นแนวคิดที่มีการนำไปใช้ในเชิงลบในหลายประเทศ จนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และเกิดการต่อต้าน และเมื่อค้นคว้าเข้าไปในฐานข้อมูลต่าง ๆ ก็มักพบข้อถกเถียงในทางลบ ดังนั้น อาจพิจารณาหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า “เครดิตสังคม” แต่เลือกใช้คำที่แตกต่างออกไป โดยอาจพิจารณาใช้คำที่มีความหมายเชิงบวก เช่น แบบแผนพฤติกรรมเพื่อส่วนรวม หรือ แบบแผนพฤติกรรมที่เป็นพลังสังคม เป็นต้น | ไม่พบปัญหาและอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | ได้กำหนดรายชื่อองค์กรและชุมชนประกอบการคัดเลือก การศึกษาและทดลองดำเนินงานระบบเครดิตสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีบริบทองค์กร/ชุมชน ดังนี้ 1. โดดเด่นสภาผู้นำ คิดและทำโครงการดี ๆ ด้วยหลักธรรมนูญหมู่บ้านและสร้างระบบสวัสดิการชุมชนด้วยทุนของตนเอง ต่อยอดเสริมจากบริษัท สหวิริยา จำกัด ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงในพื้นที่อำเภอบางสะพาน 2. พี่เลี้ยงของชุมชนที่ส่งเสริมงาน CSR และรางวัลองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ 3. รางวัลองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบและการจัดระบบ CSR ที่เป็นเลิศ สู่ชุมชนและโรงเรียน สร้างปรากฏการณ์คิดค้นนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมจนเป็นที่ยอมรับ 4.โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบที่ทำเรื่องความดีแลกแต้มได้ 5. องค์กรธุรกิจคุณธรรมที่ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม 6. ชุมชนที่จัดการขยะโดดเด่น ด้วยระบบของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ 7. ชุมชนคนไม่ทอดทิ้งกันในยามวิกฤตโควิด-19 ที่ยืนด้วยขาตัวเอง 8. กองทุนที่ส่งเสริมคนดีและการทำความดีให้คนดีมีขวัญกำลังใจ ให้คนทำงานมีความสุข สนุกกับงาน 9. ธนาคารความดี “ความดีที่กินได้ของชาวบ้าน” 10. พระสงฆ์ที่สร้างสังคมให้น่าอยู่ และสร้างวัดให้เป็นสถานที่ให้คนทำดี ได้ทั้งทางกายและจิตใจ บนหลักการศาสนา | ไม่พบปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | อ้่างถึง รายงานการประชุมคณะทำงานปฏิรูปด้านคุณธรรม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 7 ม.ค.64 ความเห็นที่ประชุม ศคธ. ได้ให้ข้อสังเกตกับทาง สภาพัฒน์ เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 ปฏิรูปสื่อบันเทิงฯ เห็นควรว่าควรมีหน่วยงานร่วมดำเนินการหรือเป็นผู้รับผิดชอบหลักหรือไม่ เนื่องจากรายละเอียดดำเนินงานอาจไม่สอดรับกับภารกิจของศูนย์คุณธรรมโดยตรง โดยมิติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้กลุ่ม ป.ย.ป. ในกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ประสานงานตามประเด็นความเห็นที่ประชุม | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR1304
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR1304 | 1. มีการดำเนินการจัตตั้งคณะอนุกรรมการ E-Workforce Ecosystem ตามคำสั่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ 10 /2564 และมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ E-Workforce Ecosystem จำนวน 9 ครั้ง 2. ระบบ E-portfolio ภายใต้ E-Workforce Ecosystem ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรียบร้อยแล้ว | การรวบรวมข้อมูลและการเชื่อมโยงของข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบแพลตฟอร์ม | หารือกับหน่วยงานและทำความร่วมมือ MOU | tpqi061 | MS01 | อยู่ระหว่างการพัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency : TWA | มีจำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง | ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | "มีคำสั่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ 10 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ E-Workforce Ecosystem และคำสั่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ E-Workforce Ecosystem (ปรับปรุง) เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถรวบรวมข้อมูลและเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านกำลังคนทั้งในและนอกระบบได้อย่างเป็นระบบ มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ E-Workforce Ecosystem ดังนี้ 1. ประชุมคณะอนุกรรมการ E-Workforce Ecosystem ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 พ.ค. 2564 2. ประชุมคณะอนุกรรมการ E-Workforce Ecosystem ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 25 มิ.ย. 2564 3. ประชุมคณะอนุกรรมการ E-Workforce Ecosystem ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 16 ก.ค. 2564 4. ประชุมคณะอนุกรรมการ E-Workforce Ecosystem ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 16 ส.ค. 2564 5. ประชุมคณะอนุกรรมการ E-Workforce Ecosystem ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 21 ก.ย. 2564 6. ประชุมคณะอนุกรรมการ E-Workforce Ecosystem ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 26 ต.ค. 2564 7. ประชุมคณะอนุกรรมการ E-Workforce L3Ecosystem ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 25 พ.ย.2564 8. ประชุมคณะอนุกรรมการ E-Workforce Ecosystem ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 20 ม.ค. 2565 9. ประชุมคณะอนุกรรมการ E-Workforce Ecosystem ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 17 มี.ค. 2565 มีการวางแผนจัดงานแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนากำลังคน ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2565" | - ต้องมีการรวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลในการเชื่อมโยงข้อมูล โดยในเบื้องต้นได้มีการทำ Sandbox ในหน่วยงานด้านแรงงานเพื่อนำไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบแพลตฟอร์ม | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | อยู่ระหว่างการพัฒนา Concept paper กองทุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต | ยังไม่แหล่งเงินทุนสนับสนุนที่ชัดเจน | มีแหล่งเงินทุนที่สามารถนำมาใช้ในการจัดตั้งกองทุน | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | ดำเนินการเรียบร้อย | ต้องมีการรวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล | เป็นไปตามแผน | 2021-09-14T17:00:00
[5 empty] | MS0202 | สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้มีคำสั่งคณะกรรมการสถาบันฯ ที่ 012/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดแบ่งหมวดหมู่และการกำหนดรหัสตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานอาชีพของประเทศไทย (TSIC และ TSCO) ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 โดยสถาบันฯ ได้ศึกษาข้อมูลการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทย (Thailand Standard Industrial Classification: TSIC) และมาตรฐานอาชีพของประเทศไทย (Thailand Standard Classification of Occupations: TSCO) พร้อมทั้งวิเคราะห์และได้มีการจัดทำข้อมูลรหัสอาชีพของมาตรฐานอาชีพเรียบร้อยแล้ว ร้อยละ 50 ของจำนวนอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเชื่อมโยงกับระบบ E- Workforce Ecosystem ต่อไป | -กระบวนการตรวจสอบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน | -จัดทำกระบวนการร่วมกันและพัฒนาระบบในการส่งคำขอให้กับหน่วยงานและติดตามคำขอในการตรวจสอบข้อมูล | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0203 | -- ระบบ E-portfolio ภายใต้ E-Workforce Ecosystem ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรียบร้อยแล้ว -- ดำเนินโครงการพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานอัจฉริยะ (E-Portfolio) และระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกำลังคน และการจ้างพัฒนาระบบข้อมูลแบบเปิดข้อมูลด้านกำลังคนเพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจ ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะ ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E-Workforce Ecosystem) โดยมีการจัดจ้างที่ปรึกษา | เชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างหน่วยงานกับระบบแพลตฟอร์ม | หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงข้อมูลและทำ MOU ในการขอเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบแพลตฟอร์ม | เป็นไปตามแผน | 2021-12-30T17:00:00
[5 empty] | MS0204 | อยู่ระหว่างการจัดทำระบบแฟลตฟอร์ม | การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบแพลตฟอร์ม | หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงข้อมูลและทำ MOU ในการขอเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบแพลตฟอร์ม | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0205 | ได้มีการจัดทำโครงการจัดทำพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูลกำลังคน (Manpower Data Management Blueprint) ระยะที่ 1 เรียบร้อยแล้ว และได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในการ ทำ data governance | ไม่สามารถกำหนดมาตรฐานและกระบวนการต่างๆตามกระบวนการของธรรมาภิบาลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | รวบรวมข้อมูลจากการหารือในคณะทำงานEWE นำเสนอรายงานการศึกษาพิมพ์เขียวของระบบบริหารจัดการข้อมูลกำลังคน(Manpower Data Management Blueprint) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือร่วมกัน | เป็นไปตามแผน