## BR0101
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0101 | สถาบันพระปกเกล้า ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. ได้ดำเนินการจัดทำเนื้อหาหลักสูตร "การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" โดยมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ (1) อำนาจการปกครองของประชาชน (2) การใช้อำนาจประชาชน (3) บทบาทและสถานะของพระมหากษัตริย์" เรียบร้อยแล้ว 2. ได้ดำเนินการนำเนื้อหาหลักสูตรการเมิองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (e-learning) หลักสูตร "รู้รอบในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" (Big Rock 1) และนำเนื้อหาหลักสูตรขึ้นแพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 4 ชุดวิชา ได้แก่ - ชุดวิชาที่ 1 บทนำสู่ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข - ชุดวิชาที่ 2 พื้นฐานประชาธิปไตย - ชุดวิชาที่ 3 สิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมของพลเมือง - ชุดวิชาที่ 4 สถานะ บทบาท พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในระบบ จะต้องผ่านการประเมินวัดระดับความรู้ก่อนการอบรมในแต่ละชุดวิชา (Pre-Test) ก่อนการอบรมในแต่ละชุดวิชา และหลังการศึกษาอบรมในแต่ละชุดวิชาจะต้องผ่านการวัดระดับความรู้หลังการอบรมในแต่ละชุดวิชา (Post-Test) เมื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทำการศึกษาครบทุกวิชาและผ่านเกณฑ์การวัดระดับความรู้ครบทุกวิชาแล้ว ระบบจะอนุมัติใบผ่านการอบรมผ่านระบบออนไลน์ (e-Certificate) ให้แก่ผู้เข้ารับศึกษาอบรม ซึ่งขณะนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1,975 คน มีผู้ผ่านเกณฑ์การวัดความรู้ครบทุกวิชาแล้ว จำนวน 1,168 คน 3. ผลิตสื่อ Dummy สำหรับการจัดหลักสูตรนำร่อง จำนวน 60 ชุด ได้แก่ เอกสารเนื้อหาหลักสูตร, วีดีโอสื่อการเรียนการสอน, เอกสารนำเสนอข้อมูล Powerpoint, เทคนิคการสอน, เกมส์ความรู้ เรียบร้อยแล้ว 4. ดำเนินการจัดหลักสูตรนำร่อง เพื่อพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 หลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร มีนักเรียนเข้าร่วม 40 คน ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.59 ครั้งที่ 2 หลักสูตรพลเมืองไทยกับการสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 โดยระบบออนไลน์ผ่าน zoom ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า มีนักเรียนพลเมือง จ. ปทุมธานี เข้าร่วม 54 คน ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.40 5. ได้ดำเนินการนำผลการจัดหลักสูตรนำร่อง (รูปแบบ Onsite) ไปพัฒนาปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตรสำหรับประชาชนทั่วไป "หลักสูตรฝึกอบรมพลเมืองไทยกับการสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตย" ประกอบด้วย 6 หัวข้อวิชาหลัก ได้แก่ 1) บริบทวิถีไทย 2) ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา 3) สิทธิเสรีภาพปวงประชา 4) พลเมืองมาสร้างสรรค์สังคม 5) ใต้ร่มพระบารมี 6) ร่วมสรรค์สร้างวิถีประชาธิปไตย (2) หลักสูตรสำหรับเยาวชน "หลักสุตรฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย" ประกอบด้วย 5 หัวข้อวิชาหลัก ได้แก่ 1) ประชาธิปไตยวิถีไทย 2) ราชประชาร่วมใจ 3) รู้จักรัฐสภาไทย 4) ฉันนี่แหละพลเมือง 5) ถนนพลเมือง 6. ได้ดำเนินการผลิตสื่อเผยแพร่ฯ ดังนี้ - ผลิตสื่อคลิปวีดีโอโมชั่นกราฟฟิกประกอบเนื้อหาหลักสูตรหลักสูตร "รู้รอบในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" และนำขึ้นแพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้ว - ผลิตคลิปแนะนำบทเรียน (Intro Course) โดยท่านเลขาธิการฯ และผู้แทนคณะทำงานชุดจัดทำเนื้อหา ได้ดำเนินการถ่ายทำ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 และนำขึ้นนำขึ้นแพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้ว - ผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลักสูตร "รู้รอบในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" 7. ได้ดำเนินการผลิตสื่อ (Tool kit) สำหรับประกอบการอบรมหลักสูตร ได้แก่ - เอกสารเนื้อหาหลักสูตรความรู้เบื้องต้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้เข้ารับการอบรม และเครือข่าย จำนวน 5,000 เล่ม - ผลิตชุดสื่อสำหรับการอบรม จำนวน 600 ชุด ประกอบด้วย วีดีโอสื่อการเรียนการสอน 9 คลิป/เอกสารนำเสนอข้อมูล Powerpoint 7 หัวข้อ/ เทคนิคการสอน/เกมส์ความรู้ 6 เกมส์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 8. ได้ดำเนินการจัดอบรมวิทยากรตัวคูณเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 ครั้ง โดยมีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 506 คน ดังนี้ ครั้งที่ 1 จัดอบรมระหว่าง วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจัดอบรมให้แก่คณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 113 คน ครั้งที่ 2 จัดอบรมระหว่าง วันที่ 21-22 มีนาคม 2565 ให้กับเครือข่ายวิทยากรสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 92 คน ครั้งที่ 3 จัดอบรมระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 ให้กับวิทยากรจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) โดยมีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 96 คน ครั้งที่ 4 จัดอบรมระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 ให้กับวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (รุ่นที่ 2) โดยมีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 100 คน ครั้งที่ 5 จัดอบรมระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ให้กับวิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจัก (วิทยากรขุนด่าน) โดยมีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 105 คน 9. ได้ดำเนินการได้เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ - รายการ The Key ไขการเมือง เรื่องใกล้ตัว - จัดลงผังรายการ เม.ย.-มิ.ย. 65 - รายการวิทยุ,มุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า - จัดลงผังรายการ เม.ย.-มิ.ย. 65 - Facebook สถาบันพระปกเกล้า : นำเสนอข่าวการอบรมวิทยากรตัวคูณ - จัดทำ Webpage เผยแพร่งานการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง "กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (Big Rock 1)" 10. ได้ดำเนินการประสานเครือข่ายผู้ร่วมดำเนินการ ดำเนินการขยายผลในพื้นที่โดยการนำหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไปดำเนินการเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ต่อ โดยได้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 1 เพื่อขยายผลในระดับพื้นที่ - ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดมหกรรมเผยแพร่ความรู้ “ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เพื่อขยายผลในพื้นที่ ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จำนวน 49 ศูนย์และเครือข่ายวิทยากร และเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อจัดกิจกรรมขยายผลในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2565 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในพื้นที่ จำนวน 5,177 คน - วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นำความรู้ไปขยายผลต่อในพื้นที่ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป จำนวน 17 จังหวัด รวมจำนวน 1,037 คน - วิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นำความรู้ไปขยายผลต่อในพื้นที่ให้กับนักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สกลนคร แพร่ ชุมพร ตรัง และนครราชสีมา 11. สถาบันได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อหาแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 1 ร่วมกัน โดยได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ซึ่งข้อประเด็นหลักๆ ที่ได้หารือร่วมกัน โดยหารือร่วมกันใน 2 ประเด็น คือ การจัดอบรมวิทยากรตัวคูณฯ และการจัดกิจกรรมขยายผล และการลงนาม MOU เพื่อเป็นภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ร่วมกับ สถาบัน โดยสถาบันพระปกเกล้าลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ที่ 1 ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 12. สถาบันพระปกเกล้าได้จัดการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานร่วม จำนวน 13 หน่วยงาน เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ที่ 1 ร่วมกัน ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 โดยพิจารณาขอความร่วมมือการขับเคลื่อนกิจกรรมใน 3 แนวทาง ได้แก่ (1) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานเข้าอบรมหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ (e-learning) หลักสูตร "รู้รอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" (2) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (3) บูรณาการการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ของหน่วยงานที่สอดคล้องตามเป้าหมายของการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ที่ 1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (4) การส่งผู้แทนของหน่วยงาน/กลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการอบรมวิทยากรตัวคูณเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายตามแผนการขับเคลื่อนฯ ที่หน่วยงานมีอยู่ 13. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลสำรวจการประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย : จับชีพจรประชาธิปไตยไทย พ.ศ. 2563 Democracy Index in Thailand : Monitoring the Pulse of Thai Democracy โดยจะนำข้อมูลผลสำรวจเป็นข้อมูล base line เพื่อประเมินเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง | สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปในหลายพื้นที่ ส่งผลต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากการจัดกิจกรรมอบรมวิทยากรตัวคูณเป็นกิจกรรมที่ต้องจัดในรูปแบบ onsite จึงจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมในการนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทำให้มีการรวมกลุ่มคนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก | สถาบันพระปกเกล้า กำหนดแนวทางปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรตุวคูณทุกคนต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 และส่งผลตรวจ ATK ก่อนวันเข้ารับการอบรม รวมทั้งต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาระหว่างการอบรม | kpi00011 | MS01 | ได้ดำเนินการจัดทำเนื้อหาหลักสูตร "การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" โดยมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ (1) อำนาจการปกครองของประชาชน (2) การใช้อำนาจประชาชน (3) บทบาทและสถานะของพระมหากษัตริย์" เรียบร้อยแล้ว | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน | 2021-12-1T17:00:00
[5 empty] | MS02 | ได้ดำเนินการได้เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ - รายการ The Key ไขการเมือง เรื่องใกล้ตัว - จัดลงผังรายการ เม.ย.-มิ.ย. 65 - รายการวิทยุ,มุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า - จัดลงผังรายการ เม.ย.-มิ.ย. 65 - Facebook สถาบันพระปกเกล้า : นำเสนอข่าวการอบรมวิทยากรตัวคูณ - จัดทำ Webpage เผยแพร่งานการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง "กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (Big Rock 1)" | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | สถาบันพระปกเกล้าได้จัดการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานร่วม จำนวน 13 หน่วยงาน เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ที่ 1 ร่วมกัน ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 โดยพิจารณาขอความร่วมมือการขับเคลื่อนกิจกรรมใน 3 แนวทาง ได้แก่ (1) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานเข้าอบรมหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ (e-learning) หลักสูตร "รู้รอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" (2) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (3) บูรณาการการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ของหน่วยงานที่สอดคล้องตามเป้าหมายของการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ที่ 1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (4) การส่งผู้แทนของหน่วยงาน/กลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการอบรมวิทยากรตัวคูณเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายตามแผนการขับเคลื่อนฯ ที่หน่วยงานมีอยู่ | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน | 2022-05-26T17:00:00
[5 empty] | MS04 | ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลสำรวจการประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย : จับชีพจรประชาธิปไตยไทย พ.ศ. 2563 Democracy Index in Thailand : Monitoring the Pulse of Thai Democracy โดยจะนำข้อมูลผลสำรวจเป็นข้อมูล base line เพื่อประเมินเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปี พ.ศ. 2564 | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน | 2021-12-1T17:00:00
[5 empty] | MS0101 | 1. ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรอบรมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ออฟไลน์) จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตรสำหรับประชาชนทั่วไป "หลักสูตรฝึกอบรมพลเมืองไทยกับการสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตย" ประกอบด้วย 6 หัวข้อวิชาหลัก ได้แก่ 1) บริบทวิถีไทย 2) ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา 3) สิทธิเสรีภาพปวงประชา 4) พลเมืองมาสร้างสรรค์สังคม 5) ใต้ร่มพระบารมี 6) ร่วมสรรค์สร้างวิถีประชาธิปไตย (2) หลักสูตรสำหรับเยาวชน "หลักสุตรฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย" ประกอบด้วย 5 หัวข้อวิชาหลัก ได้แก่ 1) ประชาธิปไตยวิถีไทย 2) ราชประชาร่วมใจ 3) รู้จักรัฐสภาไทย 4) ฉันนี่แหละพลเมือง 5) ถนนพลเมือง 2. ได้ดำเนินการนำเนื้อหาหลักสูตรการเมิองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (e-learning) หลักสูตร "รู้รอบในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" (Big Rock 1) และนำเนื้อหาหลักสูตรขึ้นแพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 4 ชุดวิชา ได้แก่ - ชุดวิชาที่ 1 บทนำสู่ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข - ชุดวิชาที่ 2 พื้นฐานประชาธิปไตย - ชุดวิชาที่ 3 สิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมของพลเมือง - ชุดวิชาที่ 4 สถานะ บทบาท พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในระบบ จะต้องผ่านการประเมินวัดระดับความรู้ก่อนการอบรมในแต่ละชุดวิชา (Pre-Test) ก่อนการอบรมในแต่ละชุดวิชา และหลังการศึกษาอบรมในแต่ละชุดวิชาจะต้องผ่านการวัดระดับความรู้หลังการอบรมในแต่ละชุดวิชา (Post-Test) เมื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทำการศึกษาครบทุกวิชาและผ่านเกณฑ์การวัดระดับความรู้ครบทุกวิชาแล้ว ระบบจะอนุมัติใบผ่านการอบรมผ่านระบบออนไลน์ (e-Certificate) ให้แก่ผู้เข้ารับศึกษาอบรม ซึ่งขณะนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1,975 คน มีผู้ผ่านเกณฑ์การวัดความรู้ครบทุกวิชาแล้ว จำนวน 1,168 คน | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน | 2022-02-1T17:00:00
[5 empty] | MS0102 | 1. ได้ดำเนินการชุดเครื่องมือสื่อสาร ดังนี้ - ผลิตสื่อคลิปวีดีโอโมชั่นกราฟฟิกประกอบเนื้อหาหลักสูตรหลักสูตร "รู้รอบในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" และนำขึ้นแพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้ว - ผลิตคลิปแนะนำบทเรียน (Intro Course) โดยท่านเลขาธิการฯ และผู้แทนคณะทำงานชุดจัดทำเนื้อหา ได้ดำเนินการถ่ายทำ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 และนำขึ้นนำขึ้นแพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้ว - ผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลักสูตร "รู้รอบในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" 2. ได้ดำเนินการผลิตสื่อ (Tool kit) สำหรับประกอบการอบรมหลักสูตร ได้แก่ เอกสารเนื้อหาหลักสูตรความรู้เบื้องต้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้เข้ารับการอบรม และเครือข่าย จำนวน 5,000 เล่ม , ผลิตชุดสื่อสำหรับการอบรม จำนวน 600 ชุด ประกอบด้วย วีดีโอสื่อการเรียนการสอน 9 คลิป/เอกสารนำเสนอข้อมูล Powerpoint 7 หัวข้อ/ เทคนิคการสอน/เกมส์ความรู้ 6 เกมส์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) ชุดกระเป๋าเครื่องมือการอบรมของวิทยากร (Tool Kits) จำนวน 600 ชุด ประกอบด้วย - Flash Drive (บรรจุข้อมูลประกอบ การอบรม และไฟล์หนังสือฯ) - บัตรคำ/บัตรภาพ และ ที่คาดผมสำหรับติด - บัตรคำ/บัตรภาพ เรื่อง สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ ตามรัฐธรรมนูญ - แผ่นผ้า/ไวนิล Timeline-Thailand - การ์ดคำพระราชกรณียกิจ 10 รัชกาล - จิกซอว์ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข - ปริศนาอักษรไขว้ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข - TICKET สถานีพลเมือง พร้อมไดคัทสัญลักษณ์รูปสถานี (2) คู่มือวิทยากรตัวคูณ จำนวน 600 เล่ม (3) คลิปประกอบการสอน - คลิป น้องเทนนิส - คลิป เพลงชาติไทย พร้อมคำบรรยาย - คลิป India (When you move the country move) - คลิป ต่อมสำนึกอักเสบ - คลิป หายไว ๆ นะ 2 เรื่อง (โรงพยาบาล และ ลานจอดรถ) (4) Power point ประกอบการสอน ชุดที่ 1-หลักสูตรประชาชน-บริบทวิถีไทย ชุดที่ 1-หลักสูตรเยาวชน-ประชาธิปไตยวิถีไทย ชุดที่ 2-หลักสูตรประชาชน-ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ชุดที่ 2-หลักสูตรเยาวชน-รู้จักรัฐสภาไทย ชุดที่ 3-หลักสูตรประชาชน-สิทธิเสรีภาพปวงประชา ชุดที่ 4-หลักสูตรประชาชน-พลเมืองมาสร้างสรรค์สังคม ชุดที่ 5-หลักสูตรเยาวชน-ฉันนี่แหละพลเมือง-สิทธิ ชุดที่ 6-หลักสูตรประชาชน-พลเมืองมาสร้างสรรค์สังคม-รากฐาน ชุดที่ 6-หลักสูตรเยาวชน-ฉันนี่แหละพลเมือง-รากฐาน ชุดที่ 7-หลักสูตรประชาชน-ราชประชาร่วมใจ- ชุดที่ 7-หลักสูตรเยาวชน-ใต้ร่มพระบารมี (4) Power point เกม - เกม Democracy code - เกมคำถาม 3 วินาที -หลักสูตรเยาวชน-กิจกรรมเข้าสู่บทเรียน - แผนที่โลก-คำถาม-หลักสูตรเยาวชน-ราชประชาร่วมใจ (5) ใบงานประกอบการอบรม (6) แบบประเมิน Pre – Post Test | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน | 2022-03-1T17:00:00
[5 empty] | MS0201 | ดำเนินการจัดประชุมหารือผู้แทนสื่อเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการอบรม เนื้อหาสาระและอื่นๆ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมการอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้กับผู้แทนสื่อมวลชน จำนวน 1 ครั้ง | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน | 2022-03-31T17:00:00
[5 empty] | MS0202 | ได้ดำเนินการจัดอบรมวิทยากรตัวคูณเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 ครั้ง โดยมีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 506 คน ดังนี้ ครั้งที่ 1 จัดอบรมระหว่าง วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจัดอบรมให้แก่คณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 113 คน ครั้งที่ 2 จัดอบรมระหว่าง วันที่ 21-22 มีนาคม 2565 ให้กับเครือข่ายวิทยากรสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 92 คน ครั้งที่ 3 จัดอบรมระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 ให้กับวิทยากรจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) โดยมีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 96 คน ครั้งที่ 4 จัดอบรมระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 ให้กับวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (รุ่นที่ 2) โดยมีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 100 คน ครั้งที่ 5 จัดอบรมระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ให้กับวิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจัก (วิทยากรขุนด่าน) โดยมีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 105 คน | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน | 2022-06-24T17:00:00
[5 empty] | MS0203 | ได้ดำเนินการได้เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ - รายการ The Key ไขการเมือง เรื่องใกล้ตัว - จัดลงผังรายการ เม.ย.-มิ.ย. 65 - รายการวิทยุ,มุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า - จัดลงผังรายการ เม.ย.-มิ.ย. 65 - Facebook สถาบันพระปกเกล้า : นำเสนอข่าวการอบรมวิทยากรตัวคูณ - จัดทำ Webpage เผยแพร่งานการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง "กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (Big Rock 1)" | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0204 | ได้ดำเนินการได้เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ - รายการ The Key ไขการเมือง เรื่องใกล้ตัว - จัดลงผังรายการ เม.ย.-มิ.ย. 65 - รายการวิทยุ,มุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า - จัดลงผังรายการ เม.ย.-มิ.ย. 65 - Facebook สถาบันพระปกเกล้า : นำเสนอข่าวการอบรมวิทยากรตัวคูณ - จัดทำ Webpage เผยแพร่งานการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง "กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (Big Rock 1)" | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0205 | ได้ดำเนินการประสานเครือข่ายผู้ร่วมดำเนินการ ดำเนินการขยายผลในพื้นที่โดยการนำหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไปดำเนินการเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ต่อ โดยได้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 1 เพื่อขยายผลในระดับพื้นที่ - ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดมหกรรมเผยแพร่ความรู้ “ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เพื่อขยายผลในพื้นที่ ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จำนวน 49 ศูนย์และเครือข่ายวิทยากร และเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อจัดกิจกรรมขยายผลในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2565 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในพื้นที่ จำนวน 5,177 คน - วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นำความรู้ไปขยายผลต่อในพื้นที่ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป จำนวน 17 จังหวัด รวมจำนวน 1,037 คน - วิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นำความรู้ไปขยายผลต่อในพื้นที่ให้กับนักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สกลนคร แพร่ ชุมพร ตรัง และนครราชสีมา | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน | 2022-06-30T17:00:00

## BR0102
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0102 | สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักประเด็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ ได้ดำเนินการประสานกับส่วนราชการที่มีภารกิจหรือดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศตามแผนที่กำหนด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีการดำเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น โดยอยู่ระหว่างการเนินโครงการเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายย่อยในแต่ละด้าน ดังนี้ (1) ด้านการทบทวนผลการดำเนินงาน มีการจัดทำโครงการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันการจัดการบริการสาธารณะของไทยและ นำไปกำหนดขอบเขต ภารกิจหรือกิจกรรมที่ควรจัดเป็นบริการสาธารณะ ในระดับชาติ และระดับพื้นที่ (2) ด้านการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ มีการจัดทำโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแหล่งบริการจัดหางานอิสระ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการติดต่อสื่อสาร การเปิดรับฟังความคิดเห็น การประสานงาน การประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ และการขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ (3) ด้านช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการจัดทำโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาระบบราชการ การให้ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... (4) ด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ ถึงแม้ไม่มีโครงการที่ตอบสนองต่อเป้าหมายนี้ แต่ในภาพรวมการดำเนินโครงการต่าง ๆ มีการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรม การดำเนินโครงการต่าง ๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารของหน่วยงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการดำเนินการผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในนกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพื่อให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะทุกระดับ มีการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอร่าง พ.ร.บ. ฯ เพื่อ ครม. พิจารณา ในภาพรวมการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ | 1. เนื่องจากมีการทบทวนผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... จากผู้เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทำให้มีขั้นตอนการดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและรอบด้าน รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามกฎหมายใช้ระยะเวลานาน 2. ประชาชนในบางพื้นที่ให้ความสำคัญกับการจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดทิศทางและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านน้อย | 1. ควรดำเนินการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะสามารถจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน 2. เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ รวมถึงการให้ความเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน | opm01111 | MS01 | หน่วยงานภาครัฐการเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น โดยอยู่ระหว่างการเนินโครงการเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายย่อยในแต่ละด้าน ดังนี้ (1) ด้านการทบทวนผลการดำเนินงาน มีการจัดทำโครงการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันการจัดการบริการสาธารณะของไทยและนำไปกำหนดขอบเขต ภารกิจหรือกิจกรรมที่ควรจัดเป็นบริการสาธารณะ ในระดับชาติ และระดับพื้นที่ (2) ด้านการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ มีการจัดทำโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแหล่งบริการจัดหางานอิสระ เพื่อให้บริการ แก่ประชาชน รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการติดต่อสื่อสาร การเปิดรับฟังความคิดเห็น การประสานงาน การประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ และการขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ (3) ด้านช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการจัดทำโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาระบบราชการ การให้ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... (4) ด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ ถึงแม้ไม่มีโครงการที่ตอบสนองต่อเป้าหมายนี้ แต่ในภาพรวมการดำเนินโครงการต่าง ๆ มีการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรม การดำเนินโครงการต่าง ๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารของหน่วยงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง | 1. เนื่องจากมีการทบทวนผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... จากผู้เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทำให้มีขั้นตอนการดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและรอบด้าน รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามกฎหมายใช้ระยะเวลานาน 2. ประชาชนในบางพื้นที่ให้ความสำคัญกับการจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดทิศทางและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านน้อย | 1. ควรดำเนินการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะสามารถจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน 2. เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ รวมถึงการให้ความเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ผ่าน 2 ช่องทาง 1) การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเว็บไซต์ www.law.go.th และเว็บไซต์ www.opm.go.th 2) การรับฟังความคิดเห็นโดยทำเป็นหนังสือเพื่อสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจากผู้เกี่ยวข้อง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างจัดทำประกาศเปิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามกฎหมาย เพื่อประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป | 1. เนื่องจากมีการทบทวนผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... จากผู้เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทำให้มีขั้นตอนการดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและรอบด้าน รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามกฎหมายใช้ระยะเวลานาน ทำให้การดำเนินการไม่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 2. เนื่องจากคณะกรรมการได้จัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ผ่านช่องทางออนไลน์ ส่งผลให้ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับการจัดรับฟังความเห็นของประชาชนในรูปแบบ on site แต่ไม่ส่งผลต่อเป้าหมายความสำเร็จตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดไว้ | ควรดำเนินการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะสามารถจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน เสนอร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | 1. วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) เรียบร้อยแล้ว โดยผลการศึกษานำมาสู่การจำแนกรูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมและชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมจัดทำบริการสาธารณะเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) การร่วมจัดทำบริการสาธารณะแก่ประชาชนทั้งกระบวนการ (co-production) 2) การร่วมจัดการภารกิจบางขั้นตอน (co-management) 3) การร่วมกำหนดทิศทางนโยบายสาธารณะ (co-governance) 2. วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานฉบับกลาง (Interim Report) เรียบร้อยแล้ว โดยผลการศึกษาเป็นการศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะ จำนวน 2 ประเทศ คือ (1) สหราชอาณาจักร โดยส่งเสริมให้องค์กรในภาคประชาสังคมเข้ามารับจัดทำบริการสาธารณะโดยผ่านการทำข้อตกลงความร่วมมือในการเป็นภาคีหุ้นส่วนใน 2 รูปแบบ คือ การเข้ามามีส่วนร่วมในบางขั้นตอนและการจัดบริการบริการสาธารณะทั้งกระบวนการ และ (2) ประเทศอินโดนีเซีย เป็นตัวอย่างของประเทศที่มีลักษณะโครงสร้างทางการบริหารที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย โดยกรอบแนวทางการมีส่วนร่วมที่ดำเนินการอยู่มี ลักษณะเป็นกำหนดบทบาทเชิงสถาบันตั้งแต่ระดับบทและกระจายอำนาจลงสู่ระดับพื้นที่ในการจัดบริการ โดยใช้กลไกหน่วยงานภาครัฐกำกับติดตามการปฏิรูปและการพัฒนาระบบบริการสาธารณะ รวมถึงกลไกลการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐมีทักษะในการสื่อสาธารณะ และใช้เครื่องมือเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้เกิดในเชิงพื้นที่ | ปีงบประมาณ 2565 เป็นปีแรกที่โครงการการยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงทำให้ได้เริ่มดำเนินการศึกษาเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งในการเกิดเป็นข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ จากนั้น หน่วยงานต้องหามาตรการในการผลักดันเพื่อให้ข้อเสนอเกิดผลสัมฤทธิ์ | ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแหล่งบริการจัดหางานอิสระ โดยบริษัททีซีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด ส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2 โดยจะมีผลสัมฤทธิ์มีระบบดิจิทัลแหล่งบริการจัดหางานอิสระที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 1 ระบบ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจจะประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 5,000 คน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0103 | 1. การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานบริการภาครัฐ โดยจัดกิจกรรม MY BETTER COUNTRY HACKATHON ครั้งที่ 11 : อนาคตที่ออกแบบได้กับราชการไทยที่อยากเห็น และ Focus Group เรื่องอนาคตที่ออกแบบได้กับราชการไทยที่อยากเห็น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน 4 โจทย์หลัก ได้แก่ 1) การบริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ 2) การบริหารจัดการและโครงสร้างภาครัฐที่รองรับการเปลี่ยนแปลง 3) การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาประเทศ และ 4) ระบบการบริหารคนภาครัฐที่ดึงดูด “คนเก่งและรักษาคนดี” ได้ข้อเสนอที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาระบบราชการให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การออกแบบระบบการบริการและการทำงาน สู่ดิจิทัล และบูรณาการ และ 2) การออกแบบระบบคน และสวัสดิการแนวใหม่ 2. การเปิดพื้นที่สาธารณะให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานภาครัฐ และใช้ประโยชน์อื่น ๆ อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้แนวทางการพัฒนาภาครัฐระบบเปิด (Open Government) 3. มีการจัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนร่วมกันกำหนดทิศทาง และจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 74,709 หมู่บ้าน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของหมู่บ้านที่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน) อยู่ในระหว่างการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนาอำเภอ พ.ศ. 2566 - 2570 โดยกรมการปกครองกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จครบทุกอำเภอภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 | ประชาชนในบางหมู่บ้านรวมถึงผู้นำชุมชนให้ความสำคัญกับการจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดทิศทางและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านน้อย เป็นอุปสรรคต่อการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาตำบล และแผนพัฒนาอำเภอ | อำเภอ (โดยปลัดอำเภอประจำตำบล) เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ รวมถึงการให้ความเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0104 | ถึงแม้ไม่มีโครงการที่ตอบสนองต่อเป้าหมายนี้ แต่ในภาพรวมการดำเนินโครงการต่าง ๆ มีการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรม การดำเนินโครงการต่าง ๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารของหน่วยงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ผ่าน 2 ช่องทาง 1) การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเว็บไซต์ www.law.go.th และเว็บไซต์ www.opm.go.th 2) การรับฟังความคิดเห็นโดยทำเป็นหนังสือเพื่อสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจากผู้เกี่ยวข้อง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างจัดทำประกาศเปิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามกฎหมาย เพื่อประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป | 1. เนื่องจากมีการทบทวนผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... จากผู้เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทำให้มีขั้นตอนการดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและรอบด้าน รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามกฎหมายใช้ระยะเวลานาน ทำให้การดำเนินการไม่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 2. เนื่องจากคณะกรรมการได้จัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ผ่านช่องทางออนไลน์ ส่งผลให้ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับการจัดรับฟังความเห็นของประชาชนในรูปแบบ on site แต่ไม่ส่งผลต่อเป้าหมายความสำเร็จตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดไว้ | ควรดำเนินการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะสามารถจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน เสนอร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ผ่าน 2 ช่องทาง 1) การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเว็บไซต์ www.law.go.th และเว็บไซต์ www.opm.go.th 2) การรับฟังความคิดเห็นโดยทำเป็นหนังสือเพื่อสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจากผู้เกี่ยวข้อง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างจัดทำประกาศเปิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามกฎหมาย เพื่อประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป | 1. เนื่องจากมีการทบทวนผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... จากผู้เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทำให้มีขั้นตอนการดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและรอบด้าน รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามกฎหมายใช้ระยะเวลานาน ทำให้การดำเนินการไม่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 2. เนื่องจากคณะกรรมการได้จัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ผ่านช่องทางออนไลน์ ส่งผลให้ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับการจัดรับฟังความเห็นของประชาชนในรูปแบบ on site แต่ไม่ส่งผลต่อเป้าหมายความสำเร็จตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดไว้ | ควรดำเนินการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะสามารถจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน เสนอร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว | เป็นไปตามแผน

## BR0103
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0103 | สำนักงาน ป.ย.ป. ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ตามรายการค่าใช้จ่าย ในการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ โดยมีสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ มีระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน โดยจะสิ้นสุดในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดทำรายงานการศึกษาสภาพปัญหาและข้อมูลทางวิชาการในเบื้องต้นแล้ว รวมทั้งได้มีการประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะในการเก็บข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งที่ปรึกษาจะได้ดำเนินการเก็บและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอต่อไป | เนื่องจากประเด็นการสร้างความสามัคคีปรองดองเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนโโดยต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับลักษณะของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม และการปรับประเด็นการสอบถามให้ตรงตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้นในแต่ละขั้นตอน จึงอาจทำให้การดำเนินงานเป็นไปไม่ตรงตามแผนที่คาดหวังไว้ | - | sto1521 | MS01 | สำนักงาน ป.ย.ป. ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ตามรายการค่าใช้จ่าย ในการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ โดยมีสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ มีระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน โดยจะสิ้นสุดในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | มีผลการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ เหตุการณ์ความขัดแย้งและวิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | อยู่ระหว่างการดำเนินงานของที่ปรึกษา โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินการแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | จะเริ่มดำเนินการหลังจากได้ผลการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ เหตุการณ์ความขัดแย้งและวิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจ เก็บข้อมูลในภูมิภาคต่าง ๆ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS05 | จะเริ่มดำเนินการหลังจากได้ผลการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ เหตุการณ์ความขัดแย้งและวิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจ เก็บข้อมูลในภูมิภาคต่าง ๆ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS06 | จะเริ่มดำเนินการหลังจากได้ผลการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ เหตุการณ์ความขัดแย้งและวิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจ เก็บข้อมูลในภูมิภาคต่าง ๆ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS07 | จะเริ่มดำเนินการหลังจากได้ข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมและผ่านความเห็นชอบของ ครม. แล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | มีผลการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ เหตุการณ์ความขัดแย้งและวิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | มีผลการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ เหตุการณ์ความขัดแย้งและวิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | อยู่ระหว่างการดำเนินงานของที่ปรึกษา โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินการแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | อยู่ระหว่างการดำเนินงานของที่ปรึกษา โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินการแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | จะเริ่มดำเนินการหลังจากได้ผลการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ เหตุการณ์ความขัดแย้งและวิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจ เก็บข้อมูลในภูมิภาคต่าง ๆ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0402 | จะเริ่มดำเนินการหลังจากได้ผลการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ เหตุการณ์ความขัดแย้งและวิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจ เก็บข้อมูลในภูมิภาคต่าง ๆ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0403 | จะเริ่มดำเนินการหลังจากได้ผลการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ เหตุการณ์ความขัดแย้งและวิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจ เก็บข้อมูลในภูมิภาคต่าง ๆ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0601 | จะเริ่มดำเนินการหลังจากได้ผลการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ เหตุการณ์ความขัดแย้งและวิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจ เก็บข้อมูลในภูมิภาคต่าง ๆ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0602 | จะเริ่มดำเนินการหลังจากได้ผลการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ เหตุการณ์ความขัดแย้งและวิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจ เก็บข้อมูลในภูมิภาคต่าง ๆ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0701 | จะเริ่มดำเนินการหลังจากได้ข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมและผ่านความเห็นชอบของ ครม. แล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0702 | จะเริ่มดำเนินการหลังจากได้ข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมและผ่านความเห็นชอบของ ครม. แล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0703 | จะเริ่มดำเนินการหลังจากได้ข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมและผ่านความเห็นชอบของ ครม. แล้ว | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR0105
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0105 | 1. สถาบันพระปกเกล้า ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอร่างโครงสร้าง เนื้อหาและกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่มีกระบวนการ ที่กำหนดให้การร่างรัฐธรรมนูญในแต่ละหมวดและมาตราดำเนินการอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิง วิชาการ และมีการประเมินผลกระทบของหมวดและมาตราต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ (1) ดำเนินการ "โครงการศึกษาประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข" ดังนี้ (1.1) ได้ดำเนินการศึกษาประเด็นสาระสำคัญด้านโครงสร้าง เนื้อหา บทบาทสำคัญของรัฐธรรมนูญ เสร็จสมบูรณ์แล้ว จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่อง "สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง" โดย ผศ.ธนาชัย สุนทรอนันตชัย 2) เรื่อง "สิทธิชุมชน" โดย อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล 3) เรื่อง "การคลังสาธารณะในรัฐธรรมนูญสิ่งที่ต้องปรับปรุงในรัฐธรรมนูญ ประเด็นการคลังสาธารณะและงบประมาณ" โดย รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด 4) เรื่อง "หลักนิติธรรม" โดย ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 5) เรื่อง "การได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร" โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล 6) เรื่อง "ความเสมอภาคระหว่างเพศ" โดย นางเรืองรวี พิชัยกุล 7) เรื่อง "นโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการนโยบาย" โดย ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ ทั้งนี้ โดยเอกสารศึกษาการแก้ไขประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ทั้ง 7 เรื่อง ได้ดำเนินการจัดจ้างออกแบบ และจัดพิมพ์ เอกสารวิชาการ เพื่อจัดทำเป็นชุดหนังสือ 7 เล่ม เสร็จแล้ว ทั้งนี้ เอกสาร ทั้ง 7 เรื่อง ได้จัดทำ e-book ชุดหนังสือโครงการวิจัยออกแบบและจัดทำชุดความรู้สำหรับการยกร่างรัฐธรรมนูญ และจัดทำสื่อคลิปวิดีโอเผยแพร่ทางเว็บไซด์สถาบัน และเว็บไซด์ Big Rock 8) ศึกษาค้นคว้าประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญจากนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผลิตเป็นหนังสือ KPI Yearbook ประจำปีของสถาบัน เรื่อง รอบโลกรัฐธรรมนูญ (1.2) การศึกษาประเด็นสำคัญที่พึงมีในการร่างรัฐธรรมนูญ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวบรวมคณะนักวิชาการและดำเนินการศึกษาด้านประเด็นต่างๆ จำนวน 12 ประเด็น ได้รับรายงานการศึกษาครบทั้ง 12 ประเด็นแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำ e-book เพื่อเผยแพร่ (2) ดำเนินการ "โครงการวิจัยรัฐธรรมนูญศึกษา" ดังนี้ (2.1) จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ (Public Lecture) 1) เวทีสัมมนาทางวิชาการ (Public Lecture) ภายใต้โครงการเวทีสัมมนาสาธารณะเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.1) ส่วนของการเมืองไทย - สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Regional Identities and Elections เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง รัฐธรรมนูญนิยมและการออกแบบพรรคการเมือง : มุมมองเชิงเปรียบเทียบ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบอนไลน์ ร่วมกับ Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) และสถาบันศึกษาพัฒนาประชาธิปไตย (Institute of Democratization Studies) - สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Religiousity and Vote Choices (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน) 1.2) ส่วนของการเมืองโลก - สัมมนาวิชาการ เรื่อง พรรคการเมืองในประเทศสเปน ร่วมกับ Konrad Adenauer Stiftung - สัมมนาวิชาการ เรื่อง พรรคการเมืองในประเทศญี่ปุ่น - สัมมนาวิชาการ เรื่อง พรรคการเมืองและกฎหมายพรรคการเมืองในประเทศอินเดีย - สัมมนาวิชาการ เรื่อง พรรคการเมืองในสถานะสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งของสาธารณรัฐฝรั่งเศส - สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การปกครองภาครัฐในประเด็นสิ่งแวดล้อม 2) เวทีสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง รัฐธรรมนูญและบทบาทการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่14 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง และผ่านช่องทางออนไลน์ ร่วมกับ สำนักเลขาธิการวุฒิสภา และ The National Democratic Institute (2.2) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1) งานวิจัย เรื่อง ประเพณีการปกครองของสวีเดน: สภาท้องถิ่น (ting) สิทธิ์ในการเลือกพระมหากษัตริย์ และเสรีภาพ และการปกครองของชาวนา โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) งานวิจัย เรื่อง กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญและกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดย นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 2. ได้ดำเนินการนำหลักสูตร และคู่มือวิทยากรกระบวนการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ทดลองจัดอบรม ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 36 คน 3. ได้ดำเนินการวางแผน และเตรียมการจัดอบรมวิทยากรกระบวนการ จำนวน 5 ครั้ง โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และเครือข่ายสถาบัน ซึ่งอยู่ในจังหวัดเป้าหมาย และจังหวัดใกล้เคียง 4. ได้จัดทำหลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ เรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 5 ครั้ง โดยเริ่มครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2565 5. ได้ดำเนินการจัดอบรมเพื่อสร้างวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 ครั้ง ให้กับกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายสถาบัน ซึ่งอยู่ในจังหวัดเป้าหมาย และจังหวัดใกล้เคียง เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 234 คน ดังนี้ ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออก – ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวน 40 คน ครั้งที่ 2 ภาคตะวันตก – ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 32 คน ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ - ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแกรนดิ์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 58 คน ครั้งที่ 4 ภาคใต้ – ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า จังหวัดสงขลา จำนวน 50 คน ครั้งที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น จำนวน 54 คน 6. ได้ดำเนินการให้เครือข่ายร่วมดำเนินการ (อาสาสมัครรัฐธรรมนูญ) จัดกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ โดยเปิดแพลทฟอร์ม Social Listening เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างธรรมนูญ แบบออนไลน์ ซึ่งหน่วยงานเครือข่ายร่วมดำเนินการ 7. ได้ดำเนินการสื่อวีดีโอ วีดีทัศน์ ผลิตรายการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ทุกประเภทและช่องทางสื่อต่าง ๆ ดังนี้ 1) ผลิตสื่อวีดิโอประกอบการอบรมวิทยากรกระบวนการ (ดำเนินการแล้วเสร็จ 30 เมษายน 2565) 2) อยู่ระหว่างการตัดต่อกราฟฟิก สื่อวีดิโอประชาสัมพันธ์ (เนื้อหาวิชาการ รัฐธรรมนูญที่พึงมี และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560) และเผยแพร่ในเดือนก.ค.65 3) ผลิตคู่มือการอบรมวิทยากรกระบวนการ จำนวน 300 เล่ม (ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 10 เมษายน 2565) 4) พิมพ์หนังสือชุดความรู้การปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 (จำนวน 7 เรื่อง) **ทั้งนี้ ฝ่ายสื่อสารองค์กรดำเนินการพิมพ์ซ้ำ จำนวน 1,000 ชุด เพื่อเผยแพร่ให้กับสมาชิกรัฐสภา และเครือข่าย** 5) ดำเนินการจัดทำ TOR และขออนุมัติจัดจ้างผลิคสื่อคลิปวีดิโอ (13 เรื่อง) ซึ่งคาดว่าส่งมอบงานแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2565 6) อยู่ระหว่างรอข้อมูลการสรุปงานสัมมนารัฐธรรมนูญซีรีส์ จำนวน 11 ครั้ง เพื่อนำมาจัดพิมพ์เอกสารจดหมายข่าวสรุปและเผยแพร่ จำนวน 1,000 ชุด 8. จัดโครงการบรรยายสาธารณะชุด "รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ" โดยวางแผนจัดกิจกรรม จำนวน 11 ครั้ง ซึ่งได้จัดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว 3 ครั้ง มีดังนี้ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "รอบรู้รัฐธรรมนูญรอบโลก : กำเนิดที่มา โครงสร้าง ผลต่อชาติ และประชาธิปไตย" ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 2 หัวข้อ "รัฐธรรมนูญจีน : พรรคและรัฐบนเส้นทางการพัฒนา" ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 3 หัวข้อ "รัฐธรรมนูญอังกฤษ : โครงสร้าง ที่มา หลักการสำคัญและความเป็นพลวัตร" ในวันที่ 7 มกราคม 2564 ครั้งที่ 4 หัวข้อ "รัฐธรรมนูญอินเดียกับบทบาทการส่งเสริมประชาธิปไตยและความหลากหลายของผู้คนในสังคม" ในวันที่ 19 มกราคม 2565 ครั้งที่ 5 หัวข้อ "รัฐธรรมนูญเนเธอร์แลนด์ : พัฒนาการและการปฏิรูปการเมืองผ่านกรอบเชิงสถาบัน" ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 6 หัวข้อ "รัฐธรรมนูญญี่ปุ่น : การสถาปนาประชาธิปไตย ที่มั่นคงหลังความพินาศจากสงคราม" ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ การจัดบรรยายชุดสาธารณะข้างต้น ได้เผยแพร่ในเพจ สถาบันพระปกเกล้า และเพจสำนักนวัตกรรม และได้วางแผนผลิตรวมบทสรุปทั้งหมด จำนวน 1,000 ชุด เพื่อแจกจ่ายไปยังสมาชิกรัฐสภาส และเครือข่ายต่างๆ ของสถาบัน 9. สถาบันพระปกเกล้าได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น จำนวน 3 ครั้งเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมเวที รวม 180 คน จัดอบรมสอดคล้องกับการจัดอบรมวิทยากรกระบวนการ ดังนี้ ครั้งที่ 1 เวทีภาคเหนือ - วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแกรนดิ์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 50 คน ครั้งที่ 2 เวทีภาคใต้ – วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า จังหวัดสงขลา จำนวน 63 คน ครั้งที่ 3 เวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น จำนวน 67 คน 10. ประสานงานไปยังหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ โดยสถาบันได้นำขับเคลื่อนการดำเนินงานตามที่ได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ แล้ว และประสานกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งผู้แทนเข้ารับการอบรมวิทยากรกระบวนการ จำนวน 5 ครั้ง ครั้งละ 50 คน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และเครือข่ายสถาบัน | สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่ ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมอบรมวิทยากรกระบวนการเนื่องจากการจัดกิจกรรมในรูปแบบ on-site ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรกระบวน และเวทีการรับฟังความคิดเห็น | กำหนดแนวทางปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมอบรมวิทยากรกระบวนการและเวทีรับฟังความคิดเห็นตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 | kpi00011 | MS01 | ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอร่างโครงสร้าง เนื้อหาและกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่มีกระบวนการ ที่กำหนดให้การร่างรัฐธรรมนูญในแต่ละหมวดและมาตราดำเนินการอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิง วิชาการ และมีการประเมินผลกระทบของหมวดและมาตราต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ (1) ดำเนินการ "โครงการศึกษาประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข" ดังนี้ (1.1) ได้ดำเนินการศึกษาประเด็นสาระสำคัญด้านโครงสร้าง เนื้อหา บทบาทสำคัญของรัฐธรรมนูญ เสร็จสมบูรณ์แล้ว จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่อง "สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง" โดย ผศ.ธนาชัย สุนทรอนันตชัย 2) เรื่อง "สิทธิชุมชน" โดย อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล 3) เรื่อง "การคลังสาธารณะในรัฐธรรมนูญสิ่งที่ต้องปรับปรุงในรัฐธรรมนูญ ประเด็นการคลังสาธารณะและงบประมาณ" โดย รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด 4) เรื่อง "หลักนิติธรรม" โดย ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 5) เรื่อง "การได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร" โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล 6) เรื่อง "ความเสมอภาคระหว่างเพศ" โดย นางเรืองรวี พิชัยกุล 7) เรื่อง "นโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการนโยบาย" โดย ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ ทั้งนี้ โดยเอกสารศึกษาการแก้ไขประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ทั้ง 7 เรื่อง ได้ดำเนินการจัดจ้างออกแบบ และจัดพิมพ์ เอกสารวิชาการ เพื่อจัดทำเป็นชุดหนังสือ 7 เล่ม เสร็จแล้ว ทั้งนี้ เอกสาร ทั้ง 7 เรื่อง ได้จัดทำ e-book ชุดหนังสือโครงการวิจัยออกแบบและจัดทำชุดความรู้สำหรับการยกร่างรัฐธรรมนูญ และจัดทำสื่อคลิปวิดีโอเผยแพร่ทางเว็บไซด์สถาบัน และเว็บไซด์ Big Rock 8) ศึกษาค้นคว้าประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญจากนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผลิตเป็นหนังสือ KPI Yearbook ประจำปีของสถาบัน เรื่อง รอบโลกรัฐธรรมนูญ (1.2) การศึกษาประเด็นสำคัญที่พึงมีในการร่างรัฐธรรมนูญ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวบรวมคณะนักวิชาการและดำเนินการศึกษาด้านประเด็นต่างๆ จำนวน 12 ประเด็น ได้รับรายงานการศึกษาครบทั้ง 12 ประเด็นแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำ e-book เพื่อเผยแพร่ (2) ดำเนินการ "โครงการวิจัยรัฐธรรมนูญศึกษา" ดังนี้ (2.1) จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ (Public Lecture) 1) เวทีสัมมนาทางวิชาการ (Public Lecture) ภายใต้โครงการเวทีสัมมนาสาธารณะเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.1) ส่วนของการเมืองไทย - สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Regional Identities and Elections เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง รัฐธรรมนูญนิยมและการออกแบบพรรคการเมือง : มุมมองเชิงเปรียบเทียบ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบอนไลน์ ร่วมกับ Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) และสถาบันศึกษาพัฒนาประชาธิปไตย (Institute of Democratization Studies) - สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Religiousity and Vote Choices (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน) 1.2) ส่วนของการเมืองโลก - สัมมนาวิชาการ เรื่อง พรรคการเมืองในประเทศสเปน ร่วมกับ Konrad Adenauer Stiftung - สัมมนาวิชาการ เรื่อง พรรคการเมืองในประเทศญี่ปุ่น - สัมมนาวิชาการ เรื่อง พรรคการเมืองและกฎหมายพรรคการเมืองในประเทศอินเดีย - สัมมนาวิชาการ เรื่อง พรรคการเมืองในสถานะสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งของสาธารณรัฐฝรั่งเศส - สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การปกครองภาครัฐในประเด็นสิ่งแวดล้อม 2) เวทีสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง รัฐธรรมนูญและบทบาทการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่14 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง และผ่านช่องทางออนไลน์ ร่วมกับ สำนักเลขาธิการวุฒิสภา และ The National Democratic Institute (2.2) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1) งานวิจัย เรื่อง ประเพณีการปกครองของสวีเดน: สภาท้องถิ่น (ting) สิทธิ์ในการเลือกพระมหากษัตริย์ และเสรีภาพ และการปกครองของชาวนา โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) งานวิจัย เรื่อง กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญและกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดย นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | ได้ดำเนินการจัดอบรมเพื่อสร้างวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 ครั้ง ให้กับกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายสถาบัน ซึ่งอยู่ในจังหวัดเป้าหมาย และจังหวัดใกล้เคียง เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 234 คน ดังนี้ ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออก – ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวน 40 คน ครั้งที่ 2 ภาคตะวันตก – ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 32 คน ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ - ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแกรนดิ์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 58 คน ครั้งที่ 4 ภาคใต้ – ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า จังหวัดสงขลา จำนวน 50 คน ครั้งที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น จำนวน 54 คน | สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่ ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมอบรมวิทยากรกระบวนการเนื่องจากการจัดกิจกรรมในรูปแบบ on-site ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรกระบวน และเวทีการรับฟังความคิดเห็น | กำหนดแนวทางปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมอบรมวิทยากรกระบวนการและเวทีรับฟังความคิดเห็นตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 | เป็นไปตามแผน | 2022-07-1T17:00:00
[5 empty] | MS03 | จัดโครงการบรรยายสาธารณะชุด "รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ" โดยวางแผนจัดกิจกรรม จำนวน 11 ครั้ง ซึ่งได้จัดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว 6 ครั้ง มีดังนี้ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "รอบรู้รัฐธรรมนูญรอบโลก : กำเนิดที่มา โครงสร้าง ผลต่อชาติ และประชาธิปไตย" ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 2 หัวข้อ "รัฐธรรมนูญจีน : พรรคและรัฐบนเส้นทางการพัฒนา" ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 3 หัวข้อ "รัฐธรรมนูญอังกฤษ : โครงสร้าง ที่มา หลักการสำคัญและความเป็นพลวัตร" ในวันที่ 7 มกราคม 2564 ครั้งที่ 4 หัวข้อ "รัฐธรรมนูญอินเดียกับบทบาทการส่งเสริมประชาธิปไตยและความหลากหลายของผู้คนในสังคม" ในวันที่ 19 มกราคม 2565 ครั้งที่ 5 หัวข้อ "รัฐธรรมนูญเนเธอร์แลนด์ : พัฒนาการและการปฏิรูปการเมืองผ่านกรอบเชิงสถาบัน" ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 6 หัวข้อ "รัฐธรรมนูญญี่ปุ่น : การสถาปนาประชาธิปไตย ที่มั่นคงหลังความพินาศจากสงคราม" ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | ประสานงานไปยังหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ โดยสถาบันได้นำขับเคลื่อนการดำเนินงานตามที่ได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ แล้ว และประสานกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งผู้แทนเข้ารับการอบรมวิทยากรกระบวนการ จำนวน 5 ครั้ง ครั้งละ 50 คน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และเครือข่ายสถาบัน | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน | 2022-05-26T17:00:00
[5 empty] | MS0201 | ได้จัดทำหลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ เรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 5 ครั้ง โดยเริ่มครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน | 2021-12-30T17:00:00
[5 empty] | MS0202 | ได้ดำเนินการจัดอบรมเพื่อสร้างวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 ครั้ง ให้กับกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายสถาบัน ซึ่งอยู่ในจังหวัดเป้าหมาย และจังหวัดใกล้เคียง เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 234 คน ดังนี้ ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออก – ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวน 40 คน ครั้งที่ 2 ภาคตะวันตก – ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 32 คน ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ - ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแกรนดิ์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 58 คน ครั้งที่ 4 ภาคใต้ – ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า จังหวัดสงขลา จำนวน 50 คน ครั้งที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น จำนวน 54 คน | สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่ ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมอบรมวิทยากรกระบวนการเนื่องจากการจัดกิจกรรมในรูปแบบ on-site ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรกระบวน และเวทีการรับฟังความคิดเห็น | กำหนดแนวทางปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมอบรมวิทยากรกระบวนการและเวทีรับฟังความคิดเห็นตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 | เป็นไปตามแผน | 2022-07-1T17:00:00
[5 empty] | MS0301 | 1. ได้ดำเนินการสื่อวีดีโอ วีดีทัศน์ ผลิตรายการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ทุกประเภทและช่องทางสื่อต่าง ๆ ดังนี้ 1) ผลิตสื่อวีดิโอประกอบการอบรมวิทยากรกระบวนการ (ดำเนินการแล้วเสร็จ 30 เมษายน 2565) 2) อยู่ระหว่างการตัดต่อกราฟฟิก สื่อวีดิโอประชาสัมพันธ์ (เนื้อหาวิชาการ รัฐธรรมนูญที่พึงมี และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560) และเผยแพร่ในเดือนก.ค.65 3) ผลิตคู่มือการอบรมวิทยากรกระบวนการ จำนวน 300 เล่ม (ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 10 เมษายน 2565) 4) พิมพ์หนังสือชุดความรู้การปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 (จำนวน 7 เรื่อง) **ทั้งนี้ ฝ่ายสื่อสารองค์กรดำเนินการพิมพ์ซ้ำ จำนวน 1,000 ชุด เพื่อเผยแพร่ให้กับสมาชิกรัฐสภา และเครือข่าย** 5) ดำเนินการจัดทำ TOR และขออนุมัติจัดจ้างผลิคสื่อคลิปวีดิโอ (13 เรื่อง) ซึ่งคาดว่าส่งมอบงานแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2565 6) อยู่ระหว่างรอข้อมูลการสรุปงานสัมมนารัฐธรรมนูญซีรีส์ จำนวน 11 ครั้ง เพื่อนำมาจัดพิมพ์เอกสารจดหมายข่าวสรุปและเผยแพร่ จำนวน 1,000 ชุด 2. จัดโครงการบรรยายสาธารณะชุด "รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ" โดยวางแผนจัดกิจกรรม จำนวน 11 ครั้ง โดยการจัดบรรยายชุดสาธารณะข้างต้น ได้เผยแพร่ในเพจ สถาบันพระปกเกล้า และเพจสำนักนวัตกรรม และได้วางแผนผลิตรวมบทสรุปทั้งหมด จำนวน 1,000 ชุด เพื่อแจกจ่ายไปยังสมาชิกรัฐสภาส และเครือข่ายต่างๆ ของสถาบัน | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | ได้ดำเนินการให้เครือข่ายร่วมดำเนินการ (อาสาสมัครรัฐธรรมนูญ) จัดกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ โดยเปิดแพลทฟอร์ม Social Listening เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างธรรมนูญ แบบออนไลน์ ซึ่งหน่วยงานเครือข่ายร่วมดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | ประสานงานไปยังหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ โดยสถาบันได้นำขับเคลื่อนการดำเนินงานตามที่ได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ แล้ว และประสานกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งผู้แทนเข้ารับการอบรมวิทยากรกระบวนการ จำนวน 5 ครั้ง ครั้งละ 50 คน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และเครือข่ายสถาบัน | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน | 2022-05-26T17:00:00