## BR0201
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0201 | มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 119 โครงการ แบ่งตามสถานะของโครงการ ดังนี้ 1) โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 51 โครงการ 2) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 39 โครงการ 3) โครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ/ยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน 29 โครงการ | เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบทำให้บางกิจกรรมล่าช้าและไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนที่ตั้งไว้ เช่น กิจกรรมฝึกอบรม เป็นต้น | ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ในปัจจุบัน | mdes02091 | MS01 | จำนวนโครงการทั้งสิ้น 9 โครงการ แบ่งตามสถานะของโครงการ ดังนี้ - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ - โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 3 โครงการ - โครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ/ยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการ | - การดำเนินงานต้องอาศัยระยะเวลาในการศึกษาวิเคราะห์ จัดทำเอกสาร แต่ปัจจุบันมีงานเร่งด่วนเพิ่มเติมจากแผนงานเดิม ทำให้มีงานที่ได้รับผลกระทบซึ่งล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ - เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 การให้ความรู้ ความเข้าใจหรือการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำมาตรฐานไม่สามารถดำเนินการได้ อีกทั้งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องไปปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนในการจัดการข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และวัคซีน เป็นหลัก จึงไม่มีเวลาดำเนินการชุดข้อมูลต่อเนื่อง - หน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงานยังขาดระบบดิจิทัลสำหรับใช้สนับสนุนการให้บริการ (Backend) หรือระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันล้าสมัยยากต่อการปรับเปลี่ยนให้รองรับการทำงานแบบดิจิทัล - เนื่องจากต้องปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณด้านการวิจัย ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า | - จัดลำดับความสำคัญของงาน และกำหนดแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง - ปรับเปลี่ยนการอบรม การประชุม เป็นรูปแบบออนไลน์ - ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ในปัจจุบัน - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้การสนับสนุนแพลตฟอร์ม/เครื่องมือพื้นฐาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนเป็นการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องใช้งบประมาณสูง | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | จำนวนโครงการทั้งสิ้น 53 โครงการ แบ่งตามสถานะของโครงการ ดังนี้ - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 24 โครงการ - โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 18 โครงการ - โครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ/ยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน 11 โครงการ (มีโครงการที่สอดคล้องทั้ง MS 2 และ MS 4 จำนวน 1 โครงการ) | 1) สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด - 19 ณ ปัจจุบัน มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้นและติดเชื้อได้ง่ายกว่าเดิม อาจเกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแลและบริหารจัดการโครงการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการดำเนินการบริหารจัดการโครงการ 2) การดำเนินงานของภาครัฐประสบปัญหา จากการดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมไม่เท่ากัน ทำให้ต้องมีการปรับแผนและระยะเวลาให้สอดคล้องกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ เพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงระบบดิจิทัลสำหรับสนับสนุนการให้บริการ (Backend) ขาดระบบดิจิทัลสำหรับใช้สนับสนุนการให้บริการ (Backend) หรือระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันล้าสมัยยากต่อการปรับเปลี่ยนให้รองรับการทำงานแบบดิจิทัล และต้องลงรายละเอียดในการดำเนินงาน จึงจะใช้ระยะเวลามากกว่าแผนที่วางไว้ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐบางฉบับเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล 3) การดำเนินงานต้องอาศัยระยะเวลาในการศึกษาวิเคราะห์ จัดทำเอกสาร แต่ปัจจุบันมีงานเร่งด่วนเพิ่มเติมจากแผนงานเดิม ทำให้มีงานที่ได้รับผลกระทบซึ่งล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ อีกทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ข้อมูลสำคัญของบางหน่วยงานยังไม่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล หรือข้อมูลมีคุณภาพที่ไม่เพียงพอที่จะเปิดให้หน่วยงานภายนอกเชื่อมโยงเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ และหน่วยงานเปิดให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน | 1) ควรปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ในปัจจุบัน 2) เร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ควบคู่ไปกับการดำเนินการให้ถูกต้องตามกระบวนการในการทำข้อตกลง รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามจำนวนที่กำหนดตามแผนเมื่อสิ้นสุดโครงการ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปรับรูปแบบการประชุมและการอบรมสัมมนาให้เป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งทำให้ประหยัดงบประมาณในการดำเนินการ และสามารถเพิ่มผลผลิตของโครงการ | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | จำนวนโครงการทั้งสิ้น 14 โครงการ แบ่งตามสถานะของโครงการ ดังนี้ - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ - โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 2 โครงการ - โครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ/ยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการ | การวิเคราะห์งาน วิเคราะห์บทบาท ภารกิจของบุคลากร จำเป็นต้องเชื่อมโยงไปถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นประเด็นที่สำนักงาน ก.พ. ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญ ดังนั้น จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นต้น ดังนั้น การดำเนินการจึงต้องอาศัยความร่วมมือทั้งหน่วยงานภายในสำนักงาน ก.พ. และภายนอกที่ชัดเจน ต่อเนื่อง รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนด้วย | ควรมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างหน่วยงาน เพื่อร่วมกันจัดทำรายละเอียดข้อมูล และแลกเปลี่ยนประเด็น และการดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินการสำเร็จอย่างรวดเร็วขึ้น | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 44 โครงการ แบ่งตามสถานะของโครงการ ดังนี้ - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 13 โครงการ - โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 17 โครงการ - โครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ/ยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน 14 โครงการ (มีโครงการที่สอดคล้องทั้ง MS 2 และ MS 4 จำนวน 1 โครงการ) | เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบทำให้บางกิจกรรมล่าช้าและไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนที่ตั้งไว้ | ควรมีการปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ให้ได้ผลการทำงานตามเป้าหมายที่กำหนด | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | จำนวนโครงการทั้งสิ้น 9 โครงการ แบ่งตามสถานะของโครงการ ดังนี้ - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ - โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 3 โครงการ - โครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ/ยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ - มีการกำกับและขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อย่างเป็นรูปธรรม และจัดทำมาตรฐานฯ ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ภายใต้ พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ 2 ฉบับ ได้แก่ 1) มาตรฐานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 64 และ 2) มาตรฐานฯ การใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับบริการภาครัฐของบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย - โครงการจัดทำศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ปัจจุบัน มีชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ ผ่าน https://data.go.th/ รวมทั้งหมด จำนวน 3,777 ชุดข้อมูล และ มีผู้เข้าเยี่ยมชมรวมทั้งหมดจำนวน 6,433,967 ครั้ง - สนับสนุนหน่วยงานให้จัดทำระบบบัญชีข้อมูลแล้ว 114 หน่วยงาน 76 จังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแล้วจำนวน 109 หน่วยงาน 3 จังหวัด และมีชุดข้อมูลในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐแล้วทั้งสิ้น 1,229 ชุดข้อมูล และ สนับสนุนจังหวัดในการวิเคราะห์ชุดข้อมูลสำหรับประเด็นสำคัญ โดยจัดทำร่างต้นแบบการวิเคราะห์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเด็น “พัฒนาเกษตรกรรม (ข้าว) ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน” | - เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบทำให้บางกิจกรรมล่าช้าและไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนที่ตั้งไว้ - หน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงานยังขาดระบบดิจิทัลสำหรับใช้สนับสนุนการให้บริการ (Backend) หรือระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันล้าสมัยยากต่อการปรับเปลี่ยนให้รองรับการทำงานแบบดิจิทัล - การดำเนินงานต้องอาศัยระยะเวลาในการศึกษาวิเคราะห์ จัดทำเอกสาร แต่ปัจจุบันมีงานเร่งด่วนเพิ่มเติมจากแผนงานเดิม ทำให้มีงานที่ได้รับผลกระทบซึ่งล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ | - ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ในปัจจุบัน - สพร. ได้ให้การสนับสนุนแพลตฟอร์ม/เครื่องมือพื้นฐาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนเป็นการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องใช้งบประมาณสูง | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | จำนวนโครงการทั้งสิ้น 17 โครงการ แบ่งตามสถานะของโครงการ ดังนี้ - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ (1 โครงการสอดคล้องทั้ง MS 2.1 และ 2.2) - โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 6 โครงการ - โครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ/ยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ - โครงการพัฒนาระบบใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาต้นแบบระบบออกและอ่านใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์เสร็จแล้ว โดยสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน H4U ได้ และ มีการดำเนินการร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก ขณะนี้อยู่ระหว่างสรรหาคลินิกนำร่องใกล้สำนักงานขนส่งฯ เพื่อทดสอบการใช้ใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ - ระบบลงทะเบียนแจ้งการเดินทางเข้าประเทศไทย ระยะที่ 2 (Thailand Pass Phase II) ร่วมกับกรมการกงสุล กรมควบคุมโรค สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พัฒนาและให้บริการระบบลงทะเบียนแจ้งการเดินทางเข้าประเทศไทย ระยะที่ 2 (Thailand Pass Phase II) เป็นระบบบัตรสุขภาพสำหรับผู้เดินทางขาเข้าประเทศ ผ่านการลงทะเบียนในรูปแบบ Web-based: www.Thailandpass.go.th ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารผ่านระบบ Digital Health Certificate Resolver (DHCR) ที่สามารถสแกน QR code จากใบรับรองสุขภาพดิจิทัล ซึ่งรวมถึงใบรับรองวัคซีน (ภายใต้โครงการ Digital Health Passport Application) และสามารถตรวจสอบใบรับรองสุขภาพโดยใช้ระบบ Public key เพื่อยืนยันความถูกต้องของใบรับรองสุขภาพตามมาตรฐานสากล โดยในปัจจุบันมียอดจำนวนผู้ลงทะเบียนสะสมอยู่ที่ 3,571,344 คน (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 28 มิถุนายน 2565) และอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกรมควบคุมโรคเพื่อดำเนินการตามมติ ศบค. ในระยะถัดไป - โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ส่งเสริมเกษตรกร จำนวน 1,200 ราย ทั่วประเทศ ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาไปสู่เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต ลดต้นทุน สร้างรายได้ อาทิ ระบบ IoT เพื่อการจัดการน้ำ, ระบบ smart farm, Smart Agriculture Technology, Sensor Drone, Intelligent Application - โครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขับเคลื่อนโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งการปรับปรุงกระบวนงาน การพัฒนาเชิงเทคนิค การชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งทำให้มีงานบริการภาครัฐ 20 ใบอนุญาต สามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Fully Digital Service) ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจและประชาชน และสามารถรับบริการได้อย่างรวดเร็วและโปร่งใส ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการรายงานผลการติดตามและเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจการรับรู้และผลสำเร็จในการปฏิรูป | - เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบทำให้บางกิจกรรมล่าช้าและไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนที่ตั้งไว้ - หน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงานยังขาดระบบดิจิทัลสำหรับใช้สนับสนุนการให้บริการ (Backend) หรือระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันล้าสมัยยากต่อการปรับเปลี่ยนให้รองรับการทำงานแบบดิจิทัล - ประชาชนพบปัญหาที่เกิดจากการติดตั้งแอปพลิเคชันในการใช้งานจริง เช่น รุ่นของมือถือหรือระบบปฏิบัติการรุ่นเก่า ๆ ยังไม่รองรับ และบางประเทศไม่อนุญาตให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน | - ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ในปัจจุบัน - สพร. ได้ให้การสนับสนุนแพลตฟอร์ม/เครื่องมือพื้นฐาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนเป็นการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องใช้งบประมาณสูง - สพร. ได้ขับเคลื่อนให้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการในแผนงานรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้หน่วยงานสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล การยกระดับธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และการจัดทำระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชน - สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอมาตรการแก้ไขข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โดยสำนักงานฯ ได้ให้การสนับสนุนมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | จำนวนโครงการทั้งสิ้น 13 โครงการ แบ่งตามสถานะของโครงการ ดังนี้ - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ (1 โครงการสอดคล้องทั้ง MS 2.1 และ 2.2) - โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 5 โครงการ - โครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ/ยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ - การพัฒนาระบบการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัล ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน D.DOPA พร้อมให้ใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ปัจจุบันรองรับการใช้งานได้ 100,000 คน และมีการเปิดนำร่องกับงานบริการระบบจองคิวขอรับบริการงานทะเบียนล่วงหน้า (Queue Online) การตรวจสอบข้อมูลตนเองที่หน่วยงานรัฐจัดเก็บผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) การตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น การแจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การตรวจสอบรายละเอียดผู้ไม่ไปใช้สิทธิและผู้แจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การตรวจสอบผลการฉีดวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข และแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) - โครงการผลผลิตการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Smart Office เพื่อสนับสนุนการทำ Digital Transformation ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สพธอ. ดำเนินการขยายผลการใช้งานระบบ Smart Office โดยดำเนินการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการขยายผลการใช้งาน e-Saraban และจัดฝึกอบรมการใช้งานในกลุ่ม Key user เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2565 และดำเนินการฝึกอบรมให้กับ General user เมื่อเดือนเมษายน 2565 เรียบร้อยแล้วตลอดจน สพธอ. ยังได้ดำเนินการดำเนินการหารือเพื่อนำระบบ e-Saraban ไปทดลองใช้งานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ โดยปัจจุบันมีหน่วยงานสนใจใช้งาน แล้วจำนวน 12 ราย และมี 7 ราย ที่เข้าทดสอบระบบฯ เรียบร้อยแล้วแล้ว ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) การเคหะแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน - สพร. ได้จัดทำระบบบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นระบบงานสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐให้สามารถติดต่อสื่อสาร ส่งผ่านข้อมูล โดยใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือในการเข้าถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารภาครัฐแบบครบวงจร รวมถึงประหยัดประมาณและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง | - กรมการปกครองไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ (รองรับการใช้งานได้ มากกว่า 60 ล้านคน) จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - ผู้ประสงค์จะใช้งานแอปพลิเคชัน D.DOPA จะต้องเดินทางไปยืนยันตัวตน ณ สำนักทะเบียน ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันทำให้ประชาชนงดเดินทางไปขอรับบริการ ณ สำนักทะเบียน หากไม่มีความจำเป็น - ระบบให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้วิธีการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA ส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาระบบให้รองรับ จึงทำให้ระบบที่พร้อมให้บริการยังมีจำนวนไม่มาก - มีระเบียบ/กฎหมายบางประการที่เป็นข้อจำกัดสำหรับการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ | เร่งรัดการดำเนินการโครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ควบคู่ไปกับการดำเนินการให้ถูกต้องตามกระบวนการในการทำข้อตกลง รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามจำนวนที่กำหนดตามแผนเมื่อสิ้นสุดโครงการ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปรับรูปแบบการประชุมและการอบรมสัมมนาให้เป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งทำให้ประหยัดงบประมาณในการดำเนินการ และสามารถเพิ่มผลผลิตของโครงการ จากเดิมที่กำหนดให้มีการศึกษาเพื่อจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน (Service Flow Model) ของงานบริการนำร่อง เพื่อให้บริการในระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal) จำนวน 30 งานบริการ ให้สามารถเพิ่มเติมเป็น 33 งานบริการ และทำให้สามารถทำการศึกษาแนวทางการดำเนินการจัดเก็บและเชื่อมโยงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการประชาชนผ่านระบบ Citizen Portal เพิ่มเติม ซึ่งนำไปใช้เป็นแนวทางในการเป็นการเพิ่มศักยภาพการให้บริการของระบบ Citizen Portal ร่วมกับ สพร. ในอนาคตได้อีกด้วย | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0203 | มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 24 โครงการ แบ่งตามสถานะของโครงการ ดังนี้ - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ - โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 5 โครงการ - โครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ/ยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน 9 โครงการ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 1) ด้านการมีรายได้และการมีงานทำ - โครงการส่งเสริมเด็กทุนไทยสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี Big Data พัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ระดับพื้นฐาน (Basics) ด้าน Data Engineering จำนวน 50 ราย ด้าน Data Science จำนวน 250 ราย และการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้าน Data Science จำนวน 200 ราย พัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ระดับกลาง (Intermediate) ด้าน Data Engineering จำนวน 100 ราย และด้าน Data Science จำนวน 150 ราย อยู่ระหว่างการ matching บุคลากรและกำลังคนที่ผ่านการยกระดับทักษะ Big Data กับผู้ประกอบการ และ อยู่ระหว่างการพัฒนาผู้ประกอบการบริการแพลตฟอร์ม บิ๊กดาต้าประเทศไทย (Big Data Sandbox Company) 2) ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข - โครงการระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล HIE (Health Link) ระยะที่ 1 ดำเนินการไปแล้วเสร็จร้อยละ 90 จากเป้าหมาย โดยมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 แห่งตามเป้าหมายและได้ร่วมกับโรงพยาบาลในการจัดเตรียมข้อมูลผู้ป่วยตามมาตรฐานระบบกลาง HIE พัฒนาส่วนติดต่อโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบ HIE รวมไปถึงแนวทางการให้คำปรึกษาสำหรับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ - การบูรณาการระบบข้อมูลสุขภาพและโภชนาการเด็กผ่านแพลตฟอร์มกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยง คัดกรองและเฝ้าระวังสุขภาวะเด็กรายคน (KidDiary) มีการประชุมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อออกแบบชุดฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC : Local Education Center Information System) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลสุขภาพเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ (KidDiary Platform) 3) ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน้ำ - โครงการบูรณาการระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและจัดทำข้อมูลทางด้านการเกษตรแบบเปิดเชื่อมโยงกับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ มีการปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติมชุดโครงสร้างมาตรฐานเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการเกษตร (ADX dataset) ให้รองรับข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นหรือปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ จำนวน 1 ฐานข้อมูล ติดตั้งใช้งานบนระบบคลาวด์กลางภาครัฐ 4) ด้านการท่องเที่ยว - โครงการ Smart TATIC มีการออกแบบหน้าจอการนำเข้าข้อมูล การออกแบบรายงาน และรูปแบบการนำเสนอ Dashboard ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงให้ตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้ใช้งาน - โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทย จัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ประกอบด้วย 1. แหล่งท่องเที่ยว 2. กิจกรรมการท่องเที่ยว 3. ที่พัก 4. ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว 5. สปา 6. ร้านอาหาร 7. ร้านค้า 8. มัคคุเทศก์ โดยนำขึ้นให้บริการในรูปแบบ Web Application และ Mobile Application ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบและปรับปรุงระบบ พร้อมตรวจสอบการแปลงภาษาอังกฤษและภาษาจีน - โครงการระบบบริการข้อมูลอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยวในฐานวิถีชีวิตใหม่ (Travel Link) พัฒนาระบบ Travel Link ทั้งเว็บไซต์ แดชบอร์ด และส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดนำร่อง (ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และกระบี่) แล้วเสร็จ และ ทดสอบการใช้งานระบบ Travel Link กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงท่องเที่ยว และกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น 5) ด้านการตลาดและการกระจายสินค้าสำหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startups) - โครงการพัฒนาระบบบริหารกิจกรรมและฐานข้อมูล Big Data ผู้รับบริการกระทรวงพาณิชย์ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ มีระบบสืบค้นผู้รับบริการ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ประเมินศักยภาพผู้ประกอบการที่สามารถ กำหนดเงื่อนไขการประเมินได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของแต่ละหน่วยงาน และ มีระบบวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ผู้รับบริการกระทรวงพาณิชย์เชิงยุทธศาสตร์ (Business Intelligence: BI) พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในรูปแบบที่มีโครงสร้าง (Structure Data) เช่น ชุดข้อมูลสมาชิก ชุดข้อมูลกิจกรรม ชุดข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ชุดข้อมูลการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ ชุดข้อมูลสินค้าและบริการ และในรูปแบบที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) เช่น ไฟล์เอกสารรูปภาพและสื่อมัลติมีเดียของชุดข้อมูลต่าง ๆ 6) ด้านอื่นๆ - โครงการระบบติดตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีผ่าน PMOC จัดเตรียมเครื่องมือและออกแบบกระบวนการสำหรับการสำรวจและเชื่อมโยงชุดข้อมูลและ Dashboard ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาลแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างติดตั้ง ปรับปรุงระบบบัญชีข้อมูล และเชื่อมโยงชุดข้อมูลจากระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ เพื่อเป็นชุดข้อมูลนำร่อง | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | จำนวนโครงการทั้งสิ้น 14 โครงการ แบ่งตามสถานะของโครงการ ดังนี้ - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ - โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 2 โครงการ - โครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ/ยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ - สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้รอยต่อในการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของไทย (Seamless E-services in Digital Transformation of Thailand Government) แทนโครงการพัฒนาระบบนิเวศทางดิจิทัล (Digital ecosystem) สำหรับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลเพื่อประชาชน ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงาน กสทช. ในปี พ.ศ. 2565 เนื่องจากมีเป้าหมาย ขอบเขต และผลลัพธ์ที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์และกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบนิเวศทางดิจิทัลฯ พร้อมทั้งมีการจัดทำและทดลองระบบต้นแบบ (Prototype) การดำเนินงานในปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกหน่วยงานเพื่อดำเนินโครงการฯ - มีการจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอการบริหารจัดการและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐโดยกำหนดประเด็นหลัก เช่น การวิเคราะห์ภารกิจการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เชื่อมโยงสู่การกำหนดบทบาท คุณสมบัติของบุคลากร การคาดการณ์จำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติที่สอดคล้องกับภารกิจ ประเด็นการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือเพื่อดำเนินการในประเด็นที่เชื่อมโยงกับประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ เช่น การสรรหา ค่าตอบแทน การพัฒนา การสร้างความก้าวหน้า - มีการจัดสรรทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ และมีการจัดสรรทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา/ผู้ที่กำลังศึกษา ในสถาบันการศึกษาที่มีการความโดดเด่นในต่างประเทศและมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป) เข้ามารับราชการและใช้ความรู้ความสามารถในภารกิจของรัฐ - สำนักงาน ก.พ. ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐกับหน่วยงาน จำนวน 21 หน่วยงาน ทั้งนี้ตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว สำนักงาน ก.พ. จะมีบทบาทในการจัดทำแนวทางและกรอบการดำเนินงานในการพัฒนากำลังคนภาครัฐเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ และปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ข้อมูล ซึ่งเป็นทักษะเบื้องต้น | - สำนักงาน ก.พ. มีบทบาทในการพัฒนาความสามารถด้านการใช้ประโยชน์ข้อมูลของบุคลากรในมิติของการกำหนดแนวทาง ประเด็นการเรียนรู้และเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร ซึ่งรายละเอียดดังกล่าว กำหนดไว้ในแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 และ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว 6 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สำหรับการดำเนินเพื่อการพัฒนาความสามารถนั้น หน่วยงานหลักที่ดำเนินการในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีดิจิทัล คือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่รับผิดชอบการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ คือสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ดังนั้น การกำหนดผลสำเร็จของการดำเนินงานในประเด็นการพัฒนาความสามารถ และการนำความรู้ ทักษะไปใช้ประโยชน์ จำเป็นต้องได้รับข้อมูลจาก 2 หน่วยงานดังกล่าวเป็นหลัก | - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินการร่วมกัน โดยเจ้าภาพหลักของโครงการเป็นศูนย์กลางในการแจ้งข้อมูล เพื่อให้การรายงานความก้าวหน้าของงานมีความเชื่อมโยงกัน | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 12 โครงการ แบ่งตามสถานะของโครงการ ดังนี้ - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ - โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 5 โครงการ - โครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ/ยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน 3 โครงการ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ - มีการดำเนินการจัดหาระบบสำหรับบริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ สำหรับ 280 หน่วยงาน เพื่อติดตั้งเพิ่มเติม/ทดแทนและให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ โดยครอบคลุมการเฝ้าระวังภัยคุกคามที่สำคัญ (Malware DDoS Web Hacking) จากแหล่งวิเคราะห์ต่าง ๆ - ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) กฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้ง 3 กลุ่ม เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมจำนวน 29 ฉบับ - มีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการคัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อนำไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง นำข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานมาจัดทำเป็นคลังข้อมูลให้สืบค้นและนำไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม - เพื่อแก้ปัญหาการมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง (สถาบันพระมหากษัตริย์) และอาชญากรรมอื่น ๆ ที่แพร่หลายมากมายในโลกโซเชียล ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง รับแจ้ง และจัดเก็บข้อมูลที่เผยแพร่บนโลกโซเชียล 24 ชั่วโมง และ Facebook Fanpage “อาสา จับตา ออนไลน์”เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสข้อมูลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย มีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ดังนี้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 65 มีคำสั่งศาลให้ระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย จำนวน 149 คำสั่งศาล 3,644 URLs | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0402 | มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 20 โครงการ แบ่งตามสถานะของโครงการ ดังนี้ - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ - โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 7 โครงการ - โครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ/ยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน 10 โครงการ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ - โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรมพัฒนาระบบคลาวน์กลางภาครัฐ ให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) แก่หน่วยงานภาครัฐแล้ว จำนวน 248 กรม 876 หน่วยงาน 3,149 ระบบงาน คิดเป็น 36,445 VM จัดทำชุดข้อมูลแบบเปิด และให้บริการ จำนวน 5 ชุดข้อมูล เผยแพร่บนเว็บไซต์ https://opendata.onde.go.th/ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ของการใช้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) ร้อยละ 84 จากหน่วยงานที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 235 หน่วยงาน และ อยู่ระหว่างทดสอบการให้บริการระบบ Cloud platform Marketplace สำหรับบริการหน่วยงานภาครัฐ อย่างน้อย 10 บริการ เช่น บริการ Security Service บริการ Performance Service , บริการ GOV Conference บริการ Database as a Service ฯ - ได้มีการพัฒนา Platform การตรวจสอบใบหน้า (Face Verification) ผ่านระบบ API เพื่อการแยกใบหน้าบุคคลสำหรับการระบุตัวตน (Identification) โดยจะสามารถนำไปสู่ประยุกต์ใช้กับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้การทำงานหรือการตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานบนแอปพลิเคชันด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะตอบโจทย์ความต้องการใช้งานในช่วงสถานการณ์ covid-19 ได้มากขึ้น เช่น หน่วยงานสามารถนำไปใช้ในการ Scan หน้าบุคคลเพื่อยืนยันตัวตนได้ มีการนำไปทดลองใช้ในการจัดอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐ โดย Scan ใบหน้าบุคคลเพื่อยืนยันการเข้าอบรม และในปัจจุบันมีการพัฒนา Platform เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีแผนที่จะประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่สนใจได้มาใช้งาน - เปิดให้บริการในรูปแบบการทดสอบระบบเทคโนโลยี 5G (Proof of Concept) แก่ลูกค้าแล้ว จำนวน 2 ราย และ อยู่ระหว่างติดตั้งอุปกรณ์จำนวน 1 ราย ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการติดตั้งตามที่ระบุไว้ในสัญญา ได้แก่ เสา Smart Pole และอุปกณ์ในห้องควบคุม โดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง เทศบาลตำบลบ้านฉางกำลังดำเนินการตรวจรับ - ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) ให้บริการทรัพยากรคำนวณ 4.16 ล้านชั่วโมงคำนวณ ด้วยระบบ Thailand’s Advanced Research Accelerator (TARA) โดยปัจจุบันมี หน่วยงานที่ใช้งาน จำนวน 18 หน่วยงาน นอกจากนี้ นำระบบ Supercomputer ได้ช่วยสนับสนุนทรัพยากรการคำนวณเพื่องานวิจัยด้านการถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 ให้กับกลุ่มพันธมิตร COVID-19 Network Investigations (CONI) https://coni.team/ ที่เป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากต่างประเทศและในประเทศ | - หน่วยงานภายนอกยังไม่เข้าใจการทำงานของรัฐบาลดิจิทัลในทิศทางเดียวกันทำให้การทำงานของสำนักงานต้องล่าช้าในการส่งเรื่องพิจารณาในแต่ละขั้นตอน | - สื่อสารสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของรัฐบาลดิจิทัลเพิ่มขึ้น โดยสร้างการรับรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0403 | มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 8 โครงการ แบ่งตามสถานะของโครงการ ดังนี้ - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ - โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 4 โครงการ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ติดตามและให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายซึ่งมีกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2564 ให้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 เพื่อให้กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ดิจิทัลได้รับการทบทวนและแก้ไขปรับปรุง นอกจากนั้น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - อยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ต้นแบบการดำเนินการของต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และใช้กฎหมายส่งเสริมการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และคัดเลือกหน่วยงานภาครัฐผู้ให้บริการระบบดิจิทัลเพื่อนำร่องดำเนินการ - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาสภา ในวันที 27 กรกฎาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยร่างกฎหมายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการติดต่อราชการ การขออนุมัติอนุญาต ขึ้นทะเบียน จดทะเบียน การแจ้งเพื่อประกอบกิจการของประชาชน การรับเงินและการออกใบเสร็จรับเงินของหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนภาระที่ไม่จำเป็นแก่ประชาชนและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป | - กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐบางฉบับเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล - หน่วยงานของรัฐบางแห่งไม่สามารถดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในปี พ.ศ. 2564 จึงต้องมีการให้คำแนะนำถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการประเมินผลสัมฤทธิ์ขึ้นใหม่ | - สพร. ให้การสนับสนุนแพลตฟอร์ม/เครื่องมือพื้นฐาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนเป็นการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องใช้งบประมาณสูง | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0404 | มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ แบ่งตามสถานะของโครงการ ดังนี้ - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ - โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 1 โครงการ - โครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ/ยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ - โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ได้จัดอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนา "อาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ประจำหมู่บ้าน" ไปเมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซกรุงเทพฯ และมีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 181 คน ซึ่งจะมาทำหน้าที่เป็น อสด. ประจำหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลเพื่อให้เกิดการต่อยอดการใช้ประโยชน์ด้านดิจิทัลตามบริบทของหมู่บ้านตนเองต่อไป - โครงการสร้างการรับรู้ด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดำเนินการเผยแพร่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ ที่รองรับ PDPA เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ยังมีการสร้างการรับรู้ด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้แก่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ผ่านการเผยแพร่เนื้อหาที่ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้ง การสร้างการรับรู้ด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลผ่านช่องทางโทรทัศน์และวิทยุ 38 ครั้ง และยังมีการสัมมนาและนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ 27 ครั้ง | เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบทำให้บางกิจกรรมล่าช้าและไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนที่ตั้งไว้ | ควรมีการปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ให้ได้ผลการทำงานตามเป้าหมายที่กำหนด | เป็นไปตามแผน

## BR0202
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0202 | การดำเนินการเป็นไปตามแผน โดยมีผลการดำเนินการที่สำคัญดังนี้ (1) การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการสู่ระบบการบริหารบนฐานของกระทรวง : อยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้มีความทันสมัย พ.ศ. .... (2) การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและการบูรณาการในลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Ad hoc) และ Agile Organization : ศึกษารูปแบบการดำเนินการแล้วเร็จ อยู่ระหว่างหารือกับส่วนราชการที่มีความพร้อมเพื่อทดลองนำร่องดำเนินการ (3) การมอบอำนาจการจัดส่วนราชการ : อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีมอบอำนาจการจัดส่วนราชการที่มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น (คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบแล้ว) (4) การปรับบทบาทภารกิจภาครัฐ : อยู่ระหว่างพัฒนาแนวทาง/เครื่องมือวิเคราะห์ภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดำเนินการเอง และจัดทำข้อเสนอแนวทาง/กลไกให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาร่วมดำเนินการ รวมทั้งขับเคลื่อนการปรับบทบาทภารกิจภาครัฐโดยนำร่องถ่ายโอนงานภาครัฐให้ภาคเอกชนในลักษณะ Sandbox จำนวน 8 ภารกิจ (5) แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Anywhere) : อยู่ระหว่างเสนอกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (6) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ป.ย.ป. อยู่ระหว่างศึกษาเพื่อยกร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินเห็นชอบ | ไม่มี | ไม่มี | opdc12071 | MS01 | อยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้มีความทันสมัย พ.ศ. .... โดยคณะทำงานเพื่อพิจารณาทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน (ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน) เพื่อปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐในรูปแบบใหม่ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานกาณ์ | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้างองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) และรูปแบบ Agile Organization และอยู่ระหว่างปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่ให้อำนาจฝ่ายบริหารสามารถกำหนดให้มีหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการ และบูรณาการในลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ โดยเสนอเป็นส่วนหนึ่งของร่างพระราชบัญญัติยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้มีความทันสมัย พ.ศ. .... หมวด 2 การบริหารราชการรูปแบบพิเศษ | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายใน ซึ่งได้พัฒนาหลักเกณฑ์แนวทางให้เกิดความยืดหยุ่นคล่องตัวในการมอบอำนาจการจัดส่วนราชการมากขึ้น โดยขยายลักษณะภารกิจที่ส่วนราชการสามารถนำมา Rearrange ให้ครอบคลุมภารกิจสนับสนุนและภารกิจของราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค (คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบแล้ว) รวมทั้งอยู่ระหว่างถอดบทเรียนการประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าการจัดส่วนราชการจากกรณีหน่วยงานนำร่องเพื่อพัฒนาเป็นแนวทางดำเนินการต่อไป | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | อยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐไทย ควบคู่กับการขับเคลื่อนถ่ายโอนงานภาครัฐให้ภาคเอกชนดำเนินการแทนหรือร่วมดำเนินการ จำนวน 8 งาน | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS05 | หน่วยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้อย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ระหว่างเสนอร่างกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้อย่างยั่งยืนทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS06 | คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินได้ประชุมพิจารณาแนวคิดหลักการสำคัญเพื่อเป็นกรอบในการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (Big Rocks) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้เห็นชอบด้วยในหลักการ และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (คณะกรรมการ ป.ย.ป.) รับไปพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร ซึ่งปัจจุบันสำนักงาน ป.ย.ป. อยู่ระหว่างศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดของกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมนำเสนอคณะกรรมการ ป.ย.ป. ต่อไป | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน | 2021-12-31T17:00:00
[5 empty] | MS0102 | คณะทำงานเพื่อพิจารณาทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน (ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน) พิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้มีความทันสมัย พ.ศ. .... แล้วเสร็จ 1 หมวด ได้แก่ หมวด 1 การบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนวาระสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ และอยู่ระหว่างพิจารณาหมวด 2 การบริหารราชการรูปแบบพิเศษ และ หมวด 3 การบริหารงานแบบเครือข่ายกับภาคเอกชนและประชาสังคม | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน | 2021-09-30T17:00:00
[5 empty] | MS0202 | อยู่ระหว่างปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่ให้อำนาจฝ่ายบริหารสามารถกำหนดให้มีหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการ และบูรณาการในลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ โดยเสนอเป็นส่วนหนึ่งของร่างพระราชบัญญัติยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้มีความทันสมัย พ.ศ. .... หมวด 2 การบริหารราชการรูปแบบพิเศษ | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ได้เห็นชอบแนวทางและวิธีการเพื่อสร้างความยืดหยุ่น คล่องตัว ในการจัดโครงสร้างองค์กรและระบบงานภาครัฐ และมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร. ประสานส่วนราชการเข้าร่วมดำเนินการทดลองนำร่อง (sandbox) ให้มีความหลากหลายเพื่อจะได้มีหน่วยงานต้นแบบในหลายรูปแบบ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | อยู่ระหว่างหารือกับส่วนราชการที่มีความพร้อมเพื่อทดลองนำร่องรูปแบบการจัดส่วนราชการที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัว และถอดบทเรียนการประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าการจัดส่วนราชการจากกรณีหน่วยงานนำร่อง 2 หน่วยงาน เพื่อพัฒนาเป็นแนวทางดำเนินการต่อไป | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | จัดทำ (ร่าง) แนวทางการทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐไทยแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างนำไปทดลองวิเคราะห์ภารกิจภาครัฐ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนวทาง/กลไกให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาดำเนินภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดำเนินการเอง | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0402 | อยู่ระหว่างขับเคลื่อนการถ่ายโอนงานภาครัฐให้ภาคเอกชนดำเนินการแทนหรือร่วมดำเนินการ จำนวน 8 งาน | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0501 | หน่วยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้อย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องมาจากการปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบภาครัฐ รวมถึงการทำให้เกิดความชัดเจนในมาตรฐานและแนวปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบเดิมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย (1) การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (2) การจัดซื้อจัดจ้าง (3) การรับ-ส่งเอกสารราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0502 | อยู่ระหว่างเสนอร่างกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้อย่างยั่งยืนทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ดังนี้ (1) ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแล้ว อยู่ระหว่างนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมาย (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2565) (2) ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแล้วในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 (3) สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ | ไม่ม่ี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0601 | สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำข้อมูลสนับสนุนสำนักงาน ป.ย.ป. ในการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินเห็นชอบ | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0602 | อยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงาน ป.ย.ป. | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน

## BR0204
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0204 | การดำเนินการเป็นไปตามแผน โดยมีผลการดำเนินการที่สำคัญดังนี้ (1) รับฟังความเห็นของหน่วยงานส่วนกลางและจังหวัดต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนวทางเพื่อการพัฒนากลไกการทำงานที่เน้นการบูรณาการ และจัดทำแผนลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมและเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงานที่เน้นการบูรณาการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงตามประเด็นนโยบายสำคัญ และเสนอแนวทางปลดล็อกประเด็นข้อจำกัดของการบริหารราชการในพื้นที่ตามที่จังหวัดเสนอ | ไม่มี | ไม่มี | opdc12071 | MS01 | รับฟังความเห็นของหน่วยงานส่วนกลางและจังหวัดต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนวทางเพื่อการพัฒนากลไกการทำงานที่เน้นการบูรณาการ และจัดทำแผนลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมและเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงานที่เน้นการบูรณาการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงตามประเด็นนโยบายสำคัญ และเสนอแนวทางปลดล็อกประเด็นข้อจำกัดของการบริหารราชการในพื้นที่ตามที่จังหวัดเสนอ | ไม่มี | ไ่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน | 2021-09-30T17:00:00
[5 empty] | MS0102 | รับฟังความเห็นของหน่วยงานส่วนกลางและจังหวัดต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนวทางเพื่อการพัฒนากลไกการทำงานที่เน้นการบูรณาการ ในประเด็นนโยบายสำคัญ เรื่อง การฟื้นฟูการท่องเที่ยวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชน และจัดทำแผนลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมและเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงานที่เน้นการบูรณาการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี | เป็นไปตามแผน | 2021-09-30T17:00:00
[5 empty] | MS0202 | 1) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงตามประเด็นนโยบายสำคัญ 2) จัดทำรายละเอียดประเด็นข้อจำกัดของการบริหารราชการในพื้นที่ตามที่จังหวัดเสนอ โดยแบ่งระดับการดำเนินการเป็นกลุ่มดำเนินการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น และกลุ่มดำเนินการแก้ไขเชิงโครงสร้างและระบบงาน โดย อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ได้เห็นชอบแนวทางการปลดล็อกข้อจำกัดดังกล่าวแล้ว และให้ อ.ก.พ.ร.ฯ เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำตามข้อเสนอของสำนักงาน ก.พ.ร. (มติเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 24 มิถุนายน 2565) | สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงความรุนแรงและเกิดการแพร่กระจายไปในวงกว้างซึ่งส่งผลกระทบต่อการลงพื้นที่เพื่อติดตามและมีผลต่อการดำเนินงานของจังหวัด | ปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรม การประชุม และการติดต่อประสานงานกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | เป็นไปตามแผน