## BR0301
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0301 | 1. ปัจจุบันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้ามายังสำนักงาน ป.ย.ป. แล้ว จำนวน 1,012 กระบวนงาน 2. มีการแต่งตั้ง คณะทำงานทบทวนข้อเสนอในโครงการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการและการอนุญาตที่ไม่จำเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน ซึ่งเป็นคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการฯ เพื่อมาร่วมกันกับสำนักงาน ป.ย.ป. หารือและสังเคราะห์ผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ ที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้แบ่งกลุ่มกระบวนงานในการติดตามความคืบหน้าออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ (1) กระบวนงานที่หน่วยงานดำเนินการแล้วเสร็จ (2) กระบวนงานที่หน่วยงานเห็นชอบดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย (3) กระบวนงานที่อยู่ระหว่างขับเคลื่อนโดยคณะอนุกรรมการฯ หรือคณะกรรมการอื่น (4) กระบวนงานที่หน่วยงานแจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการแต่แนวทางยังไม่ชัดเจน หรือแจ้งว่าไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอ และควรขับเคลื่อนต่อไป และ (5) กระบวนงานที่หน่วยงานไม่แจ้งความคืบหน้าหรือมีข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณา 3. สำนักงาน ป.ย.ป. คณะทำงานทบทวนฯ และคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาหารือและสังเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานะการดำเนินการตามข้อเสนอฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งมายังสำนักงาน ป.ย.ป. แล้ว พบว่า กระบวนงานที่หน่วยงานดำเนินการแล้วเสร็จ มีการขับเคลื่อนให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามข้อเสนอฯ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาขับเคลื่อน มีจำนวน 938 กระบวนงาน คิดเป็นร้อยละ 85.74 ของกระบวนงานทั้งหมด 1,094 กระบวนงาน 4. ปัจจุบันอยู่ระหว่างขับเคลื่อนประเด็นปัญหาซึ่งต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วนหรือประเด็นที่เกี่ยวกับการแก้ไขข้อกฎหมายเพื่อทำให้การดำเนินการด้านธุรกิจของประเทศไทยสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ้างคนต่างด้าวประเภทแรงงานมีทักษะฝีมือเงื่อนไขการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวสำหรับธุรกิจและทำงาน และหลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาหารือจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจ้างคนต่างด้าวประเภทแรงงานมีทักษะฝีมือและเงื่อนไขการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวสำหรับธุรกิจและทำงาน | 1. หน่วยงานบางแห่งขาดการรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินการตามผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ 2. การดำเนินการตามผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ บางข้อไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือมีข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป 3. ข้อเท็จจริงของผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ บางกระบวนการยังมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 4. บางหน่วยงานอาจจะมีข้อจำกัดด้านเทคนิคการเชื่อมต่อข้อมูล รวมทั้งมีเหตุผลและความคิดเห็นที่แตกต่างกันในการปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมาย จึงทำให้ต้องมีขั้นตอนการแก้ไขหลายกระบวนงานและใช้ระยะเวลาในการแก้ไขดังกล่าว 5. ในขั้นตอนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายมีลำดับกระบวนการที่หลายขั้นตอน ทำให้การแก้ไขกฎหมายให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต้องใช้ระยะเวลานาน | - | sto1521 | MS01 | สำนักงาน ป.ย.ป. ได้เผยแพร่ผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ ลงบนเว็บไซต์สำนักงานฯ เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถสืบค้นได้จาก https://sto.go.th/th/highlight/313 | - | - | เร็วกว่าแผน | 2020-07-22T17:00:00
[5 empty] | MS02 | สำนักงาน ป.ย.ป. ได้หารือร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายฯ เกี่ยวกับผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ และมีแนวทางในการขับเคลื่อนผลการศึกษาดังกล่าว คือ (1) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนตามผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ เองได้ (2) กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถขับเคลื่อนเองได้หรือต้องการให้ช่วยเหลือ คณะอนุกรรมการฯ จะเป็นผู้ช่วยในการสนับสนุนการขับเคลื่อนดังกล่าว และ (3) กรณีที่ผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ เป็นการแก้ไขเชิงกฎหมาย คณะอนุกรรมการฯ จะดำเนินการรวบรวมขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานยังไม่ครบถ้วนประกอบกับต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ดังนั้น ทางสำนักงาน ป.ย.ป. และคณะอนุกรรมฯ จึงต้องมีการหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาข้อมูลดังกล่าวเป็นระยะ ๆ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง | 1. การดำเนินการตามผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ บางข้อไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 2. ข้อเท็จจริงของผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ บางกระบวนการยังมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ | - | เป็นไปตามแผน | 2021-08-31T17:00:00
[5 empty] | MS03 | สำนักงาน ป.ย.ป. คณะทำงานทบทวนข้อเสนอฯ และคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาหารือและสังเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานะการดำเนินการตามข้อเสนอฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งมายังสำนักงาน ป.ย.ป. แล้ว พบว่า กระบวนงานที่หน่วยงานดำเนินการแล้วเสร็จ มีการขับเคลื่อนให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามข้อเสนอฯ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาขับเคลื่อน มีจำนวน 938 กระบวนงาน คิดเป็นร้อยละ 85.74 ของกระบวนงานทั้งหมด 1,094 กระบวนงาน และคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ อยู่ระหว่างประชุมหารือเพื่อจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจ้างคนต่างด้าวประเภทแรงงานมีทักษะฝีมือและเงื่อนไขการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวสำหรับธุรกิจและทำงาน | 1. บางหน่วยงานยังขาดการรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินการตามผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ 2. เนื่องด้วยต้องบูรณาการการทำงานหลายหน่วยงาน บางหน่วยงานอาจจะมีข้อจำกัดด้านเทคนิคการเชื่อมต่อข้อมูล รวมทั้งมีเหตุผลและความคิดเห็นที่แตกต่างกันในการปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมาย จึงทำให้ต้องมีขั้นตอนการแก้ไขหลายกระบวนงานและใช้ระยะเวลาในการแก้ไขดังกล่าว | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | สำนักงาน ป.ย.ป. และคณะทำงานฯ อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานที่มีการรายงานความคืบหน้ามายังสำนักงานฯ เพื่อติดตามและหารือถึงผลการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานฯ ของหน่วยงาน พร้อมทั้งมีการหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อเสนอฯ ดังกล่าวให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | ปัจจุบันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้ามายังสำนักงาน ป.ย.ป. แล้ว จำนวน 1,012 กระบวนงาน | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-06-30T17:00:00
[5 empty] | MS0202 | - มีการแต่งตั้ง คณะทำงานทบทวนข้อเสนอในโครงการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการและการอนุญาตที่ไม่จำเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน ซึ่งเป็นคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการฯ เพื่อมาร่วมกันกับสำนักงาน ป.ย.ป. หารือและสังเคราะห์ผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ ที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้แบ่งกลุ่มกระบวนงานในการติดตามความคืบหน้าออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ (1) กระบวนงานที่หน่วยงานดำเนินการแล้วเสร็จ (2) กระบวนงานที่หน่วยงานเห็นชอบดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย (3) กระบวนงานที่อยู่ระหว่างขับเคลื่อนโดยคณะอนุกรรมการฯ หรือคณะกรรมการอื่น (4) กระบวนงานที่หน่วยงานแจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการแต่แนวทางยังไม่ชัดเจน หรือแจ้งว่าไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอ และควรขับเคลื่อนต่อไป และ (5) กระบวนงานที่หน่วยงานไม่แจ้งความคืบหน้าหรือมีข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณา - ปัจจุบันอยู่ระหว่างขับเคลื่อนประเด็นปัญหาซึ่งต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วนหรือประเด็นที่เกี่ยวกับการแก้ไขข้อกฎหมายเพื่อทำให้การดำเนินการด้านธุรกิจของประเทศไทยสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ้างคนต่างด้าวประเภทแรงงานมีทักษะฝีมือเงื่อนไขการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวสำหรับธุรกิจและทำงาน และหลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจ้างคนต่างด้าวประเภทแรงงานมีทักษะฝีมือและเงื่อนไขการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวสำหรับธุรกิจและทำงาน ไม่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการพัฒนาด้านธุรกิจของประเทศไทย | 1. การดำเนินการตามผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ บางข้อไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 2. ข้อเท็จจริงของผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ บางกระบวนการยังมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 3. ในขั้นตอนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายมีลำดับกระบวนการที่หลายขั้นตอน ทำให้การแก้ไขกฎหมายให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต้องใช้ระยะเวลานาน | - | เป็นไปตามแผน | 2021-08-31T17:00:00

## BR0302
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0302 | อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. ....ของรัฐสภา | ขั้นตอนการเสนอรัฐสภา ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | - | krisdika09011 | MS01 | คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... เสร็จแล้ว และได้นำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565) เพื่อพิจารณาร่างฯ ในวาระที่ 2 และ 3 | ขั้นตอนการเสนอรัฐสภา ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | - | ล่าช้ากว่าแผน | 2021-12-21T17:00:00
[5 empty] | MS0101 | 1. จัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... เสร็จ (เรื่องเสร็จที่ 1689/2563) และส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา หนังสือลงวันที่ 28 ธ.ค. 2563 2. คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างฯ แล้ว เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2564 | - | - | เป็นไปตามแผน | 2020-12-28T17:00:00

## BR0303
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0303 | ๑.กำหนดกรอบหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จำนวน ๒๑ หน่วยงานโดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ในการขับเคลื่อน โดยมีการนำกิจกรรมปฏิรูปดังกล่าวเข้าสู่การประชุมคณะอนุกรรมการฯ จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒. สรุปและจัดกลุ่มโครงการจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีโครงการตามกรอบการดำเนินการ ๓ แนวทาง รวมจำนวน ๓๕ โครงการ แบ่งออกเป็น ๑) Infrastructure จำนวน ๑๔ โครงการ ๒) Connected จำนวน ๒ โครงการ ๓) e - service จำนวน ๑๙ โครงการ ๓. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนราชการ/หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้มีการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓๕ โครงการ โดยมีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ ๔. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่วนราชการ/หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ได้ดำเนินการแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการ1.บังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) จำนวน ๑๘ โครงการ แบ่งออกเป็น (๑) Infrastructure จำนวน ๗ โครงการ (๒) Connected จำนวน ๓ โครงการ (๓) e - service จำนวน ๘ โครงการ ซึ่งหน่วยงานอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ และกระทรวงยุติธรรมได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการดังกล่าว รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ ๕.รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ | - | - | moj021081 | MS01 | ติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ และรายงานให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่วนราชการ/หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ได้ดำเนินการแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) จำนวน ๑๘ โครงการ แบ่งออกเป็น (๑) Infrastructure จำนวน ๗ โครงการ (๒) Connected จำนวน ๓ โครงการ (๓) e - service จำนวน ๘ โครงการ | ปัญหาและอุปสรรค : ประชาชนหรือผู้รับบริการ 1. ประชาชนหรือผู้ใช้บริการบางส่วนขาดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางด้านดิจิทัลในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่แต่ละหน่วยงานพัฒนาขึ้น รวมทั้งขาดทักษะดิจิทัล 2. ความไม่สะดวกในการใช้งานระบบ และระบบยังยากต่อการใช้งานในมุมมองของผู้ ใช้บริการ 3. ผู้ใช้งานบางส่วนยังมีความไม่มั่นใจในความถูกต้องของการส่งข้อมูลผ่านระบบที่ แต่ละหน่วยงานเปิดให้บริการ หรือแม้แต่ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ปัญหาและอุปสรรค : หน่วยงานของรัฐหรือผู้ให้บริการ 1.ด้านงบประมาณ 1.1หน่วยงานภาครัฐบางแห่งไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านพัฒนาระบบ สารสนเทศ จึงมีความล่าช้ากว่าแผนการดําเนินงานที่ตั้งไว้ 1.2 หน่วยงานภาครัฐบางแห่งไม่ได้รับงบประมาณตามแผนงาน Roadmap ที่ทำไว้ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ทำให้ไม่สามารถดำเนินการกับระบบที่ต่อเนื่องในการ ให้บริการประชาชนได้ 2. ด้านบุคลากร 2.1 หน่วยงานภาครัฐบางแห่งยังมีบุคลากรที่มีความรู้หรือทักษะที่จำเป็นในการพัฒนา ระบบงานเทคโนโลยีไม่เพียงพอ จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้คำแนะนำในการดำเนินการ 2.2 หน่วยงานภาครัฐบางแห่งยังมีบุคลากรไม่เพียงต่อกระบวนการดำเนินงาน ทำให้ไม่สอดคล้องกันระหว่างภาระงานกับบุคลากร ส่งผลให้ประสิทธิภาพการดำเนินการลดลง 3. ด้านระบบการจัดการ 3.1 การบริหารจัดการด้านกระบวนงานงานยุติธรรม ยังขาดผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ที่มาให้คำแนะนำแนวทางการวางแผน SA (system analysis) เพื่อให้การพัฒนาระบบ IT สัมฤทธิ์ผล 3.2 การพัฒนาระบบในกระบวนการการทำงานบางอย่างที่มีความซับซ้อน ซึ่งต้องมีการรวบรวมความต้องการของการใช้งานระบบซึ่งมีความหลากหลายในแต่ละบริบทของจังหวัด จึงทำให้ต้องชี้แจงให้ผู้พัฒนามีความเข้าใจและสามารถดำเนินการพัฒนาได้อย่างถูกต้อง 3.3 การพัฒนาระบบในบางฟังก์ชัน ต้องมีกฎหมายเพื่อรองรับการใช้งาน หากกฎหมายไม่สามารถพัฒนาให้สอดคล้องกับระบบอาจทำให้ระบบที่พัฒนามาแล้วไม่สามารถใช้งานได้ 3.4 ปัจจุบันทุกหน่วยงานมีความต้องการใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ จำนวนมาก บางหน่วยงานทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่พบว่ายังไม่มีระบบศูนย์กลางในการตรวจสอบข้อมูลที่ ทุกหน่วยงานสามารถใช้ ประโยชน์ร่วมกันได้ ทำให้แต่ละหน่วยงานต้องดำเนินการด้วยตนเอง 3.5 ปัจจุบันมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้อยู่ไม่สามารถรองรับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ รวมถึงพบว่ามีข้อจำกัดหลายประการจากการใช้เทคโนโลยีนั้น | 1. กำหนดหน่วยงานกลางที่สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็วและสามารถใช้ได้จริง 2. ควรมีการแก้ปัญหาด้านกฎหมายทั้ งในส่วนของหน่วยงาน และกฎหมายระหว่างหน่วยงานให้สามารถบูรณาการทำงานร่วมกั นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบต่างๆ ให้สอดรับกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการรับรองข้อมูลทางดิจิทัลให้สามารถยืนยันหรือใช้เป็นหลักฐานต่างๆ ประกอบในการดำเนินการประสานหรือติดต่อราชการ 4. ควรจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานตาม Roadmap และตามแผนแม่บทฯ หรือแผนชาติที่ได้มีการกำหนดแนวทางพัฒนาไว้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขาดความต่อเนื่องไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 5. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อข้อกังวลในการใช้งานระบบของผู้ ใช้งานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความมั่นใจและความเชื่อถือต่อระบบ 6. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ การรับรู้ ของประชาชนหรือผู้ใช้บริการในการเข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด 7. การนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการได้โดยต้องมีผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้คำแนะนำในการดำเนินการ และการสร้างเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานเดียวกัน มีธรรมาภิบาลข้อมูล และสามารถใช้งานร่วมกันได้โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนราชการ/หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ได้ดำเนินการแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) จำนวน 35 โครงการ แบ่งออกเป็น ๑) Infrastructure จำนวน ๑๔ โครงการ ๒) Connected จำนวน ๒ โครงการ ๓) E – service จำนวน ๑๙ โครงการ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินงาน จำนวน ๑๘ โครงการ แบ่งออกเป็น (๑) Infrastructure จำนวน ๗ โครงการ (๒) Connected จำนวน ๓ โครงการ (๓) e - service จำนวน ๘ โครงการ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่วนราชการ/หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) จำนวน ๑๘ โครงการ แบ่งออกเป็น (๑) Infrastructure จำนวน ๗ โครงการ (๒) Connected จำนวน ๓ โครงการ (๓) e - service จำนวน ๘ โครงการ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | กำหนดกรอบหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จำนวน ๒๑ หน่วยงานโดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.)ในการขับเคลื่อน | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม โดยมีการนำกิจกรรมปฏิรูปดังกล่าวเข้าสู่การประชุมคณะอนุกรรมการฯ จำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0103 | ติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ และรายงานให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR0304
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0304 | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน จำนวน ๔ ครั้ง ได้แก่ - ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือ ณ โรงแรมโฟร์ทูซี เดอะชิค โฮเทล นครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ - ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเครสโคบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ - ครั้งที่ ๓ ภาคใต้ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๖ -๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ครั้งที่ ๔ ภาคกลาง (ผ่านทางระบบออนไลน์) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ และเปิดให้ประชาชนร่วมลงชื่อเพื่อเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่านระบบ (e - initiative) จำนวน ๒ ฉบับ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้แก่ - ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... - ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... | เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์และป้องกันการติดเชื้อจากโรคดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องได้รับวัคซีนโควิด อย่างน้อย ๒ เข็ม | - | parliament00211 | MS01 | พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๓๕ ก หน้า ๗ -๑๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-05-26T17:00:00
[5 empty] | MS02 | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดทำประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำร่างกฎหมายให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๑๕ ง หน้า ๔๗ - ๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๔ | - | - | เป็นไปตามแผน | 2021-12-24T17:00:00
[5 empty] | MS03 | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน จำนวน ๔ ครั้ง ได้แก่ - ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือ ณ โรงแรมโฟร์ทูซี เดอะชิค โฮเทล นครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ - ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเครสโคบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ - ครั้งที่ ๓ ภาคใต้ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๖ -๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ครั้งที่ ๔ ภาคกลาง (ผ่านทางระบบออนไลน์) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ | - | - | เป็นไปตามแผน | 2022-06-14T17:00:00
[5 empty] | MS04 | เปิดให้ประชาชนร่วมลงชื่อเพื่อเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่านระบบ (e - initiative) จำนวน ๒ ฉบับ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้แก่ - ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... - ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... | - | - | เป็นไปตามแผน | 2022-06-1T17:00:00
[5 empty] | MS05 | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน จำนวน ๔ ครั้ง ได้แก่ - ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือ ณ โรงแรมโฟร์ทูซี เดอะชิค โฮเทล นครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ - ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเครสโคบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ - ครั้งที่ ๓ ภาคใต้ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๖ -๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ครั้งที่ ๔ ภาคกลาง (ผ่านทางระบบออนไลน์) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ | - | - | เป็นไปตามแผน | 2022-06-14T17:00:00
[5 empty] | MS0401 | เปิดให้ประชาชนร่วมลงชื่อเพื่อเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่านระบบ (e - initiative) จำนวน ๒ ฉบับ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้แก่ - ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... - ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... | - | - | เป็นไปตามแผน | 2022-06-1T17:00:00
[5 empty] | MS0501 | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน จำนวน ๔ ครั้ง ได้แก่ - ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือ ณ โรงแรมโฟร์ทูซี เดอะชิค โฮเทล นครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ - ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเครสโคบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ - ครั้งที่ ๓ ภาคใต้ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๖ -๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ครั้งที่ ๔ ภาคกลาง (ผ่านทางระบบออนไลน์) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ | - | - | เป็นไปตามแผน | 2022-06-14T17:00:00

## BR0305
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0305 | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2565 (เรื่องเสร็จที่ 189/2565) และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างฯ ในวันที่ 5 ก.ค. 2565 | เนื่องจากการดำเนินการจัดทำประมวลกฎหมายตามบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติการจัดทำกฎหมายและกฎฯ มีความยุ่งยาก/ซับซ้อน หากเร่งรีบออกกฎหมายดังกล่าว จะเกิดความซับสนแก่หน่วยงาน และประชาชนผู้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด จึงสั่งการให้ สคก. สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำประมวลกฎหมายแก่หน่วยงานที่ต้องดำเนินการเสียให้เข้าใจตรงกันเสียก่อน จึงจะดำเนินการตามกระบวนการจัดทำกฎหมายต่อไป | - | krisdika09011 | MS01 | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2565 (เรื่องเสร็จที่ 189/2565) และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างฯ ในวันที่ 5 ก.ค. 2565 | ขั้นตอนการเสนอรัฐสภาดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS02 | - | เนื่องจากเป้าหมายนี้จะดำเนินการหลังจากพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS03 | - | เนื่องจากเป้าหมายนี้จะดำเนินการหลังจากพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0201 | - | เนื่องจากเป้าหมายนี้จะดำเนินการหลังจากพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ | - | ล่าช้ากว่าแผน