## BR0403
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0403 | ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการจัดหาทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจได้เพียง 203 สถานี แบ่งเป็นประจำสถานีตำรวจนครบาล 1-9 จำนวน 50 สถานี สถานีตำรวจภูธรภาค 1-9 จำนวน 153 สถานี และจัดให้มีทนายความอาสาให้คำปรึกษาผ่านแอปพลิเคชันไลน์จำนวน 5 คนต่อวัน | งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ | จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามความเหมาะสม | lawyerscouncill1 | MS01 | ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการจัดหาทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจได้เพียง 203 สถานี แบ่งเป็นประจำสถานีตำรวจนครบาล 1-9 จำนวน 50 สถานี สถานีตำรวจภูธรภาค 1-9 จำนวน 153 สถานี และจัดให้มีทนายความอาสาให้คำปรึกษาผ่านแอปพลิเคชันไลน์จำนวน 5 คนต่อวัน | งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ | จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามความเหมาะสม | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS02 | ปัจจุบันสภาทนายความยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก | ด้านงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย | การทบทวนเป้าหมายและการจัดสรรงบประมาณ | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS03 | สภาทนายความได้เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้บริการหลายช่องทาง ได้แก่ การร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสภาทนายความ ร้องเรียนทางโทรศัพท์/ อีเมล์/ ไปรษณีย์ หรือร้องเรียนผ่านประธานสภาทนายความจังหวัดจำนวน 112 แห่ง/ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 1 - 9 จำนวน 9 แห่ง | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเป้าหมายกำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินโครงการภายหลังสิ้นปีงบประมาณ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | ในการดำเนินงาน สภาทนายความได้จัดเก็บสถิติจำนวนประชาชนผู้ขอรับคำปรึกษาปัญหากฎหมายโดยจำแนกประเภทเรื่อง/คดีที่ประชาชนขอรับคำปรึกษา และให้ประชาชนทำการประเมินความพึงพอใจหลังจากได้รับคำปรึกษา โดยรวมรวมเพื่อสรุปผลความพึงพอใจของประชาชนในไตรมาสที่ 4 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | ตามเป้าหมายกำหนดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพทนายความอาสาผู้ให้บริการประชาชนปีละ 1 ครั้ง ในไตรมาสที่ 4 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | ในการดำเนินงาน สภาทนายความได้จัดเก็บสถิติจำนวนประชาชนผู้ขอรับคำปรึกษาปัญหากฎหมายโดยจำแนกประเภทเรื่อง/คดีที่ประชาชนขอรับคำปรึกษา และให้ประชาชนทำการประเมินความพึงพอใจหลังจากได้รับคำปรึกษา โดยรวมรวมเพื่อสรุปผลความพึงพอใจของประชาชนในไตรมาสที่ 4 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | ตามเป้าหมายกำหนดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพทนายความอาสาผู้ให้บริการประชาชนปีละ 1 ครั้ง ในไตรมาสที่ 4 | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | ประชาชนสามารถร้องเรียนทนายความได้ในกรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติผิดมรรยาททนายความได้ตามช่องทางต่างๆ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | กรณีมีข้อร้องเรียนจากประชาชนหรือหน่วยงานผู้ขอรับบริการจากทนายความอาสา สภาทนายความโดยคณะกรรมการโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจประชุมพิจารณาข้อร้องเรียนและดำเนินการตามระเบียบและข้อบังคับของสภาทนายความ | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำการประเมินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0402 | ตามเป้าหมายทำการประเมินภายหลังสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | - | - | เป็นไปตามแผน