## BR0701
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0701 | รายละเอียดตามโครงการย่อย | - | - | moph04041 | MS01 | ไม่มีโครงการตอบเป้าหมายย่อย | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS02 | ไม่มีโครงการตอบเป้าหมายย่อย | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS03 | รายละเอียดตามโครงการย่อย | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS04 | รายละเอียดตามโครงการย่อย | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS05 | รายละเอียดตามโครงการย่อย | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | ไม่มีโครงการตอบเป้าหมายย่อย | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0201 | ไม่มีโครงการตอบเป้าหมายย่อย | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | 1. จัดประชุมหารือการจัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2566 – 2570 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยมีนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม ได้กรอบแนวคิด 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 3) ด้านเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัย 4) ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวโรคติดต่อหรือโรคระบาด โดยให้มีความครอบคลุมโรคติดต่อ 3 ประเภท ตามนิยามในพระราชบัญญัติฯ ได้แก่ โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง และโรคระบาด รวมถึงปรับชื่อแผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องกับชื่อที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย คือ แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด 2. เสนอคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2566 – 2570 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีองค์ประกอบคณะกรรมการและคณะทำงานฯ ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกกระทรวงสาธารณสุข | การจัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2566 – 2570 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กรมควบคุมโรค โดยกองโรคติดต่อทั่วไป ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ซึ่งได้มีการลงนามในข้อตกลงให้ทุนไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 อย่างไรก็ตาม ได้รับงบประมารเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณในการจัดจ้าง เช่น การจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้จัดกระบวนการทำได้ล่าช้า ประกอบกับผู้เชี่ยวชาญมีภาระงานในการเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายหน่วยงาน ส่งผลให้การกำหนดช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ผู้เชี่ยวชาญสะดวก | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0301 | ไม่มีโครงการตอบเป้าหมายย่อย | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0302 | ไม่มีโครงการตอบเป้าหมายย่อย | - | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0303 | 1. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) จากการสำรวจผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งได้สำรวจในระหว่างวันที่ 4 เมษายน - 27 พฤษภาคม 2565 มีผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน 942 ราย 2. ดำเนินรวบรวม ตรวจสอบ คำสั่งแต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ที่เป็นปัจจุบันของทั้ง 73 จังหวัด ซึ่งยังมีบางจังหวัดอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งฯ ได้แก่ ลพบุรี ภูเก็ต ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี 3. จัดทำฐานข้อมูลหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ซึ่งอยู่ระหว่างการ key in ข้อมูลหน่วย CDCU จำนวน 2,488 หน่วย ให้สามารถสืบค้นได้ง่าย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูล เตรียมความพร้อมรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต | เนื่องจากมีการปรับกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ ส่งผลให้กิจกรรมที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 3 อาจล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ผู้รับผิดชอบได้หารือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการในขั้นตอนถัดไป เช่น หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันจัดทำแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล และการพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0401 | จังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ภายใน 21 - 28 วัน ร้อยละ 20.78 (16 จังหวัด) - สรุปผลการถอดบทเรียนการดำเนินงานในสถานที่กักกันที่ทางราชการกำหนด - จัดทำแนวทางมาตรฐานการกักกันโรคของสถานที่กักกันเพื่อการเผยแพร่ - รับอพยพผู้เดินทางชาวไทยจากประเทศยูเครนกลับประเทศไทย ในวันที่ 2-8 มีนาคม 2565 โดยจัดตั้งสถานที่กักกันที่ทางราชการกำหนดและเสริมสร้างสมรรถนะการดำเนินงานด้านกักกันโรคอย่างเป็นระบบ ประสานและดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสถานทูต สถานกงสุล สายการบิน การท่าอากาศยาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองนวัตกรรม กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ วางแผนและออกแบบกระบวนการทุกขั้นตอน นับตั้งแต่ข้อมูลและการเดินทาง การตรวจสิ่งส่งตรวจ การตรวจเอกสาร การคัดกรองและคัดแยกผู้เดินทางตามความเสี่ยง การกักกัน การส่งต่อการดูแลรักษาพยาบาล และการส่งต่อการติดตามให้กับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคในเขตพื้นที่ที่ผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยัน ประสานส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม สถาบันบำราศนราดูร - ลงพื้นที่เพื่อประเมินการดำเนินงานการรับมือโรคติดเชื้อโควิด 19 ประเมินความพร้อมและความเข้มแข็งของผู้ปฏิบัติงานและองค์กรของโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกับกรมการแพทย์ ในวันที่ 9-11 มีนาคม 2565 โรงพยาบาลแม่สอด เป็นโรงพยาบาลชายแดน ตั้งอยู่จังหวัดตากตะวันตก อาณาเขตติดกับประเทศเมียนมา มีช่องทางข้ามประเทศตามธรรมชาติ ทั้งทางเดินเท้าและท่าเรือเข้ามา สามารถเข้าประเทศไทยได้มากกว่า 30 จุด เป็นโรงพยาบาลทั่วไป (S) ขนาด 420 เตียงจัดเป็นพื้นที่เศรษฐกิจการค้าชายแดน ไทย-เมียนมา ถือว่าเป็นประตูหลักนำเข้าแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในไทย | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0402 | ไม่มีโครงการตอบเป้าหมายย่อย | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0403 | ไม่มีโครงการตอบเป้าหมายย่อย | ไม่มีโครงการตอบเป้าหมายย่อย | ไม่มีโครงการตอบเป้าหมายย่อย | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0501 | 1. จัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างการทำงานความมั่นคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้รับความเห็นชอบจากครม. - ความก้าวหน้าในการพัฒนา SOP ดังนี้ 1.1 หน่วยงานมีการรวบรวมและทบทวนกระบวนงาน (Protocol) หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) จำนวน 23 SOP ของกลุ่มภารกิจภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ 1.2 จัดทำคำสั่งคณะทำงานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค และแจ้งเวียนคำสั่งให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ 1.3 จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เพื่อพิจารณาและทบทวนแนวทางมาตรฐานขั้นตอนการการปฏิบัติงาน ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มภารกิจ (Job Action Sheet: JAS) มอบผู้เกี่ยวข้องทบทวนและปรับปรุง เพื่อเสนอผู้บริหารลงนาม พร้อมเผยแพร่ในลำดับถัดไป 2. หลักสูตรการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่มีความรุนแรงสูงในระดับประเทศ 2.1 จัดประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินในหัวข้อการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่มีความรุนแรงระดับประเทศ โดยพิจารณาสถานการณ์สมมุติที่กำหนดให้มีความซับซ้อนในการเกิดสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพและจำเป็นต้องเรียกใช้ระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์มาแก้ไขปัญหา และพิจารณากลุ่มเป้าหมาย วิธีการดำเนินการ แบบประเมิน คู่มือวิทยากร คู่มือผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฯ 2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่มีความรุนแรงสูงระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดเชียงราย โดยมี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 , สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.3 การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เป็นชนิดฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise) และการฝึกปฏิบัติการเฉพาะด้าน (Focus Drill) กิจกรรมในการฝึกซ้อมประกอบด้วยการบรรยาย ความรู้เรื่อง การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและทิศทางการรับมือโรคและภัยสุขภาพภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฝึกซ้อมแผนชนิดบนโต๊ะ โดยแบ่งกลุ่มย่อย 5 กลุ่มย่อย แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการประเมินพบว่า หน่วยงานมีแผนการดำเนินงาน มีเครือข่ายที่ร่วมดำเนินการในพื้นที่และมีการประสานงานภายในหน่วยงาน แต่ขาดแนวทางการประสานงานระหว่างหน่วยงานและยังไม่มีแนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีเกิดการระบาดของโรค 3. บุคลากรภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (EOC Staff) ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 3.1 ดำเนินการอบรมหลักสูตรด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เมื่อวันที่ 18-19 พ.ค. 65 กลุ่มเป้าหมาย ผู้บัญชาการเหตุการณ์จำนวน 33 คน มีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์การจัดการภาวะฉุกเฉินเพิ่มมากขึ้น จากค่าเฉลี่ยก่อนการอบรม 21.47/30 คะแนน หนังอบรม มีค่าเฉลี่ย 26.46/30 คะแนน 3.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับส่วนกลาง และระดับเขต เพื่อการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ สำหรับผู้บริหาร 3.3 จัดประชุมอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC Manager) โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของกลุ่มภารกิจการจัดการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC Manager) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 , สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน | เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และเป็นวงกว้าง โดยกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน มีบทบาทภารกิจหลักในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีดังกล่าว หน่วยงานได้วิเคราะห์สถานการณ์และจัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการ มีการปรับแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้เดิมให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0502 | ไม่มีโครงการตอบเป้าหมายย่อย | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0503 | 1.จัดทำ TOR โปรแกรมการบริหารจัดการคลังวัคซีนและเวชภัณฑ์และโปรแกรมรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น 2.ขอใบเสนอราคาบริษัทโปรแกรมเมอร์เพื่อจัดทำโปรแกรมการบริหารจัดการคลังวัคซีนและเวชภัณฑ์และโปรแกรมรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น | ข้อจำกัดเรื่องงบประมาณอาจไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณสำหรับการดำเนินการจัดจ้างบริษัทโปรแกรมเมอร์ | - | ล่าช้ากว่าแผน
[5 empty] | MS0504 | การตรวจ SARS-CoV-2 โดยวิธี RT-PCR เพื่อคัดกรองโรคทางห้องปฏิบัติการและเฝ้าระวัง จำนวน 1 แห่ง ประจำ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องจากเป็นช่องทางเข้าออกประเทศขนาดใหญ่ มีจำนวนผู้เดินทาง โดยเฉพาะผู้เดินทางต่างชาติเป็นจำนวนมากจึงต้องมีการจัดตั้งเพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศ โดยเฉพาะโรคติดต่ออันตราย เช่นการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดต่อที่เป็นอันตรายจากระบบทางเดินหายใจ โดยมีผู้เข้ารับการตรวจที่ประกอบไปด้วย บุคลากรด่านหน้า และผู้เดินทางที่เข้าเกณฑ์ PUI, ผู้เดินทางที่มีโรคประจำตัว, ผู้เดินทางที่ไม่มีเอกสารหรือเอกสารไม่ครบ หรือไม่เข้าเกณฑ์ เช่น ไม่มีเอกสารการได้รับวัคซีน หรือผลRT- PCR เกิน 72 ชั่วโมง ผู้เดินทางไทย-ต่างชาติที่มีหมายจับ กัปตันและลูกเรือ รวม 812 ราย เนื่องจากรอบการรายงานมีการยกเลิกระบบ TEST and GO เป็น ระบบ FREE to GO (No quarantine) จึงทำให้มีผู้เดินทางเข้ามามากขึ้นเพราะไม่มีรูปแบบการกักกันและการตรวจ RT-PCR จากข้อมูลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 812 ตัวอย่างจากกลุ่มเป้าหมาย พบผลบวก 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.07 และนำส่งโรงพยาบาลทางช่องทางพิเศษ ไม่ปะปนกับผู้โดยสารทั่วไป | 1.การหาโรงพยาบาลส่งต่อค่อนข้างลำบาก เพราะอัตราครองเตียงจากโอไมครอน ทำให้ต้องใช้เวลาประสานงานนานมากในการส่งต่อ 2.ด้านงบประมาณที่จำกัดในการจัดซื้อ เมื่อเปรียบเทียบกับราคา | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0505 | ไม่มีโครงการตอบเป้าหมายย่อย | - | - | เป็นไปตามแผน

## BR0702
ความก้าวหน้าภาพรวม BR |  |  |  |  | ความก้าวหน้าเป้าย่อย MS
Bigrock Id | Progress | Problem | Suggestion | Responsible Username | Id | Progress (Ms) | Problem (Ms) | Suggestion (Ms) | Progress Compare Period | Finish Date
BR0702 | รายละเอียดตามโครงการย่อย | - | - | moph04041 | MS01 | รายละเอียดตามโครงการย่อย | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS02 | รายละเอียดตามโครงการย่อย | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS03 | รายละเอียดตามโครงการย่อย | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS04 | ไม่มีโครงการตอบเป้าหมายย่อย | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS05 | รายละเอียดตามโครงการย่อย | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0101 | ไม่มีโครงการตอบเป้าหมายย่อย | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0102 | ไม่มีโครงการตอบเป้าหมายย่อย | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0103 | จัดสัมมนาเครือข่ายเพื่อพัฒนานโยบายสุขภาพในสถานที่ทำงาน ดังนี้ ครั้งที่ 2/2565 “การกินแบบสมดุลกับสถานประกอบการ” เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2565 ณ ห้องประชุมกองโรคไม่ติดต่อ และผ่าน ZOOM โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมสัมมนา จากภาครัฐ และสถานประกอบการภาคเอกชน จำนวน 16 แห่ง จำนวน 30 คน ครั้งที่ 3/2565 “หลักการออกกำลังกายและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง” เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2565 ณ ห้องประชุมกองโรคไม่ติดต่อ และผ่าน ZOOM โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐ และสถานประกอบการภาคเอกชน จำนวน 12 แห่ง จำนวน 33 คน ครั้งที่ 4/2565 “สร้างสุขยุคใหม่ เครียดได้ คลายเป็น” (29 มิ.ย. 2565) | เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานประกอบการภาคเอกชนให้ความสำคัญและเร่งดำเนินงานตามมาตรป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ทำให้การประสานงานและการหาข้อมูลใช้เวลานานขึ้น | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0201 | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกรูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวัตกรรมฯ สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (คำสั่งกรมควบคุมโรคที่ 615/2565 ลงวันที่ 21 เม.ย. 2565) 2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกรูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวัตกรรมฯ สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง รอบที่ 1 (Poster Presentation) โดยมีมติให้ทางทีมเลขาฯ รวบรวมรายละเอียดจากหน่วยงานที่เข้าร่วมคัดเลือกเพิ่มเติม 3. จัดทำกรอบเนื้อหาผ่านทาง Google form เพื่อส่งให้ทางหน่วยงานที่เข้าร่วมคัดเลือก กรอกรายละเอียด 4. รวบรวมเนื้อหา นำส่งให้คณะกรรมการพิจารณา โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ≥ 3 ใน 5 ท่าน จำนวน 10 แห่ง ดังนี้ 4.1 รพ.น่าน จังหวัดน่าน 4.2 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 จังหวัดกาญจนบุรี 4.3 รพ.เขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี 4.4 รพ.แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 4.5 รพ.แคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 4.6 รพ.คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 4.7 รพ.โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 4.8 รพ.กรุงเทพภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 4.9 รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อรัง จังหวัดเพชรบูรณ์ 4.10 สสจ.บุรีรัมย์ | คณะกรรมการคัดเลือกรูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวัตกรรมฯ ติดภารกิจ ตารางเวลาไม่ตรงกันทำให้ไม่สามารถประชุมคัดเลือกรอบที่ 2 (Oral Presentation) ได้ตามแผนที่กำหนด | ปรับขยายแผนการดำเนินงานจากไตรมาสที่ 3 เป็นไตรมาสที่ 4 โดยขยายเวลากำหนดวันในการคัดเลือกที่มีคณะกรรมการครบองค์ประกอบ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามแผน | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0202 | ไม่มีโครงการตอบเป้าหมายย่อย | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0203 | ไม่มีโครงการตอบเป้าหมายย่อย | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0204 | ไม่มีโครงการตอบเป้าหมายย่อย | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0205 | ไม่มีโครงการตอบเป้าหมายย่อย | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0301 | ไม่มีโครงการตอบเป้าหมายย่อย | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0302 | 1. มีรูปแบบการดำเนินงานบ่มเพาะนวัตกรรมด้านสุขภาพ และป้องกันควบคุมโรค จำนวน 1 ระบบ (มี.ค. 2565 - กำลังดำเนินการในปัจจุบัน) 2. ทีมพัฒนานวัตกรรมดำเนินงานตามกระบวนการ Design Thinking ร่วมกับแนวคิดการออกแบบบริการ (Service Design) ในขั้นตอนการทำความเข้าใจปัญหาและผู้ใช้งาน (empathize) และ การระบุปัญหา (Define) แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 2565 3. ทีมพัฒนานวัตกรรมดำเนินงานตามกระบวนการ Design Thinking ร่วมกับแนวคิดการออกแบบบริการ (Service Design) ในขั้นตอนการออกไอเดีย (Ideate) (อยู่ในระหว่างดำเนินการ) | การดำเนินงานตามกระบวนการบ่มเพาะนวัตกรรมตามกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ที่บูรณาการร่วมกับแนวคิดการออกแบบบริการ (Service Design) ต้องการข้อมูลเชิงลึกโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานที่จำเป็นต้องใช้ทักษะเฉพาะ และเป็นวิธีการทำงานที่แปลกใหม่ไม่เป็นที่คุ้นชินสำหรับทีมพัฒนานวัตกรรมกรมควบคุมโรค ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานของทีมพัฒนานวัตกรรม | 1. ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกกรมฯ (Partner) ปรับกระบวนงานและปรับแผนการใช้เครื่องมือการออกแบบบริการ (Service Design) ที่จำเป็นตามความเหมาะสมของแต่ละทีม (Customized) และจัดการฝึกอบรมความรู้ และทักษะในการใช้เครื่องมือเป็นระยะ 2. ใช้ระบบติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานผ่านการประชุม Coach Meeting รายสัปดาห์ เพื่อรับทราบปัญหา และหาวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างทันท่วงที | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0303 | ไม่มีโครงการตอบเป้าหมายย่อย | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0304 | - จัดตั้งสถานีสุขภาพดิจิทัล (Digital Health Station) (เครื่องวัดความดัน เครื่องชั่งน้ำหนัก สายวัดรอบเอว เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว เทอร์โมมิเตอร์แบบเลเซอร์ แอลกอออล์ กล่องเก็บอุปกรณ์) พร้อมระบบ IoT และ Platform ที่เชื่อมโยงรองรับการให้บริการ สถานีสุขภาพดิจิทัลเพื่อประชาชน - ขยายความครอบคลุมทั่วประเทศ ในปี 2565 โดยพัฒนาทีม 15 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง, นครสวรรค์, นนทบุรี, นครปฐม, สระแก้ว, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม, บุรีรัมย์, อำนาจเจริญ, สงขลา, สตูล, พัทลุง, ตรัง, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเป็นการจัดตั้งสถานีสุขภาพนำร่อง 16 จุด - การพัฒนาระบบข้อมูลงานโรคไม่ติดต่อด้วย Digital Health platform โดยได้กำหนดแนวทาง การดำเนินงาน Digital health platform สำหรับงาน NCD ในระยะแรก คือ ออกแบบ UX UI ของระบบ และพัฒนาส่วนประมวลข้อมูล NCD | - การเชื่อมต่อ HIS gateway กับ MoPH Cloud ในพื้นที่บริการปฐมภูมินั้นยังใช้งานไม่สมบูรณ์ ต้องมีการประสานแจ้งปัญหากับทางศูนย์เทคโนลยีฯ สป. อย่างสม่ำเสมอ - เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ยังคงระบาดเป็นระยะๆ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยบริการปฐมภูมิที่เข้าร่วมขยายรูปแบบบริการด้วยดิจิทัลลงชุมชน นอกจากนี้หน่วยบริการปฐมภูมิ ที่สนใจก็ไม่สามารถเข้าร่วมได้ | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0401 | ไม่มีโครงการตอบเป้าหมายย่อย | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0402 | ไม่มีโครงการตอบเป้าหมายย่อย | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0403 | ไม่มีโครงการตอบเป้าหมายย่อย | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0404 | ไม่มีโครงการตอบเป้าหมายย่อย | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0405 | ไม่มีโครงการตอบเป้าหมายย่อย | - | - | เป็นไปตามแผน
[5 empty] | MS0501 | 1.โครงการการจัดทำข้อเสนอมาตรการภาษี กฎหมาย และกฎระเบียบในการป้องกันลดอันตรายจากสารเคมีในภาคการเกษตร 1.1 โครงการข้อเสนอมาตรการภาษี กฎหมาย และกฎระเบียบในการป้องกันและลดอันตรายจากสารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาคการเกษตร (MS 5.1) ระยะเวลาดำเนินการ: ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1.1.1 อยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและลดอันตรายจากการใช้สารเคมีภาคการเกษตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ 1.2.2 อยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อทราบผลกระทบสารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาคเกษตร (ไกลโฟเซต) และค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาฟื้นฟูสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ 2.โครงการศึกษาผลกระทบ ข้อเสนอมาตรการทางภาษี กฎหมาย กฎระเบียบในการป้องกันและลดอันตรายจากผู้ก่อให้เกิดมลพิษ (Pollution Tax) และพัฒนาระบบเตือนภัยสุขภาพ 2.1 โครงการข้อเสนอมาตรการภาษี กฎหมาย และกฎระเบียบในการป้องกันและลดอันตรายจากสารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาคการเกษตร 2.1.1 มีผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดมาตรการภาษี กฎหมายและกฎระเบียบในการป้องกัน และลดอันตรายจากสารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาคการเกษตร (ไกลโฟเซต) เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย - อยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและลดอันตรายจากการใช้สารเคมีภาคการเกษตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ 2.1.2 มีผลการศึกษาผลกระทบจากการใช้สารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาคเกษตร (ไกลโฟเซต) และค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษา ฟื้นฟูสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร - อยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อทราบผลกระทบสารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาคเกษตร (ไกลโฟเซต) และค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษา ฟื้นฟูสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ 2.2 โครงการศึกษาผลกระทบ ข้อเสนอ มาตรการภาษี กฎหมาย กฎระเบียบในการป้องกัน และลดอันตรายจากผู้ก่อให้เกิดมลพิษ (Pollution Tax) และพัฒนาระบบเตือนภัยสุขภาพ 2.2.1 ดำเนินการเฝ้าระวัง และจัดทำสถานการณ์การปนเปื้อนสารตะกั่วจากสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลอดสารตะกั่วสำหรับเด็ก และการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ปลอดสารตะกั่ว - สนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายในการดำเนินงานเฝ้าระวังการรับสัมผัสสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อม -. ผลักดันงานเฝ้าระวังรับสัมผัสสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อม ผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วม ภายใต้ คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 ขับเคลื่อนลดโรคนำร่อง 4 โรค (PM2.5 /ตะกั่ว สวล. / สารเคมีกำจัดศัตรูพืช / แร่ใยหิน) Setting โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก : Safety School 2.2.2 พัฒนาการรายงานอาการ/โรคที่เกี่ยวข้องกับ PM2.5 และสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสุขภาพตนเองจากฝุ่นละออง PM2.5 เพื่อนำมาจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเฝ้าระวังโรคฯ PM2.5 - ดำเนินงานขับเคลื่อนการเฝ้าระวังสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) โดยถ่ายทอดแนวทางดำเนินงาน และพัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง PM2.5 ให้แก่จังหวัดเป้าหมาย 37 จังหวัด - จังหวัดเป้าหมาย 37 จังหวัดมีการวิเคราะห์ข้อมูลฝุ่นละออง PM2.5 และกำหนดพื้นที่เสี่ยงในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง PM2.5 - สนับสนุนให้มีการแจ้ง การรายงานฯ และการสอบสวนโรคเบื้องต้น ในกรณีที่พบผู้ป่วยจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 - จัดทำเกณฑ์สำหรับการออกดำเนินงานสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม - จัดทำเงื่อนไขการตรวจสอบข่าวโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค | การดำเนินงานภายใต้เงื่อนไข ข้อจำกัด ช่วงเวลา ภารงานหลักของพื้นที่ และงบประมาณดำเนินงาน | - | เป็นไปตามแผน